## 2021年7月
华宁县电子商务进农村综合示范项目建设进度公示（2021年7月）
发布单位：华宁县工业商贸和科技信息局
序号 | 项目名称 | 政府决策文件 | 承办企业 | 承办企业责任人 | 建设内容及要求 | 扶持资金额度（万元） | 资金拨付 | 绩效目标 | 完成时限 | 项目建设进度 | 统计时间
1 | 县乡村三级物流体系建设 | 《华宁县2020年电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 广东宅云送信息科技（集团）有限公司 | 冯承科 | 1.县级物流配送中心建设 改造建设1个面积不低于200平方的县级电商物流仓储中心，运营期3年；整合现有资源，引进多家物流服务企业入驻县级物流配送中心；县级物流快递仓储配送中心，配套分拣、包装、仓储等设施设备，合理配备运输车辆，设施设备、车辆3年内不得转户。整合现有资源，推动建设县级冷链物流网络；与各乡村站点形成物流快递链条，解决农村物流配送“最后一公里”和农产品上行难问题。 针对县乡村三级物流制定相应的管理和运营制度，建立一整套紧密贴合华宁县实际的农村电子商务服务体系和农产品上行物流服务体系。 2.乡镇（街道）级物流配送中心建设 在全县合理规划改造建设5个乡镇（街道）物流配送中心；乡镇（街道）物流配送服务中心可以与乡镇（街道）电子商务公共服务中心在场地上整合使用，分区提供功能服务，并配套相应的设施设备，资金支持不超过15万元（3万元/个） 3.村级物流配送站建设 改造建设38个村级物流配送站，村级物流服务点应与村电子商务服务点在场地上整合使用，分区提供功能服务，并配套相应的设施设备。作为县级电子商务和物流配送服务中心在乡村开展服务的节点，可适当承担其他电子商务和物流配送企业的服务，同时，拓展村级站点代收代缴、代买代卖、小额信贷、生活服务等功能，增强电子商务服务体系可持续发展能力，资金支持不超过38万元（1万元/个）。 | 343 | 0 | 1.县乡村三级电子商务物流体系 县级电子商务物流仓储中心可建于交通便利处，场地周围便于停放物流运输车。乡镇（街道）、村的物流中转应建在适中位置便于货物中转，村级电商网点物流快递实现全覆盖。 2.一个物流体系运营团队 县级物流中心须由专业团队来运营，乡镇（街道）、村的物流体系相关工作人员优先由乡（镇）、村电商服务人员兼职。 3.一个管理制度 针对县乡村三级物流制定相应的管理制度、登记流程、产品货架归类制度、问题件处理流程、配送员考核及其它工作流程。农村物流配送要固定时间、固定地点、明确价格，每项制度及工作流程都应具有针对性、可操作性，保证后续能落实到位。 4.一个长效机制 县乡村三级物流体系需在现有的基础上充分整合社会物流资源，以行政方式推动，采取市场化方式解决，要处理好每个环节的物流中转衔接和每个环节所代表的利益分配。 5.建设一个物流管理平台 物流跟踪信息能够从县级物流仓储中心传达到农村，让农村群众实时查询到包裹在县域内的流转情况，享受包裹到达短信提醒等服务。 6.提高物流时效，上行、下行配送到乡镇（街道）服务中心、村级服务站点48小时送达，物流服务网点覆盖100%的乡镇，行政村物流服务有效覆盖不低于50%。 | 2021-09-30 | 综合租金、面积交通等初步选择两个选址，设计3条物流线贯穿整个华宁县，定时定点统筹资源。 | 2021-07-31
2 | 电子商务公共服务体系建设 | 《华宁县2020年电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 广东宅云送信息科技（集团）有限公司 | 冯承科 | 1.建设配套设施完善的县级服务中心 整合利用现有资源和场地，建成1个农村电子商务公共服务中心（不含土建），功能上包括运营中心、品牌推广与展示区、培训区等。根据物流、培训及交流需要，整合资源配备办公设备、创业孵化中心、会议室、培训教室、摄影摄像器材、直播间等为华宁县农村电商发展提供创业集聚场所，打造功能齐全、配套完善的县级服务中心，门头建设特征醒目“全国电子商务进农村综合示范项目”和“华宁县电子商务公共服务中心”等字样； 2.配套有丰富电商经验的运营团队 经营企业需具有较高的电商公共服务平台运营水平，具备一定的电商公共服务平台运营经验，配备专职运营人员及办公设备，团队人员不少于 5人，包括但不限于管理人员、接待讲解人员、专业技术人员等。要具备常规的业务对接、咨询等服务功能，提供产品图片拍摄、产品初步诊断、包装设计、产品文案编写、县域电商数据采集、整理、报送等基础电商服务内容，提供产品商标注册、电商代运营等增值电商服务内容，以及其他根据实际需要提供的特色增值服务内容。 3.提供线上线下相结合的业务咨询和技术服务 设立一个独立的服务前台和线上体验区，结合县级服务中心现场专业 服务人员，负责为县域内企业、网商、服务商提供业务咨询和技术服务。配备专门的线上服务平台系统，提供电子商务资讯，统计分析、服务内容展示、电子商务（远程）培训、本地电子商务企业展示功能板块，并通过线上系统及时采集县域电子商务发展基本数据，及时建立电商发展台账及 农村、农户电商乡村振兴的精准档案和台账，台账数据符合上级有关要求，能够与上级相关系统实现对接，并按月协助有关部门完成相关数据填报工作。 4.建立健全服务管理制度 制定完善的服务管理制度，包括公共服务中心服务项目公示、服务时间、设备管理、网站平台信息维护、投诉反馈、公共服务中心岗位职责和考核指标等方面的管理制度，每项制度都应具有针对性、可操作性，保证落实到位。 5.建立电商创业孵化机制 在扎实有效推进电子商务进农村综合示范项目建设的同时，建立与完善电商创业孵化机制。通过建设创业孵化基地，为电商创业者，提供低租金、低费率的创业环境；通过积极引入企业、金融等资源，对接政府各项创新创业优惠政策，扶持各类有需要的企业。 6.在三个月内开发完成公共服务中心官方网站、微信公众账号等线上平台，确保华宁县政策和信息及时发布，每年总体发布信息不少于500条；内容至少包括最新电商咨询、政策公告、人才培训、服务项目、企业目录等，无违法内容、符合一般编辑规范；在县、乡、村营造发展电商浓厚氛围。 7.资金支持不超过120万元，服务期不少于3年。 | 120 | 0 | 1.整合利用现有资源和场地 建成1个面积不低于1000平方华宁县农村电子商务公共服务中心（不含土建），配备必要办公设备。 2.一个运营团队 农村电子商务公共服务中心的运营团队配备不少于2名常驻的专职运营人员和3名专职众创孵化服务人员（美工、运营、文案）。具备常规的业务对接、咨询等服务功能，根据本地实际提供特色增值服务内容。同时为县域企业和个体户提供创业孵化服务，入驻服务中心电商服务企业不少于10家。 3.一个服务前台和线上体验区 设立一个独立的服务前台和线上体验区，并配备专业服务人员，负责为区域内企业、网商、服务商提供业务咨询和技术服务。在显著位置放置电子商务公共服务中心运营授权标识。为县域企业提供创业孵化服务，协助企业开设网店提升运营能力。继续面向网络经营主体提供开店咨询、包装设计、LOGO 设计、网店装修、海报设计、门头设计、商品拍照、种养殖技术咨询、活动策划、网站建设、网店托管等服务。 4.一个线上服务平台系统 具有以下功能模块：一是电子商务资讯，统计分析；二是服务内容展示；三是兴农电商公共服务平台；四是电子商务（远程）培训；五是本地电子商务企业展示。 5.一套服务管理制度 包括但不仅限于会员服务登记及服务、县级服务中心服务项目公示、服务时间、设备管理、投诉反馈、公共服务中心岗位职责等方面的管理制度。每项制度都具有针对性、可操作性，保证落实到位。 6.与农村物流网配送体系、农村电商服务网点形成联动机制，强化网点的农产品上行职能，推动农村特色产品特别是农村产品的销售。 7.承担对国家电子商务进农村项目整体统筹工作 整合政府、项目承办方、企业等多方资源，协助主管部门制定电子商务进农村整体推进方案、政策，承担主管部门赋予的检查、监督、分析、汇报等职能，承担示范县整体验收材料的汇编和各个项目验收材料的辅导等统筹工作。 8.每月向主管部门提交示范县工作推进报告。 报告应当整合政府、企业、各项目、各承办单位、乡村振兴等内容。每季度制定一期我县农村电子商务内刊，综合一个季度的各类信息发放给县政府各个部门、企业等，承担政府主管部门交代的电子商务相关工作。 9.加强电商宣传工作 推进电子商务深入“三农”，激发知识青年融合 电子商务与本地优质特产资源进行创业的积极性，强化企业主利用互联网和电子商务实现转型升级的意识，继续挖掘电子商务优秀案例开展广泛宣传，在主流媒体上发布原创新闻稿件每年不少于10各类信息总数不少于100条。 | 2021-09-30 | 2021年以来，我局多次与城关社区沟通对接，督促加快建设进度，7月下旬项目法人与城关社区签订了场地租赁合同，华宁县电子商务公共服务中心确定选址，建设地址：华宁县环城路城关物流城。县级电商公共服务中心规划及装修方案已于7月底确定并开工建设，目前项目方与装修公司已签订合同协议，装修团队进场，外墙装修还差一面，内墙天花板在安装；已与广告团队取得联系，确定广告安装时间为8月8日，预计8月10日安装完毕。 | 2021-07-30
3 | 乡镇（街道）电子商务服务中心、村级电子商务服务站点体系建设 | 《华宁县2020年电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 广东宅云送信息科技（集团）有限公司 | 冯承科 | 1.在全县改造建设5个乡镇（街道）电子商务服务中心和38个行政村电子商务服务点。 2.乡镇（街道）级服务中心要落实必要经营场地，以产品展示销售、宣传推广为主。室外统一门头，应有“全国电子商务进农村综合示范项目”和“华宁县XX乡镇（街道）电子商务公共服务站”。室内配备电脑、桌椅、宽带、电视、打印机、货架等必要的办公设备。服务功能可整合电商服务、便民服务、金融服务、物流配送点，统筹辖区内村级服务点的日常管理工作等。 3.村级服务站收集本地特色农产品信息，汇总后对外发布信息、销售，实现“农产品进城，工业品下乡”。向村民宣传服务站各项功能、电子商务行业相关资讯、培养农村群众网上购物、商品线上销售、购买服务等习惯；帮助村民农产品线上销售，网上购物、实现网上代购提供快递收发服务和物流配送；围绕农村消费提供家政、票务、充值缴费、金融服务等便民服务，对外发布村级各项服务内容，并定期报送有关信息。 4.村级服务点要落实必要经营场地，以产品展示销售、宣传推广为主室外统一门头。室内可配备电脑、桌椅、宽带、电视、打印机、货架等必要的办公设备。服务功能可整合电商服务、便民服务、金融服务、物流收货点、物流配送点等。 5.乡镇（街道）、村级电子商务服务站点建设改造经营期不少于3年。与5个乡镇（街道）物流配送中转站合并建设乡镇（街道）电商服务站，资金支持不超过15万元（3万元/个）；与38个村级物流配送点合并建设村级电商服务站，资金支持不超过38万元（1万元/个） | 53 | 0 |  | 2021-09-30 | 镇村服务网点建设方案已规划完毕，正在进行站点选址调研，本月调研23个行政村，筛选出10个综合成本、人流量、交通等可行性比较强的站点，初步确定站点有7个，分别为宁州街道办的红坡、新城、葫芦冲、铁埂；通红甸乡的小得勒、大婆左行政村。 | 2021-07-31
4 | 品牌培育推广和营销体系建设 | 《华宁县2020年电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 广东宅云送信息科技（集团）有限公司 | 冯承科 | 1.打造区域公用品牌和农产品品牌推广 打造1个区域公共品牌，建设华宁特色产品公共资源库，针对我县现有农特产业，精选优势农产品（华宁柑桔、华宁陶等），做好市场定位和品牌定位，由专业策划团队，依据定位方向开展品牌周边设计，农特产品对外的包装需要统一。为更好统筹制定华宁县公用品牌战略规划，在华宁农特产品建设方面分别从：名称、文化内涵、产品故事、宣传语、标志 logo、VI、包装、广告、地理标识、标准字体、标准色、辅助图形、标准印刷字体、标牌旗帜、溯源等信息，线上线下全面开展宣传和推广工作。进行统一标准设计建设。通过一系列专业的、针对性的品牌策划方法和步骤，将品质好的产品，包装推广成为有较高附加值的知名商品，促进产品的影响力提升。 2.打造华宁农特产品文化 针对华宁农特产品对外宣传，在外地客商欣赏华宁美景的同时品尝美味的华宁农特产品，既能让华宁农特产品融入华宁县旅游文化，又能丰富华宁县旅游文化的多样性。线上线下推广宣传。通过电商平台宣传华宁农特产品产品，进行预热、预售；线下店在华宁农特产品上市时同步采购华宁农特产品进店销售，所有门店大屏滚动播放华宁农特产品宣传片，线上渠道软文宣传、线下店广告推广。 3.核心农产品电商营销体系建设 目标打造华宁县区域公共品牌系列产品，结合国内知名大型电商平台、 自有特色直销平台、社交平台、垂直平台等，搭建电商营销体系。运用 B2C、 O2O 等电子商务营销模式，多形式开展农村产品销售和推广；同时利用平台销售数据及时了解运营情况，协同农产品网货化及品牌化建设成果，使我县特色农产品具备更强市场竞争力，促进农产品网络销售良性发展。 4.农产品品牌规范化 基于我县本地产品特点，针对重点农业企业进行体系化认证及产品认证。辅助具备能力的企业完成“三品一标”的认证，通过“无公害食品” “绿色食品”“有机食品”及“地理标志产品”的认证，带动当地产品质量提升，逐步树立品牌。 5.资金支持不超过160万元，服务期不少于3年 | 160 | 0 | 1.一个O2O展销中心。在县级服务中心建设一个具备网络超市条件的 O2O 展销体验区，面积不低于200平方。 2.打造 1 个区域公共品牌，完成3个华宁特色产品品牌培育工作，培育不少于10家电子商务小微企业；积极开展农产品溯源工作，推动5家以上农业生产企业完成溯源体系全应用；实施电商精准扶贫工程，扶持5家以上电商扶贫示范企业开展扶贫产品标准化分级、包装策划设计，推动建立农特产品进网销售和直供社区等消费扶贫渠道；开展农产品网货化开发和推广营销，扩大华宁区域公共品牌知名度，增加全县农特产品销量。支持农产品生产企业建立SC认证。建立农产品上行相关宣传片、广告片等不少于5 段，累计时长不少于30分钟。设计制作农产品上行宣传（册）、海报、户外宣传材料；必要时，建立公共品牌及示范性核心农产品大型户外广告。重点进行现场宣传，同时辅助以线下宣传，包括适当采用地级市以上传统媒体投放宣传。组织线下大规模宣传活动（专门组织的包括大型推介、现场售卖、试吃活动等）。 3.每年组织或参加 3场以上活动，挖掘本地农特产品资源，推广农产品市场，活动类型包含但不限于电商沙龙、电子商务大会、企业对接会、企业家联谊会等；每年在媒体上发布30篇以上新闻稿件对外宣传华宁县电子商务发展； | 2021-09-30 |  | 2021-07-31
5 | 农产品溯源体系 | 《华宁县2020年电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 广东宅云送信息科技（集团）有限公司 | 冯承科 | 1.建立华宁县重要农产品防伪溯源物联监管系统、农产品质量溯源服务网站和县级网销农产品二维码数据库，按照农产品种类，督促生产企业在所加工和网销的农产品上粘贴溯源追踪二维码，并提供该产品产地及农药化肥使用情况、日常管护情况等详细视频记录。分析平台扫码量、平台农事操作、月产品供应量、区域扫码对比。结合实际推广当地特色农产品溯源，建设农产品品质管理体系（含华宁重要产品防伪溯源物联监管系统，溯源标识，溯源一体机，农产品质量溯源服务网站，数据分析中心等）。开展农产品质量认证，实现农产品“生产有记录、信息可查询、来源可追溯、流向可追踪、责任可追究、产品可召回、质量有保障”，提高我县内农产品“追溯、监管、营销”公共服务水平。 2.资金支持不超过59万元，服务期不少于3年 | 59 | 0 | 1.一套质量检测标准 采用二维码技术、移动互联网技术等关键技术，实现优质农产品的生产管理、加工、质量安全检测、流通、销售、营销服务等全程关键指标的追溯应用。 2.一套质量溯源体系 搭建我县农产品质量安全追溯监管平台。针对不同产品的追溯监管需求，开发重要农产品生产、加工、流通、消费各个环节相关的子系统，汇集各类重要产品的追溯信息，形成互联互通、协调运作的追溯管理工作体系，实现信息存储、过程监控、问题发现、在线查询、统计分析等功能。 3.农产品质量安全追溯标签管理 （1）能够对农产品根据需要自行添加和删除内容，并且设置标签数量。追溯码采用数字化加密的二维码，实现每一个标签对应唯一一个农产品（或批次）。 （2）发放农产品二维码标签不少于30万个，对于全面应用溯源标签的企业在服务期内免费提供无限编码。 （3）为每个溯源应用企业开发企业微信公众号。 4.推动5家以上农业生产企业完成溯源体系全应用；实施电商精准扶贫工程，扶持5家以上电商扶贫示范企业开展扶贫产品标准化分级、包装策划设计，推动建立农特产品进网销售和直供社区等消费扶贫渠道 | 2021-09-30 | 目前华宁柑桔网络流通标准化已经完成初稿，正在和华宁县农业农村局对接，修改完善初稿。 | 2021-07-31
6 | 工业品下乡流通服务体系 | 《华宁县2020年电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 广东宅云送信息科技（集团）有限公司 | 冯承科 | 1.在完善县乡村三级公共服务体系和物流配送体系的基础上，加强与本地邮政、银行、电商企业、农资及商贸批发流通主体的合作，以乡村服务站为抓手，建立线上订货系统，依托农村电商物流服务体系，为乡村站点、便利店、便民超市等市场主体提供快销、食品、日化、家电、农资配送服务，推动农村电商物流快递与传统商贸流通企业实现统仓共配。 通过开展农村消费大数据建设，掌握当地快销品、日用品消费习惯和规模数据。引导支持县域流通企业通过互联网平台开展信息发布、订单集中发配、网店与实体店数据共享，以乡镇为重点下沉供应信息及配送信息，开展集中采购、统一配送、直供直销等业务，提升商品品质，更好满足农村居民生活和消费需求 2.资金支持不超过30万元，服务期不少于3年。 | 30 | 0 |  |  | 目前华宁柑桔网络流通标准化已经完成初稿，正在和华宁县农业农村局对接，修改完善初稿。 | 2021-07-31
7 | 农村电子商务人才培训体系建设 | 《华宁县2020年电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 广东宅云送信息科技（集团）有限公司 | 冯承科 | 1.课程体系与师资力量建设根据我县特点和电商发展需要，开发既具前沿性，又因地制宜的电子商务培训体系，重点围绕我县农产品上行与供应链体系建设以及电子商务创新创业等内容，以面授和多媒体视频资料相结合的形式开展培训。课程体系应满足全县各阶层人士，包括电商理论基础知识、电商实操、电商创业、专题培训、在线学习平台等。结合乡镇振兴战略，重点就农产品上行开展有关网店开设、宣传推广、产品营销等进行实操培训，并完善培训后服务机制。有计划地培养一批理论和实践能力强的农村电子商务专业人才，提高新型农业经营主体电子商务应用能力。同时引进电商名师资源，如知名电商企业创始人、淘宝大学讲师、高校电商讲师等为全县学员提供高品质、较完善的课程资源与师资支撑体系。 2.课程组织与培训实施根据不同主体在电子商务发展过程中面临的不同需求，并结合电子商务发展的政策趋势、市场趋势和技术发展趋势，对全县涉及电子商务公共管理机构、电商企业、传统企业等管理者，以及电商创业人员，网店经营人员，进行全方位培训。其中： （1）对电商创业者、网店经营者和有创业开设网店意愿的民众。以培训班、模拟演练和讨论会等形式，帮助其掌握先进理念，熟悉前沿科技，了解市场趋势。 （2）对驻村第一书记、驻村工作队员、村“两委”干部、大学生村官和 退伍军人等。根据农村电商发展需要，开展针对性的电商知识和创业引领方面的培训。 （3）开展网上开店技巧。以网购操作和特色产品信息采集发布、创意设计、包装、营销技巧等技能培训，培养一批贫困地区的农村电子商务带头人和实用型人才。 （4）承担政府主管部门安排的电子商务相关培训任务。 | 85 | 0 | 1.一个固定场所 在县级服务中心内建设1个能容纳50人左右同时上课的培训教室；1间培训活动组织的办公室；1间能容纳20人的实训机房。并配备不少于20台电脑及桌椅。在场所内将电商理念、企业文化、往期培训照片上墙，统一标识标牌。 2.一套培训机制 制定讲师管理制度、考核制度、课件研发制度等相应的管理制度及工作流程，严格遵守中央和地方培训管理办法，做好培训情况的记录，加强培训档案和经费管理。 3.一个专业的工作团队 团队人员需具备电商知识、经验以及教学经验或培训组织能力，拥有线上线下电商培训资源，具备常规培训计划拟定、培训师资对接、培训课件研发、培训组织实施及培训相关事项咨询、宣传能力，根据需求方的实际情况提出或调整培训计划方案。 4.相应的培训计划 对于每月培训场次、人数、培训对象、课件、师资等都要做好规划，报县工信局备案审核后并严格执行。培训备案资料应有培训总体方案、授课通知和授课组织单位情况、每次培训授课人的基本情况和简要培训大纲、培训人员名册及签到名册；对每次培训授课要有现场照片，经过审核的培训方案及培训组织过程监管的证明材料；培训学员满意度达80%以上。 | 2021-10-30 | 目前已完成培训孵化方案，8月初开始同步进行普及和进阶培训工作，考虑到摘果农忙时节，初步计划优先开展青龙镇、宁州街道、通红甸乡的电商培训。同时在进行培训时和农产品上行、工业品下行结合起来，强化创业孵化服务。 | 2021-07-31