## 2021年7月
易门县电子商务进农村综合示范项目建设进度公示（2021年7月）
发布单位：易门县工业商贸和科技信息局
序号 | 项目名称 | 政府决策文件 | 承办企业 | 承办企业责任人 | 建设内容及要求 | 扶持资金额度（万元） | 资金拨付 | 绩效目标 | 完成时限 | 项目建设进度 | 统计时间
1 | 县级电子商务公共服务中心建设 | 《易门县2020年电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 采取“政府推动、企业参与、整合资源”的方式，建成1个功能齐备的县级电子商务公共服务中心，规划农特产品展示区、培训孵化区、电子商务运营区、企业孵化区、网红直播间、摄影室等必要功能区，购置办公电脑、办公座椅等必要设施设备。县电子商务公共服务中心要履行农村电子商务产品供销渠道拓展、对接县内外服务资源、电子商务创业专业服务等职责，主要承担数据处理、综合运营、电子商务孵化、人才培训、政务服务、营销策划、产品拍摄、包装设计、品牌建设、产品展示、咨询和信息服务、电子商务企业及个体入驻、创新创业孵化等功能，并能承担公共、公益服务职能，与社会化、纯企业化服务互为补充、相互促进，聚集管理、运营、培训、社会服务、营销服务于一体，保障支撑电子商务进农村综合示范项目的良好、长效运行。 | 125 | 0 | 建设完成1个县级电子商务公共服务中心，规划农特产品展示区、培训孵化区、电子商务运营区、企业孵化区、网红直播间、摄影室等必要功能区，主要承担综合运营、电子商务孵化、人才培训、政务服务、营销策划、产品拍摄、包装设计、品牌建设、产品展示、咨询和信息服务、电子商务企业及个体入驻、创新创业孵化等功能，并能承担公共、公益服务职能。 | 2021-06-30 | 1、已完成易门县电子商务公共服务中心选址。建设地址：易门县财盛广场公租房12栋二楼，建设面积：1635.05㎡，完成功能布局设计规划，规划前台接待、农产品展示展销区、专业服务办公区、网红直播区、创业孵化区、摄影区、培训室、多功能会议室、创客休闲区九大功能区，为电商创业青年、企业等提供品牌建设、创业孵化、数据处理、综合运营、信息集散、推广运营、知识产权、人力资源、政务服务、营销策划、产品拍摄、产品展示、电子商务企业及个体入驻等服务，并能承担公共、公益服务职能，与社会化、纯企业化服务互为补充、相互促进，聚集管理、运营、培训、社会服务、营销服务于一体。场地事宜目前正与易门县财盛投资有限责任公司进行沟通，租赁场地事宜，财盛公司已跟易门县国资委对接，主要是场地租金的事项还未达成共识，还需进一步对接，待对接后方可召开财盛公司董事会进行决策。目前公服中心装修、家具、设施设备、文化氛围墙打造已完成相关询价，待场地租赁事宜确定后方可联系装修公司与广告公司进场装修并打造氛围。 2、已完成建设一个线上电子商务公共服务中心服务平台。平台分为手机端与PC端，提供政策咨讯、电商资讯、案例分享、新闻动态、基础培训、创业指南、风景旅游、民俗文化、便民服务、特产介绍等线上服务功能。 | 2021-07-31
2 | 乡镇级电子商务服务站建设 | 《易门县2020年电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 新建2个乡（镇、街道）级电子商务服务站。优化改造现有的5个乡（镇、街道）级电子商务服务站。镇级站点具备为村民提供电子商务知识普及推广、政策宣传、网络代购代销、邮件快递代收代发、产品展示等功能；能初步整合当地农特产品，承担线下体验服务，整合引入乡镇上邮政、电信、移动、联通、供销、银行等资源，打造完成“电子商务服务站+快递超市+…”的“一站多业”乡镇电子商务服务站，实现“一网多用，一店多用”，让村民实现多种便民服务；并配备门头、制度牌、特产牌、电脑、办公座椅、货架等设备。 | 45 | 0 | 通过整合升级、新建等方式建设7个乡镇级电子商务服务站，实现全县乡镇电子商务服务站100%全覆盖，服务站为农民提供物流配送、信息咨询、代购代销等服务功能，悬挂“国家电子商务进农村综合示范工程”和“易门县XX乡（镇）电子商务服务站”标识。 | 2021-08-31 | 目前已前往龙泉街道、浦贝彝族乡、十街乡、六街街道开展站点选人选址工作，已实地查看2个乡镇级电商站，已编辑完成站点建设方案、站点合作协议、站点管理制度，以及站点制度牌的设计，站点宣传手册正在编辑中。并已对接易门县电信公司，对接站点安装监控相关事宜。 | 2021-07-31
3 | 村级电子商务服务点建设 | 《易门县2020年电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 通过整合升级、新建等方式，按照行政村电子商务服务站点覆盖率达50%、建档立卡贫困村电子商务服务站点覆盖率达50%的标准规划建设村级电子商务服务点。村级电子商务服务站点向村民宣传服务站各项基本功能、电子商务行业的相关政策知识等信息；指导并帮助村民网上购物，提供代缴话费、快递代收代发、寄存物件、金融服务等便民服务功能，并配备门头、制度牌、电脑、办公座椅、货架等设备。 | 140 | 0 | 通过整合升级、新建等方式，建设30个村级电商服务点，按照“五统一”（统一标识、统一设计、统一装修、统一培训、统一服务）标准建设，购置办公电脑、桌椅、货架等必要设施设备，实现村级电子商务服务点覆盖率达50%以上、建档立卡贫困村电子商务服务点覆盖率达50%以上。服务点为村民提供网上代购、农产品代销、快递代收代发、费用代缴、话费充值等服务，悬挂“国家电子商务进农村综合示范工程”和“易门县XX乡（镇）XX村电子商务服务点”标识。 | 2021-08-31 | 目前已前往龙泉街道、浦贝彝族乡、十街乡、六街街道开展站点选人选址工作，已实地查看24个村级电商服务备选点，已编辑完成站点建设方案、站点合作协议、站点管理制度，以及站点制度牌的设计，站点宣传手册正在编辑中，并已对接易门县电信公司，对接站点安装监控相关事宜。 | 2021-07-31
4 | 县乡村三级物流共同配送体系建设 | 《易门县2020年电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 通过整合、新建等方式建设1个县级电子商务仓储物流配送中心，配备快递分拣线、分拣框、托盘、打包台等必要的设施设备；依托乡镇级电子商务服务站和村级电子商务服务点配套建设具备农产品聚散、农村物流配送中转等功能的农村电子商务物流服务站点；建设1个农村物流大数据系统，促进全县物流服务信息化，且与电子商务服务系统对接。合理设置农村快件物流配送线路，整合现有乡村物流市场资源，开展农村快件共同配送，为全县网商提供网销产品的仓储、包装和配送等一体化服务，有效破解农村“最后一公里”物流瓶颈问题，行成县、乡、村三级物流配送体系高效率、低损耗的农村物流配送网络。 | 200 | 0 | 建设1个县级电子商务仓储物流配送中心，配备快递分拣线、伸缩机、平面运输机等必要的设施设备；建设1个农村物流大数据系统，促进全县物流服务信息化，且与电子商务服务系统对接。合理设置农村快件物流配送线路，整合现有乡村物流市场资源，开展农村快件共同配送。 | 2021-08-31 | 1、已完成县级电商仓储物流配送中心选址。建设地址：易门县财盛广场公租房12栋一楼，建设面积：1346㎡，已完成功能布局规划图纸，规划打包工作区、散装储存区、分拣区、仓库、冷库、快递办公室、洽谈室等功能区。场地事宜目前正与易门县财盛投资有限责任公司进行沟通，租赁场地事宜，财盛公司已跟易门县国资委对接，主要是场地租金的事项还未达成共识，还需进一步对接，待对接后方可召开财盛公司董事会进行决策。 2、物流大数据系统已完成开发。目前已对接县内四通一达快递企业，整合物流相关数据，录入物流大数据系统，截至目前已与易门县快递超市进行对接，快递超市是由中通、申通、韵达、百世四家公司成立的联合体，经过多次洽谈，快递超市就解决快递下乡“最后一公里”事宜有待进一步商讨沟通。 | 2021-07-31
5 | 培育区域公用品牌 | 《易门县2020年电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 建设完成区域公共品牌（倾力打造“易门县区域公用品牌”农产品地域知名产品，以食用野生菌制品为主，花卉、蜜桔、核桃、蕨菜、玉米、石榴、蔬菜制品、豆制品等本地农特产为辅的品牌化建设） | 100 | 0 | 建设完成1个易门县区域公共品牌（倾力打造“易门县区域公用品牌”农产品地域知名产品，对易门县本地特色产品开展品牌挖掘、策划、注册、设计、包装、展示、网络销售，引导企业入驻使用公共区域品牌。 | 2021-07-31 | 在区域公用品牌打造方面：为确保品牌开发与建设贴合易门实际，我司视觉设计部已前往易门县开启实地调研工作，已对接县工信局、县农业农村局、县文旅局、县融媒体中心、县市监管局、县史志办获取相关品牌调研基本资料，易门县区域公用品牌VI形象手册、vi基础应用正在规划设计中，预计8月底完成区域公用品牌形象手册的设计。 | 2021-07-31
6 | 农产品电子商务营销服务体系建设 | 《易门县2020年电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 孵化培育本地不少于5户县域农业龙头企业、农民合作社、家庭农场、专业大户、农村经纪人及其他企业转型升级；制定县域农产品流通标准，完善质量、品牌、物流、培训、金融、营销等服务体系，形成“市级公共品牌+县域产品品牌（产业品牌）+企业品牌+特色品牌”母子品牌运作模式；建设1个具有O2O展示展销功能的电子商务线下体验馆；建设1个农村电子商务大数据系统，对全县电子商务交易数据、产品种类、交易金额、购买地区、资产管理、扶贫成果等进行统计分析，挖掘有价值的数据和规律，推动大数据技术在易门县农村电子商务领域的实践和应用；建立1个农产品质量安全追溯平台，对本地10个以上农产品进行农产品溯源应用，形成“品质分级化、包装标准化、产品编码化”为主的质量控制体系；支持开设地方特产馆，打造农产品电子商务数据库，推进全县特色农产品网货化；打造提升1-2个绿色食品品牌；孵化不少于3个农产品网销品牌，开展全渠道营销，每年举行1次农产品营销活动，构建完善的农产品电子商务营销服务体系。 | 120 | 0 | 1、支持5户以上县域农业龙头企业、农民合作社、家庭农场、专业大户、农村经纪人及其他企业转型升级，根据各企业及主体发展的不同需求及实际情况，分别提供分拣、包装、品牌塑造、产品推介、营销推广等服务。 2、建立运用1个农产品质量安全追溯平台，对全县10个以上农产品进行溯源追踪，建立“品质分级化、包装标准化、产品编码化”为主的质量控制体系。 3、建设1个农村电子商务大数据系统。对全县电子商务交易数据、产品种类、交易金额、购买地区、资产管理、扶贫成果等进行统计分析。 4、打造提升1-2个绿色食品品牌 5、培育不少于3个农产品网销品牌 6、每年举行1次农产品营销活动 | 2021-09-30 | 1、在农产品数据库打造方面：易门县开展了农村特色优质产品调查工作，通过走访调研农产品合作社、龙头企业，片区座谈会等方式，对全县7个乡镇（街道）进行农产品基本情况的调研摸底，并针对农产品的生产及加工分布、上市时间、品类等基础信息进行收集统计，汇总建设了全县农特产品数据库，形成了易门县高原特色现代农业发展情况总结报告，同时着手建立本辖区包含自主品牌、营销渠道、电商企业等情况的电商数据库，并对其中20款农产品进行市场分析，并拟写市场分析报告，让其在网销产品中更具有市场竞争力。现“裕隆盛”、“云之南”、“丛山”、“山里香”等5户企业品牌进行省级农业品牌目录申报，3户企业进行绿色食品认证申报，现有“三品一标”有效获证农产品7个。易门豆豉、易门板栗、双天普洱茶3款农产品通过国家农产品地理标志认证。 2、已完成电商大数据系统、农产品溯源系统的开发，通过开放共享使用，加强农村产品的供应链管理能力，为易门县初级农村产品的上行提供有力的质量保证基础，提升区域特色产品的品牌化、标准化经营能力，与农业种植合作社达成合作。大数据系统方面，已与浪潮集团达成合作，现已规划设计完成大数据系统二级页面，其中包括电商站点子系统、电子商务交易额子系统、快递物流子系统、区域公用品牌子系统、人才培训子系统、溯源数据子系统，共计六个，已完善二级页面数据填写并投入使用，系统对县域电商交易额、网店销售额、电商店铺数、电商企业数等数据能进行实时抓取；溯源系统目前已对接了11家传统企业，所有传统企业相关产品溯源信息正持续录入中，计划选择2-3款产品进行深度溯源打造。 3、在传统企业电商转型孵化方面：易门县制定了《易门县电子商务进农村综合示范项目传统企业电商转型升级实施方案》，正在着手装修建设易门县电子商务公共服务中心，为传统企业提供品牌建设、创业孵化、数据处理、综合运营、信息集散、推广运营、知识产权、人力资源、政务服务、营销策划、产品拍摄、产品展示、电子商务企业及个体入驻等服务，同时项目承办企业成立了8人的电商运营服务团队，通过引导入驻易门县电子商务公共服务中心、电商运营团队孵化、产品详情页设计、包装策划设计、网店注册培育、网店代运营等方式对易门县传统企业进行电商转型升级孵化，目前已向调研对接的11家企业递出了《易门县电商转型示范企业（网商）培训服务协议》，向其发出了公服中心入驻邀请。 4、我司视觉设计部依据企业现有需求，已帮助云南易门山里香食品有限责任公司和易门米三全食品有限责任公司两家企业对其有包装设计需求的两款产品进行包装设计及修改，获得了企业的认可和信任。 | 2021-07-31
7 | 县域电子商务宣传与推广 | 《易门县2020年电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 拍摄以宣传易门县特色优质农产品、旅游产品为主要内容的系列宣传片，重点对易门县电子商务资源和产业发展进行系统性和全面客观的推广介绍，适时举办电子商务专题活动，并充分利用展销会、第三方网销平台，节庆活动、媒体广告、网络营销等传播手段推广易门县农产品和旅游产品，优先为扶贫产品提供品牌培育及宣传推广服务，带动农产品销售；设计制作农产品上行宣传单、海报、户外宣传材料，同时利用省内外媒体全方位、多渠道对易门县电子商务典型案例、优秀模式、特色产品进行有效宣传。 | 20 | 0 | 拍摄1个以宣传易门县特色优质农产品、旅游产品为主要内容的系列宣传片，大力宣传电商进农村，在区域内形成电商进农村全面开展的业务氛围，适时举办电子商务专题活动，设计制作农产品上行宣传单、海报、户外宣传材料，利用省内外媒体全方位、多渠道对易门县电子商务典型案例、优秀模式、特色产品进行有效宣传 | 2021-09-30 | 已通过县融媒体中心、县文旅局获取相关宣传片原始材料，为拍摄易门县特色农产品、旅游产品的宣传片做好铺垫。 | 2021-07-31
8 | 扶贫示范体系建设 | 《易门县2020年电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 培育不少于5户电子商务扶贫示范企业（网商） | 40 | 0 | 培育不少于5户以上电子商务扶贫示范企业（网商）、对建档立卡脱贫户产品进行标准化分级、包装，进行线上线下营销推广和产销对接。 | 2021-09-30 | 正在制定易门县电商扶贫企业培育方案，采取“电子商务+基地+企业+贫困户”的模式，构建“一企带多村、一店带多户、一人带多人”等扶贫模式。 | 2021-07-31
9 | 开展农村电子商务人才培训 | 《易门县2020年电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 建立农村电子商务人才培训体系，对有电子商务学习意愿的领导干部、企业、创业者、农民、大学生、退伍军人、残疾人和贫困户提供电子商务普及培训服务，培训人次不低于3000人次。 | 60 | 0 | 分层、分类、多渠道、多形式对政府机构、涉农企业、农民专业合作社、协会等工作人员、从业人员、农民等开展电子商务培训3000人次以上，培养本地化电子商务专业人才。 | 2021-09-30 | 1、已制定易门县电商人才培训实施方案和易门县电商人才培训计划，拟定第一期开展乡镇普及性培训的工作方案及培训通知。整理并完善电商运营、美工教学、文案编辑、农产品上行、新媒体运营等方面培训课件20余套，已组建人才培训小组，8月上旬计划对7个乡、镇（街道）开展电子商务普及性培训，8月下旬计划针对职业技术学校开展职校专场培训，注重培训后续服务，做好培训效果转化跟踪服务，建立电商培训跟踪孵化群，实时开展跟踪指导服务。 2、已搭建完成线上培训平台，且进行培训动态更新，在培训首页栏中，有可供学习的电商运营、美工教学、文案编辑教学等免费课程；在基础培训栏中，提供基础淘宝操作、微信公众号运营、客户教学、文案编辑、产品拍摄教学等课程。 3、2021年7月29日至31日，易门县电子商务公共服务中心工作人员前往昆明参加了第二期电子商务进农村示范项目绩效评价和终期验收复核专题培训。该培训重在协调地方政府解决项目绩效评价、终期验收及中央复核工作过程中发现的问题，强化项目管理，规范中央资金使用，提升项目工作成效，通过专家的教学与辅导，规范工作流程，解决个性化难题。 | 2021-07-31