玉溪市科教创新服务中心2023年预算重点

领域财政项目文本公开

- 项目名称

- 玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目

- 立项依据

- 根据云南省第十六届运动会玉溪市筹备工作委员会第一次工作会议、省运玉筹委办公室关于研究建设玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟项目事宜专题会议，为解决省十六运会场馆电力配套设施建设问题，实现场馆双电源供电，同时远期满足玉溪科教创新城各建设项目，启动玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目。

- 项目实施单位

- 本项目由市科教创新服务中心作为建设单位，开展项目前期工作，项目立项批复后，通过招标方式招采设计、造价、监理、施工、项目管理单位负责项目实施。市科教创新服务中心、红塔区李棋街道同时负责做好项目协调工作和群众工作。

- 项目基本概况

玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目，位于玉溪市红塔区玉江大道北侧，新建电力管沟全长741.00米，项目批复总投资2,994.49万元，其中：电力部分投资2,035.28万元（由供电局组织实施），土建部分投资959.21万元。电气部分投资由玉溪供电局申请解决，土建部分建设资金959.21万元，由市级财政预算安排。

- 项目实施内容

- 本工程投资内容分为两部分：一是科创新城供电的土建部分，完成土建部分电缆沟、埋管及拖管的土建通道。二是科创新城供电电源的电气部分。

- 1.土建部分采用电缆沟、埋管、拖管、工作井结合的方式新建电缆通道总长741米，其中新建1.4×1.6m电缆沟132米，新建18Φ160拖管472米，新建3*6Φ160埋管137米，工井2座。

- 2.电气部分：玉溪供电局申请项目解决，项目可研已批复，正在开展施工图设计工作，110kV李棋变10kV红龙路 Ⅰ、Ⅱ回线路新建工程和110kV李棋变10kV科创Ⅱ、Ⅲ回线路新建工程，4回电缆线路。

- 六、资金安排情况

- 由市科教创新服务中心向财政申请资金50.00万元，从2023年预算内经费中列支。

- 七、项目实施计划

- 该项目2022年3月9日，市人民政府同意将玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目列为应急工程项目，项目于2022年3月17日开工建设，5月18日通过竣工验收，交付市供电局敷设电缆使用。市供电局7月16日完成电缆敷设，实现省十六运会场馆、葛井苑项目双电源高可靠性供电。

- 八、项目实施成效

- 首先，确保省十六运会举办期间，场馆实现双电源供电，确保省运会安全有序举办。

- 其次，打通城市道路电力电缆主干通道卡脖子现象，康井路与玉江大道交叉口处，沿玉江大道上至科创大道交叉口处无电力电缆通道，该段电力通道为北片区的科创新城重要供电通道，由于历史原因一直未修建，造成供电卡脖子，本期项目建设后将有效的改善北片区李棋变电站至科创新城片区电力通道。同时也解决科创新城备供电源路径通道。后期可由 110kV春和变出线至李棋变，提高科教创新城供电可靠性。