## 1.运营收入统计
附件6-1
滇中（玉溪）粮食物流产业园区一期建设项目（粮食仓储中转区建设项目）运营收入统计
单位：元
年度 | 月份 | 资产使用费 | 房屋租赁 | 办公设施租赁 | 设备租赁 | 合计 | 备注
2021 |  | 11007.79 | 31450 | 2628.3375 |  | 45086.1275
2022 |  | 17079.12 | 37740 | 10513.35 | 225000 | 290332.47
2023 | 1 | 2131.12 | 3145 | 876.1125 |  | 6152.2325
| 2 | 3881.86 | 3145 | 876.1125 |  | 7902.9725
| 3 | 4140.65 | 3145 | 876.1125 |  | 8161.7625
| 4 | 4811.66 | 3145 | 876.1125 |  | 8832.7725
| 5 | 4642.08 | 3145 | 876.1125 | 37500 | 46163.1925
| 6 |  | 3145 |  | 37500 | 40645
| 7 |  | 3145 |  | 37500 | 40645
| 8 |  | 3145 |  |  | 3145
| 9 |  | 3145 |  |  | 3145
| 10 |  | 3145 |  |  | 3145
| 11 |  | 3145 |  |  | 3145
| 12 |  | 3145 |  |  | 3145
| 小计 | 19607.37 | 37740 | 4380.5625 | 112500 | 174227.9325
合计 | [5 empty] | 509646.53

## 2.决算明细表
附件6-2
基本建设投资竣工财务决算明细表
项目名称：滇中（玉溪）粮食物流产业园区一期建设项目（粮食仓储中转区建设项目） 截止时间：2023年3月16日 金额单位：人民币元
序号 | 费用构成项目名称 | 施工或承办等结算单位 | 合同价 | 送审金额 | 审计调整 | 审定金额 | 已付款 | 未付款 | 备 注
一 | 建筑工程投资 |  |  | 120360556.09 | -14805142.38 | 105555413.71 | 105423946.15 | 131467.56
（一） | 主体工程 |  |  | 116875168.54 | -14128838.85 | 102746329.69 | 102746329.69
1 | 粮食质检业务楼、汽车衡房及结算中心、消防水泵及机械器材库 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 6241046.46 | 6623848.87 | -905770.91 | 5718077.96 | 5718077.96 | 0
2 | 立筒仓、工作塔、变配电间、卸粮仓、扦样房、门房及大门、消防水罐、室外总图附属工程及配套的设备工程 | 玉溪海丰建设工程有限公司 | 83725186.11 | 110251319.67 | -13223067.94 | 97028251.73 | 97028251.73 | 0
（二） | 附属工程 |  |  | 3485387.55 | -676303.53 | 2809084.02 | 2677616.46 | 131467.56
1 | 试桩工程 | 云南永恒建设有限公司 | 162641.55 | 178944.02 | -1485.92 | 177458.1 | 177458.1 | 0
2 | 临时围墙工程 | 云南省玉溪市振达建筑工程有限公司 | 790000 | 1341952.57 | -256978.15 | 1084974.42 | 1084974.72 | -0.3
3 | 围墙外应急项目 | 云南省玉溪市振达建筑工程有限公司 |  | 68445.39 | -5023.14 | 63422.25 | 63422.25
4 | 宣传门架工程 | 玉溪海丰建设工程有限公司 | 299265.88 | 299265.88 | 0 | 299265.88 |  | 299265.88
5 | 自来水引接工程 | 玉溪长流水务有限公司 | 47000 | 47000 | 0 | 47000 | 47000 | 0
6 | 临时用水施工 | 玉溪市研和自来水有限公司 | 11976.75 | 11976.75 |  | 11976.75 | 11976.75
7 | 10KV 配电工程、0.4KV配电工程 | 玉溪云天电力设计工程有限公司 | 1160000 | 1269538.09 | -335336.11 | 934201.98 | 1102000 | -167798.02
8 | 临时用电工程 | 云南玉溪玉电电力设计院 | 254500 | 268264.85 | -77480.21 | 190784.64 | 190784.64 | 0
二 | 其他费用 |  |  | 19769623.5232 |  | 19769623.5232 | 19343672.0432 | 425951.48
1 | 建设用地费 | 玉溪市红塔区土地储备中心 |  | 10450000 |  | 10450000 | 10450000
2 | 建设单位管理费 | 玉溪物流投资有限公司 |  | 1657116.4832 |  | 1657116.4832 | 1657116.4832
3 | 工程监理费 | 昆明昭朝工程监理咨询有限公司 | 960000 | 960000 |  | 960000 | 960000
4 | 项目前期咨询费 |  |  | 464000 |  | 464000 | 464000
4.1 | 可行性研究报告编制 | 玉溪市综合设计院 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000
4.2 | 专项债实施方案编制 | 玉溪市综合设计院 | 36000 | 36000 |  | 36000 | 36000
4.3 | 地质灾害危险性评估 | 西南能矿建设工程有限公司 | 98000 | 98000 |  | 98000 | 98000
4.4 | 水土保持方案编制 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 130000 | 130000 |  | 130000 | 130000
5 | 地质勘查费用 | 云南省玉溪建筑设计院 | 210000 | 209013 |  | 209013 | 209013
6 | 工程设计费 |  |  | 2614561 |  | 2614561 | 2364000 | 250561
6.1 | 主体工程设计 | 国粮武汉科学研究设计院有限公司 | 2339000 | 2589561 |  | 2589561 | 2339000 | 250561
6.2 | 挡土墙设计 | 玉溪万思达建筑设计有限公司 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
7 | 招投代理服务费 |  |  | 188000 |  | 188000 | 188000
7.1 | 服务类招标代理 | 昆明建设咨询监理有限公司 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 80000
7.2 | 工程类招标代理 | 云南卓信工程咨询有限公司 | 120000 | 108000 |  | 108000 | 108000 | 0 |  | 1590064
8 | 全程跟踪审计费及造价咨询费 |  |  | 914800 |  | 914800 | 914800
8.1 | 主体工程全程跟踪审计费及造价咨询费 | 云南双铭工程造价咨询有限公司 | 890000 | 890000 |  | 890000 | 890000 | 0
8.2 | 临时围墙、临时用电、试桩工程造价咨询 | 云南霖诚工程管理咨询有限公司 | 24800 | 24800 |  | 24800 | 24800 |  |  | 1931198.43
9 | 人防易地建设费 | 玉溪市防空办 |  | 22383.06 |  | 22383.06 | 22383.06
10 | 环境影响评价费 | 昆明翊佐环境科技有限公司 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000
11 | 工程质量检测费 |  |  | 500064 |  | 500064 | 500064 | 0
11.1 | 一标段检测 | 玉溪市红塔区建设工程质量检测中心 | 90000 | 83220 |  | 83220 | 83220 | 0
11.2 | 二标段检测 | 玉溪市红塔区建设工程质量检测中心 | 250000 | 238700 |  | 238700 | 238700
11.3 | 桩基检测 | 玉溪市建设工程质量检测中心 | 178144 | 178144 |  | 178144 | 178144
12 | 水土保持补偿费 | 玉溪市财政局 |  | 12100 |  | 12100 | 12100 | 0 |  | 341134.43
13 | 办公家具购置及生产准备费 |  |  | 604063 |  | 604063 | 604063 | 0
13.1 | 办公家具、电子显示屏等电子设备 | 玉溪市中泰龙办公设备有限公司 | 507800 | 507800 |  | 507800 | 507800
13.2 | 电脑 | 玉溪亚雄科技有限公司 | 33970 | 33970 |  | 33970 | 33970
13.3 | 电脑 | 玉溪锦赋达商贸有限责任公司 |  | 5600 |  | 5600 | 5600
13.4 | 厨房设备 | 红塔区佳振酒店设备采购中心 | 56693 | 56693 |  | 56693 | 56693
14 | 施工图设计审查费 | 玉溪嘉佑工程设计有限公司 | 141462 | 141462 |  | 141462 | 141462
15 | 测绘费 |  |  | 64000 |  | 64000 | 23400 | 40600
15.1 | 界桩放样测量 | 云南中泰测绘有限公司 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
15.2 | 不动产籍调查 | 云南中泰测绘有限公司 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000
15.3 | 工程测量，土方测量、规划验线、主体沉降观测、地下综合管网测量、规划验收竣工测量 | 云南中泰测绘有限公司 | 58000 | 58000 |  | 58000 | 17400 | 40600
16 | 竣工水土保持验收，水土保持监测及设施验收评估 | 玉溪云地测绘有限公司 | 44000 | 44000 |  | 44000 | 44000
17 | 建筑消防系统检测 | 玉溪中消安科技有限公司 | 24366.04 | 24366.04 |  | 24366.04 | 24366.04 | 0
18 | 工程档案制作费 | 云南蓉坤地理信息有限公司 | 21129 | 19580.78 |  | 19580.78 | 14790.3 | 4790.48
19 | 竣工财务决算审计费 |  | 130000 | 130000 |  | 130000 |  | 130000
20 | 税金 | 玉溪市税务局 |  | 582114.16 |  | 582114.16 | 582114.16 |  | 土地使用税，契税，印花税
21 | 债券发行登记费 | 玉溪市财政局 |  | 108000 |  | 108000 | 108000
三 | 设备费 |  |  | 14752911 |  | 14752911 | 14752911 | 0
1 | 散粮接收存储机械设备 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 24588185 | 14752911 |  | 14752911 | 14752911 | 0
2 | 粮油检验检测设备
四 | 建设期利息 |  |  | 9313639.82 |  | 9313639.82 | 9313639.82
1 | 国债利息 | 玉溪市财政局 |  | 6540327 |  | 6540327 | 6540327
2 | 借款利息 | 玉溪市会集投资控股有限公司 |  | 2773312.82 |  | 2773312.82 | 2773312.82
| 合 计 |  |  | 164196730.4332 | -14805142.38 | 149391588.0532 | 148834169.0132 | 557419.04