## 部门意见反馈采纳情况
附件9
绩效评价报告意见反馈采纳情况表
填表时间：2023年10月13日
报告名称 | 滇中（玉溪）粮食物流产业园一期建设项目（粮食仓储中转区建设项目）绩效评价报告
市级预算部门（单位） | 玉溪市发展和改革委员会 | 中介机构 | 华昆工程管理咨询有限公司
部门（单位）意见 |  | 中介机构采纳意见
专债资金管理合规性：资金下达时因客观因素按照要求开设2个专户，目前2个专户的资金已依法合规全额使用，产生的利息收入已全额上缴财政，现专户已注销。建议该项不扣分。 |  | 采纳。根据项目公司补充提供的资料，在本次评价日前专债专户已经销户，资金已使用完毕，不存在此项问题。
项目资金到位率：专项债实施方案按照初设批复投资进行编制，扣除专项资金及预算内资金只需要自有资金2245.08万元，后期因初设调整，总投资扩大到15675.82万元，期间公司账户余额满足初设调整所需资金，资金到位率100%。建议该项不扣分。 |  | 采纳。经核实，项目公司现金流量可以保障资金到位率100%。
项目建设完成及时性：项目工期24个月，于2019年9月开工建设，2021年3月完工，2021年9月通过竣工验收，并投入运营，未超工期，建议酌情扣分。 |  | 不采纳。专债实施方案中“建设工期2年”是指前期准备工作1年，开工建设1年，因此项目自开工之日起的建设工期仅1年。且根据工程一标段和二标段的合同，项目建设工期为365天，并非24个月。
运营收益实现情况：该项目是为园区入驻企业提供仓储服务的基础设施项目，其社会效益远大于经济效益。项目开工不久就爆发新冠疫情，完工后仍然受疫情等客观因素影响，收益不佳，今年以来，各项业务均实现较大好转。建议酌情扣分。 |  | 不采纳。本次评价需考核项目偿债风险，对比项目实际运营收入和专债实施方案的财务测算数据，2022年度项目实际经营收入总计29.03万元，仅实现专项债券实施方案预期收入2150.46万元的1.35%，项目盈利能力较差。
资金使用合规性：项目的可研、规划、设计等前期工作投资远超100万元，前期工作经费30万元于2021年9月到账时3项目已经完工，大部分前期工作已使用自有资金支付，30万元到账后，公司积极支付剩余前期工作欠款和少量工程款。建议酌情扣分。 |  | 不采纳。财政资金管理有明确的政策文件要求，若粮食仓储中转区建设项目已无前期工作费需支付，建议与财政部门积极沟通，根据资金下达文件要求灵活调整到物流产业园其他工程的前期费用支出，或将未用完资金返还财政，而不应该违反相关资金管理办法。