## 具体问题明细表
附件4
抽样点发现问题汇总表
项目名称：滇中（玉溪）粮食物流产业园一期建设项目（粮食仓储中转区建设项目）
序号 | 抽样点 | 问题分类 | 问题明细分类 | 具体问题描述 | 涉及金额 （万元） | 备注
1 | 粮食仓储中转区建设项目 | 专项债券实施方案编制 | 市级资金来源考虑不充分 | 截至评价日，市级预算到位100万元，其中68.34万元用于本项目建设，31.66万元用于滇中（玉溪）粮食物流产业园区其他建设内容，市级计划资金来源与实际情况不符。 | -
2 |  |  | 项目预期经营收入测算不准确 | 2022年度项目预期经营收入2150.46万元，运营收入测算结果虚高。未合理考虑招商引资的优惠制度对项目运营收入的影响，未结合市场供需关系考虑筒仓容量出租率，未结合物流产业链的实际情况科学梳理收入来源。
3 |  |  | 项目经营期设置不合理 | 实施方案未合理考虑完工验收、筒仓试运营、新冠疫情等因素对运营期的影响，设置的计划运营期不符合实际情况。经实地评价，项目于2021年3月底完工，2021年9月底通过竣工验收，于2021年10月进入运营期，实际运营期比计划运营期短，间接影响可实现的运营收入。
4 |  | 资金使用管理 | 未合理使用市级前期工作专项经费 | 物投公司未结合园区建设进度和资金到位时间合理安排资金支出计划，使用市级前期工作专项经费列支工程建设费、建筑消防系统检测、竣工水土保持验收、水土保持监测及设施验收评估费共计11.13万元，资金使用不规范。 | 11.13
5 | 粮食仓储中转区建设项目 | 内部控制管理 | 工作制度有待完善 | 部分制度文件未按要求审批、公示和印发，如专债债券资金管理办法未形成加盖公章的正式文件。此外，《玉溪物流投资有限公司档案管理实施细则》未见档案分类、排列、编号规则。 | -
6 |  |  | 项目竣工财务决算编报不及时 | 物投公司对项目竣工财务决算的组织领导力度不足，项目于2021年9月底通过竣工验收，于2023年3月完成第三方竣工决算，影响资产交付使用，未及时确认新增资产价值，不利于资产管理。
7 |  |  | 档案管理不规范 | 物投公司归档资料未见编制分类目录、专题目录、档案保存期限等；未完善档案检索工具，不便于科学存放与查找。 | -
8 |  | 项目运营情况 | 项目实际运营收益较少 | 2022年度项目实际运营收入29.03万元，仅实现专项债券实施方案预期收入2150.46万元的1.35%，需要物投公司使用经营收益支付专项债券利息。
9 |  |  | 存在一定的专项债券本金偿还风险 | 公司尚处于实体化转型发展初期，经营性项目、经营业态较少，固定资产投资在短期内难以形成有效的经营收益，资产负债率为81.32%，存在一定的专债本金偿还风险。 | -
10 |  | 项目绩效管理 | 绩效目标较宽泛、模糊 | 绩效目标导向引领作用不突出，未对质量指标、时效指标、预期效益及相关方满意度制定目标值，未通过具体、明确、可量化和可实现的绩效目标反馈预期产出和效益，难以有效发挥绩效杠杆“撬动”作用。 | -
11 |  |  | 绩效指标设置较少 | 指标体系与项目预期产出与效益的相关性、紧密性不足，核心指标不完整，未重点抓住“工程建设项目”与“专项债券资金使用”的考核重点，缺少如成本指标“建设投资控制有效性”、时效指标“项目建设完成及时性”、社会效益指标“粮食物流安全提升促进作用”等。 | -
12 |  |  | 绩效自评考核不扎实 | 未结合指标体系全面反映评价情况分析及综合评价结论，指标完成情况不详实，未合理体现项目建设在社会效益和满意度方面的实现情况，未深入分析项目建设存在的问题。 | -