## 封面
附件1
玉溪供电局2017年3月检修计划
批准：
审核：
校核：
编制：
2017/2/21

## 3月检修计划
玉溪供电局2017年3月1日至15日停电公告
序号 | 停电时间 | 复电时间 | 站点 名称 | 停电设备名称及编号 | 停电影响所在区域 | 停电范围 | 停电影响重要用户
1 | 03月02日08:30 | 03月02日18:30 | 春和变 | 10kV三纬路东段1号开关 | 红塔区 | 环球彩印公司 | 环球彩印公司
2 | 03月02日09:00 | 03月02日21:30 | 小街变 | 35kV小东线、35kV小东线363断路器、35kV分段312断路器、35kV舍郎工业区线、35kV舍郎工业区线365断路器 | 峨山县 | 舍郎工业区 | 舍郎工业区
3 | 03月02日09:05 | 03月02日17:55 | 安定变 | 10kV因远线 | 元江县 | 安定、沙浦、新北泽村、马力寨、旧北泽村、大浦村、大浦马力坪、新寨村、水桶村、国珠村、三零四村、玉嘎村、三零三村、海菜塘、大浦新村、因远村、红安村、畜牧场、安仁村、奔干、补垤村、乌龙村、三合寨、马鹿村、布孔村、卡腊村、阿木垤、卡腊罗马村、得收、卡腊龙塘、乌布鲁冲、坡头村、拉里新村、拉里村、北泽中寨
4 | 03月03日09:00 | 03月03日21:00 | 小街变 | 35kVⅠ段母线PT及避雷器、35kV回龙工业区、35kV回龙工业区362断路器、35kV柏小线、35kV柏小线364断路器 | 峨山县 | 回龙工业区 | 回龙工业区
5 | 03月03日09:00 | 03月03日20:00 | 武洒变 | 10kVⅠ段母线PT及避雷器、10kV#1电容器组044断路器、10kV者嘎线036断路器 | 元江县 | 倪得华、董文华、胥国庆、 元江监狱加工用电、集训监区、工程指挥部、元农三监区(六队)、三监区(元农一队）、余芳、元农医院、元江农场、苍绍平、元江监狱六监区（七队抽水站）、元江监狱六监区（七队）、元江县永旺纸制品有限公司、元农水库队、红宝石加工厂、元江监狱六监区（八队）、元江县恒绿农业发展有限公司、者嘎水库（抽水）、中天财富玉景苑、红侨农场岔路口、元江枫楠花卉科技有限公司、南门桥头、元江县污水处理厂、元江县江风园艺有限公司、郭景洋、李皮黑、王开荣、元江县阳光天井服务公司、田启红、徐天平、红侨五队、红侨七、九队、李成芬砖厂、元江县俊亮建材有限公司、龙潭、杨静、云南强力竹木胶合厂、元江县鸿晟昌食品有限责任公司、鲁倮、武洒村、小燕后山(移动公司基站)、龙潭、小燕、都郎 | 元江监狱、元江县污水处理厂
6 | 03月03日08:55 | 03月03日18:50 | 1.大营街变；2.大营街开闭所 | 1.10kV师旗线4号开关； 2.10常里线T常里十一组开关。 | 红塔区 | 常里十组、常里十一组抽水站、晋红高速IV标谢井1号和2号大桥、常里九组、汇龙置业临时料场、汇龙置业有限责任公司、抽水站、常里一组、中国水利水电第四工程局有限公司第五分局晋红高速IV标2号料场、张树龙、金顶胶粉厂
7 | 03月05日06:25 | 03月05日20:20 | 通海变 | 10kV镇海线、10kV东村线、10kV落水洞线、10kV秀山线 | 通海县 | 杨广村委会、镇海村委会、落凤村委会、五脑山村委会、义广哨村委会、兴义村委会、马家湾村委会、杨梅沟村委会、云龙村委会、东村村委会、黄龙村委会部分用户
8 | 03月05日06:25 | 03月05日20:20 | 通海变 | 10kV秀山线 | 通海县 | 东村村委会、黄龙村委会部分用户
9 | 03月05日06:25 | 03月05日20:20 | 通海变 | 10kV东村线 | 通海县 | 云龙村委会
10 | 03月05日06:25 | 03月05日20:20 | 通海变 | 10kV镇海线、10kV落水洞线、10kV东村线 | 通海县 | 杨广村委会、镇海村委会、落凤村委会、五脑山村委会、义广哨村委会、兴义村委会、马家湾村委会、杨梅沟村委会、云龙村委会
11 | 03月05日09:05 | 03月05日14:55 | 安定变 | 10kV大班碧线 | 元江县 | 大班碧、大班碧石棉厂、小班碧
12 | 03月05日10:45 | 03月05日15:15 | 广场开闭所 | 调度通讯大楼10kV配电室#1主变、#2主变 | 红塔区 | 玉溪供电局、广发银行（红塔大道42号） | 玉溪供电局、广发银行（红塔大道42号）
13 | 03月06日08:30 | 03月06日18:30 | 紫艺变 | 10kV州城V回线10kV中卫13号公用变 | 红塔区 | 10kV中卫13组
14 | 03月06日09:05 | 03月06日17:55 | 安定变 | 10kV安定I回线 | 元江县 | 安定、安定小寨、车那哈、梁子、利当村、车垤村、洛戈村、土塘村、官塘村、新寨村、大甸索、大甸索新村、安定新村
15 | 03月07日08:30 | 03月07日19:20 | 柏锦变 | 10kV宏峰线 | 峨山县 | 宏峰公司
16 | 03月07日08:30 | 03月07日21:30 | 小街变 | 35kV#1站用变、35kV宏峰水泥厂线、35kV宏峰水泥厂线366断路器、35kV小温线、35kV小温线368断路器 | 峨山县 | 宏峰水泥厂、35kV温泉变
17 | 03月07日09:00 | 03月07日18:00 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线055 | 红塔区 | 李棋1.2.3.4 组、任井1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14组、山头1.2.3.4.6.8组、下赫5组、台杰工贸 有限公司、万顺废旧物资、顺达塑料厂、玉江路灯、玉溪顺达塑料有限公司、任达塑料彩印包装有限公司、玉溪踩玉包装厂、明森达制板有限公司、凤业科技有限责任公司、玉溪乳制品公司、东纵路1号、金叶福达工贸有限公司、种子站、小陈水泥、万源铁厂、上山头农网、大弯山石英砂厂、猫猫石料厂、天兴养殖厂、李棋镇农业服务中心、老尖山庄、山头队抽水站、山头十队抽水站、李秀芳、长成工贸公司、白龙潭抽水站、玉溪市中心城区水资源调度管理局、李棋农机站农场、云南同乐集团太阳能有限公司 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局
18 | 03月07日09:00 | 03月07日18:00 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线2号开关 | 红塔区 | 山头社区1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12组、白龙潭风景区、李秀芳水厂、红塔区天兴养殖场、山头10队抽水站、李棋农机站农场、玉溪市中心城区水资源调度管理局白龙潭引水点、下赫台山（老尖山）、小陈水泥制品厂 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局白龙潭引水点
19 | 03月07日09:00 | 03月07日19:50 | 武洒变 | 10kV#4电容器组047断路器、10kV江滨线037断路器、10kV大水平038断路器、10kV#2站用变 | 元江县 | 唐永泉、富民巷片区、元江干流元江县城段治理工程管理局（太平洋建设投资有限公司）、新沙巷片区、复兴巷片区、碎米巷片区、马家巷片区、大桥下面片区、滨江路建设工程；红侨农场#3、红侨农场#1、红侨农场#2、元江县第三小学、冯忠敏、水上乐园、金华酒店、河上湾、银矿山、红侨三队、元江县傣族协会、元江县佳园建筑材料场、绿园、小红庙、那整、红侨老六队、山脚、山脚后山(地震局)、莫郎养殖场、可朵别、小莫郎、大莫郎、上那嘎、旧那嘎、下那嘎、养牛寨、金珂公司 | 元江县第三小学
20 | 03月08日07:00 | 03月08日20:00 | 1.北苑变 2.太极山开闭所 | 1.10kV万裕生态城Ⅰ回091、10kV万裕生态城Ⅱ回092、10kV李棋Ⅰ回061、10kV李棋Ⅱ回070、10kV万裕生态城Ⅰ回线#1环网柜“北苑变10kV万裕生态城Ⅰ回进线”#1断路器、10kV万裕生态城Ⅱ回线#1环网柜“北苑变10kV万裕生态城Ⅱ回进线”#1断路器 2.10kV李棋Ⅰ回T北苑变051、10kV李棋Ⅱ回T北苑变059 、10kV李棋镇线#2开关 | 红塔区 | 益明玻璃加工店、康井小学、石斛苑饭庄、康井1、2、3、4、5、6、7、8组、康园小区、 公安局戒毒所、白凤水泥厂抽水房、联通中转站、薛井1、2、3组、下赫9组、李棋6、7、9、11组、志英诚商贸 、康井二组施工用电、云南铁投新兴有限公司、安驰汽车运输公司 、玉溪市政开发建设有限公司、铁投新兴公司、李棋幼儿园、万荷园、玉江路灯、广场建设指挥部、玉溪家佳购物超市物流中心 、玉溪市宇城钢结构有限公司、 玉溪市欣德制造有限公司、荣欣玻璃经营部、云南玉溪家佳购物超市有限公司、金家边10、11、12组、 马竹仙、兴恒包装、万裕生态城 | 康井小学、李棋幼儿园
21 | 03月08日06:45 | 03月08日20:00 | 北苑变 | 10kV李棋Ⅰ回1号断路器、 10kV李棋Ⅰ回T褚井1号塔T李棋水泥厂开关 | 红塔区 | 康井村委会1.3.4.5.6.7组、康井小学、康园小区、石斛苑饭庄、公安局戒毒所 | 康井小学、公安局戒毒所
22 | 03月08日06:30 | 03月08日20:00 | 北苑变 | 10kV李棋I回线4号开关、10kV李棋Ⅱ回线1号开关、10kV李棋I回061断路器、10kV李棋Ⅱ回070断路器、10kV万裕生态城I回、10kV万裕生态城Ⅱ回 | 红塔区 | 玉溪市政开发建设有限公司、康井村委会1、2、3、4、5、6、7、8组、红塔区石斛苑饭庄专变、玉溪市公安局（戒毒所）、白凤水泥厂抽水房、联通中转站自用变、薛井村委会1、2、3组、、云南铁投新兴有限公司路灯变、安驰汽车运输公司自用变、志英诚商贸自用变、李棋村委会8、10、11组、玉溪市政开发建设有限公司、金属材料电镀厂、利民汽修、植物化工、丰瑞基础、马桥、铁投新兴公司路灯变、广场建设指挥部变、玉溪家佳购物超市物流中心、玉溪市宇城钢结构有限公司、金家边9、10、11组、玉溪市欣德制造有限公司安装分公司、荣欣玻璃经营部、云南玉溪家佳购物超市有限公司、马竹仙废旧物资加工厂、10kV红塔区李棋街道康井社区居委会康井2组小区、万裕生态城 | 玉溪市公安局（戒毒所）、
23 | 03月08日08:30 | 03月08日18:30 | 紫艺变 | 10kV州城V回线10kV徐百户屯12号杆T中卫七组跌落式熔断器 | 红塔区 | 10kV中卫4组
24 | 03月08日09:00 | 03月08日22:00 | 小街变 | 35kV龙盛水泥厂线、35kV龙盛水泥厂线367断路器、35kVⅡ段母线PT及避雷器、35kV天恒通泰、35kV天恒通泰369断路器、35kV万茂公司、35kV万茂公司371断路器 | 峨山县 | 龙盛水泥厂、天恒通泰、万茂公司 | 龙盛水泥厂、天恒通泰、万茂公司
25 | 03月08日09:00 | 03月08日19:20 | 研和变 | 35kV太标太阳能Ⅰ回353断路器、35kV太标钢铁厂354断路器 | 红塔区 | 太标太阳能、太标钢铁厂 | 太标太阳能、太标钢铁厂
26 | 03月08日09:00 | 03月08日19:00 | 茶山变 | 10kV甘庄农场线、10kV假莫代线 | 元江县 | 老厂部、农贸市场、南门公园、红新七队、西矿山、干塘子公（红新六队）、甘庄大寨、龙树、黑果林、甘庄十一队、斗狗村、螺丝寨、红土坡、新田冲、老糖房、干坝一队、干坝二队、干坝三队、干坝四、干坝五队、干坝六队、干坝七队、干坝八队、干坝九队、干坝分场、箐口村、西拉河村、曼瓜村、红岩脚村、东峨新村、服务区收费站、联通基站、干坝小学、干坝抽水站、干坝七队移动基站、西拉河移动基站、元江一号隧道、昆明中电环保电力有限公司、聂正明、云南元江群兴菌业有限公司、糖厂、元江县天力矿业有限责任公司、金绿农业科技发展有限公司、彭竣、元江县恒达投资有限责任公司、东风一队、东风二队、东风三队、东风四队、东风五队、东风六队、东风七队、东风八队、东风小八队、红新八队、医院、糖厂生活区、水库管理所、朋程田房、大新田、尾灯笼、东瓜林、新居田、大凹子村、水木克、打洞、杉老树、核桃树、白房子、二万寨、老箐头、新寨田房、粮管所、幼儿园、基建队、小铺子、红新三队、石灰窑、干坝岔路、干坝岔路（陵园）、新村、畜牧队、二塘桥抽水、闪片房、新寨、矿山抽水、联通基站、移动基站、芊卉公司、晴园花卉、杨磊、许建明、正勇公司、收费站旁移动基站、张药克、元江县福友汽车修理有限公司、三小联通、干坝岔路石场、联通基站、红塔烟草（集团）有限责任公司（储备库）、黄继红、元江县天力矿业抽水站 严美川、元江县玉军种植园、元江县大有为食品有限公司、中铁十七局集团第四工程有限公司、中铁十七局集团第四工程有限公司、云南元江县大有为食品有限公司
27 | 03月08日09:30 | 03月08日21:20 | 北城变 | 10kV北城开闭所Ⅰ回、10kV东前水泥厂 | 红塔区 | 玉溪市大营回族糕点厂、大营村委会3、4、5组、云南玉溪玉明钢铁集团有限公司、欣龙新型建筑材料有限公司 | 云南玉溪玉明钢铁集团有限公司、欣龙新型建筑材料有限公司
28 | 03月09日07:30 | 03月09日17:20 | 里山变 | 10kV五山I回、10kV五山II回 | 通海县 | 刘家坝工业园区
29 | 03月09日07:30 | 03月09日20:00 | 里山变 | 10kV五山I回 | 通海县 | 刘家坝工业园区部分用户
30 | 03月09日08:45 | 03月09日17:00 | 飞井变 | 10kV刘总旗线4号负荷开关 | 红塔区 | 高新区汇源冷作店、10kV刘总旗1、2、3组刘总旗农贸市场、刘总旗村委会、玉溪市物资再生利用有限公司、路灯照明、车缘汽车修理厂、黄家边、西圆加油站
31 | 03月09日09:00 | 03月09日19:40 | 小街变 | 10kV双小工业Ⅰ线067断路器、10kV#2站用变、10kV分段012断路器 | 峨山县 | 云南源天生物集团有限公司有机肥厂、玉溪市鹏程运输有限公司、云南峨山华泰有限责任公司
32 | 03月09日09:10 | 03月09日15:50 | 城区内 | 10kV棋阳路Ⅱ回线 10kV右所6号公用变压器 | 红塔区 | 右所十组
33 | 03月09日09:30 | 03月09日17:30 | 春和变 | 10kV一经路Ⅱ回T波依1号负荷开关 | 红塔区 | 党校、新茂燃气公司、液化气站、莲池中铁六局搅拌站、莲池抽水站、玉溪看守所、马鞍山石厂、阳光石厂、大水槽片区、波依片区、倍音山采石厂、老王山采石厂、飞忠贵采石厂、国泰采石厂、清水塘石厂 | 玉溪看守所、
34 | 03月10日08:30 | 03月10日21:00 | 联珠风电场 | 35kV向阳山Ⅰ回、35kV向阳山Ⅱ回 | 华宁县 | 联珠风电场
35 | 03月10日09:00 | 03月10日19:40 | 小街变 | 10kV双小工业Ⅱ线072断路器、10kV#2电容器组075断路器、10kV地质队062断路器、10kVⅠ段母线PT及避雷器 | 峨山县 | 双胞胎饲料有限公司、中铁电气化集团有限公司玉磨临电项目经理部
36 | 03月10日09:25 | 03月10日18:35 | 武洒变 | 10kV元江监狱041断路器、低频低压减载装置 | 元江县 | 元江监狱 | 元江监狱
37 | 03月10日09:00 | 03月10日17:00 | 高仓开闭所 | 10kV高仓开闭所10kV凤凰生态园线058断路器 | 红塔区 | 凤凰生态园 | 凤凰生态园
38 | 03月10日09:30 | 03月10日17:30 | 春和变 | 10kV一经路Ⅱ回T波依2号负荷开关 | 红塔区 | 大水槽片区、倍音山采石厂、老王山采石厂、飞忠贵采石厂、国泰采石厂、清水塘石厂、波依片区、秧草塘片区
39 | 03月11日07:40 | 03月11日19:50 | 米冲变 | 10kV刀具城I回、10kV刀具城II回 | 通海县 | 方圆公司、信达卫生纸品厂、红日矿业公司、纳宝恒带钢厂、通海县龙林标准件公司、通海星福氧气厂、通海志东标件厂、康宏公司、古城清真寺抽水变、锐宝刀具厂、纳文鹏刀具厂、金属建造二车间、泰峰工贸有限公司、纳家忠新厂、伟达工贸、佳康型材、云马扣件厂
40 | 03月11日09:00 | 03月11日19:00 | 武洒变 | 10kV#1站用变、10kV红旗线034断路器、10kV#2电容器组045断路器、10kV分段012断路器 | 元江县 | 富民巷片区、党校、银河餐厅门口片区、华逸酒店、光明医院门口片区、元江县光明医院、红和苑小区、丰元超市、发光巷口片区、兴隆街、保险公司门口、中医院门口、元江供电有限公司、福利巷片区、老烟草公司公变、烟草公司旁 、兽医站生活区、元江宾馆生活区、十三队、元江县第二小学、、建行生活区、南门市场片区、澧中路片区、教委生活区、玉溪市汇源房地产开发有限公司（澧中南苑）、自来水厂 | 元江县光明医院、、元江供电有限公司、自来水厂
41 | 03月12日07:00 | 03月12日21:00 | 玉兴开闭所 | 10kV市医院专线053；10kV玉兴开闭所I回线21号杆T玉溪市人民医院开关 | 红塔区 | 玉溪市人民医院 | 玉溪市人民医院
42 | 03月12日09:00 | 03月12日19:20 | 武洒变 | 10kV大路新寨035断路器 | 元江县 | 六队小区、金珂花园
43 | 03月13日08:30 | 03月13日18:30 | 紫艺变 | 10kV东风水库线11号塔T右所十二组跌落式熔断器 | 红塔区 | 康泰医院、右所7组、右所17组 | 康泰医院
44 | 03月13日08:45 | 03月13日19:15 | 小街变 | 10kV莫宜冲064断路器、10kV石安线066断路器、10kV#4电容器组077断路器 | 峨山县 | 德昌焦化；金峰公司、云南郅荣钢结构工程有限公司、腾远公司东郊仓库、云南杰普顺新型科技材料有限公司、峨山史克朗商贸有限公司、峨山德源工贸有限责任公司、城建易峨高路灯
45 | 03月13日09:30 | 03月13日17:30 | 北苑变 | 10kV龙马路线T赤马13组1号开关 | 红塔区 | 赤马6、8、9组、社会福利院、玉达木门有限公司、玉达木业、汇溪路路灯
46 | 03月14日07:50 | 03月14日19:10 | 大营街开闭所 | 10kV常里线#2开关、10kV常里线3号负荷开关、10kV常里线T杯湖九组1号塔跌落式熔断器 | 红塔区 | 赵桅9、10、12、13、14组，杯湖9组。
47 | 03月14日08:30 | 03月14日19:50 | 太极山开闭所 | 10kV飞井联络线058、10kV孙井线060、10kV孙井线2号开关、10kV飞井联络线2号开关 | 红塔区 | 新兴仁恒包装材料有限公司、华泰钢板弹簧厂、太标太阳能厂、孙井4.5.6.7组、太级山塑料厂、李棋粮管所、锦悦房地产开发有限公司、玉溪公路管理总段、玉溪同乐化工建材有限公司
48 | 03月14日08:35 | 03月14日18:00 | 米冲变 | 10kV白龙I回 | 通海县 | 滇秀玛钢厂、纳家营钢窗合页厂、华宇有限责任公司、立新厨具厂、巨峰公司临时变、联通公司基站、天方食品厂有限公司、中兴焊管厂
49 | 03月14日08:45 | 03月14日19:25 | 小街变 | 10kV振东营063断路器、10kV#1电容器组074断路器、10kVⅡ段母线PT及避雷器 | 峨山县 | 华丰公司
50 | 03月14日09:00 | 03月14日22:00 | 大营街变 | 110kV#1主变及35kV侧301断路器、10kV侧001断路器、35kVⅠ段母线、35kV旁路母线、35kVⅠ段母线PT及避雷器、35kV分段312断路器、35kV大洛线、35kV大洛线363断路器、35kV大营街水泥厂线、35kV大营街水泥厂线361断路器 | 红塔区 | 云南省活发集团大营街水泥制造有限公司 | 云南省活发集团大营街水泥制造有限公司
51 | 03月15日08:30 | 03月15日18:20 | 北城开闭所 | 10kV北城开闭所Ⅱ回24号杆T后所三组跌落式熔断器 | 红塔区 | 后所3、4、5、6组（后所村）
52 | 03月15日08:30 | 03月15日17:30 | 高仓开闭所 | 10kV梁王坝线T玉龙石膏公司2号塔T梁王坝十组跌落保险 | 红塔区 | 梁王坝十组
53 | 03月15日08:40 | 03月15日19:25 | 小街变 | 10kV源天生物073断路器、10kV#3电容器组076断路器、10kV翔展精机071断路器 | 峨山县 | 云南源天生物集团有限公司、云南翔展精密机械有限公司 | 云南源天生物集团有限公司、云南翔展精密机械有限公司
54 | 03月15日09:00 | 03月22日19:10 | 北城变 | 10kV蓝晶科技Ⅰ回085、10kV蓝晶科技Ⅱ回073 | 红塔区 | 蓝晶科技 | 蓝晶科技
55 | 03月15日08:45 | 03月15日16:30 | 北苑变 | 10kV河滨路#2环网柜“灯会1号、4号箱变”#3负荷开关 | 红塔区 | 灯会1号、4号箱变
56 | 03月15日09:00 | 03月15日16:30 | 北苑变 | 10kV河滨路#5环网柜“(灯会)10kV河滨路线环网柜”#3负荷开关 | 红塔区 | 10kV河滨路#5环网柜“(灯会)10kV河滨路线环网柜”#3负荷开关
57 | 03月15日08:45 | 03月15日16:30 | 北苑变 | 10kV康井II回线#1环网柜“灯会3号箱变”#6负荷开关 | 红塔区 | 灯会3号箱变
58 | 03月15日09:00 | 03月15日22:00 | 大营街变 | 110kV#2主变及35kV侧302断路器、10kV侧002断路器、35kVⅡ段母线、35kV旁路母线、35kVⅡ段母线PT及避雷器、35kV分段312断路器、35kV旁路325断路器、35kV上厂矿、35kV上厂矿362断路器、35kV大刘飞线、35kV大刘飞线364断路器、35kV华盛钢铁公司、35kV华盛钢铁公司366断路器 | 红塔区 | 上厂矿、刘总旗水泥厂、华盛钢铁公司 | 上厂矿、刘总旗水泥厂、华盛钢铁公司
59 | 03月15日15:30 | 03月15日17:30 | 槟榔变 | 35kV槟戛老343断路器 | 新平县 | 中远公司、铠恒公司、坤沅公司 | 中远公司、铠恒公司、坤沅公司