附件

玉溪市农业现代化三年行动实施方案（2022—2024年）重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设起止年限 | 主要建设内容及规模 | 总投资（万元） | 三年计划投资（万元） | 年度计划投资（万元） | 项目实施主体 | 项目类型（前期、新建、在建等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|  | 合计 |  |  |  | 1067998 | 695926 | 149404 | 305877 | 260645 |  |  |  |
| 1 | 通海县“一县一业”示范县创建项目 | 通海县 | 2022年—2024年 | 建设蔬菜种植基地35万亩，培育蔬菜龙头企业，建设蔬菜专业村，打造蔬菜知名品牌。 | 47000 | 47000 | 10000 | 20000 | 17000 | 通海县人民政府 | 在建 |  |
| 2 | 新平县“一县一业”示范创建项目 | 新平县 | 2021年—2023年 | 建设10万亩以上高标准水果产业示范基地。培养新型经营主体，每年培养水果产业省级及以上龙头企业3户以上。打造品牌优势明显的“一村一品”水果专业村10个；持续推进新平县柑桔产业“六中心”建设（柑桔教培中心、柑桔技术中心、柑桔质检中心，柑桔种苗中心、柑桔智慧云中心、柑桔供应链中心），持续推进产业绿色基地认证，每年新增水果产业绿色认证基地2000亩以上。以褚橙为代表的“新平橙”品牌引领开路，打造数字产业云南“新范本”。 | 90000 | 60000 | 30000 | 30000 |  | 新平县人民政府 | 在建 |  |
| 3 | 新平县牛油果基地建设项目 | 新平县平掌乡 | 2018年—2025年 | 在新平县平掌乡规划种植牛油果5000亩（目前一期已种植1500亩），建成标准种植示范区、优良种苗繁育区、牛油果观光休闲区等。 | 125000 | 60000 | 15000 | 20000 | 25000 | 阿尔法种植（新平）有限责任公司 | 在建 |  |
| 4 | 亚洲花卉科创谷科创园核心区建设项目 | 江川区九溪镇 | 2020年—2023年 | 总用地面积804亩，建设内容包括园区土地三通一平、道路、供水供电管网、污水收集处理设施等配套基础设施，以及花卉科研科创中心与科研实验室、科普园、自由创新区、综合服务中心、花海景观、温室大棚9.87万平方米（温室大棚由入驻企业自行投资建设）。 | 12219 | 8000 | 4000 | 4000 |  | 玉溪市抚投公司 | 在建 |  |
| 5 | 新平县德康饲料加工厂建设项目 | 新平产业园区桂山片区 | 2021年6月—2023年12月 | 建设年产36万吨的饲料加工厂1座；项目总规划总50172平方米，建筑面积18236平方米；建设内容：新建大型标准车间（含成品车间及原料车间）、安装两条布勒/丰尚全套电脑控制饲料生产线、消防池、筒仓、业务用房、食堂、检测室及配套供水、配电室等辅助设施。 | 12500 | 12000 | 1000 | 11000 |  | 新平县德康农牧有限公司 | 在建 |  |
| 6 | 育繁推一体建设项目 | 元江县澧江街道南洒村委会 | 2021年—2025年 | 建立万亩冬季良繁基地，配套种子加工和粮食烘干、加工、仓储等设施设备。2025年，粮食生产能力达到138万吨，回收烘干农民粮食10万吨、加工销售优质大米0.5万吨。 | 18600 | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 | 云南勇良种业有限公司 | 在建 |  |
| 7 | 年产10万吨优质啤酒建设项目 | 高新技术产业开发区研和片区双小地块 | 2021年4月—2022年12月 | 项目总体规划设计总占地面积75亩（即50000平方米），建筑面积共30000平方米，容积率为0.59，绿化率为25%。其中标准工业厂房7栋，总装厂房2栋，员工宿舍及生活配套设施、综合办公楼和精酿体验观光区设施建设。 | 11800 | 9647 | 7000 | 2647 |  | 云南滇泉啤酒有限公司 | 在建 |  |
| 8 | 年产2万吨酱菜产品加工项目 | 华宁县老寨子江华公路旁 | 2021年6月—2022年12月 | 总用地面积13334平方米，总建筑面积26668平方米，2万吨酱菜产品加工。 | 6742 | 2091 | 200 | 1200 | 691 | 华宁县华都食品有限公司 | 在建 |  |
| 9 | 滇中特色农副产品冷链储运中心6万吨/年保鲜蔬菜冷链物流项目 | 江川区雄关乡 | 2020年7月—2022年12月 | 云南世吉农业发展有限公司投资1亿元、占地43亩的滇中特色农副产品冷链储运中心项目。33座冷库，1幢综合办公楼，1个加工车间，2座仓库，1个蔬菜交易区，1个脱水车间，1幢职工宿舍，1个饭店食堂以及其他配套设施。 | 10000 | 717 | 717 |  |  | 云南世吉农业发展有限公司 | 在建 |  |
| 10 | 元江县芦荟产业基地建设项目 | 南洒村委会、龙潭社区、江东社区 | 2022年—2024年 | 元江芦荟种植区域分布在江东社区、那塘山等城郊各个方向，建设主要内容包括实施芦荟新品种试验示范，加大对芦荟种植科研攻关，大力开发芦荟终端产品，延伸芦荟产业链。培育芦荟种植基地，新建芦荟加工生产车间、厂房、仓库及附属设施，实施测土配方施肥、病虫害统防统治。 | 9767 | 9767 | 3767 | 3000 | 3000 | 元江县澧江街道 | 新建 |  |
| 11 | 牛油果种植项目 | 大水平社区土锅寨 | 2022年—2024年 | 建设1200亩标准化牛油果建设基地，建设内容主要包括加强牛油果良种繁育、种植、加工，科技创新服务体系建设、牛油果良种繁育体系建设、牛油果生产基地建设；进一步加强土地平整、培肥地力、土壤改良、农田灌溉排水、输水管网、水肥一体化、田间道路、耕地质量保护与提升措施等。 | 3000 | 3000 | 1500 | 800 | 700 | 元江县红河街道 | 新建 |  |
| 12 | 干热河谷农业科技示范园项目 | 大水平社区 | 2022年—2024年 | 干热河谷农作物种质资源库项目规划立足热区资源优势，以热区种质资源引、保、育、繁、推全产业链发展，建成全国一流的干热河谷农业科技示范中心、热区水果种质资源中心和全省干热河谷农业（以热区水果为主）科技试验、示范中心，实现产业链延伸、价值链提升、流通链贯通。规划建设865亩，概算投资1.2亿元，全力建设“一园两库五中心”配套精选加工、检测检验等相关设备。建设引水工程，配套田间管道、水池、喷滴灌等设施设备，实施干热河谷地区高效节水灌溉面积35万面：优化热区产业结构，推广热带水果等特色优质高效经济作物，推广绿色生产技术，推进干热河谷热带农业绿色发展。 | 12000 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 元江县红河街道 | 新建 |  |
| 13 | 神农集团食品深加工项目 | 澄江工业园区九村片区万诺产业园 | 2022年6月—2022年12月 | 租赁澄江万诺投资有限公司已建成的标准化厂房及五层办公楼，面积约24000平方米，主要生产经营魔芋及肉制品粗加工、深加工等产品。 | 13400 | 13400 | 12000 | 1400 |  | 云南澄江神农食品有限公司 | 新建 |  |
| 14 | 易门县50000吨食用菌及果蔬深加工项目 | 云南易门产业园区六街片区 | 2022年4月—2022年8月 | 占地50亩，建设年加工处理3000吨冻干生产线一套（200平方米两条、90平方米两条），配套建设600吨冷库及对应的保鲜库；建设年产40000吨速冻果蔬生产线二条，配套建设4000吨冷库一座；建设年产6000吨罐头生产线一条；建设年加工200吨豆制品生产线一条；建设年加工800吨油炸食用菌生产线一条；建设日处理600方污水处理站一座；建设3260平方米综合办公楼一座；建设配电房、锅炉房等配套设施。 | 12146 | 12146 | 12146 |  |  | 云南易门丛山食用菌有限责任公司 | 新建 |  |
| 15 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目 | 新平县戛洒镇三江口 | 2022年6月—2025年12月 | 建设日处理甘蔗3500吨、日产酒精3万升、年产纸浆10万吨、年产生活用纸10万吨生产线各一条。 | 120666 | 45000 | 2000 | 20000 | 23000 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 新建 |  |
| 16 | 云南特色农产品精深加工产业园建设 | 玉溪市高新区九龙工业园区 | 2022年3月—2023年8月 | 项目采用保香护色、低温浓缩、真空低温干燥、超微粉碎等工艺技术，购置提取罐、震动筛、离心机、杀菌系统、冷却系统、醇沉醇洗系统、干燥粉碎系统、灌装机、包装机等设备26台（套），建设果汁、罗望子多糖、高膳食纤维产品生产线，形成年产12000吨“夜草”牌系列特色农产品的生产能力。 | 12000 | 12000 | 3000 | 9000 |  | 云南夜草生物科技有限公司 | 新建 |  |
| 17 | 智能化控制年加工15万吨食用油精炼生产线项目 | 滇中（玉溪）粮食物流产业园 | 2022年8月—2023年12月 | 新建全新全精炼油厂，建设智能化控制450吨/日精炼车间、900吨/日中小包装生产线车间、锅炉房、仓库、污水处理、机械车间、研发中心、产品体验展示中心、办公区、食堂、4万吨储油罐及其他基础配套设施。达产能后年精炼能力15万吨、灌装能力30万吨，拥有4万吨食用油油罐容量，成为西南最大的食用油精炼深加工企业。 | 27254 | 27254 | 1500 | 20000 | 5754 | 云南滇雪粮油有限公司 | 新建 |  |
| 18 | 新平县国家数字种植业创新应用基地建设项目（果园） | 新平县戛洒镇 | 2022年—2023年 | 建设规模：建设数字种植业创新应用基地1.4万亩（柑桔）。建设内容：遥感应用系统建设、田间综合监测站点建设、升级改造农机装备、“数字柑桔”大数据平台建设。 | 5170 | 5170 | 2170 | 3000 |  | 新平褚氏农业有限公司 | 新建 |  |
| 19 | 高标准农田建设项目 | 各县（市、区） | 2022年—2024年 | 建设高标准农田43万亩。建设内容主要包括土地平整、土壤改良、农田灌溉排水、输水管网、水肥一体化、田间道路、耕地质量保护与提升措施等。 | 48604 | 48604 | 18604 | 15000 | 15000 | 各县（市、区）农业农村局 | 新建 |  |
| 20 | 易门100万头肉猪全产业链项目 | 待定 | 2023年—2025年 | 正在进行规划设计。 | 417000 | 250000 |  | 100000 | 150000 | 正大畜牧玉溪有限公司 | 前期 |  |
| 21 | 年产50万吨饲料生产项目 | 滇中（玉溪）粮食物流产业园 | 2022年12月—2023年12月 | 新建生产车间、锅炉房（燃料为生物质颗粒等）、研发中心、化验室、仓库、办公楼及相关辅助设施；畜禽料生产线5条，反刍料生产线2条，水产料生产线1条及预混料生产线1条，配套筒仓和仓库储存设施，达产后形成年产50万吨饲料生产规模。 | 13000 | 13000 | 500 | 11000 | 1500 | 金钱实业（云南）有限公司 | 前期 |  |
| 22 | 玉溪安佑年产20万吨饲料项目 | 滇中（玉溪）粮食物流产业园 | 2022年9月—2023年9月 | 新建生产主车间、原料、成品仓库、综合办公用房及其它生产配套用房，购置先进生产设备建设三条饲料加工生产线，最终实现年生产配合饲料15万吨，浓缩饲料5万吨规模。 | 12530 | 12530 | 1500 | 11030 |  | 玉溪安佑生物科技有限公司 | 前期 |  |
| 23 | 滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区） | 江川区雄关乡雄关社区 | 2022年9月—2023年9月 | 新建冷链库房、综合楼、消防水池及泵房、配电室、污水处理、大门、停车位、充电桩、广告牌、道路场地及景观绿化等。其中1#冷库建筑面积12891平方米，2#冷库建筑面积11776平方米，3#冷库建筑面积13309平方米，综合楼建筑面积4366平方米，消防水池变配电室建筑面积453平方米，其他附属配套用房建筑面积300平方米。 | 19800 | 19800 | 5800 | 12000 | 2000 | 玉溪市江川区鑫农投资开发管理有限责任公司 | 前期 |  |
| 24 | 年产1.5万吨低聚肽豆制品深加工项目 | 高新技术产业开发区红塔片区莲池地块 | 2023年5月—2024年5月 | 总建筑面积14340平方米。其中车间厂房2幢3F建筑面积约13220平方米，仓库等辅助用房建筑面积约500平方米；锅炉房建筑面积约200平方米；污水处理站建筑面积约300平方米；安保房建筑面积约120平方米；其他配套设施及构建物建筑面积约7606平方米。 | 7800 | 7800 |  | 5800 | 2000 | 玉溪市酱丰圆食品有限公司 | 前期 |  |
| 25 | 年产1200万件方便食品生产线技改建设项目 | 待定 | 2023年—2025年 | 建设年产1200万件方便食品生产线配套厂房、设备、办公楼等设施、施备。 | 30000 | 25000 |  | 12000 | 13000 | 云南天方食品有限公司 | 前期 |  |