附件4

玉溪市公安局交通警察支队部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

项目一

- 项目名称

2021年“放管服”改革车驾管体系项目专项资金

- 立项依据

依据《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发〔2015〕88号）工作目标：基本建立开放有序、公平竞争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系，基本建立公开透明、权责清晰、运转高效、公开廉洁的驾驶考试管理体制，基本解决培训考试中的不便利、不规范、不经济等问题。云南省公安厅关于进一步加强全省道路交通事故预防“减量控大”工作的通知（云公交传﹝2020﹞68号）工作任务：要紧盯源头隐患，大力整治机动车未登记注册、逾期未检验、逾期未报废等重点车辆，切实加强源头管控，消除安全隐患，确保全省死亡人数不超过330人（按照部局调整后的考核要求，降幅要达到6%以上，因此，要力争死亡人数减少22人以上）、普通国省道交通事故死亡人数不超过83人、高速公路交通事故死亡人数不超过12人、旅游客运车辆道路交通事故“零发生”、危化品运输车辆交通事故“零发生”；力争不发生一次死亡3人以上较大事故，确保5人以上事故“零发生”，真正实现“减量控大”的目标，设立此项目。

- 项目实施单位

项目主体单位：玉溪市公安局交通警察支队，项目具体实施主体：交警支队车辆管理所，职责分工：车管所根据项目实施要求，确定1名所、科领导为项目负责人，1名民警为项目联络人，各联络人根据项目计划按时启动项目审批、招投标及合同签定工作，按合同约定组织实施，验收，本年内按时完成支付及项目绩效评价等工作。

- 项目基本概况

坚持“以人民为中心”的发展理念，深入推进公安交通管理“放管服”20+10+6项改革措施落实，聚焦群众反映的办事难、办事慢、多头跑、来回跑等突出问题，不断推进公安交管治理体系和治理能力现代化。根据玉溪市公安局《关于传发玉溪市公安机关贯彻深化公安交管“放管服”改革10项便民利民服务措施实施方案的通知》[玉公交传﹝2019﹞92号],市局成立全市深化公安交管“放管服”改革领导小组:

组长：市局党委委员、副局长杨江云

副组长：市局党委委员、交警支队王景明支队长、聂波政委、何文奎副支队长

下设办公室在交警支队政治处，由政治处王全主任兼办公室主任，车管所李劲明所长、科技科杨晓勇科长任办公室副主任，财务科、宣传科、监管科、指挥中心、秩序科、法制科、事故科为成员，负责全市深化公安交管“放管服”改革措施的组织实施和检查指导。

实施主体：交警支队车辆管理所，职责分工：车管所根据项目实施要求，确定1名所、科领导为项目负责人，1名民警为项目联络人，各联络人根据项目计划按时启动项目审批、招投标及合同签定工作，按合同约定组织实施，验收，本年内按时完成支付及项目绩效评价等工作。

- 项目实施内容

在首批自助服务站建成投入使用的基础上，持续加大24小时自助服务站建设力度，为群众提供“一站式”24小时自主快速体检、拍照、补换领驾驶证等业务。盯车驾管服务的“末梢”问题，促进各驾校、各社会化考场从低价竞争向服务品质竞争的转变。紧盯摩托车检验难问题，建设“家门口车管流动服务站”，为群众提供上门流动检测服务，解决偏远农村地区群众检车难、办证难、不便利等问题，全市摩托车检验率保持在70%以上。构建“业务办理-数据采集-实时监管-预警反馈-研判分析-改进提高”的闭环管理模式，对机动车查验、驾驶人考试等业务实现事前、事中、事后的监管全覆盖。完成玉溪市公安局交警队车管所搬迁改造修缮项目建设、结算、审计、尾款支付工作，为实现一体化管理、一站式服务、一窗式办结，高起点、高标准打造一流车管服务环境奠定基础。

- 资金安排情况

项目资金需求。本项目总投资2425.91万元人民币。其中：

1.社会力量购买考试服务费890万元；

2.两个教育及警示教育中心日常运用68万元（含满分教育、审验教育年服务费用总额40万元，日常服务28万元）。

3.便民服务站租赁费111万元；

4.24小时自助设备建设经费84万元（设备采购64万，场地装修及租用20万元）；

5.公安交通管理业务综合监管系统（第一期）52.5万元；

6.交警支队车管所九溪改造修缮项目工程尾款380万元 ；

7.公交客运服务车辆租赁费9.6万元，合同延续；

8.电子档案系统、监管系统建设B包、远程查验B包（合

同延续合计21.8075万元）；

9.车管业务成本经费760万元。

10.流动服务站28万元；

11.业务设备运维20万元。

- 项目实施计划

1.项目启动前，项目负责人向支队领导报告项目启动计划，制定方案并进行修改完善后按程序逐级审批，并组织相关专家论证，做好项目启动的前期准备工作；

2.项目启动后，项目负责人牵头协调、项目联络人、车管所其他人员根据项目实施需要各司其职，完成招标、建设、验收、支付等工作。合同延续项目：政府购买考试服务费、两个教育及警示教育中心日常运用、春和便民服务站购买社会化服务、车管所搬迁改造修缮项目等合同延续项目，按时间节点签订合同，并依据合同约定支付项目经费。新增项目：24小时自助设备建设、公安交通管理业务综合监管系统（一期）、业务设备及耗材采购等项目，根据预算批复，2021年4至5月对方案进行优化、论证、前置审计；6至7月完成项目招标及合同签订；9至10月完成项目实施、验收、支付。

- 项目实施成效

近年来，玉溪市共引进社会投资建成红塔区第一考场、红塔区第二考场、华宁、峨山、元江5个社会化考场，总投资5.06 亿元，年考试能力25万人次，考试能力位居全省前列。，在全省率先开展现场教育、体验教育、警示教育与网络教育相结合的多元化教育模式，至今已开办了381期审验教育，共计45194人参加了两个教育。进一步推进交通管理部门“放管服”改革工作，特别是在提升交管服务便利化工作中，全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”，最大限度减少群众往返次数、缩短等候时长、减轻群众负担，构建快捷便利、公平普惠的社会服务体系。玉溪全市摩托车检验率、登记率、报废率、持证率显著上升，“车管流动服务站”目前已设置98个服务点，覆盖全市57个乡镇，400多个村委会，3000多个自然村，实现了车管服务由静态服务到动态服务的转变，以及群众上门办事到上门找群众服务的工作转变。全市摩托车检验率从2016年的35%提高至2019年的76%，每年为群众节约费用600万元以上。

项目二

一、项目名称

事故防控疏导保畅工作专项经费

二、立项依据

依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一条、第四条以及2016年11月29日国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》，警务辅助人员是根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，面向社会招聘，为公安机关日常运转和警务活动提高辅助支持的非人民警察身份的人员。辅警的存在，有助于公安机关更好地发挥职能作用。面对日益严峻的道路交通管理形式，辅警已成为维护道路交通安全稳定的重要辅助力量，此项目用于保障辅警工资，特设立此项目。

三、项目实施单位

项目主体责任单位玉溪市公安局交警支队，具体实施单位由支队党委负总责，政治处牵头，业务部门按分工承担各自责任。

四、项目基本概况

制定了《交警支队辅警日常管理办法》、《交警支队警务辅助人员绩效考核办法》，进一步规范辅警考录、政审、培训、薪酬等日常管理工作；项目申报人数经市编办、人社、财政局《2021年临时聘用人员审批表》批准；项目经费来源由交警支队2021年上缴的非税收入保障。项目实施后，确保全年辅警队伍相对稳定，在岗人数在416人以上，外勤岗位人数占比不低于总人数70%，辅警人员工资支付及时率不低于90%，吃空饷问题发生率=0，违规违纪行为发生率=0。

五、项目实施内容

交警支队政治处主要负责：依据政府批准的劳务派遣岗位控制数，编制辅助警务人员招录计划、报市公安局政治处及人社部门批准后，组织招考、体检、政审等日常管理工作。交警支队财物装备科负责：按政治处核准的工资名册编制辅助警务人员经费预算，按程序报批纳入预算后、按政治处核准的工资名册按时发放人员工资福利、缴纳社会保险。按党委会批准的执法人员意外险方案及合同、被装购置配发计划支付，并组织后物资的验收以配发。其他一线执法科室负责对分配到本部门的辅警的日常管理使用。

六、资金安排情况

发放警务辅助人员政府购买保障标准以外的工资差额部分，按月支付工资，支出进度按考核节点完成。确保人均实发工资不低于2650元。扣除财政定额承担部分（2450*12*420=1234.80万元），实际项目资金需求约为1097.02万元。

七、项目实施计划

交警支队政治处主要负责：1、依据政府批准的劳务派遣岗位控制数，编制辅助警务人员招录计划、报市公安局政治处及人社部门批准后，组织招考、体检、政审等工作。2、负责辅助警务人员档案管理，拟定辅助警务工作人员薪酬方案，结合辅警个人特长提出人员岗位分配方案，拟定辅警被装配置标准与方案，拟定辅警教育培训计划，报经支队党委会批准后实施。3、日常考核考评、纪律作风监督和考勤管理。4、按月制作核准工资表。5、依据辅警管理考核办法评定优秀辅警并公示。6、负责制定警务辅助人员执法人员意外伤害险标准和签订保险合同

交警支队财物装备科负责：1、按政治处核准的工资名册编制辅助警务人员经费预算，按程序报批纳入预算后，拟定资金支出计划报经支队党委会审议通过后执行。2、按政治处核准的工资名册按时发放人员工资福利、缴纳社会保险。3、按党委会批准的执法人员意外险方案及合同、被装购置配发计划支付，并组织后物资的验收以配发。

其他一线执法科室负责对分配到本部门的辅警的日常管理使用，培训教育，监督评价，按季度实施考核与考勤，并上报政治处汇总。对配发到辅警个人使用的警械、物资承担管理职责，确保国有资产安全。

当月26日以前，各辅警管理使用部门完成辅警考勤、业务量统计，完成辅警日常绩效考核，考核结果上报政治处汇总。次月3日以前，政治处完成全部辅警考核结果复核,通过OA系统在全支队范围公示考核结果。次月7日以前，政治处会同财务科、劳务派遣公司完成工资名册编制，核算辅警社保缴费，财务科同步调集资金。次月10日以前，财务科完成工资发放。每月资金支出预计需191.67万元，实际支付以当月工资名册为准，按月发放。12月工资提前至12月20日预付。

八、项目实施成效

项目实施后，可以充分发挥辅警这支重要力量的作用，协助交警部门全面维护好玉溪市道路交通安全形势持续平稳，巩固好“双创”成果，通过维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率，努力实现全省道路交通事故死亡总量比2019年有更大幅度下降，预期降幅4%左右，较大事故预期降幅不低于10%，确保不发生一次死亡10人以上重特大道路交通事故”的总体目标，落实全省州市公安局长会议精神，坚决打赢COP15（2021年《生物多样性公约》第15次缔约方大会）安保维稳攻坚战，为建党100周年献礼，展示玉溪形象。

项目三

- 项目名称

玉溪市红塔区中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设项目专项经费

- 立项依据

中华人民共和国道路交通安全法（摘录）第七条 对道路交通安全管理工作，应当加强科学研究，推广、使用先进的管理方法、技术、设备。 根据《2019年第7期第五届市人民政府第25次常务会议纪要》（中心城区设施优化议题三）:实施中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设项目有利于进一步提高城区交通安全和畅通水平，是改善人居环境的重点工程，便民惠民的民心工程。 此项目2019、2020年均有交警支队二级预算考试中心申报实施，因2020年事业单位改革机构撤销，经财政批准由交警支队承接其全部智能职责，所以2021年由交警支队继续申报。

- 项目实施单位

项目主体责任单位：玉溪市公安局交通警察支队，项目具体实施单位直属大队，抽调人员组成项目组负责项目日常推进。政治处负责整个工程项目过程中的纪检监督；财务科负责资金协调到位、招投标指导；科技科负责科技技术方面指导；秩序科负责项目中涉及交通秩序管理方面标志标牌、设施规范化工作指导；法制科负责项目实施过程中合法性审查；直属大队负责项目具体实施。各部门要各负其责，相互配合，确保项目顺利进行。

- 项目基本概况

项目已经专家组评审，由市政府副市长李锐任组长，市公安局交警支队长王景明任副组长，下设办公室在市公安局交警支队，由王景明兼办公室主任。为确保中心城区交通标志标牌等系统的规范性、连续性和可实施性，提高道路通行能力、提升城市功能品质，全力打造安全、文明、高效、美观的交通运行环境。根据中心城区道路交通设施规划方案，项目总投资概算5500万元。其中：预算工程费4807.57万元、其他费用430.56万元（含设计费、招标代理费、监理费、拦标编制费、审计费等）、预备费261.91万元。项目为一次性规划、2019年启动2020年建成、资金分三年付款。其中：工程费用 4807.57万元占建设投资的87.41%。工程建设其它费用430.56万元占建设投资的7.83%。预备费261.91万元占建设投资的4.76%。

- 项目实施内容

项目由交通基础设施改造、交通科技设施智能化新增及提升改造，两部分组成。一是对中心城区标志标牌标线、安全岛进行提升改造。二是对智能交通信号控制系统新增及改造，增设路段式 LED 可变信息停车显示屏，新建行人过街申请系统。

- 资金安排情况

根据玉溪市人民政府《第五届市人民政府第25次常务会议纪要（一）》要求，报经发改委批复红塔区中心城区道路交通标志标牌等系统设施优化建设项目预算资金总投资5500万元。其中：1925万元由玉溪农林投资开发有限公司（玉溪市土地矿产开发投资经营有限公司）出资，825万元由高新区管委会负责承担；2750万元纳入2019年、2020年、2021年交警支队部门预算项目支出预算，用交警支队收取的非税收入安排解决。该项目一次性建设，分三年付款。项目完成验收后支付35%（2020年962.5万元项目资金财政已安排）2021年支付40%（现申报2021年度申报项目资金1100万元），2022年支付25%（于2022年度进行申报）。此项目2021年预算安排资金955.46万元。

- 项目实施计划

经发改委批复立项后，玉溪市公安局交警支队成立了玉溪市红塔区中心城区道路交通安全管理系统建设项目小组进行开展，开展时间：2019年7月16日，目前该项目各子项目正在推进：交通标志标牌提升改造项目招标时间：2019年9月17日,正在实施；交通标线提升改造项目招标时间：2019年9月16日，该项目已初验；部分护栏更换安装项目招标时间：2019年9月5日，该项目已终验；路段式LED可变电子停车显示屏项目招标时间：2019年9月16日,该项目已初验；新增部分路口交通信号灯及改造不符合两化标准老旧信号灯项目,招标时间：2019年12月20日,正在实施；升级改造老旧视频监控项目招标时间：2019年12月20日,该项目已初验；新增信号灯路口配套电子警察抓拍系统项目招标时间：2020年1月18日,该项目已初验；交通信号优化服务项目招标时间：2019年9月4日，已满一年准备考核；大货车入城管理系统项目招标时间：2020年7月29日,正在实施；、东风中路（玉兴路-凤凰路）交通信号控制设施恢复项目招标时间：2020年1月7日,该项目已终验；交通执勤岗亭项目招标时间：2020年8月25日,正在实施；行人过街申请系统项目招标时间：2020年5月8日，该项目已初验。在项目实施过程中，交警支队项目建设小组本着利于实施，快速推进的原则，对以下部分项目进行调整、合并实施：

交通基础设施部分：中心城区安全岛渠划油漆项目合并至对中心城区部分道路的标线进行清除及重新渠划项目中一并实施；对珊瑚路（玉湖路至红塔大道段）进行车道重新渠化改造项目合并至对中心城区部分道路的标线进行清除及重新渠划项目，护栏进行拆除、更换安装项目，标志标牌进行提升改造项目中一并实施。

交通科技设施智能化新增及提升改造部分：行人过街申请系统项目，经过实地踏勘，将原计划20个点位建设，调整为5个点位；取消拆除珊瑚路与人民路路口信号灯安装至珊瑚路与彩虹路路口项目。东风中路（玉兴路-凤凰路）改扩建工程交通设施恢复项目,因前期不确定因素太多，无法预计何时开工，以及交通设施恢复何时进场适宜，后期由于急切通车，时间紧迫，所以该项目的实施不适宜另行单独重新招标实施，经项目实施小组讨论，将该项目的建设内容调整到前期已招标正在实施的项目中一并实施。

- 项目实施成效

本项目的实施后，通过“规划”、“建设”、“管理”综合一体的手段，消除交通瓶颈点，提高道路通行能力，从点、线、面三个层面统一规划考虑，排堵保畅，提高道路通行效率。通过标志标线标准化、信号系统智能化、交通设计精细化等一系列措施，提升中心城交通管理效率，缓解中心城区交通设施供给不足、交通拥堵等问题。协调发展人、车、路、环境四要素，遵循“以人为本、安全第一”原则，提升慢行交通在交通系统中的通行地位，确保居民安全出行、文明出行，提高城市形象，打造出玉溪安全、文明、高效、畅通的交通环境。

项目四

- 项目名称

科技兴警信息化建设项目专项资金

- 立项依据

依据云南省公安厅《科技信息化三年规划》主要任务是在深度整合应用原有“五大平台”基础上，重点开展“四大项目”建设应用，建成和完善“四张网”，即建设应用“全省公安交管基础数据库及海量数据应用服务系统”（大数据采集应用网）、“全省公安交通管理云管控平台”（公路安全云管控网）、“城市道路交通科学缓堵与智慧化管理综合保障项目”（城市智慧交通管理网）以及“互联网+交通管理”便民服务平台（互联便民服务网），设立此项目。

- 项目实施单位

项目主体责任单位玉溪市公安局交通警察支队，项目具体实施单位科技科，财务科、政治处、指挥中心依据各自职责配合项目实施。

- 项目基本概况

紧密结合《云南省公安交通管理科技信息化建设应用（2018-2020年）规划》在我市建设成果，根据交警支队交管信息化工作需要，在全面完成道路交通技术监控设备建设、交警执法站信息化建设、公安交通集成指挥平台核心版、扩充版和大数据研判平台建设等任务的基础上，进一步夯实全市道路交通管理信息化建设应用基础。

- 项目实施内容

1、完成百度地图服务采购，为集成指挥平台外挂系统提供地图资源，为交通诱导系统提供实时路况、气象等信息。2、完成交警支队边界接入平台优化完善项目建设，保证玉溪公安信息网安全及专网安全。3、完成交警支队第二会议室显示屏及附属设施项目建设，实现第二会议室能够开展扁平化指挥调度、高清视频会议等工作。4、完成交警支队办公区安防系统升级改造项目，达到交警系统基层队所内部安全防范规定要求，保证交警支队办公区域安全。5、完成交警支队指挥中心显示屏升级改造项目，保证指挥中心正常开展日常指挥调度、视频巡察等工作。6、完成单兵视频对讲调度指挥系统建设，利用兼容5G、北斗定位等先进技术设备实现安保、执勤等任务可对讲、可视、传输和存储。7、针对已建设完成的中心城区智能交通管理系统二期项目、交警支队及各县区大队高清视频会议系统、交警支队公安交通管理信息安全监管系统项目，按照合同约定支付完成剩余尾款。

- 资金安排情况

项目资金总需求：621.60万元，其中：百度地图服务采购项目采购项目预算资金90万，交警支队边界接入平台优化完善项目资金59万，交警支队第二会议室显示屏及附属设施项目资金150万，交警支队指挥中心显示屏升级改造项目资金100万，单兵视频对讲调度指挥系统建设项目资金150万，交警支队及各县区大队高清视频会议系统项目尾款28.7万，交警支队公安交通管理信息安全监管系统项目尾款43.9万。

- 项目实施计划

百度地图服务采购项目、交警支队边界接入平台优化完善项目、交警支队第二会议室显示屏及附属设施项目、交警支队办公区安防系统升级改造项目、交警支队指挥中心显示屏升级改造项目、单兵视频对讲调度指挥系统建设项目在合同签订后15个工作日内交警支队向承建方支付合同金额30%预付款，承建方向交警支队支付合同金额3%履约保证金，项目验收合格，竣工决算审计后交警支队向承建方支付审计金额全部尾款，同时履约保证金自动转为质保金，质保期满后无息退给承建方。交警支队及各县区大队高清视频会议系统、交警支队公安交通管理信息安全监管系统项目尾款按合同约定于2021年12月底前一次性支付完成。

- 项目实施成效

项目实施后，有效提升玉溪公安信息网及公安业务专网网络安全等级，拓展互联网地图服务与集成指挥平台外挂系统、交通诱导系统对接，形成综合、立体的综合应用平台，实现指挥调度、视频会商、警情研判等可视化、交互式的视频会议和应急指挥功能，增强交通管理工作的快速反应能力，进一步推进《生物多样性公约》第十五次缔约方大会道路交通安保工作，不断提高公安交通管理科学化、现代化建设水平。

项目五

- 项目名称

交通安全宣传专项经费

- 立项依据

道路交通安全宣传是道路交通安全法第六条赋予交通管理部门的法定职责。依据中央政治局就全媒体时代和媒体融合发展第十二次集体学习、《关于印发2020年全省公安交通管理工作要点的通知》、《关于印发<2020年全省道路交通事故预防“减量控大”工作实施方案>的通知》、《全市道路交通安全工作电视电话会议》李锐副市长讲话要求，重点重点实施“六大提升工程”之（四）全民交通安全文明意识提升工程设置此项目。

- 项目实施单位

项目主体责任单位玉溪市公安局交通警察支队，项目具体实施单位宣传科。

- 项目基本概况

以促进社会道路交通安全为目的，以宣传交通法规、交通安全知识、文明交通理念为主要内容，采取各种手段和形式，对全社会广大交通参与者进行宣传教育，以提高广大交通参与者遵守交通法规的自觉性以及践行文明交通的道德水平，进而促进全社会道路交通安全。

- 项目实施内容

与各省市级主流媒体、新媒体签订合作协议并在各级各类自建、合作媒体平台刊发各类交通安全新闻宣传信息稿件不少于500篇（条）；完成影视类作品不少于12部。按照全年宣传工作需求制作交通安全宣传品不少于3万份。在全年重点时间节点策划组织开展主题宣传活动不少于4场（次）。按照安排开展农村交通安全管理纳入全市党员积分制管理宣传推广不少于1个村委会。按照合同进度推进交通安全宣传媒体中心建设项目，2021年8月1日以前完成融媒直播中心和融媒编审室建设，充分发挥聚合效应和集约效应，实现广播、可视化交通安全素材的及时传播，一体化运行，为所有参与家庭的车辆行人提供最快捷的各类交通事故，拥堵警情，交管政策等相关信息。

- 资金安排情况

项目资金需求100万已纳入部门预算，主要用途：主流媒体交通安全宣传合作费、宣传品制作费。

- 项目实施计划

道路交通安全宣传教育工作媒体合作：一至三月份完成合作合同签订工作，6月份以前完成50%的资金支付，11月底以前，通过考核验收后结清全款。道路交通安全宣传教育工作主题宣传活动：根据时间段策划开展春运主题宣传活动，开展宣传品创制项目。四至六月份完成道路交通安全宣传品制作，根据时间段策划开展五月交通安全宣传月、六一儿童节、六月安全生产月主题宣传活动，十至十二月份策划“122”全国交通安全宣传日活动。每场次活动结束后2周内结清当次活动款项，11月底完成100%支付。道路交通安全宣传教育工作宣传品制作:1-4月，完成春运、两会、学生交通安全等内容的宣传品设计制作发放不少于5000份，支出资金预计2.5万元。5-12月完成长假交通安全、建党一百周年大庆、暑期交通安全等内容的各类宣传品设计制作发放不少于20000份，支出资金预计27.5万元；6月底前完成全市党员积分制管理专项宣传推广，制作不少于2块宣传栏，5组宣传展板等，营造交通安全宣传氛围，向建党一百周年献礼，验收合格后，11月底前完成支付10万元。8月底前完成交通安全宣传媒体中心建设项目，验收合格，竣工决算审计后，结清尾款。

- 项目实施成效

依托现有的玉溪交警媒体传播平台和总队开发的“交管信息一体化生产管理”软件平台，融合各级各类新闻媒体与交管部门自媒体宣传平台，制作多类型交通安全宣传品，同步开展交通安全宣传教育，彻底打破区域内纸媒、广电、移动端、微博、微信、触摸屏等媒体界限，统一信息发布渠道，实现一次采集、多种生成、多元传播、资源共享，形成“媒体＋交管服务”于一体的交通安全宣传媒体系统，提升玉溪交警交通安全宣传教育公益文化影响力，提高社会公众对交通安全的关注度，最大程度覆盖全市广大交通参与者，最大限度保护人民群众生命财产安全，提升农村人居环境。

项目六

- 项目名称

高速公路“五位一体”生命防护体系专项资金

- 立项依据

根据2020年公安部道路交通事故预防“减量控大”工作部署，全国公安交管部门需深入贯彻习近平总书记关于安全生产的系列重要指示精神，落实党中央、国务院的决策部署，做好事故预防“减量控大”工作，从严查处严重交通违法行为、强化公路通行秩序管控力度，全力预防重特大道路交通事故，设立此项目。

- 项目实施单位

玉溪市公安局高速公路交巡警大队

- 项目基本概况

玉溪市公安局高速公路交巡警大队为积极响应省交警总队关于打好“减量控大”组合拳的统一行动，紧紧围绕“保安全、保畅通、控风险、降事故”的总目标，结合晋红高速、昆磨高速（玉溪段）车辆超速违法行为管控，开展本次项目建设，以确保辖区道路交通安全形势持续平稳和“减量控大”工作顺利开展。

- 项目实施内容

本次项目在晋红高速、昆磨高速（玉溪段）建设2套具备视频监控功能的单向区间测速卡口系统，同时配套建设光纤及电力系统。具体建设内容如下：

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区间测速卡口（单向3车道）+监控 | 1套 | 含区间测速起点、区间测速终点 |
| 2 | 区间测速卡口（单向2车道）+监控 | 1套 | 含区间测速起点、区间测速终点 |
| 3 | 光纤链路租赁 | 4条 |  |
| 4 | 市电接入 | 4处 |  |

- 资金安排情况

建设两套双向卡口系统总资金需求：71.90万元；项目预计实施时间为2021年4月至9月份。 6月份支付工程进度款40%；9月份支付工程尾款。2021年10月份完成项目验收并投入使用。

- 项目实施计划

2021年1-3月：完成项目技术方案详细规划、设计对项目方案进行论证，根据论证意见进行方案完善和优化。

2021年3-4月：完成项目建设方案预算审计。

2021年5月：根据项目财政资金到位情况，组织项目招标采购、合同签订等工作。

2021年6-10月：项目具体实施阶段，完成设备安装调试、系统集成、培训等工作，项目试运行。组织项目测试、验收、效果评价等工作。

- 项目实施成效

通过项目建设健全源头风险防范化解机制，改善路面车速管控设施的不足，从事故源头开展交通安全管理、事故隐患排查工作，建立健全风险防范化解机制，有效预防和减少因超速引起的交通事故，提升道路交通管理水平，增强预防重特大道路交通事故能力，发挥科技管控设备的优越性及便利性，实现科技强警。准备在晋红高速、昆磨高速（玉溪段）建设2套具备视频监控功能的单向区间测速卡口系统，对过往重点车辆抓拍后将数据推送到执勤点，使执勤人员提前掌握过卡口车辆情况，缩短录入时间；为交通安全管理数据分析提供基础数据，便于对涉管车辆的轨迹判断和去向研判；区间测速卡口能够大幅度降低区间危险路段通行车辆的行驶速度，减少事故发生概率和事故的损害后果，使行政管理更好的服务于人民群众。