附件4

玉溪市残疾人联合会2021年预算重点领域

财政项目文本公开

- 项目名称

残疾人生产经营扶持项目。

- 立项依据

按照《云南省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（云政发〔2016〕106号）、《玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要通知》（玉残工委〔2017〕3号）文件精神。

- 项目实施单位

玉溪市残疾人联合会。

- 项目基本概况

结合“十三五”以来开展培训工作实际，组织各县（市、区）开展残疾人农业生产、经营技能等实用技术培训，确保完成农村贫困残疾人家庭至少参与一项养殖或种植技能培训2500人任务，不断增加农村残疾人生产增收能力，加快残疾人脱贫致富步伐，共同创建小康社会。

- 项目实施内容

对持有第二代残疾人证的农村残疾人及家庭成员开展农村残疾人实用技术分散培训，年度培训任务2490人。培训由各县（市、区）残联负责组织实施，开展农村残疾人农业生产、经营技能培训，具体安排如下：

培训任务2490人，每人补助100元；澄江市100人、1万元；红塔区380人、3.8万元；江川区260人、2.6万元；通海县360人、3.6万元；华宁县250人、2.5万元；易门县280人、2.8万元；峨山县240人、2.4万元；新平县410人、4.1万元；元江县210人、2.1万元。

- 资金安排情况

2021年市级残疾人就业保障金24.9万元，开展农村贫困残疾人实用技术培训工作。

- 项目实施计划

- 2021年1月1日实施，12月30日前完成。

- 第一阶段：1月~3月，制定培训方案，明确培训内容、任务及相关要求；

- 第二阶段：4月~5月，开展摸底调查，形成培训人员名册，完成具体培训计划，下拨市级培训经费；

- 第三阶段：12月底前，各县（市、区）组织开展培训，进行工作总结报告及培训人员花名册，整理相关台账资料，开展满意度评价及绩效考核。

- 项目实施成效

- 完成农村贫困残疾人实用技术培训年度任务，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。培训农村贫困残疾数大于等于2490人；接受农村实用技术培训的贫困残疾人掌握1~2门生产技能，生产生活能力有所提高；接受农村实用技术培训的贫困残疾人或家属满意度大于等于90%。