玉溪市少年儿童体育学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

备战参赛云南省第十六届运动会体彩专项资金

- 立项依据

- 按照省政府批复玉溪承办省十六届运动会的情况，玉溪市人民政府出台相关专项工作文件，《玉溪市人民政府关于做好云南省第十六届运动会筹办工作全面推进玉溪体育事业发展的实施意见》（玉政发〔2019〕12号）中指出，培育和输送一批优秀体育后备苗子，玉溪运动员入选国家、省级运动队人数增加。加大各级体校建设，提高科学训练水平，争创省十六运会团体总分、金牌总数全省第二。

- 按照玉溪市教育体育局玉溪市财政局关于印发玉溪市备战参赛云南省第十六届运动会周期训练目标责任管理实施办法的通知要求，对玉溪市少体校训练参赛备战玉溪市少体校负责组队4支队伍。其中，外出集训优先保障重点队员，训练参赛方面，每周开展不少于5天的训练，每天训练不少于2.5个小时，围绕备战需求，经核准参加的省级年度赛事、省内大型运动会等赛事活动，主管部门给予核拨或补助费用，具体费用按赛事规程核算。

- 项目实施单位

玉溪市少年儿童体育学校

- 项目基本概况

按照省政府批复玉溪承办省十六届运动会的情况，玉溪市人民政府出台相关专项工作文件，《玉溪市人民政府关于做好云南省第十六届运动会筹办工作全面推进玉溪体育事业发展的实施意见》（玉政发〔2019〕12号）中指出，培育和输送一批优秀体育后备苗子，玉溪运动员入选国家、省级运动队人数增加。加大各级体校建设，提高科学训练水平，争创省十六运会团体总分、金牌总数全省第二。

- 项目实施内容

（一）项目开展时间：玉溪市少年儿童体育学校备战云南省十六届运动会项目的开展时间为2018年，4年为一个周期，2022年为省第十六届运动会举办时间。本项目预算资金以2021年度开始，项目起始时间为2021年1月1日至2022年12月31日结束。

- 资金安排情况

（一）外出训练及参赛费用771,282.00元，训练处认真学习教学训练大纲，认真钻研业务技术，掌握科学知识，按照科学规律，制定适合少年儿童生长发育特点的阶段外出训练计划（包括年度、阶段、周、课时计划）。

训练处负责按照云南省青少年U系列比赛、省运会预赛、锦标赛等赛事活动安排组织我校不少于4个运动队的参赛活动。

（二）体育训练耗材97,718.00元，主要为购买备战云南省十六届省运会消耗性体育用品。

- 项目实施计划

- 体育训练耗材97,718.00元，主要为购买备战云南省十六届省运会消耗性体育用品。因体育训练耗材的制作特殊性，单位拟于2021年暑假前按照预算计划完成招标采购，10月完成验收并支付资金。

- 外出训练及参赛费用771,282.00元，分2021年寒暑假以及2022年寒假使用，主要用于保障学校参赛项目体育后备人才参加省级及以上体育赛事的经费。

- 项目实施成效

保障我校4个重点参赛项目的训练备战工作，在2021年取得竞技体育水平的较大提升，全方面提升我校义务教育小学生的综合素质。为玉溪市体育后备人才队伍壮大力量作贡献。购买体育训练耗材，确保正常校内训练的开展。