附件4

玉溪市水利局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

水资源局水资源管理、水源地保护工作经费

- 立项依据

云南省人民政府令第154号《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》、《云南省水利厅关于印发重要饮用水水源地安全评估办法的通知》（云水资源〔2017〕10号）。

- 项目实施单位

玉溪市中心城区水资源调度管理局

- 项目基本概况

组织实施委托代收市级水资源费工作，完成省级下达我市的征收目标，负责取水许可日常监督管理工作；开展东风水库饮用水水源地保护工作；实施东风水库水面垃圾打捞、蓝藻清理、水质净化工作；完善东风水库一级保护区封闭隔离栏、标识牌；东风水库蓄落带绿化种植；东风水库径流区监控设施建设等项目，达到加强水资源管理和保护，促进水资源的节约与合理开发利用的目的。

- 项目实施内容

（1）委托代收市级水资源费工作经费：受市水利局委托征收玉溪市市级水资源费,完成省级下达我市的征收目标；负责取水许可日常监督管理工作；

（2）东风水库饮用水水源地保护工作：由专职人员对东风水库饮用水水源地进行日常巡查。一级保护区每天巡查一次，二级及准保护区每月巡查一次。该项经费主要用于保障巡查人员的工资支出以及车辆维修、运行等费用；

（3）东风水库水面垃圾打捞、蓝藻清理、水质净化：通过聘请专职人员经常性地对所管辖区域内的垃圾、蓝藻等漂浮物及时进行打捞并清运；集中人力打捞库区漂浮物，防止漂浮物腐烂后污染库区水质，我单位每年会根据进入水库漂浮物的数量及频次，及时组织清除工作；对东风水库库尾杂草清理，减少对东风水库水质造成的影响，2021年，我单位计划清除库尾杂草90000㎡左右。

（4）东风水库董炳河水文观测河段治理工程：主要工程量为土石方开挖回填5850方、挡墙C25毛石混凝土285方、底板C25混凝土90方、C25钢筋混凝土60方、压花钢板230公斤、钢筋制安3.22吨。对董炳河水文观测河段河道底板及顺流左岸挡墙用混凝土浇筑，形成规则的水文测验断面；在河道底板的中间浇筑一条用于小流量观测的沟槽；在水文测桥桥面的钢筋网上铺设压花钢板。以便工作人员安全观测水位和流量，使观测数据准确度提高。

（5）东风水库蓄落带绿化种植：2021年，计划在东风水库40~42m之间的水位涨落带中种植中山杉4600株，湿地松1300株。

（6）东风水库径流区监控设施建设：新建具有人脸和车辆自动识别、抓拍、储存、无线传输的监控探头20套（含摄像机、录像机、储存硬盘、监控立杆、太阳能板、无线网桥、交换机、网络电视等配套设施），其中，双向监控8套，单向监控12套。全天候、实时监控相关区域的人员和车辆的出入情况，一旦发现违法倾倒垃圾、车辆侧翻造成危化品泄露等有可能污染水库水质情况时，能够及时查找到违法人员或车辆，为后期的行政执法提供依据。购置无人机1台，用于水源保护区的日常巡查以及突发洪水、水库险情、突发水污染事件等的实时监测。为后续的抢险救援、突发事件的处置提供实时的图片或视频资料，为应急指挥处置机构提供可靠、详实的决策依据。

- 资金安排情况

（1）委托代收市级水资源费工作经费：安排资金20万；

（2）东风水库饮用水水源地保护工作：安排资金40万；

（3）东风水库水面垃圾打捞、蓝藻清理、水质净化：2021年，该项工作共需预算资金50.26万元，其中，市级安排工作经费40万元，不足部分单位自筹。

（4）东风水库董炳河水文观测河段治理工程：安排工程资金40万。

（5）东风水库蓄落带绿化种植：安排工程资金40万元。

（6）东风水库径流区监控设施建设：安排建设资金30万。

- 项目实施计划

（1）委托代收市级水资源费工作经费：全年按月开展水资源费征收工作。

（2）东风水库饮用水水源地保护工作：全年按月开展水源地巡查工作。

（3）东风水库水面垃圾打捞、蓝藻清理、水质净化：一号拦污闸、二号拦污闸、净化坝、库区日常保洁4项工作全年按月开展；库区漂浮物集中打捞的开展时间一般为6月至10月；库尾杂草清理的开展时间为6月至9月。

（4）东风水库董炳河水文观测河段治理工程：2021年10月至11月对董炳河水文观测河段河道底板及顺流左岸挡墙用混凝土浇筑，形成规则的水文测验断面；在河道底板的中间浇筑一条用于小流量观测的沟槽；在水文测桥桥面的钢筋网上铺设压花钢板，并完成验收结算工作。

（5）东风水库蓄落带绿化种植：计划在栽植、移植成活率较高的时段2021年3月至6月进行此项工作，并完成验收结算。

（6）东风水库径流区监控设施建设：依据玉溪东风水库周边环境监控方案，计划2021年4月实施，至6月末结束。

- 项目实施成效

（1）委托代收市级水资源费工作经费：为省级下达我市的征收水资源费的目标，提供资金保障。

（2）东风水库饮用水水源地保护工作：通过对东风水库水源保护区的日常巡查，及时发现水源保护区内违章搭建、违规排污等违法违规行为，减少入库河流的污染源对东风水库水质造成的污染。保证东风水库水质稳定保持在Ⅲ类，为玉溪市中心城区城镇居民饮水提供可靠的原水。

（3）东风水库水面垃圾打捞、蓝藻清理、水质净化：通过上述项目的实施，对九溪河、董炳河、赵元河三条入库河道进入东风水库的漂浮物及时进行打捞清理，避免作物秸秆、枯枝树叶以及动物死体腐烂对东风水库水质造成污染，为保证东风水库水质稳定在Ⅲ类创造条件。

（4）东风水库董炳河水文观测河段治理工程：治理后工作人员对董炳河入库流量的观测将更加方便安全、能提高董炳河入库流量的观测精度、减小率定的水位流量关系曲线误差，让大矣资水文站的作用得以正常发挥。

（5）东风水库蓄落带绿化种植：通过种植中山杉、湿地松等挺水植物，利用其生活习性，吸收水体中的氮、磷等富营养化物质，改善水体PH值，从而达到改善水质的作用。

（6）东风水库径流区监控设施建设：通过上述项目的实施，利用现代技术手段，实现水源保护区管理的实时化、智慧化、现代化。为东风水库水源保护提供科学、可靠的依据。