附件4

玉溪市水利局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

东风水库水质达标应急专项资金

- 立项依据

五届市委常委会第95次扩大会议纪要、84期市政府水利工作专题会议纪要、《玉溪市水利局 玉溪市发展和改革委员会关于《东风水库2018年水质达标应急工程实施方案》之《玉溪市东风水库净化坝抽水站工程初步设计报告》的批复》（玉水管〔2018〕108号）、《东风水库2018年水质达标应急工程实施方案》之《玉溪市东风水库净化坝抽水站工程抽水站设计变更》的批复》（玉水管〔2019〕31号）同意实施该项目。

- 项目实施单位

玉溪市中心城区水资源调度管理局

- 项目基本概况

净化坝抽水站：在东风水库净化坝坝体内设置防渗墙并对两坝肩及溢洪道进行帷幕灌浆防渗处理，于净化坝原溢洪道控制段位直设置控制闸；在净化坝库尾江川区九溪镇河口村人工湿地内建设抽水泵站。阻断东风水库与净化坝的水体交流。

东风水库水质自动监测系统建设：通过建设水质自动监测系统，能够实时显示水质情况，及时发现风险事故；依据采集的水质监测数据信息，应用系统中的数据分析处理软件，结合监测数据存储数据库，自动生成相关曲线图、柱状图，关注异常数据，并进行自行人为诊断，综合评价水质情况，统计水质变化情况；采集的监测数据信息可长期储存，有利于以后的水质模型拟定与测算工作的开展。

- 项目实施内容

净化坝抽水站具体实施内容：

①在净化坝库尾江川区九溪镇河口村人工湿地内建设抽水泵站。抽水站泵房为半淹没式厂房，泵房安装两台水泵，水泵为卧式双吸离心泵，水泵扬程为14m，流量2450m³/小时，配套电机功率132KW。

②溢洪道控制闸设在原溢洪道控制段位置，控制闸总宽29.6m，设5道闸门，每道闸门宽4m，高4.0m，控制闸设2个边墩、4个中墩，闸底高程1675.33m，闸门为上下游双面止水闸门。闸室设在闸墩上部，为钢筋砼框架结构，建筑面积153.7㎡，闸室梁、柱、板为C25钢筋砼。闸室安装5台QP2x125KN-8M（功率11KW）卷扬机。

③净化坝大坝坝体段防渗采用砼防渗墙，防渗墙轴线位于大坝轴线上游侧，造孔桩号自0+000～0+65.327全长65.327m，防渗墙底深入基岩2-3m、顶至坝顶以下1.2m，防渗墙厚0.4m，工程量为1646㎡，坝顶至防渗墙顶回填粘土。溢洪道及两岸坝肩采用帷幕灌浆，坝体由下至上分段充填式灌浆，坝基由上至下分段循环灌浆。溢洪道部位平行闸轴线偏上游1.5米，单排布孔，灌浆孔距2.0m；防渗墙两端部位平行于防渗墙轴线双排布孔，灌浆孔距2.0m，排距2.0m；左肩、防渗墙与闸交接部位单排布孔，灌浆孔距2.0m。

东风水库水质自动监测系统建设具体实施内容：

在东风水库取水口监测点位建设1套水质在线监测系统，监测项目为常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）、总磷、总氮、氨氮、化学需氧量和高锰酸盐指数。水质自动监测站项目主要分为水质自动监测站土建工程及水质自动监测站系统集成两个部分；其中，土建建设包括站房及附属设置的建设，承载着系统仪器、设备的主体建筑物和周围所辖范围以及外部保障条件；水质自动监测站由采水系统、配水系统、分析测试系统、数据采集与传输系统、系统控制系统、站房等部分构成。

- 资金安排情况

净化坝抽水站：《玉溪市东风水库净化坝抽水站工程初步设计报告》批复总投资1357.73万元， 2019年3月28日依据《玉溪市东风水库净化坝抽水站工程抽水站设计变更批复》追加投资16.5万元，合计1374.23万元。2019年单位变更年初预算《大矣资社区土地租赁费项目》47万元，投入到此项目。2021年度净化坝抽水站项目资金到位后，弥补单位先期自筹垫付的工程资金，并计划于2021年3月31日前完成竣工决算，支付结清全部工程尾款。

东风水库水质自动监测系统建设：东风水库在线自动监测系统1套，总投资为151.万元，具体投资费用包括：①分析仪器购置费；②采水配水系统、预处理系统、现场控制和数据采集系统等设施购置费；③安装调试集成费；④监测站房及配套设施建设费。5月—7月建设监测站房，先期安排资金40万元。8月后设备进场，根据设备采购合同支付价款，完成设备进行安装及调试后，12月下旬验收，支付完毕全部价款。

- 项目实施计划

净化坝抽水站：于2019年3月6日开工，2020年7月底单位已完成主体工程，计划于2021年4月30日前完成竣工验收。

东风水库水质自动监测系统建设：2021年3月1日开始组织招标工作，采用公开招标方式选择实施单位；4月20日完成招标；5月1日开始实施该项目，预计12月中旬完成验收

- 项目实施成效

阻止了九溪河劣质水注入东风水库，为全面实现东风水库饮用水水源安全目标提供支撑。通过建设水质自动监测系统，达到对水质的全面检测。