玉溪市信访局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费

二、立项依据

认真贯彻《云南省人民政府办公厅关于推进政府热线工作的实施意见》（云政办发〔2017〕137号），按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市“互联网+政府服务热线”整合实施方案的通知》（玉政办发〔2018〕27号）和2021年9月《玉溪市财政局关于<玉溪市信访局关于增加“互联网+政府服务热线”项目预算经费的请示>的回复意见》的精神开展本项目。

三、项目实施单位

项目实施单位为玉溪市信访局。

四、项目基本概况

2001年7月2日，玉溪市委、市政府按照国家信息产业部和省政府的要求，在全省率先成立玉溪市市长热线办公室。12345热线开通20余年来，受理群众诉求和建议50余万件，在倾听群众诉求、解决民生困难和维护社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。2018年，玉溪市根据《云南省人民政府办公厅关于推进政府热线工作的实施意见》（云政办发〔2017〕137号）等文件精神，经玉溪市第五届人民政府第8次常务会议研究同意，制定下发了《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市“互联网+政府服务热线”整合实施方案的通知》（玉政办发[2018]27号），科学整合优化我市12345市长热线电话、96128政务查询专线和各行业政务服务热线资源配置，实现了“12345”与“96128”的融合发展，打造“统一、便捷、高效”的政府热线服务新模式。但由于我市市长热线办公室自2001年成立以来，一直属玉溪市信访局下设的事业单位，主要参照《信访条例》和省、市两级信访工作要求开展工作，随着省政府对政务服务热线工作要求的调整，我市12345热线业务运行方式与省级政务服务热线要求和标准不一致，服务质检方面的标准存在差异，加之国家、省对12345热线工作越来越重视，不断出台规范性工作要求，我市热线工作已无法适应新形势下新的工作要求。

为了解决存在的问题，进一步加强和改进我市12345热线工作，适应国家、省、市有关政务热线要求，2021年1月1日，在市委市政府的大力支持下，玉溪市12345热线全面租用省级政务热线平台信息系统并将接听业务外包至电信玉溪分公司，实现前后台分离，前台负责接听、答复、转交，后台负责审核、催办、督办、分析研判，全市12345热线工作效率明显提升。2021年1月-12月，玉溪市12345热线共接处群众反映问题、建言献策61204件次，与去年同期相比上升93.36%。其中，直接答复44318件次，电话协调有关单位处理1712件次，通过玉溪市12345热线平台交相关县(市、区)、部门办理15174件次，交办件数与去年同期相比上升857.35%；2021年1月-12月，玉溪市12345热线省级各项考核指标全面达标：国家、省转交办事项按期办结率平均：99.41%，15秒人工接通率平均98.53%，服务质检合格率平均97.85%，群众满意率平均99.27%。2021年，玉溪市还按照《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政务服务便民热线归并优化工作方案的通知》（云政办发〔2021〕32号）文件要求，制定下发了《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市12345政务服务便民热线归并优化工作方案的通知》（玉政办发〔2021〕8号），完成各领域33个五位短号整合归并工作，实现7×24小时人工接听服务，完成12345一号对外、一号受理、一号办理的“一站式”服务的工作目标。目前，项目整体运行平稳，工作态势向好。

五、项目实施内容

| 序号 | 名称 | 单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼叫中心话务管理及运营服务费 | 90 | 1 | 90 | 满足7 × 24 小时全天候人工服务 |
| 2 | 12345政务热线信息系统及等保服务费 | 50.08 | 1 | 50.08 | 含语音呼叫系统、网络诉求受理、办件系统、知识库系统、质量监督、话务坐席维护及场地设施等，并进行等保三级的热线系统安全防护服务 |
| 3 | 云平台使用费 | 19 | 1 | 19 | 部署本地12345热线系统服务功能所需的云资源 |
| 4 | 传输电路 | 0 | 1 | 0 |  |
| 5 | 互联网专线 | 0.24 | 3 | 0.72 | 电子政务外网1条、视频监控2条 |
| 合计： |  |  |  | 159.8 |  |

六、资金安排情况

2022玉溪市财政核拨资金159.80万元，专款专用。

七、项目实施计划

（一）加强热线平台建设（1月-3月）。针对12345热线整合归并33个五位短号后的业务量以及开展的业务类型合理配置话务、网络、督办、回访、质检以及知识库维护等座席，完善管理制度，规范运营。

（二）推进办理系统建设（3月-6月）。加强系统建设，积极推进与部门业务系统的互联互通和信息共享，实现诉求受理和业务办理有效衔接。

（三）规范知识库建设维护（6月-9月）。充实完善12345热线知识库，推进各级各部门及时向12345热线推送最新政策和热点问题答复口径。对接政府网站、政务服务平台知识库 （政策库），逐步实现互联共享和同步更新。

（四）强化热线队伍建设（全年）。加强对12345热线一线人员的业务培训，强化专业服务技能和政策法规学习。企业和群众诉求多或专业性强的部门要针对诉求情况及时整理有关的政策法规、行业领域知识，为12345热线提供专门培训。

（五）推进数据共享与分析（全年）。汇集12345热线平台数据，按需向各级各部门实时推送受理信息、工单记录、回访评价等全量数据，推进企业和群众诉求大数据分析，为政府及其部门履行职责、事中事后监管、解决普遍性诉求、科学决策提供支撑。共享数据使用的全过程安全管理，依法依规严格保护国家秘密、商业秘密和个人隐私。

八、项目实施成效

玉溪市12345政务服务便民热线项目将进一步畅通政企政群互动渠道，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，同时也将有效整合政务资源、提高政府服务效率、提升企业和群众满意度，确保我市12345热线工作符合国家、省级要求，更好的服务企业和群众，服务于玉溪“一极两区”发展。