玉溪市统计局2021年预算

重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

玉溪市第七次全国人口普查市级专项资金

- 立项依据

《全国人口普查条例》、国发〔2019〕24号国务院关于开展第七次全国人口普查的通知、玉溪市财政局关于《玉溪市统计局关于批准全市第七次全国人口普查经费预算的请示》的回复意见。

- 项目实施单位

玉溪市统计局

- 项目基本概况

第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持，2020年按照《全国人口普查条例》第八条　人口普查每10年进行一次，尾数逢0的年份为普查年度，标准时点为普查年度的11月1日零时，国务院国发〔2019〕24号《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》要求2020年即将实施第七次全国人口普查。

- 项目实施内容

人口普查内容主要是：1.普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况，2.内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。3.普查标准时点是2020年11月1日零时。

- 资金安排情况

2021年项目资金预算40.90万元，主要用于召开人口普查领导小组工作会议1次，人口普查资料汇编培训会1次，人口普查资料开发研究费用及资料印刷费

- 项目实施计划

2021年1月至2021年6月完成第七次全国人口普查数据审核上报；

2021年7月至2021年10月完成普查领导小组工作会议、人口普查资料汇编培训会及人口普查资料开发研究运用；

2021年11月至12月完成人口普查资料印刷出版。

- 项目实施成效

第七次全国人口普查项目将全面查清我市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众提供数据资源。