玉溪市农业农村局2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

政策性农业（养殖业）保险补助专项经费

- 立项依据

依据《云南省农业农村厅关于印发云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案（2021—2023 年）的通知》（云农财﹝2020﹞24 号）精神，结合玉溪市畜牧产业发展需要，全面开展政策性农业保险（养殖业），不断扩大农业保险覆盖面，增加农业保险品种、提高风险保障程度、加强农业大灾巨灾风险防范，建立健全农业风险转移分散和保障机制，减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入，促进乡村振兴战略实施和高原特色现代农业跨越发展。

- 项目实施单位

- 项目实施单位：玉溪市农业农村局

- （一）组织机构

- 由玉溪市农业农村局王保才副局长负总责，局畜牧兽医与渔业科科长李敏华同志任组长，局畜牧兽医与渔业科王微娜同志任副组长，科室其他人员配合工作。计划财务科及县市区畜牧兽医与渔业股（中心）负责人任组员的组织领导机构，具体负责政策性农业（养殖业）保险工作的组织实施。

- （二）主体责任

市农业农村局王保才副局长负总责，组长李敏华同志负责统筹安排政策性农业（养殖业）保险具体组织实施，畜牧兽医与渔业科工作人员负责方案制定、组织、绩效评估等相关工作，计划财务科负责培训经费使用财务监管工作，各相关县市区农业畜牧兽医与渔业股负责人负责组织各县市区做好相关配合工作。

- 项目基本概况

采取“联合承保、统一服务、合作共赢”的服务模式，各县区农业部门与承保保险公司紧密联系，具备项目实施的人、技、物等条件。按照政府引导、自主自愿的原则，做到应保尽保、愿保尽保。力争计划投保任务完成80.00%以上，农户满意度85.00%以上。

- 项目实施内容

2022年2月底前拟定承保计划，并由各县（市、区）农业农村局负责确定承保养殖户及畜牧科技联系人员，并将承保建议名册提交给保险公司审定；3月底前完成畜禽养殖户的承保申请，农业农村部门提出推荐意见保险公司决策参考；4月底前完成对申请保险养殖户进行条件审查，确定承保养殖户名册并签订保险合同；5月底前完成项目申报审查，并下达项目资金文件；6月至11月组织项目实施建设；12月底前组织项目总结。2022年全市预计承保能繁母猪保险12.67万头，市财政补贴14.00%,即8.40元/头，计106.43万元；承保育肥猪60.35万头，市财政补贴14.00%,即4.48元/头，计270.37万元；预计承保奶牛30头，市财政补贴20.00%,即74.00元/头，计0.22万元。共377万元。项目完成后，可降低投保养殖户养殖风险，减少农民一定经济损失。

- 资金安排情况

2022年全市全市承保能繁母猪12.67万头，市财政补贴14.00%，即8.40元/头，计106.43万元；承保育肥猪60.35万头，市财政补贴14.00%，即4.48元/头，计270.37万元；预计承保奶牛30头，市财政补贴20.00%，即74.00元/头，计0.22万元。市级财政资金分配计划为：红塔区75.82万元、江川区14.31万元、澄江市3.53万元、通海县34.44万元、华宁县18.48万元、易门县43.4万元、峨山县30.24万元、新平县123.2万元、元江县33.60万元，合计377.02万元。

- 项目实施计划

计划4月前一次性拨付县（市、区），由县（市、区）区结合承保养殖户申请情况，制定承保工作计划，确定承保养殖户数量并签订保险合同，根据实施的时间要求于11月前完成支出目标。每月10日前，县（市、区）农业农村部门向市农业农村部门报送月度农业保险实施情况。

- 项目实施成效

通过开展政策性农业（养殖业）保险工作，采取“联合承保、统一服务、合作共赢”的服务模式，一是减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，对稳定农业生产、增加农民收入，促进乡村振兴战略实施和高原特色现代农业跨越发展。二是为确保项目顺利实施实施，各县（市、区）从经费保障、资金下达、资金的管理等方面制定了具体的措施。市、县区每年都组织监督检查，严格按照实施方案中明确的标准和依据，据实补助。三是使广大承保农户减轻养殖风险，产生损失得到赔偿，增强发展壮大的能力。按照政府引导、自主自愿的原则，做到应保尽保、愿保尽保。力争计划投保任务完成80.00%以上，养殖业投保数量70万头以上，农户满意度85.00%以上。