玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

市级公益林生态效益补偿专项经费

- 立项依据

《玉溪市市级公益林生态效益补偿红塔区实施方案》、《玉溪市市级公益林生态效益补偿资金管理办法》（玉财农〔2016〕267号）。

- 项目实施单位

玉溪市红塔山自然保护区管护局

- 项目基本概况

红塔山自然保护区经营面积85440.00亩,林业用地面积为79754亩，公益林面积为75700.00亩，森林覆盖率达80.59%。《玉溪市市级公益林生态效益补偿红塔区实施方案》区划红塔山自然保护区市级公益林面积11600.00亩，玉财农〔2016〕267号文件《玉溪市市级公益林生态效益补偿资金管理办法》第二章第四条之规定：国有的市级公益林……。市级公益林补偿标准随省级公益林补偿标准同步调整，按调整后的标准执行，列入市级财政预算安排。通过加强市级公益林巡查、管理、保障等工作，有效保护好森林资源，使林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源，净化空气等生态效益更高，生物多样性、野生动植物资源得到有效保护，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，更好地改善玉溪生态环境，造富社会，实现绿水青山就是金山银山。

- 项目实施内容

1、由劳务派遣公司招聘护林员5人，共管护市级重点公益林11600.00亩。

2、开展公益林管护、巡查，起止时间2022年1月1日-12月31日。

3、按照“熟悉情况、就近就便、胜任工作”的原则统一组织选聘护林员，并签订管护合同，纳入年终考核。

4、定期巡查，加强管理，最大程度上预防森林病虫害、滥砍滥发及森林火灾的发生.

- 资金安排情况

市级公益林生态效益补偿专项经费11.50万元。

- 项目实施计划

成立玉溪市红塔山自然保护区（玉溪市北山国有林场）项目管理领导小组。

1、2022年1-3月，划定责任片区，签订公益林管护合同。

2、2022年1月-12月，市级公益林巡护、管理。

3、2022年1月-12月，根据月考勤表、月巡护日志按月支付管护人员工资。

4、2022年12月，公益林管护人员年终考核。

- 项目实施成效

市级公益林管护面积11600.00亩，管护任务完成率100.00%，林业有害生物成灾率≦0.40%。