附件4

玉溪市科教创新服务中心2022年预算重点

领域财政项目文本公开

- 项目名称

- 玉溪科教创新城招商工作专项资金

- 立项依据

- （一）《市政府主要领导调研玉溪科教创新城专题会议纪要2020第86期》；

- （二）《玉溪市招商引资工作委员会办公室关于印发玉溪市2021年“五个二十”招大引强招商大行动实施方案的通知》；

- （三）《云政发〔2016〕90号云南省人民政府关于推进重点产业发展若干政策的意见》。

- 项目实施单位

- 玉溪市科教创新服务中心

- 项目基本概况

- 《玉溪市2021年“五个二十”招大引强招商大行动实施方案》指出要认真组织实施招大引强战略，为“十四五”开局玉溪打造区域特色突出的经济发展新高地探索新路子、开启新方向。围绕活动进展抓落实。要认真组织各类招商及利用外资专项招商活动，推动活动向纵深发展。认真开展多渠道、全方位开展线上线下、走出去、请进来、以商招商、委托代理招商、专题招商等工作，积极组织开展项目对接、推介。针对疫情防控重点国家、重点地区，保持信息沟通不断线，开展“云招商活动”，多措并举、务实高效抓实招商引资工作。

- 根据机构编制方案，玉溪市科教创新服务中心招商科负责协调对接招商引资相关工作，包括拟订年度科教创新城范围内招商引资计划；积极联动相关部门和已入驻企业，整合招商资源和信息，内引外联；做好客商的考察和到访接待；对接客商及重点项目的洽谈，签约及后续招商服务工作。

- 项目实施内容

- （一）全力配合相关部门积极争取高职院校项目落地玉溪；

- （二）积极洽谈对接一批实力较强的科技型企业、产城运营商，推进片区整体开发合作；

- （三）按照“数字经济建设指挥部”的安排部署，配合相关部门推进“数字玉溪”建设，助力打造玉溪市数字应用先行区；

- （四）以体育+文旅+康养融合发展为导向，建立产业图谱，加强与省内外优质企业进行洽谈合作，争取在体育产业发展上取得新突破；

- （五）利用“一场三馆”的资源，以举办云南省第十六届省运会为契机，整合周边设施和资源，大力发展体育产业。

- 六、资金安排情况

- 由市科教创新服务中心向财政申请资金50.00万元，从2022年预算内经费中列支。

- 七、项目实施计划

（一）做好接待服务，组织好各类洽谈、座谈会议，结合产业规划搜集各类招商信息，并主动联系洽谈，为达成合作创造条件，全年对接洽谈企业不少于20户；

- （二）协助相关部门全力推进体育产业发展，协助、服务好场馆运营企业，力争引入项目不少于3个；

- （三）配合市教育体育局、市投资促进局完成重点产业招商项目策划包装工作；

- （四）积极参加省、市相关部门组织的各类招商推介活动，并积极组织赴市外开展招商洽谈活动，2022年赴市外开展招商洽谈活动不少于6次。

- 八、项目实施成效

- （一）通过以会招商方式，积极开展推介宣传活动，协助、服务好场馆运营企业，全力推进科教创新城体育产业的发展；

- （二）全年预计完成科教创新城招商引资引智的包装策划项目共2个，组织开展市外产业招商引资引智活动不低于6次，积极与省内外重点企业沟通对接洽谈，全年对接洽谈企业不低于20户，力争引入项目不少于3个。