玉溪市教育体育局2021年预算重点领域

财政项目文本公开

- 一、项目名称

- 省十六运会筹办专项经费

- 二、立项依据

- 《云南省主办单位关于同意玉溪市作为云南省第十六届运动会承办地的通知》（云体发〔2018〕24号）,《关于印发《云南省第十六届运动会竞赛规程总则》的通知》（云体发〔2021〕32号）,《关于印发云南省第十六届运动会玉溪市筹备工作方案的通知》（省运玉筹组发〔2020〕1号）,《玉溪市人民政府关于做好云南省第十六届运动会筹办工作全面推进玉溪体育事业发展的实施意见》（玉政发〔2019〕12号）,《关于印发云南省第十六届运动会体育场馆修缮改造实施方案的通知》（省运玉筹组发〔2021〕4号）,《云南省财政厅云南省体育局关于下达2021年体彩公益金项目资金（省对下第一批）》（云财教〔2021〕93号）。

- 三、项目实施单位

云南省十六运会玉溪市筹备工作委员会

- 四、项目基本概况

- 云南省运动会是全省规模最大、规格最高、竞技水平最强的综合性体育盛会。根据云体发〔2018〕24号《云南省主办单位关于同意玉溪市作为云南省第十六届运动会承办地的通知》，经省人民政府批准，由省体育局、省教育厅、省总工会主办的云南省第十六届运动会（以下简称省十六运会）将于2022 年8月在玉溪市举行。筹办省十六运会是全市政治、经济、文化生活中的一件大事，是宣传玉溪、推介玉溪的重要平台。市政府高度重视，（一）下发了玉政发〔2019〕12号《玉溪市人民政府关于做好云南省第十六届运动会筹办工作全面推进玉溪体育事业发展的实施意见》，2021年1月以《玉溪市人民政府办公室关于成立云南省第十六届运动会筹备工作领导小组的通知》（玉溪市人民政府办公室〔2020〕298）成立筹备工作领导小组办公室集中办公，2021年11月以《云南省第十六届运动会玉溪市筹备工作委员会关于抽调工作人员驻会办公的通知》（省运玉筹委发〔2021〕2号）成立省十六运会筹委会，进一步抽调人员驻会办公负责开展此项工作。（二）玉办通〔2021〕39号制定了《云南省第十六届运动会总体工作方案》；（三）云财教〔2021〕93号下达省十六运会场馆设施建设专项经费2,000.00万元，确保办赛场馆需求及赛事正常进行。（四）精心筹办省运盛会，围绕重点工作和关键环节，坚持简约、廉洁省运，增强城市综合实力的原则，创新体制机制，明确筹办任务，落实条件保障，全面扎实做好筹办工作，目前，所有筹办工作正常、有序、持续推进。

- 项目实施内容

精心筹办省运盛会，做好前期筹备工作。秉承东道主办赛要精彩、参赛更要出彩的理念，以办出玉溪特色、办出玉溪水平的省运盛会为目标，围绕重点工作和关键环节，强化协同配合，紧扣时间节点，做好各环节的有序衔接，进一步提高省十六运会筹备工作组织化程度。精心做好赛事组织和服务，确保各项竞赛有序进行，为参赛运动员展示才能、发挥水平、创造佳绩提供良好条件，确保圆满完成省十六运会承办工作。具体实施内容为：

（一）重要时间及地点：1.预赛：拟于2021 年7 月至8 月、2022 年1 月至2 月在相关县市举行。2.决赛：拟于2022 年7 月至8 月在玉溪市举行。3.开幕式：拟于2022 年8 月8 日在玉溪科教创新城主体育场举行。4.闭幕式：拟于2022 年8 月20 日在玉溪科教创新城主体育馆举行。

（二）人员规模：省十六运会拟设青少年组、大学组、职工组、大众组四个组别，预计18,000 余人；裁判员、志愿者、媒体记者、演职人员、组委会各部门工作人员、赞助商等预计12,000 余人；除观众外以上各类人员合计约30,000 余人。

（三）项目布局：项目布局以红塔区为主赛区，承担约70.00%的比赛项目，主要包括：田径、游泳、篮球、射击、射箭、体操、足球、网球、排球、铁人三项、体育舞蹈、健美操、棋牌、拳击、武术（散打）等项目；其余县（市、区）设分赛区，承担约30.00%的比赛项目，主要包括：柔道、摔跤、自行车、乒乓球、皮划艇、击剑、举重、武术（套路）等项目。

（四）重点工作：场馆建设、竞赛组织、备战训练、大型活动、宣传工作、资源开发、安全保卫、志愿服务、接待服务、医疗卫生、综合保障。

- 六、资金安排情况

省十六运会总体经费预算8,800.00万元，其中：市级体彩公益经预算安排3,411.00万元。

- 七、项目实施计划

- （一）基础筹备阶段（2021 年1 月—2021 年7 月）：（1）拟制、下发《玉溪市筹备云南省第十六届运动会总体工作方案》。（2）各县（市、区）申报省十六运会比赛项目意向书，签订委托承办责任书；制定省十六运会经费预算方案。（3）组织省十六运会会徽、会歌、吉祥物、主题口号等征集、评选及体育图标设计工作；搭建运行省十六运会官方网站及相关宣传媒体平台。（4）启动省十六运会市场开发、倒计时一周年举办新闻发布会策划、开闭幕式创意方案征集等工作。（5）出台省十六运会体育场馆修缮改造实施方案并组织实施。（6）全面组织开展运动队备战训练。

- （二）全面筹备阶段（2021 年8 月—2021 年12 月）：2021 年8 月，成立筹委会，适时召开筹委会相关工作会议；筹委会各工作部门全部组建完毕，逐步实现驻会人员集中办公，制定各部门工作方案；组建各项目竞委会；拟制确定竞赛总日程、各项目竞赛日程及开、闭幕式时间，并上报云南省体育局审批执行；组织省十六运会部分项目预赛，开展场馆试运行；举办倒计时一周年新闻发布会。2021 年9 月至10 月，确定开、闭幕式总体工作方案；启动省十六运会志愿者招募工作；策划圣火采集和火炬传递方案。2021 年11 月至12 月，召开筹委会会议，全面总结前阶段筹备工作，部署下一步工作任务。

- （三）试运行阶段（2022 年1 月—2022 年6 月）：2022 年1 月，组建成立组委会及各工作部门。组织省十六运会部分项目预赛，启动赛事全面保障工作。2022 年2 月，启动门票销售工作。2022 年3 月，组织代表团参赛运动队进行预赛工作总结；启动志愿者培训工作。2022 年4 月，确定开、闭幕式节目和演职人员，全面组织排练。2022 年5 月，举行倒计时100 天宣传活动；组织召开组委会会议和代表团联络员会议；做好参赛人员注册、报名、资格审查工作。2022 年6 月，组织开、闭幕式预演、彩排；启动火炬传递活动；组织赛事活动所需信息网络安装调试工作。

- （四）赛时阶段（2022 年7 月—2022 年9 月）：2022 年7 月，召开玉溪市体育代表团决赛出征动员大会；省十六运会参与人员注册、报名信息核对、现场确认及信息汇总。2022 年8 月，组织召开赛风赛纪与纪律审查工作会议；组织开、闭幕式；组织各项目比赛；组织省十六运会期间各项专题活动；做好各项保障工作。2022 年9 月，组织开展省十六运会竞赛收尾工作。

- （五）赛后阶段（2022 年10 月—2023 年6 月）：2022 年10 月，召开筹办工作总结大会和玉溪市体育代表团参赛总结大会。

- 2022 年11 月至12 月，完成文件资料整理移交和归档、各类固定资产及竞赛器材回收处置。2023 年1 月至6 月，完成审计工作，完善省十六运会资产运营管理体系，启动资产运营。

- 项目实施成效

- 省运会是宣传玉溪、推介玉溪的重要平台，是展示玉溪改革发展成果、历史文化、社会文明及城市魅力的机会。举办省运可以促进玉溪市民的精神文明建设。以省运会举办为契机，实现群众体育工作再上新台阶，竞技体育工作再创新辉煌、体育产业发展实现新突破、体育设施建设提升新层次，助推全市经济社会发展。