玉溪市教育科学研究所2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

义务教育专项经费

- 立项依据

根据2021年11月12日，在全市教育工作会议上，王力书记要求：要从战略的高度来看待名校长、名班主任、名教师“三支队伍”建设，努力培养一批“教育家”的好校长和“大先生”的好老师。实施义务教育专项，符合玉溪市教育大会王力书记讲话精神和关于印发《玉溪市加快基础教育改革提升教育质量若干措施的通知》（玉室字〔2020〕6号）通知精神，符合关于印发《玉溪教育现代化2035加快推进玉溪教育现代化实施方案的通知》（玉发〔2020〕5号）精神，符合玉溪市教育体育局关于印发《玉溪市“5123XE”教师培养工程实施方案》的通知精神，符合玉教体办发〔2021〕22号玉溪市教育体育局关于印发《玉溪市第三届中小学幼儿园名师工作室管理实施方案》的通知精神。坚持目标导向、问题导向，主动适应经济社会发展对教育的需求，回应人民群众关切的教育突出问题，进一步推进玉溪基础教育改革发展、质量提升，办好人民满意的教育，重塑玉溪教育辉煌。

- 项目实施单位

玉溪市教育科学研究所

- 项目基本概况

实施“5123XE”教师培养工程764.00万元：2020年9月8日王力书记在玉溪教育大会上的讲话：以从严治教、从严治学锻造一流的教师队伍。要打造一流的玉溪教育，首先必须有一流的教师队伍，具体就是名校长、名班主任、名教师“三支队伍”，这才是教育发展的基础，必须切实采取措施抓好落实。一要培养一批名校长，二要培养一批名班主任，三要培养一批名教师，四要扎实提升教师专业水平。中共玉溪市委玉溪市人民政府关于印发《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》《玉溪教育现代化2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》方案中指出：促进教师专业发展，结合省“万名校长培训计划”的实施，在“国培”“省培”项目引领下，实施玉溪市“5123XE”教师培养工程。《云南省省教学研究教育评估教育科研工作三年行动计划》中：教科研机构人员队伍建设工程。

基础教育教学质量监测236.00万元：组建玉溪市教育质量评估中心，建立教育质量监测评价机制。运用大数据分析的精准教学、学生学业水平和综合素质评价等系统，提升教学质量。

- 项目实施内容

（一）实施“5123XE”教师培养工程764.00万元：按照“5123XE”教师培养工程和《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》中加强教师队伍建设目标开展教师培养工作。“5”：玉溪市教育体育局每年培养50名领军校（园）长。“1”：玉溪市教育体育局每年培养100名教育行政管理后备干部。“2”：玉溪市教育体育局每年培养200名学科带头人。“3”：玉溪市教育体育局每年培养300名骨干教师“X”：玉溪市教育体育局每年坚持开展中小学教师全员培训。“E”：玉溪市教育体育局推进“互联网+教师队伍”建设。2022年具体实施内容：培养50名领军校园长、100名教育行政管理后备干部，200名学科带头人、300名骨干教师，500名高中学科骨干。

（二）玉溪市精准教学236.00万元：以提升基础教育质量和学生综合素质为根本任务，加强教育教学研究、深化教师队伍建设、推进课堂教学改革和教育教学管理体制改革，促进均衡发展，奠定玉溪教育现代化坚实基础，运用大数据分析的精准教学，强化教师教学能力，全面提升普通高中、义务教育教学质量。

- 资金安排情况

玉室字〔2020〕6号第十一条：从2021年起，市级财政每年新增预算专项1,000.00万元用于全市义务教育教育发展。

义务教育专项经费2022年1,000.00万元：

（一）实施“5123XE”教师培养工程安排资金764.00万元：计划集中培训1150人，30个市级名师工作室培训。培养50名领军校园长、100名教育行政管理后备干部，200名学科带头人、300名骨干教师，500名高中学科骨干。培训合格率达100.00%，优秀率达30.00%，参训教师满意度达90.00%，通过培训整体提升参训教师综合能力，加强全市教师队伍建设，提高全市学科教师专业素养，促进全市教育教学质量提升。

（二）玉溪市精准教学安排资金236.00万元：预计对初高中学生8.81万人共9次考试。精准教学项目分以下3部分实施：

1.检测：命制高一、高二年级试题各2次；命制高三年级检测试题3次。

2.精准教学专题培训讲座：每个县区2次共18次，每次进行2小时专题讲座。

3.每次考试玉溪市22所高中学学校87所初中学校全部参加，共109所高初中学校参加检测。

- 项目实施计划

（一）“5123XE”教师培养工程实施计划：2022年项目实施时间为2022年4月—11月，领军校（园）长，春秋学期各1次省外集中培训；教育行政管理干部市内集中培训；学科带头人和骨干教师培训养对象秋季学期省内分5批集中培训一次；高中学科骨干教师培训分7批省外培训；名师工作室其中1—7月围绕“备考”开展研修活动，8—11月围绕课堂教学研究开展研修活动。具体培训时间根据工作推进情况，择机安排。

（二）玉溪市精准教学实施计划

2022年1月1日开始——12月31日结束

| 时间 | 实施计划内容及目标任务 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 一月份 | 完成市高一、高二上学期期末及高三教学质量检测及精准教学分析工作 | 市教科所副所长 |
| 二月份 | 组织召开高三学科精准教学质量分析培训会 | 市教科所副所长 |
| 三月份 | 命制完成高三年级教学质量检测试题及精准教学分析工作 | 市教科所副所长 |
| 四月份 | 完成云南省高三毕业班质量检测分析及到学校高考专题讲座 | 市教科所副所长 |
| 五月份 | 搜集高考信息及各地模拟检测试题提供给学校 | 市教科所副所长 |
| 六月份 | 安排布置学科教师参与高考阅卷工作 | 市教科所副所长 |
| 七月份 | 完成高一、高二期末教学质量检测及精准教学分析工作 | 市教科所副所长 |
| 八月份 | 完成高考试题分析工作 | 市教科所副所长 |
| 九月份 | 撰写高考备考指导建议 | 市教科所副所长 |
| 十月份 | 组织召开高三第一阶段备考研讨会及参与教师教学技能竞赛培训和指导工作 | 市教科所副所长 |
| 十一月份 | 到学校指导调研及外出培训学习 | 市教科所副所长 |
| 十二月份 | 搜集材料准备命制高一、高二、高三教学质量检测命题工作 | 市教科所副所长 |

- 项目实施成效

进一步提高玉溪市广大教育工作者的素养，激发教育工作者的创造精神和创造力，挖掘和开发教育工作者的潜能，培养造就一支符合新时代发展要求、适应新技术变革形势、与教育现代化相适应的高素质专业化创新型教师队伍，围绕立德树人根本任务，以促进校长专业发展为主线，提升校长的个人素养和领导力，培养领军校（园）长；加强玉溪市中小学人才队伍建设和满足教育事业发展的需求，选拔和培养教育行政管理后备干部；充分发挥市级学科带头人与骨干教师的示范、引领和辐射作用，为全市教育事业的改革与发展提供有力支撑，培养市级学科带头人和骨干教师；切实提高全市中小学教师课堂教学能力和教师的专业化发展水平，开展中小学教师全员培训；建立具备现代化教育技术的、业务能力高的教师队伍，推进互联网+教师队伍建设。

基础教育教学质量监测。制定“命题+试卷印制+试卷配送+阅卷+大数据分析评价+专家研讨培训+智能推送试题+智慧讲堂”全流程的“精准教学”整体解决方案，通过长期、持续、全样本的数据采集分析，形成多层次、极富个性化的全市教育教学质量的监测分析报告，从而全面了解和掌握玉溪市教育质量真实情况和发展趋势，提供精准决策支持，促进教育公平，全力推进玉溪市教育教学质量提升。