玉溪市妇幼保健院2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

- 卫生健康事业发展经费

- 立项依据

- 云基层发〔2021〕5号 云南省卫生健康委 云南省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目的通知。

- 2.云健推委发﹝2020﹞1号 健康云南行动推进委员会关于印发健康云南行动（2020-2030年）的通知。

- 项目实施单位

玉溪市妇幼保健院

- 项目基本概况

1.增补叶酸是预防神经管缺陷最根本最经济最有效的措施之一。为加强出生缺陷干预工作。我国将《农村妇女免费增补叶酸项目》列入基本公共卫生服务项目。

2.对孕前和孕期妇女地贫筛查，可有效降低地贫患儿的出生率，提高出生人口素质。我国将《地中海贫血防控项目》列入基本公共卫生服务项目。

- 项目实施内容

- 1.叶酸片采购

- 2.地中海贫血基因检测

- 地中海贫血产前诊断

- 业务培训

- 资金安排情况

- 1.叶酸片采购经费预计34.50万元。全市2022年计划采购叶酸片为23,000人份，中标单价预计15.00元/人份，需支出采购费 34.50万元。

- 2.地中海贫血基因检测费用预计5.00万元。玉溪市妇幼保健院2022年计划完成地贫基因检测50对，根据地贫基因检测标准1,000.00元/对，需支出检测费用5.00万元。

- 3.地中海贫血产前诊断费用预计1.85万元。玉溪市妇幼保健院2022年地贫产前诊断计划预计完成10例，根据地贫产前诊断标准1,850.00元/对，需支出检测费用1.85万元。

- 4.业务培训费预计2.00万元。参培人数估计50人，培训天数为2天，根据玉财行[2021]157号文件通知，伙食标准100.00元/人/天，住宿标准100.00元/人/天，业务培训费应支出2.00万元。

- 项目实施计划

- 玉溪市卫生健康委员会相关负责科室年初通过竞争性谈判后，确定叶酸采购金额及生产厂家进行采购，然后由玉溪市妇幼保健院将叶酸片采购经费34.50万元一次性支付给叶酸生产厂家，最后我院将叶酸片按照任务目标数发至各县区。

- 2.地中海贫血基因诊断，经费由财政主管部门根据任务指标数，按照免费地贫基因检测1,000.00元/对标准拨至我院，我院针对全市婚前检查、孕前优生健康检查，检查出夫妻双方地贫阳性的夫妇，给予直接减免地贫基因检测的费用。
3.地中海贫血产前诊断：经费由财政主管部门根据任务指标数，按照免费地贫产前诊断1,850.00元/对标准拨至我院，我院针对全市婚前检查、孕前优生健康检查，检查出夫妻双方地贫基因异常且被判定为高风险需要进一步对胎儿进行地贫产前诊断的夫妇，给予直接减免地贫产前诊断的费用。

4. 业务培训：我院计划8-9月组织各县区妇幼保健院分管计划生育项目工作的副院长、负责孕前优生健康检查工作、增补叶酸项目工作的人员及本院相关人员进行业务培训，培训费预计支出2.00万元。

- 项目实施成效

- 计划本年度完成叶酸服用率达90.00%以上，知晓率达90.00％以上，依从率达80.00%以上。通过对全市计划怀孕妇女免费增补叶酸，有效降低出生缺陷，提高出生人口质量和儿童健康水平。

- 计划本年度完成地贫基因检测率达到80.00%以上。通过对全市在婚前检查中、孕前优生健康检查中，检查出夫妻双方地贫阳性者进一步做地贫基因检测，可有效降低地中海贫血发生率，提高出生人口素质和儿童健康水平。

- 计划本年度完成地贫产前诊断率达到90.00%以上。通过对全市在婚前检查中、孕前优生健康检查中，检查出地贫基因异常并且被判定为高风险的夫妇进一步对胎儿进行地贫产前诊断，可有效降低地中海贫血发生率，提高出生人口素质和儿童健康水平。