玉溪市公安局2021年预算重点领域财政

项目文本公开

- 项目名称

执法办案经费

- 立项依据

根据省财政厅和林业厅联合制定下发了《关于加强森林公安经费保障工作的实施意见》（云财农〔2011〕14号），该文件从经费分类、保障责任、保障标准、资金分配等八个方面作了更为明确的规定。按照《中华人民共和国森林法》和《关于云南省森林公安机关执法办案有关问题的通知》（云林联发〔2008〕40号）精神，各级森林公安机关是受理森林和野生动植物资源刑事案件、治安案件和林业行政案件（以下统称案件）的专门机关，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安管理、林业行政处罚等职权，项目符合《玉溪市人民政府办公室关于进一步加强森林公安工作的意见》（玉政办发〔2011〕228号）文件要求及目标任务。

- 项目实施单位

玉溪市公安局森林警察支队

- 项目基本概况

省财政厅和林业厅联合制定下发了《关于加强森林公安经费保障工作的实施意见》（云财农〔2011〕14号）（涉密文件不上报），该文件从经费分类、保障责任、保障标准、资金分配等个方面作明确的规定。按照《中华人民共和国森林法》和《关于云南省森林公安机关执法办案有关问题的通知》（云林联发〔2008〕40号）精神，各级森林公安机关是受理森林和野生动植物资源刑事案件、治安案件和林业行政案件的专门机关，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安管理、林业行政处罚等职权。

- 项目实施内容

该项目用于开展执法执勤活动、森林资源保护、打击违法犯罪专项行动、民警教育培训、律法律宣传、防护装备配备等支出。

- 资金安排情况

2021年该项目安排20万元，其中办公费7.80万元，培训费	3.68万元，专用材料费	5.52万元，委托业务费	3.00万元。

- 项目实施计划

1、2021年1-10月，完成案件协查、侦办经费100,000元（含案件举报费）的支付。

2、2021年5-11月，完成民警教育培训，参训人数32人次，培训天数5天，每人每天230元（含住宿），共计36,800元。

3、2021年3月-8月，完成制作宣传专题视频2个，每个14,000元，合计28,000元。

4、2021年11月，完成被装购置，购置被装32套，每套1,100元，共计35,200元。

- 项目实施成效

通过项目实施加强公安机关能力建设，提高公安机关执法办案水平，提升公安机关战斗力，保障公安机关充分发挥职能作用，严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动。协办、侦办案件50起以上，案件综合查处率达到85%以上。森林资源保护宣传率85%以上。全警岗位练兵、警种专业练兵和一线实战练兵培训，民警年度培训率达到90%以上。民警防护装备配备率达到80%以上。

- 项目名称

疫情防控经费

- 立项依据

根据云南省财政厅 云南省公安厅 云南省司法厅《关于做好政法部门新型冠状病毒肺炎疫情防控经费保障有关事项的通知》（云财政法〔2020〕16号）文件

- 项目实施单位

玉溪市公安局森林警察支队

- 项目基本概况

根据云南省财政厅 云南省公安厅 云南省司法厅《关于做好政法部门新型冠状病毒肺炎疫情防控经费保障有关事项的通知》（云财政法〔2020〕16号）通知要求：切实保障政法部门疫情防控经费；分组分类保障，确保政法部门疫情防控经费及时到位，切实保障一线执法执勤干警防疫经费。防疫经费项目用于开展执法执勤活动，对野生动物栖息地、花鸟市场、集贸市场等场所巡逻检查，充分储备应急防疫物资，做好应急处置工作后勤、物资保障以及执法执勤干警食宿保障等疫情防控工作，切实保障人民群众生命安全和身体健康，维护社会稳定。把玉溪市人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，做好疫情防控工作。该项目符合玉溪市委、市政府工作目标。

- 项目实施内容

妥善应对和处置我市新型冠状病毒感染肺炎可能引发的疫情和各类案事件，切实保障人民群众生命安全和身体健康，维护社会稳定。

- 资金安排情况

2021年项目安排15万元，其中办公费2.00万元，差旅费3.30万元，专用材料费	8.41万元，专用燃料费0.16万元，其他商品和服务支出1.13万元。

- 项目实施计划

1、2021年1-12月，适时开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。根据上级安排开展执法勤务工作，对野生动物栖息地、花鸟市场、集贸市场等场所巡逻检查，做好疫情管控工作。

2、2021年1-3月，完成防护物资采购。

3、2021年3月-8月，完成宣传资料印制。

- 项目实施成效

通过项目实施检查野生动物栖息地、花鸟市场、集贸市场等场所700次（个），疫情防护装备配备率≥80%，印发放野生动物宣传资料≥5000份，群众满意度≥80%，做好疫情防控工作，防范重大公共卫生风险，把玉溪市人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，保障人民群众生命健康安全。

- 项目名称

移动警务建设项目应用拓展服务租用经费

- 立项依据

根据玉溪市人民政府办公室关于加强财政性投资信息化项目管理的通知（玉政办发〔2015〕174号）、云南省公安厅《关于开展云南公安新一代移动警务平台应用超市及六个APP试运行应用工作的通知》（云公科信传〔2017〕78号）要求，为推动我市移动警务的规模化应用，实现全警开展移动办公、查询、采集、核查、现场执法等，提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的能力。

- 项目实施单位

玉溪市公安局森林警察支队

- 项目基本概况

按照云南省公安厅《关于开展云南公安新一代移动警务平台应用超市及六个APP试运行应用工作的通知》（云公科信传〔2017〕78号）要求，云南省公安厅完成了全省新一代移动警务平台建设，并在全省推广应用。2019年11月，通过政府采购备案同中国移动通信集云南有限公司玉溪分公司签订了《2019年玉溪市森林公安局移动警务建设项目应用拓展服务租用协议》，项目用于开展移动办公、查询、采集、核查、现场执法等，提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的能力。

- 项目实施内容

1、租用36台移动警务终端，每台终端包含1张SIM-KEY卡，同时提供3张SIM-KEY卡作为备用卡。

2、租用的终端，要具有安全管理模块双系统隔离。

3、支持公共APN和专属APN接入、实现数据隔离支持IPSecVPN等功能。实现全警开展移动办公、查询、采集、核查、现场执法等，提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的能力

- 资金安排情况

2021年项目安排资金10万元，用于支付租赁费

- 项目实施计划

根据玉溪市公安局移动警务建设项目应用拓展服务租用项目单一来源采购结果，于2019年签订租用协议，协议有限期贰年，自2020年2月1日至2022年1月31日，项目服务总费用196128元，分两次支付，2021年2月28日前支付第二次费用。

- 项目实施成效

通过移动警务建设项目应用拓展服务租用经费顺利完成：租用36台移动警务终端，用于开展移动办公，数据查询，采集上传，信息比对，现场执法等工作；移动警务终端支持公共APN和专属APN接入；实现数据隔离支持IPSecVPN等功能。通过开展移动警务建设项目应用拓展服务租用项目，提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的能力，民警满意度>=90%。

- 项目名称

警犬专项经费

- 立项依据

根据云公办〔1995〕397号《关于调整公安警犬经费开支范围和标准的通知》的精神，我省的警犬工作在各级党委、政府关怀和支持下，警犬发展迅速，绝大部分地、县公安机关都先后开展警犬工作，警犬数量大幅度增加，使用领域不断扩展，为维护我省社会治安稳定，保卫经济建设和改革开放作出贡献。

- 项目实施单位

玉溪市公安局

- 项目基本概况

根据云公办〔1995〕397号《关于调整公安警犬经费开支范围和标准的通知》的精神，我省的警犬工作在各级党委、政府关怀和支持下，警犬发展迅速，绝大部分地、县公安机关都先后开展警犬工作，警犬数量大幅度增加，使用领域不断扩展，为维护我省社会治安稳定，保卫经济建设和改革开放作出贡献。

- 项目实施内容

该项目主要是保证刑侦支队三大队2021年全年70头警犬饲养、训练、使用工作以及全市警犬复训工作正常开展

- 资金安排情况

2021年项目资金安排70万元，其中维修（护）费18.00万元，专用材料费28.46万元，被装购置费3.60万元，劳务费15.65万元，其他商品和服务支出4.29	万元。

- 项目实施计划

2021年1-3月份因举办培训班需要支出购置犬饲料、训练耗材、犬病治疗费用等支出经费9.5万元左右；水电费支出1.25万元；2021年1月一次性支出工人工资12.48万元；2021年3-6月份因日常饲养管理需要支出购置犬饲料、训练耗材、犬病治疗费用7.5万元左右；水电费支出1.25万元；2021年6-9月份因举办培训班和对犬只进行集中免疫及日常饲养需要支出购置犬饲料、训练耗材、犬病治疗费用12万元左右；水电费支出1.25万元；2021年9-12月支出购置犬饲料、训练耗材、犬病治疗费用5万元左右；水电费支出1.25万元.2021年3月完成项目资金的30％，6月完成70％,11月全部完成。

- 项目实施成效

项目重点完成基地70头警犬的饲养、训练、使用，养犬保证警犬开展工作的成本小于112.6万元。警犬发生重大传染病率小于5%，保证警犬饲养、训练工作开展完成率达100%，警犬出勤次数大于等于600次。警犬出警任务完成率大于90%。服务公安工作公安工作效率提高30%，警犬服务公安工作的能力上升10％.警犬为维护治安稳定群众满意度大于95%。在饲养管理上，大队坚持科学的饲养管理方法，对犬进行科学的管理饲养，按照警犬饲养管理规定，定期对犬舍进行消毒，及时对病犬进行隔离医治，贯彻落实，预防为主，防重于治的方针，确保了全年犬群无重大传染病发生。

- 项目名称

传输专用线路租金经费

- 立项依据

根据云公警保〔2018〕124号，国发〔2017〕30号，云公警保〔2016〕9号、公通〔2007〕181号，公科信〔2017〕1号文件（这些文件属于涉密文件）玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市建设项目的批示及“十三五规划,"2019年，根据全国、全省公安机关警务保障工作会议和全省州市公安局长会议的部署要求，以云南省公安发展“十三五”规划为引领，坚持围绕中心、服务大局。结合市局“警务实战创一流，跨越发展勇争先”实施意见，制定具体的实战方案及配套指标体系。进一步推进公安改革和“四项建设”步伐，积极探索“互联网+警务保障”新模式，不断优化警务保障工作；不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，改革创新、科学谋划，按照警务保障“三个服务”总体要求，全面提高全市公安工作和队伍建设的保障能力和服务水平。

- 项目实施单位

玉溪市公安局

- 项目基本概况

根据全国、全省公安机关警务保障工作会议和全省州市公安局长会议的部署要求进一步推进公安改革和“四项建设”步伐，积极探索“互联网+警务保障”新模式，不断优化警务保障工作；不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，改革创新、科学谋划，按照警务保障“三个服务”总体要求，全面提高全市公安工作和队伍建设的保障能力和服务水平。

- 项目实施内容

租用线路使玉溪市公安局网络运行通畅、快捷

- 资金安排情况

2020年该项目资金安排176.00万元，全部属于租赁费。

- 项目实施计划

2021年3月30前完成财政采购备案；2021年4月31前完成采购合同签订,2021年5月31前完成线路租金支付。

- 项目实施成效

项目预期效果是租用线路条数78条 ，租赁线路持续时间3年，线路故障响应处理时间小于1小时，线路租用成本小于等于175.97万元，资金及时支付率100%。实现数据对接，线路信息正常运转时效率100%。公安部门办公效率提高 50%，玉溪市公安人员对使用线路满意度95% 。租用线路使网络运行通畅、快捷。公安大数据平台、云计算使用效果在公安反恐、禁毒、刑事案件和社会治安防控工作中的良好表现。刑事案件发案率降低，社会治安稳定，交通有序，人们能更好的去遵纪守法。是社会安定，人们和平共处，市太平盛世的基础建设。

- 项目名称

公安重点专项执法办案管理中心项目经费

- 立项依据

根据云公警保〔2018〕124号，《关于深化公安执法规范化建设的意见》中办发〔2016〕56号，云办发〔2016〕61号，玉办发〔2017〕19号文件，规范执法办案场所设置和使用管理，全面完成执法办案场所规范化改造，实现场所设置精细化、标准化、信息化。强调要进一步规范和加强执法办案管理中心建设，强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能。

- 项目实施单位

玉溪市公安局

- 项目基本概况

通过执法办案管理中心建设达到严格规范公正文明执法，实现法治公安建设目标。实现场所设置精细化、标准化、信息化。进一步强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能。

- 项目实施内容

执法办案管理中心升级改造

- 资金安排情况

2021年该项目资金安排300万元，用于支付工程款。

- 项目实施计划

1、2020年12月前，对玉溪市公安局执法办案管理中心、案件管理中心、涉案财物管理中心进行装修，按照项目的实施进度支付资金198.92万元；

2、2021年6月前，开展玉溪市公安局执法办案管理三中心升级提档

3、2021年12月，验收工程。

4、2021年12月支付项目尾款451.08万元

- 项目实施成效

执法办案管理中心升级改造面积数800平方米，购买设备数量194项，购买办案区管理软件1套，购买应用服务器1台，项目验收合格率100%，资金拨付率100%，成本<=650万，办案人员满意度>=95%通过执法办案管理中心建设达到严格规范公正文明执法，实现法治公安建设目标。实现场所设置精细化、标准化、信息化。进一步强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能。根据省厅《关于全面推进执法办案管理中心建设的实施意见》的要求，切实提升执法办案和执法监督的集约化、规范化、智能化水平。

- 项目名称

玉溪公安视频监控专网安全建设项目专项经费

- 立项依据

根据公科信传发〔2019〕266号关于做好公安视频监控网络安全防护工作的通知；关于举办全省公安视频监控专网网络安全防护工作视频培训会的通知 ；云公科信传〔2019〕255号关于加强我省视频监控专网安全管理工作的通知；云南省视频监控专网安全防护体系建设技术规范（试行）文件和制度依据，为贯彻落实《网络安全法》和公安部有关规定，落实云南省公安厅《关于加强我省视频监控专网安全管理工作的通知》相关技术要求，加快我市视频专网安全防护体系的构建，以确保视频专网网络安全、系统安全和信息安全，达到“全时可用、全程可控”的目的。

- 项目实施单位

玉溪市公安局

- 项目基本概况

根据公科信传发〔2019〕266号关于做好公安视频监控网络安全防护工作的通知；关于举办全省公安视频监控专网网络安全防护工作视频培训会的通知；云公科信传〔2019〕255号关于加强我省视频监控专网安全管理工作的通知；云南省视频监控专网安全防护体系建设技术规范（试行）文件和制度依据，为贯彻落实《网络安全法》和公安部有关规定，落实云南省公安厅《关于加强我省视频监控专网安全管理工作的通知》相关技术要求，加快我市视频专网安全防护体系的构建，以确保视频专网网络安全、系统安全和信息安全，达到“全时可用、全程可控”的目的。玉溪市公安局开展视频专网安全建设目标是针对专网存在的漏洞和安全隐患，尽可能扫描发现并消除隐患；定期对视频专网全网设备进行扫描，实时监控网络情况和入网设备状态；尽可能的保证视频专网安全稳定运行。

- 项目实施内容

公安视频监控网络安全防护建设

- 资金安排情况

该项目2021年资金安排70万元。

- 项目实施计划

第一阶段：项目准备阶段。主要开展可行性研究报告、项目立项批复等工作。计划时间为2021年4月20日至5月20日；第二阶段：项目设计阶段。主要完成玉溪公安视频监控专网安全建设项目初步设计及投资概算工程定额的编制等，计划时间为2021年5月22日至2021年6月1日。第三阶段：项目招标阶段。主要完成招标文件编制、招标组织、中标候选单位选定等工作，计划时间为2021年6月2日至2021年6月30日。第四阶段：项目实施阶段。完成玉溪公安视频监控专网安全建设项目的建设任务，计划时间为2021年7月 1日至8月1日；第五阶段：项目试运行与验收阶段。开展试运行工作，对项目成果进行进一步的完善；经过1个月左右的试运行，组织相关机构进行项目的验收工作，计划时间为2021年8月2日至2021年9月2日。

- 项目实施成效

项目实施将实现玉溪公安视频监控专网安全建设信息数据安全大于等于三级，准入控制安全管理中心系统等于1套，系统正常使用年限大于等于10年， IPC安全准入控制系统1 套，全网扫描检测系统等于1套，信息系统运维成本占比小于等于10%，使用人员满意度度大于等于90%，系统初验时间偏差率小于等于20%，系统终验时间偏差率小于等于20%，运维年数大于等于3 年。

- 项目名称

公安重点项目特警业务技术楼及配套设施改造经费

- 立项依据

根据玉溪市人民政府办公室收文处理笺，市公安局就帮助解决公安重点项目建设缺口资问题请示市人民政府：特瞀业务技术楼及配套设施改造经费350万元 。以及玉公警保〔2020〕40号《玉溪市公安局关于帮助解决重点建设项目缺口资金的请示》“为充分发挥市公安局巡特警支队快速反应、防暴处突的职能作用，需将巡特警支队办公场所由江川九溪民警培训学校搬迁至红塔区康井路市公安局第二办公区，经测算，办公区用房改造需经费350万元。”玉溪市人民政府已同意帮助解决，需求资金350万元。

- 项目实施单位

玉溪市公安局

- 项目基本概况

根据玉溪市人民政府办公室收文处理笺，市公安局就帮助解决公安重点项目建设缺口资问题请示市人民政府：特别业务技术楼及配套设施改造经费350万元。

- 项目实施内容

特别业务技术楼及配套设施改造

- 资金安排情况

2021年该项目资金安排300万元。

- 项目实施计划

该项目建设工期为8个月，即2021年5月-2021年12月。结合工程建设规模、资金到位情况和项目管理能力，项目建设实施进度拟安排如下：第一阶段阶段：2021年3月份项目立项,在2021年7月底完成施工图设计、施工、监理招投标。第二阶段项目实施阶段：在2021年11月底完成整体工程施工。第三阶段：在2021年12月底竣工验收。项目正式交付使用：条件为工程经验达到设计要求；阵地质量合格；做完竣工决算且经过审计认可；办理完交付使用的其他必备手续。在满足上述要求后，交付玉溪市公安局使用。项目建设单位应尽快落实项目前期准备阶段的各项工作，根据计划安排和资金到位情况，综合考虑人、财、物等各方面因素及变动的可能性，科学合理地安排项目实施各环节的实施进度，努力缩短建设工期，合理使用资金，控制建设成本，促使项目早日完成，更好发挥项目预期效益。

- 项目实施成效

通过本项目的实施，现第二办公区预期实现下列预期使用目标：1. 原经济犯罪侦查支队办公室改造为巡特警支队驻地宿舍，满足200人左右巡特警支队入驻办公需求；2. 原法制支队办公室三楼报告厅装修改造为经济犯罪侦查支队办公室，分隔办公室市级正处级办公室两间，副处级办公室3间，民警办公室容纳28人；3. 食堂通过修缮改造，满足需满足150人左右用餐需求；4. 网络安全保卫支队办公楼卫生间修缮改造，满足整幢50人左右入驻办公的卫生间使用需求，解决现有数据库机房避水，防潮的硬性要求；5. 健身房(原仓库)进行修缮改造，满足200人左右巡特警及其他办公区室内训练场地需求；6. 新增建设特种车辆停放车棚146㎡，停放容纳20辆左右巡特警特种装备车辆及其他车辆的日常停放需求；7. 足球场地水泥跑道提质改造为塑胶跑道，满足200人左右巡特警支队室外训练场地需求；8. 办公区整体生活给水管网及消防给水管网修复改造，满足整体办公区300人左右日常用水及整个园区30余亩范围内建筑消防用水保障；通过实施装修改造，大幅改善第二办公区现有建筑的利用率，避免进一步老化腐朽而造成建筑物荒废的问题，有效解决巡特警支队驻地与日常巡逻区路程过远，造成执勤不便，无法快速及时响应调动的问题，同时进一步缓解辅警空编严重的问题，实实在在提高巡特警支队的出勤率，战斗力。同时，巡特警支队搬迁入驻第二办公区后，原驻地九溪民警培训学校能进一步提高学员培训人流量，有效支持全是公安队伍的建设。

- 项目名称

公安重点专项图像控制中心项目经费

- 立项依据

项目立项依据涉密

- 项目实施单位

玉溪市公安局

- 项目基本概况

通过图像控制中心建设，可有效整合并协调控制各系统、各分散会议室的图像显示和相互传输，通过建设，可以达到整合城市监控、各视频会议室、政务网会议、4G执法记录仪等各类图像资源，集中对各分散会议室的图像、语音进行集中交换控制，实现控制中心与各会议室间的双向传输和操控的目的。系统建设能够在COP15安保等重大活动中发挥极其重要的作用。

- 项目实施内容

建设图像控制中心

- 资金安排情况

该项目资金安排235万元。

- 项目实施计划

2021年6月完成招投标,2021年10月完成建设。2021年12月完成项目的验收。2021年12月如果项目验收合格，将完成项目资金支付。

- 项目实施成效

项目建设实现项目建设5个子系统即玉溪市公安局视频信号控制系统、网络交换设备、图控室显示设备（液晶拼接屏）、数字化可控音频系统、新增会议室LED大屏（新增）。                                                                                                                                                                                                                                                        信息数据安全等级三级，系统验收时间偏差率为小于20%。工作计划执行率100%，预算支出执行率为100%。有效提高公安机关的指挥调度能力。管理部门对图像控制中心的安全稳定运行的满意度达到90%以上。

- 项目名称

移动指挥系统建设项目经费

- 立项依据

根据云公警保〔2018〕124号，国发〔2017〕30号，云公警保〔2016〕59号、公通〔2007〕181号，公科信〔2017〕1号文件，根据全国、全省公安机关警务保障工作会议和全省州市公安局长会议的部署要求进一步推进公安改革和“四项建设”步伐，积极探索“互联网+警务保障”新模式，不断优化警务保障工作；不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，改革创新、科学谋划，按照警务保障“三个服务”总体要求，全面提高全市公安工作和队伍建设的保障能力和服务水平。

- 项目实施单位

玉溪市公安局

- 项目基本概况

根据全国、全省公安机关警务保障工作会议和全省州市公安局长会议的部署要求进一步推进公安改革和“四项建设”步伐，积极探索“互联网+警务保障”新模式，不断优化警务保障工作；不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，改革创新、科学谋划，按照警务保障“三个服务”总体要求，全面提高全市公安工作和队伍建设的保障能力和服务水平。

- 项目实施内容

该项目主要新购1辆车，并搭载简易办公和视频会议系统等相关装备，可临时构建现场指挥部，能在应急保障任务下达后1小时内实现移动指挥车与指挥中心双向音视频通信。

- 资金安排情况

该项目资金安排400万元。

- 项目实施计划

根据玉溪市公安局移动指挥系统建设项目建设任务，综合考虑项目立项、规划及可行性研究、初步方案设计、招投标、系统定制、实施等因素制定项目计划。第一阶段：项目准备阶段（2021年4月-5月）。主要开展可行性研究报告、项目立项批复等工作。第二阶段（2021年5月-6月）：项目设计阶段。主要完成玉溪市公安局移动指挥系统建设项目初步设计及投资概算工程定额的编制等。第三阶段（2021年6月）：项目招标阶段。主要完成招标文件编制、招标组织、中标候选单位选定等工作。第四阶段（2021年7月）：项目实施阶段。完成玉溪市公安局移动指挥系统建设项目的建设任务。第五阶段（2021年10月）：项目试运行与验收阶段。开展试运行工作，对项目成果进行进一步的完善；经过1个月左右的试运行，组织相关机构进行项目的验收工作。

- 项目实施成效

项目实施新购1辆车，并搭载简易办公和视频会议系统等相关装备，可临时构建现场指挥部，设备验收合格率为100%保障声音图像流畅、清晰。能在应急保障任务下达后1小时内实现移动指挥车与指挥中心双向音视频通信,使用人员满意度为95%。服务于玉溪公安指挥调度、应急处突工作。提升我市公安机关应急处突、野外现场作业的通信保障手段，保障现场指挥人员与指挥中心、现场指挥员与参战民警的指挥调度畅通。保障现场指挥人员对现场情况的全方位清晰了解和把控。并实现简易现场办公职能。

- 项目名称

戒毒社区康复专职工作人员经费

- 立项依据

1、根据2013年第四届市人民政府第13次常务会议纪要，为深入开展以戒毒康复人员就业安置为核心的社区戒毒社区康复工作，建立健全戒毒康复工作体系，各级各有关部门要全力支持禁毒工作，充分发挥基层组织在禁毒工作中的重要作用，加大工作力度，狠抓措施落实，进一步巩固禁毒工作取得的阶段性成果，持之以恒打好禁毒人民战争。2、根据2019年9月玉溪市人民政府办公室收文处理笺批示，省关于社区戒毒社区康复专职工作人员每月生活补贴待遇不低于2000元的要求，全市190名专职工作人员每年配套经费从114万元增加到136.8万元，涉及每年新增预算22.8万元，不足部分由县区财政承担。该项目主要是按照玉溪市社区戒毒社区康复专职工作人员生活补助经费分配表，分配给各县区，县区按照工作计划补助给社区戒毒社区康复专职人员。

- 项目实施单位

玉溪市公安局

- 项目基本概况

根据2013年第四届市人民政府第13次常务会议纪要为深入开展以戒毒康复人员就业安置为核心的社区戒毒社区康复工作，建立健全戒毒康复工作体系.根据2019年9月玉溪市人民政府办公室收文处理笺批示省关于社区戒毒社区康复专职工作人员每月生活补贴待遇不低于2000元的要求，全市190名专职工作人员每年配套经费从114万元增加到136.8万元，涉及每年新增预算22.8万元，不足部分由县区财政承担。

- 项目实施内容

按照省关于社区戒毒社区康复专职工作人员每月生活补贴标准发放康复专职工作人员补贴。

- 资金安排情况

该项目安排资金其他支出136.80万元。

- 项目实施计划

按照省关于社区戒毒社区康复专职工作人员每月生活补贴待遇不低于2000元的要求，全市190名专职工作人员每年配套经费从114万元增加到136.8万元，涉及每年新增预算22.8万元，不足部分由县区财政承担。按照省关于社区戒毒社区康复专职工作人员每月生活补贴待遇不低于2000元的要求，全市190名专职工作人员每年配套经费从114万元增加到136.8万元，涉及每年新增预算22.8万元，不足部分由县区财政承担。预算下达之后，按照标准，要求下拨给县上。2021年2月玉溪市公安局与玉溪市财政局联合发文将资金配给各个县区;2021年3月各个县区确认资金收入;2021年4-11月各县区按照项目开展的进度支付各项经费;2021年12月底完成资金支付。同时每个季度追踪项目实施进度。

- 项目实施成效

戒毒社区康复专职工作人员经费项目资金分配的县区数9个，社区戒毒社区康复专职人员配备数190人，社区戒毒专职工作人员每人每月标准补助至少2000元，资金拨付及时率100%。实现广大人民群众禁毒意识普遍增强，辖区内新吸毒人员滋生速度明显减缓；吸毒人员管控有力，社区戒毒、社区康复执行率达到80%；坚持厉行禁毒方针，始终保持对毒品犯罪“零容忍”，解决群众反映强烈的突出毒品问题，坚持源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，推动禁毒工作各项责任和措施落到实处。社区群众对禁毒工作满意度达到95%。

- 项目名称

移动警务建设项目应用拓展服务经费

- 立项依据

根据全国公安机关移动警务管理办法，云公科信办传〔2018〕79号关于进一步加强全省公安机关移动警务终端管理工作的通知，按照省厅的统一部署和要求，积极推动我市移动警务的规模化应用，实现全警开展移动办公、查询、采集、核查、现场执法等，提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的能力。

- 项目实施单位

玉溪市公安局

- 项目基本概况

根据全国公安机关移动警务管理办法，云公科信办传〔2018〕79号关于进一步加强全省公安机关移动警务终端管理工作的通知，按照省厅的统一部署和要求，积极推动我市移动警务的规模化应用，实现全警开展移动办公、查询、采集、核查、现场执法等，提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的能力。玉溪市公安局与运营商签订协议，为玉溪市公安局466名民警配备符合云南省公安厅检测要求的华为（MATE30 5G版）公安双系统终端，服务期于2021年6月1日起算，服务期限为两年，项目总投资517.8万元。

- 项目实施内容

租用移动警务终端

- 资金安排情况

该项目安排资金202万元

- 项目实施计划

2021年3月项目准备阶段。主要开展可行性研究报告、项目立项批复等工作。2021年4月项目设计阶段。主要完成玉溪市公安局移动警务建设项目应用拓展服务租用初步设计及投资概算工程定额的编制等。2021年5月项目招标阶段。主要完成招标文件编制、招标组织、中标候选单位选定等工作。第四阶段：项目实施阶段。完成玉溪市公安局移动警务建设项目应用拓展服务租用的任务。2021年6月开展终端配发和试用工作，经过1个月左右的试用，组织相关人员进行项目的验收工作。

- 项目实施成效

配发移动警务终端给玉溪市公安局全体民警466人。移动警务手机终端的警务核查及录入APP开展人员核查工作，累计核查10余万人次。移动警务手机终端的警务核查及录入APP开展车辆核查工作，累计核查40余万车次。确保配发到民警的每一部移动警务终端正常使用率100%。公安民警的日常即时通讯率100%，开展核查工作录入AAP及时率100%，民警使用移动警务终端满意度95%。社会公众对公安工作满意度80%。利用移动警务手机里公安应用超市的相关app，及时快速的查找到开展公安工作所需信息，服务于公安中心工作。有力保障玉溪人民安全和社会稳定。