
玉溪市农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

2023年农村“厕所革命”项目补助资金

立项依据

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，扎实推进全省“十四五”农村厕所革命，切实提高改厕质量，根据《农业农村部 国家乡村振兴局 国家卫生健康委 财政部 生态环境部 住房城乡建设部 文化和旅游部 市场监管总局关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的指导意见》（农社发〔2021〕1号）精神和《云南省农村人居环境整治工作领导小组印发〈关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见〉的通知》（云农人居〔2021〕1号），实施我市农村“农村厕所”革命。
项目实施单位

项目建设地点：全市6县2区1市涉及项目建设的行政村和自然村。

项目责任单位：各县区人民政府。市级由玉溪市农村社会事业发展中心牵头，玉溪市农业农村局农村社会事业促进科参与，由玉溪市农村社会事业发展中心主任杨光荣主持，并将目标任务细化、分解到全体人员，确保及时高效的完成目标任务。

项目基本概况

在常住户100户以上规模较大自然村、“九湖”流域和赤水河流域的自然村改造建设卫生公厕1.70万座以上，实现有1座以上卫生公厕全覆盖。一类县：农村卫生厕所基本覆盖，厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用，长效管护机制健全完善。二类县：农村户用厕所愿改尽改，厕所粪污有效处理或资源化利用水平进一步提高，长效管护机制同步建立。三类县：农村卫生厕所覆盖率稳步提高，厕所粪污处理和资源化利用能力不断提升，长效管护机制逐步建立。

五、项目实施内容

到2025年，全市新建改建农村卫生户厕19,185 座以上，农村卫生户厕普及率达90.00%左右；“三湖”流域（江川区、澄江市、通海县）覆盖率2022年底前达95.00%左右。在常住户100 户以上规模较大自然村、“三湖”流域自然村改造建设卫生公厕935 座以上，实现有1 座以上卫生公厕全覆盖（“三湖”流域2022 年底前完成）。农村厕所粪污有效处理和资源化利用能力水平进一步提高，长效管护机制不断健全完善，农民群众普遍养成良好卫生习惯和健康生活方式。其中：红塔区、澄江市、通海县3 个一类县农村卫生厕所基本覆盖，厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用，长效管护机制健全完善；江川区、易门县、峨山县、新平县4 个二类县农村户用厕所愿改尽改，厕所粪污有效处理或资源化利用水平进一步提高，长效管护机制同步建立；华宁县、元江县2 个三类县农村卫生厕所覆盖率稳步提高，厕所粪污处理和资源化利用能力不断提升，长效管护机制逐步建立。2021年改建公厕377座，户厕5,909座；2022年改建公厕214座，户厕6,840座；2023年建公厕165座，户厕3,880座，2024年建公厕100座，户厕2,556座。
六、资金安排情况

参照《玉溪市农村人居环境整治三年行动实施办法2018—2020 年）》（玉办发〔2018〕23号）标准，市级公厕每座补10.00万元，户厕每座补0.04万元标准预算。全市2021年－2023年860座农村公厕每座10.00万元的标准配套资金8,600.00万元，81,776座户厕按每座400.00元的标准配套资金3,271.04万元，共计：11,871.04万元。2023年预算资金4,221.18万元，其中：红塔区300.00万元、江川区1,300.79万元、澄江市369.84万元、通海县1,080.00万元、华宁县480.28万元、易门县150.00万元、峨山县106.00万元、新平县218.80万元、元江县215.47万元。

项目实施计划

各地要严格执行厕所改造建设流程，加强施工技术指导和全过程监管，提升产品、工程质量管理水平。要严把产品质量关，严格招标采购程序，严格执行农村改厕选材质量标准和技术参数，选用符合国家推荐性标准或行业标准的农村改厕产品，加大农村改厕产品市场监管力度，适时组织开展打击质量低劣产品行动。实施集中采购的，要以县为单位开展厕所化粪池等产品供货商审核选择，发布供货商及产品名录，指导村组、农户在名录范围内采购产品，并对材料设备进行现场抽样送检，由专人或专门机构负责质量把关。要严把施工质量关，统建厕所要由培训合格的施工人员严格按标准要求进行改厕，农户自建厕所要在专业技术人员指导下施工。要严格落实农村改厕技术指导员制度，每个行政村明确2名以上改厕技术指导员，全程跟进指导施工人员进行改厕作业。要严把竣工验收关，严格按照《云南省农村厕所改造建设验收办法（试行）》，及时对改造建设完工厕所进行验收，鼓励由政府、农民、第三方等联合进行逐村逐户验收，将运行使用效果和群众满意度作为验收重要内容，验收后适时进行抽查。
项目实施成效

农村“厕所革命”作为实施乡村振兴战略的具体举措，作为重要的民生工程、生态工程、文明工程，因地制宜推进农村户厕和行政村所在地村公厕无害化改造建设，全面提升农村厕所改建品质和管理质量，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。因地制宜采用工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，对农村厕所粪污进行有效处理。积极推行粪污无动力处理、沼气发酵、堆肥和有机肥生产等实用技术模式，推动农村厕所粪污资源化利用和污水达标排放。
