玉溪市财政局文件
玉财投〔2022〕5号
[image: image1]

玉溪市财政局关于2019－2021年农村

“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目

绩效评价绩效评价情况的通报
玉溪市农业农村局：
根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《玉溪市财政局关于转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（玉财投〔2020〕6号）和《玉溪市财政局关于开展第一批2022年财政绩效评价工作的通知》（玉财投〔2022〕4号）的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所接受玉溪市财政局委托，于2022年5月至2022年7月对2019-2021年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目绩效评价。现将评价情况通报如下：
一、基本情况

（一）项目背景

2018年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》（以下简称《三年行动方案》）（中办发〔2018〕5号）明确提出推进农村生活垃圾治理、开展厕所粪污治理等6项农村人居环境整治重点任务。2018年8月，中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府玉溪市人民政府办公室印发《玉溪市农村人居环境整治三年行动实施办法（2018-2020年）》（玉办发〔2018〕23号），提出因地制宜推进农村户厕和行政村所在地公厕无害化改造建设，全面提升农村厕所改建品质和管理质量。2021年10月，玉溪市农村人居环境整治工作领导小组办公室印发《关于扎实推进玉溪市“十四五”农村厕所革命的工作方案》（〔2021〕—20号）提出全市各级有关部门要把农村“厕所革命”作为“十四五”全面实施乡村振兴战略的重要任务，努力补齐影响群众生活品质的短板，为改善农村人居环境、全面推进乡村振兴提供坚实支撑。

（二）资金安排及使用情况

农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目2019－2021年中央、省、市、县（市、区）级资金共下达38,837.79万元，到位资金37,967.59万元，实际支出资金25,087.01万元。

（三）项目实施及完成情况

2019－2021年厕所革命下达农村无害化卫生户厕任务数167,576座、行政村村委会所在地公厕981座，实际完成无害化卫生户厕169,344座、行政村村委会所在地公厕993座。

二、绩效评价结论

2019－2021年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金综合得分81.61分，评价等级为“良”。

评价时也对各县（市、区）分别进行了评分，各县（市、区）百分制评分详见下表：

	县（市、区）
	红塔区
	江川区
	澄江市
	华宁县
	新平县
	峨山县
	易门县
	通海县
	元江县
	市级

	得分
	86.88 
	86.35 
	85.98 
	83.46 
	82.99 
	82.53 
	81.78 
	79.58 
	78.11 
	81.61 

	排名
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	


三、取得成效

主管部门围绕《三年行动实施办法》《“十四五”工作方案》要求，累计完成169,344座户厕和993座行政村村委会所在地卫生公厕改造提升，行政村村委会所在地实现卫生公厕全覆盖。同时，通过农村“厕所革命”的实施，逐步推进农村厕所粪污的无害化处理，提升了农村居民的卫生健康意识。

四、主要经验及做法

（一）积极落实改厕技术指导员制度，提高改厕工作质量

省农业农村厅建立《农村“厕所革命”改厕技术指导员制度》，截至2022年6月，玉溪市已配置1,341名改厕技术指导人员，针对基层干部、自建农户和和统建施工单位开展改厕技术培训和政策讲解，对提升农村卫生厕所改造质量起到积极作用。

（二）开展新闻媒体有效监督

为扎实推进农村户厕问题排查整改，贯彻落实省级农村厕所革命新闻媒体有效监督问题通报视频会的会议精神，玉溪市农村人居环境整治领导小组办公室与玉溪电视台对厕所进行了实地暗访，拍摄视频记录留证。通过召开全市视频工作会议，通报相关问题，做到彻底排查不留死角，督促各县（市、区）举一反三，扎实整改，推动全市农村厕所革命落实落细。积极开展农村厕所问题排查整改“回头看”再安排、再部署，找准工作差距短板，持续开展新闻媒体有效监督。

五、存在问题

（一）长效管护机制尚未完善，管护经费使用不规范

评价发现公厕建成管护过程中，未形成完善的管护机制，管护结果不理想。一是公厕管护方面，部分公厕缺少公厕管理相关制度，“三净两无一明”达标率低。二是管护资金使用方面，部分县（市、区）管护资金对有利于粪污后续处置的硬件基础设施投入不足，造成管护资金长期闲置；个别县（区）管护资金使用不符合《项目和资金管理办法》，如江川区管护资金用于购买公厕管护人员环卫马甲、公厕管护皮管与手套5,010元，粪污清运费15,900元，公厕水电费15,115.63元，与管护资金支出范围不符。

（二）专项资金兑付进度缓慢，实际兑付金额不统一

2019－2021年全市财政累计下达农村“厕所革命”整村推进财政到位奖补资金37,967.59万元，实际兑付奖补资金25,087.01万元，兑付率66.07%，奖补资金整体兑付进度缓慢。2019－2021年全市户厕的补助足额发放率为43.50%，元江县、通海县户厕足额兑付率不足10%。各县（市、区）实际兑付存在400元/户、800元/户、1,100元/户、1,200元/户等多种情况，资金未及时、足额按标准兑付至农户。

（三）部分项目实施管理不规范

1．改厕技术标准执行不严格。部分地区对卫生户厕建设技术应用不到位。实地评价中，部分县（市、区）存在化粪池未留三个口或未装冲水箱情况。

2．未制定明晰档案管理制度，档案管理不规范。全市未建立明确清晰的厕所革命档案管理制度，现场查阅项目相关资料，部分县（市、区）的改厕技术指导培训资料以及公厕、户厕验收资料现场评价当日未找到。

3．录入信息准确性及录入率不足。信息平台录入建设方式与农户实际情况存在一定差异，全市信息平台录入率为99.56%，未全部录入。

六、建议

（一）健全落实管护制度、规范专项资金管理

健全落实管护制度。加快建立农村改厕建管用并重、责权利一致的长效管护机制，探索建立后续管护资金保障机制，加大政府引导，撬动金融资本、社会资本支持改厕管护工作，鼓励社会资本或个人参与管护服务；探索建立完善农村改厕农户缴费制度，建立多元化资金保障机制。同时加大宣传力度，引导农民群众广泛参与厕所管护。规范专项资金管理，严控管护资金使用范围。督促各县（市、区）严格管护资金使用，对存在问题县区及时下达整改要求。

（二）加快资金兑付进度，足额兑付奖补资金

一方面各级农业农村局要充分发挥好统筹、协调、跟踪、督导的工作职责，针对任务落实不到位和推进严重滞后的县、乡镇“点对点”跟踪督办。全面压紧压实各级责任，强化调度通报，严肃执纪问责。另一方面各级主管部门和财政部门协同监管，加快资金拨付进度，促使厕所革命奖补资金足额兑付。

建议按照《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理实施方案》要求，把农村“厕所革命”奖补资金纳入“一卡通”平台发放，统一资金兑付方式。

（三）规范落实项目管理

建议玉溪市农业农村局结合数据信息报送制度，进一步加强项目过程监管，督促基层单位严格落实项目管理制度和技术标准。加强制度建设，建立明确清晰的厕所革命档案管理制度，明确具体档案管理细则，统一档案管理单位。根据档案管理制度，做好相关档案资料的归集整理，使档案管理趋于规范化。积极落实公厕、户厕信息录入工作，对录入工作进行定期检查，及时补录上报未录入厕所。同时，开展相关录入培训工作，提升工作人员水平，保证系统录入率及录入质量。

七、整改
部门要高度重视绩效评价工作，对照此次评价结果，认真分析整改，充分运用好评价结果，进一步加强财政支出绩效管理，提高资金使用效率，对照评价发现的问题清单，举一反三梳理出项目施点存在的问题，有针对性地提出整改落实措施，整改情况于2022年10月31日前报市财政局备案。
附件：1．资金使用情况表
2．绩效评价指标体系表
3．问题汇总表
4．整改反馈表
[image: image2.wmf]
2022年8月22日

附件1

资金使用情况表
	项目名称：2019至2021年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目绩效评价
	
	金额单位：万元

	年份
	2019年
	2020年
	2021年
	2019-2021年合计

	县区
	下达数
	到位数
	兑付数
	下达数
	到位数
	兑付数
	下达数
	到位数
	兑付数
	下达数
	到位数
	兑付数
	到位率
	兑付率

	红塔区
	1,928.04 
	1,928.04 
	1,066.47 
	2,153.15 
	2,153.15 
	391.52 
	280.00 
	280.00 
	280.00 
	4,361.19 
	4,361.19 
	1,737.99 
	100.00%
	39.85%

	澄江市
	3,220.72 
	3,220.72 
	3,220.72 
	2,329.22 
	2,329.22 
	2,065.05 
	575.51 
	455.51 
	424.89 
	6,125.45 
	6,005.45 
	5,710.66 
	98.04%
	95.09%

	通海县
	2,562.76 
	2,514.00 
	1,325.15 
	3,708.98 
	3,639.66 
	1,255.76 
	1,109.33 
	1,109.33 
	15.00 
	7,381.07 
	7,262.99 
	2,595.91 
	98.40%
	35.74%

	江川区
	2,338.08 
	2,338.08 
	2,248.72 
	975.18 
	975.18 
	532.32 
	1,297.09 
	1,297.09 
	160.00 
	4,610.35 
	4,610.35 
	2,941.04 
	100.00%
	63.79%

	易门县
	1,215.88 
	1,215.88 
	1,215.88 
	1,577.41 
	1,577.41 
	789.06 
	163.88 
	163.88 
	163.88 
	2,957.17 
	2,957.17 
	2,168.82 
	100.00%
	73.34%

	峨山县
	1,444.12 
	1,444.12 
	1,444.12 
	1,833.29 
	1,833.29 
	1,496.43 
	151.47 
	151.47 
	126.47 
	3,428.88 
	3,428.88 
	3,067.02 
	100.00%
	89.45%

	新平县
	2,320.44 
	2,320.44 
	2,272.44 
	2,557.29 
	2,557.29 
	1,780.05 
	352.00 
	352.00 
	347.00 
	5,229.73 
	5,229.73 
	4,399.49 
	100.00%
	84.12%

	华宁县
	451.84 
	451.84 
	451.84 
	537.44 
	537.44 
	378.72 
	477.60 
	477.60 
	472.60 
	1,466.88 
	1,466.88 
	1,303.16 
	100.00%
	88.84%

	元江县
	2,032.76 
	1,590.56 
	1,037.92 
	968.76 
	778.84 
	60.00 
	275.55 
	275.55 
	65.00 
	3,277.07 
	2,644.95 
	1,162.92 
	80.71%
	43.97%

	合计
	17,514.64 
	17,023.68 
	14,283.26 
	16,640.72 
	16,381.48 
	8,748.91 
	4,682.43 
	4,562.43 
	2,054.84 
	38,837.79 
	37,967.59 
	25,087.01 
	97.46%
	66.07%


附件2

绩效评价指标体系表
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标
分值
	指标解释
	指标说明
	评分标准
	评分层级
	最终得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	指标完成情况说明
	得分
	扣分原因

	决策
（10分）
	绩效目标（4分）
	绩效目标合理性
	2 
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价要点：
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	①项目有绩效目标，得0.5分；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；
④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。
	市级
	①项目有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	1.50 
	市级2019年-2021年绩效目标对效益类绩效目标设置不完整。

	
	
	绩效指标明确性
	2 
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分；
②指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分；
③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。
	市级
	指标与项目目标任务数或计划数相对应。
	1.00 
	①主管部门按照各年度专项资金绩效目标下达情况，细化分解设置了对应的绩效指标，但2019年度-2021年度专项资金绩效指标细化程度不足，效益类指标设置不完整，扣0.5分。
②2019年-2021年部分效益指标无法考核，扣0.5分。

	
	资金投入（6分）
	预算编制
科学性
	2 
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	①预算编制经过科学论证，得0.5分；
②预算内容与项目内容匹配，得0.5分；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。
	市级
	预算编制科学合理，目标明确、依据充分。
	2.00 
	

	
	
	资金配套情况
	2 
	是否按照《玉溪市“厕所革命”攻坚行动实施方案》要求，足额配套补助资金。
	评价要点：
是否按照《玉溪市“厕所革命”攻坚行动实施方案》中市级经费保障要求“行政村村委会所在地公厕提升改造市级按照10万元/座给予补助，农村无害化卫生户厕改造市级按照每座400元奖补，各县（区）按1:1相应配套补助”安排资金。
	①市级资金足额配套得1分；
②县（区）资金足额配套得1分；
最终得分=①的分值+②各县（区）评分的平均分。
	市级、县（市、区 ）
	2019-2021年红塔区及澄江市已足额配套县级资金，得满分。
	0.33 
	①玉溪市市级2021未足额配套厕所革命奖补资金，扣1分；
②元江县、通海县、峨山县、江川区、新平县、易门县区未足额配套资金，不得分。
该项最终得分以各县区平均得分计算为0.33分，最终扣分1.67分。

	
	
	资金分配
合理性
	2 
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	①预算资金分配依据充分，得1分；
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。
	市级
	预算资金分配依据充分。
	1.00 
	①2019年澄江市下达任务数6434座，年初预算按6434座分配财政资金，实际超任务完成3249座户厕，年初未充分考虑，结合澄江市实际情况分配任务、资金；
②2019年红塔区下达任务数5628座，年初预算按5628座分配财政资金，实际奖补资金完成户厕数量2379座，年初未充分考虑，结合红塔区实际情况分配资金。

	过程
（25分）
	资金管理（9分）
	资金到位率
	2 
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	评价要点：
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：2019年-2021年落实到位的各县（区）各级财政资金汇总数。
预算资金：2019年-2021年各县（区）各级财政预算安排的资金汇总数。
	①资金到位率=100%时，得2分；
②80%≤资金到位率＜100%时，得1.5分；
③60%≤资金到位率＜80%时，得1分；
④资金到位率＜60%，不得分。
	县（市、区 ）
	红塔区、江川区、新平县、易门县、峨山县级华宁县配套资金已足额到位。
	1.83 
	元江县、通海县、澄江市3个县区财政资金未足额拨付至实施单位。
该项最终得分以各县区平均得分计算为1.83分，最终扣分0.17分。

	
	
	预算执行率
	2 
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	评价要点：
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：2019年-2021年各县（区）各级财政资金实际使用汇总数。
	①预算执行率=100%时，得2分；
②80%≤预算执行率＜100%时，得1.5分；
③60%≤预算执行率＜80%时，得1分；
④预算执行率＜60%，不得分。
	县（市、区 ）
	除红塔区、元江县、通海县无县区预算外所有县区预算执行率均在60%至100之间，无县区预算执行率达到100%。
	0.89 
	红塔区、元江县、通海县预算执行率低于60%，不得分。
该项最终得分以各县区平均得分计算为0.89分，最终扣分1.11分。

	
	
	资金使用
合规性
	5 
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	①资金使用符合《云南省农村厕所改造建设项目和资金管理办法（试行）》等规定，得2分，发现一处使用不符合该规定则该点不得分；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，扣完为止。
③资金使用符合项目预算批复或合同规定用途，得2分；
若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得0分。
	县（市、区 ）
	资金支付有完整的审批程序，支付符合合同规定。
	4.78 
	
江川区管护资金存在超范围使用的情况。
该项最终得分以各县区平均得分计算为4.78分，最终扣分0.22分。

	
	组织实施（14分）
	工作方案健全性
	3
	项目实施单位是否制定
健全的实施方案以保障项目顺利实施。
	评价要点：
①市级农村“厕所革命”主管部门制定工作方案；
②各县区项目主管部门是否制定《“厕所革命”实施方案》，并逐级报上级主管部门备案；
③各县区项目主管部门是否制定《农村改厕摸排整改工作方案》；
④各县区项目主管部门是否制定《农村厕所管护资金使用方案》。
	①市级农村“厕所革命”主管部门制定工作方案，得1分；
②各县区项目主管部门是否制定《“厕所革命”实施方案》，并报上级主管部门备案，得1分；
③各县区项目主管部门是否制定《农村改厕摸排整改工作方案》，得0.5分；
④各县区项目主管部门是否制定《农村厕所管护资金使用方案》，得0.5分。
最终得分=①的分值+②③④各县（区）评分的平均分，取各年度评分的平均值。
	市级、县（市、区 ）
	①市级已制定农村“厕所革命”工作方案。
②除红塔区、峨山县级易门县外其余县区都已提供相关方案。
	2.67 
	①红塔区提供的2019-2020年管护资金使用方案落款时间2022年4月2日；
②峨山县农村厕所管护资金使用方案制定时间为2021年，未提供2019年、2020年管护资金使用方案及2021年厕所革命实施方案；
③易门县未提供2021年厕所革命实施方案；
县级层面最终得分以各县区平均得分计算为1.67分，最终扣分0.33分。

	
	
	政府采购规范性
	3 
	用以反映和考核购买主体招投标和签订合同的规范情况。
	评价要点：
①签订的采购合同内容是否完整；
②签订的采购合同内容与投标响应文件相关内容是否一致；
③约定的资金结算方式是否合理。
④履约保证金或质保金是否符合相关规定；
⑤实际付款是否按照合同约定的付款方式。
	①签订的采购合同内容完整，得0.5分，发现存在一项不完整扣0.1分，扣完为止；
②签订的采购合同内容与投标响应文件相关内容一致，得0.5分，发现一项不一致扣0.2分，扣完为止；
③约定的资金结算方式合理，得0.5分，发现一项不合理扣0.1分，扣完为止。
④履约保证金或质保金符合相关规定，得0.5分，发现一项不满足扣0.1分，扣完为止；
⑤实际付款按照合同约定的付款方式，得1分，发现一项不满足扣0.2分，扣完为止。
	县（市、区 ）
	除澄江市外，其他县区现场抽查合同签订内容完整，结算方式合理，支付符合规定。
	2.94 
	澄江市左所社区合同签订滞后，部分户厕开工时间为2019年12月10日，验收时间为2019年12月15日，签订合同时间为2019年12月28日。
该项最终得分以各县区平均得分计算为2.94分，最终扣分0.06分。

	
	
	改厕技术培训落实情况
	3 
	反映各县（区）、乡镇两级对农村厕所建设和维护相关人员的培训情况。
	评价要点：
①县、乡两级主管部门是否对农村厕所建设和维护相关人员1年至少开展1次培训；
②每个行政村是否明确2名以上改厕技术指导员，全程跟进指导施工人员进行改厕作业。
	①县级主管部门组织对农村厕所建设和维护相关人员1年至少开展1次培训，得1分，未开展不得分；
②乡级主管部门组织对农村厕所建设和维护相关人员1年至少开展1次培训，得1分，抽查发现1乡镇年度内未开展培训，扣0.5分，扣完为止；
③每个行政村配备2名以上改厕技术指导员，得1分，抽查发现1行政村未配备或配备不足，扣0.5分，扣完为止。
	县（市、区 ）
	①截止2022年6月全市行政村改厕指导员均已配备两名以上；
②澄江市、江川区、通海县均已按年度提供相关改厕技术培训资料。
	1.93 
	除澄江市、江川区、通海县外的其他县区均存在未按年度进行改厕技术指导培训的情况。
该项最终得分以各县区平均得分计算为1.93分，最终扣分0.07分。

	
	
	信息机制健全性
	3
	实施单位是否健全信息公开和监督机制。
	评价要点：
①是否运用村务公开栏、广播电视、网站微信等方式公布农户改厕计划、奖补资金发放计划、发放对象、发放结果等信息；
②是否设立举报电话、举报邮箱等方式，接受群众和社会监督。
③公厕选址是否征求过村民意见。
	①对农户改厕计划、奖补资金发放计划、发放对象、发放结果等信息进行公示得1分，抽查发现1个行政村未按要求公示，扣0.5分；
②设立群众和社会监督渠道，得1分，抽查发现1个行政村未设立，扣0.5分；
③公厕选址征求过村民意见，1分，得分=A类问卷第6题选A选项的份数/有效份数×100%×1分。
	县（市、区 ）
	除峨山县外，其余县区均已按要求制定相关群众及社会监督渠道。
	2.64 
	①峨山县于2022年3月设立群众和社会监督渠道，制定时间滞后；
②玉溪市厕所革命问卷调查结果中，公厕选址征求过村民意见率为74.85%。
该项最终得分以各县区平均得分计算为2.64分，最终扣分0.36分。

	
	
	档案管理规范性
	2 
	反映农村改厕台账的建立情况。
	评分要点：
①是否以乡镇为单位建立完善农村公厕（含自然村公厕）台账；
②是否以行政村为单位建立完善农村户厕台账。
	①以乡镇为单位建立完善农村公厕（含自然村公厕）台账，得1分，抽查发现1乡镇台账管理不规范扣0.5分，扣完为止；
②以行政村为单位建立完善农村户厕台账，得1分，抽查发现1行政村台账管理不规范扣0.5分，扣完为止。
	县（市、区 ）
	①各县区都已乡镇为单位建立了公厕台账，以行政村为单位建立了户厕台账；
②现场检查村落验收资料中，除红塔区、峨山县、华宁县外县区验收资料数量与系统数量不一致外，其余县区均未发现异常。
	1.67 
	①元江县改厕技术指导培训资料未存档；
②红塔区、峨山县、华宁县部分厕所验收评分表在现场评价时未提供。
最终得分以各县区平均得分计算为1.67分，最终扣分0.33分。

	
	
	验收抽查覆盖情况
	2
	市级农村“厕所革命”主管部门对县级已验收的公厕和户厕进行抽查。反映实际市级的抽查的情况。
	评价要点：
①市级主管部门对公厕抽查比例是否不低于任务数的20%;
②市级主管部门对户厕任务数1万户以下的抽查比例是否不低于10%,任务数1万至2万户的抽查比例是否不低于7%，任务数2万户及以上的抽查比例是否不低于5%。
	①公厕抽查比例不低于任务数的20%,得1分，评价发现1个县区未按比例抽查扣0.5分，扣完为止;
②户厕任务数1万户以下的抽查比例不低于10%,任务数1万至2万户的抽查比例不低于7%，任务数2万户及以上的抽查比例不低于5%，得1分，未按比例抽查扣0.5分，扣完为止。
	市级
	①市级抽验各县区公厕比例均大于20%,得1分。
②户厕市级抽样比例均满足相关规定，得1分。
	2.00 
	

	产出
(35分)
	产出数量（18分）
	公厕改造完成率
	5 
	反映2019-2021年度公厕（包含行政村村委会、“三湖”流域、常住户数100户以上自然村卫生公厕）提升改造任务目标完成情况。
	评价要点：
是否完成981座公厕（（包含行政村村委会、“三湖”流域、常住户数100户以上自然村卫生公厕）提升改造任务。
公厕改造完成率=实际完成改造公厕数/应改造公厕数×100%。
	①公厕改造完成率=100%，得5分；
②80%≤公厕改造完成率＜100%时，得3分；
③60%≤公厕改造完成率＜80%时，得2分；
④公厕改造完成率＜60%，不得分。
若抽查发现存在1例公厕数据统计不真实，在公厕改造完成率得分的基础上扣0.5分。
最终得分=市级、各县（市、区）评分的加权平均值。
	县（市、区 ）
	已按计划任务数完成981座公厕。
	5.00 
	

	
	
	农村无害化户厕改造完成率
	5 
	反映2019-2021年度农村无害化户厕新建、改建任务目标完成情况。
	评价要点：
是否完成167576座农村无害化卫生户厕的新建、改建。
户厕改造完成率=实际完成改造户厕数/应改造户厕数×100%。
	①户厕改造完成率=100%，得5分；
②80%≤户厕改造完成率＜100%时，得3分；
③60%≤户厕改造完成率＜80%时，得2分；
④户厕改造完成率＜60%，不得分。
若抽查发现存在1例户厕数据统计不真实，在户厕改造完成率得分的基础上扣0.5分。
最终得分=各县（市、区）评分的算术平均值。
	县（市、区 ）
	已完成167576座农村无害化卫生户厕的新建、改建。
	5.00 
	

	
	
	农村卫生户厕覆盖率
	3 
	反映到2021年底，全市农村卫生户厕覆盖程度是否实现预期目标。
	评价要点：
农村卫生户厕覆盖率=截至2021农村卫生户厕数量/截至2021户厕改厕基数×100%。
	一类县农村卫生户厕覆盖率≥90%，二类县农村卫生户厕覆盖率≥85%，三类县农村无害化卫生厕所覆盖率≥50%，得3分，否则不得分。
	县（市、区 ）
	所有县区卫生户厕覆盖率均已达标。
	3.00 
	

	
	
	卫生公厕覆盖率
	3 
	反映2021年底行政村村委会所在地是否实现1座以上水冲式无害化卫生公厕全覆盖的情况。
	评价要点：
卫生公厕覆盖率=2020年1座以上水冲式无害化卫生公厕覆盖行政村村委会数量/2020年行政村村委会数量×100%。
	得分=卫生公厕覆盖率×3分。
	县（市、区 ）
	全市行政村已实现卫生公厕全覆盖。
	3.00 
	

	
	
	信息平台数据录入率
	2 
	反映厕所信息档案是否全面准确录入云南省农村人居环境整治信息平台，以做好持续动态监管的情况。
	评价要点：
信息平台数据录入率=录入信息平台的厕所数/应录入平台厕所数×100%。
	得分=信息平台数据录入率×2分。
抽查发现一个厕所实际情况与信息平台系统不符，在录入率得分的基础上每个扣0.2分，扣完为止。
	县（市、区 ）
	红塔区、通海县、华宁县、易门县、峨山县、元江县、新平县录入率均已达到100%。
	1.72 
	①根据云南省农村人居环境整治信息平台数据，玉溪市信息平台数据录入率为99.56%；江川区、澄江市录入率未达100%。
②抽查峨山县小街乡农马存德未在在系统中。
③绿汁镇棚苴村抽查户厕建设方式录入错误，实际为统建，录入信息为自建。
该项最终得分以各县区平均得分计算为1.72分，最终级扣分0.28分。

	
	产出质量
（11分）
	验收合格率
	5 
	反映户厕/公厕验收合格情况。
	评价要点：
验收合格率=截至2021年验收合格的厕改数量/厕改总数量×100%。
	①验收合格率=100%，得5分。
②100%＞验收合格率≥80%，得4分；
③60%＞验收合格率≥80%，得2分；
④验收合格率＜60%，得0分。
若抽查发现存在1项验收数据统计不真实、不完整，在验收合格率评分的基础上扣0.5分。
	县（市、区 ）
	现场评价抽查公厕/户厕均验收合格。
	5.00 
	

	
	
	补助标准达标情况
	6 
	反映农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金足额发放的情况。
	评价要点：
①补助标准足额发放率=各县区足额发放补助户厕数/各县区应补助户厕数×100%；
②补助是否于建成并验收通过当年发放；
注：补助2021年度是否通过一卡通发放至农户。
	①补助标准足额发放得分=补助标准足额发放率×4分；
②补助于建成并验收通过当年发放，得2分，抽查发现1户补助未于验收通过当年发放，扣0.2分，扣完为止；
若抽查发现1例补助未通过一卡通发放，在指标得分基础上扣0.5分。
	县（市、区 ）
	
	3.84 
	①玉溪市2019年-2021年户厕的补助达标率为41.25%；2019-2021年全市未有县区补助标准足额发放率达到100%；
②新平县、澄江市、易门县存在统建户厕补助资金直接支付给施工方的情况。
该项最终得分以各县区平均得分计算为3.84分，最终扣分2.16分。

	
	产出时效
（6分）
	项目完成及时性
	6 
	项目实际完成时间与计划时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	评价要点：
年度内项目完成及时率=年度内按时完成任务数/年度内需完成任务数。
数据统计截止时间为当年度12月31日。
	得分=2019年项目完成及时率×2分+2020年项目完成及时率×2分+2021年项目完成及时率最终得分=各县（市、区）评分的算术平均值。
	县（市、区 ）
	①2019年除红塔区、江川区、峨山县项目完成及时性未达100%，其余县区均已及时完成；
②2020年除峨山县、江川区项目完成及时性未达100%，其余县区均已及时完成；
③2021年除新平县项目完成及时性未达100%，其余县区均已及时完成。
	5.95 
	①2019年红塔区、江川区、峨山县项目完成及时性未达100%；2020年峨山县、除新平县项目完成及时性未达100%。
②2021年市级层面已按时完成任务，2019年、2020年未完成；
该项最终得分以各县区平均得分计算为5.95分，最终扣分0.05分。

	效益
(30分)
	社会效益（11分）
	农村人居环境提升效果
	5
	反映通过农村“厕所革命”的实施，农村人居环境的提升效果。
	评价要点：
①现场查看公厕是否达到“三净两无一明”要求；
②通过问卷调查了解群众对人居环境提升效果的认可度。
	①现场勘查公厕卫生情况达标得3分，现场勘察发现1公厕未达到“三净两无一明”要求，扣0.6分，扣完为止；
②问卷调查得分=A类问卷第5题平均分÷10×100%×2分。
最终得分=各县（市、区）评分的算术平均值。
	县（市、区 ）
	
	3.00 
	①全市抽查54座公厕，共计27座公厕未达到“三净两无一明”要求，情况明细如下；红塔区3座、江川区4座、澄江市4座、新平县2座、易门2座、峨山1座、华宁3座、通海3座、元江5座，共计27座。
②全市问卷调查结果中，A类问卷第5题平均分8.97分。
该项最终得分以各县区平均得分计算为3分，最终扣分3分。

	
	
	卫生厕所建成使用情况
	4
	反映卫生厕所建成后的使用情况。
	是否存在公厕、户厕存在“建而不能用”的情况。
	①县区抽查户厕均能使用得2分，发现1户厕存在建而不用或建而不能用的情况扣0.2分，扣完为止。
②县区抽查公厕均能使用得2分，发现1公厕存在建而不用或建而不能用的情况扣0.5分，扣完为止。
	县（市、区 ）
	红塔区、江川区、峨山县、华宁县及新平县厕所未发现厕所建而不用或建而不能用的情况。
	3.71 
	澄江市、元江县、易门县、通海县少部分厕所因厕具损坏，管护不及时，存在暂时无法使用的情况。
该项最终得分以各县区平均得分计算为3.71分，最终扣分0.29分。

	
	
	农户改厕积极性
	2 
	反映政策的实施对农户改厕积极性的影响。
	评价要点:
通过问卷调查，了解政策的实施对农户改厕积极性的影响。
	问卷调查得分=B类问卷第7题平均分÷10×100%×2分。
	县（市、区 ）
	
	1.89 
	玉溪市厕所革命问卷调查结果中，B类问卷第7题平均分9.44分。
该项最终得分以各县区平均得分计算为1.89分，最终扣分0.11分。

	
	可持续影响
（7分）
	公厕后期管护执行情况
	4 
	反映各项目主管部门对已建成村委会所在地公厕后期管护情况。
	评价要点：
①是否建立已建成公厕相关管护制度（公共厕所管护制度、保洁员制度、垃圾污水处理制度、公共厕所管理制度等）;
②管护制度是否得到有效执行。
	①建立已建成公厕管护制度，得2分，抽查发现1公厕缺少1个相关管护制度，扣0.5分，扣完为止;
②管护制度得到有效执行，得2分抽查发现1公厕未有效执行，扣0.5分，扣完为止。
最终得分=各县（市、区）评分的算术平均值。
	县（市、区 ）
	
	1.06 
	①澄江市、新平县、易门县、峨山县、华宁县、通海县、元江县均缺少公厕相关管护制度。
②全市所有县区管护制度未得到有效执行。
该项最终得分以各县区平均得分计算为1.06分，最终扣分2.94分。

	
	
	自排自查发现问题整改率
	3 
	反映各县区对自排自查发现的能立行整改的问题是否在30日内整改完成，需长期整改的问题是否明确整改要求、整改时限。把整改贯穿排查工作全过程。
	评价要点：
能立行立改的问题（如：卫生管护不到位、设施设备损坏、粪污直排等)要在30个工作日内整改完成，需长期整改的要明确整改要求、整改时限，确保问题得到有效处理。
	发现一个自排自查问题未整改，扣1分，扣完为止。
	县（市、区 ）
	除通海县及江川区外，其余县区该指标未发现异常。
	2.78 
	①江川区存在资金违规使用问题未整改;
②通海县高大乡户厕因住房未装修未使用户厕问题未整改。
该项最终得分以各县区平均得分计算为2.78分，最终扣分0.22分。

	
	生态效益（5分）
	资源化利用情况
	1 
	反映对生物肥料的资源利用情况。
	评价要点：
通过问卷了解处理后的粪便、尿液是否进行资源化利用。
	③问卷调查得分=B类问卷第6题选A选项份数/有效问卷份数×100%×1分。
	县（市、区 ）
	
	0.61 
	玉溪市厕所革命问卷调查结果中，B类问卷第6题选A选占比61.40%。
该项最终得分以各县区平均得分计算为0.61分，最终扣分0.39分。

	
	
	无害化处理情况
	4 
	反映改建公厕、户厕无害化处理的情况是否达到《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行）》，体现项目的实施对保护生态环境的积极作用。
	评价要点：
①现场勘查改建公厕、户厕是否实现粪污无害化处理，是否设置化粪池（贮粪池）等粪便无害化处理设施。
②无害化处理设施是否不渗、不漏、密闭有盖，及时清除粪便并进行资源化利用。
	①现场勘查公厕、户厕建立无害化处理设施得2分，抽查发现1公厕、1户厕未设立无害化处理设施扣0.5分，扣完为止；
②现场勘察无害化处理设施不渗、不漏、密闭有盖得2分，抽查发现1公厕、1户厕未达到要求扣0.5分，扣完为止；
市级得分=各县（市、区）平均分。
	县（市、区 ）
	经现场查看，江川区、易门县厕所该指标未发现异常。
	2.61 
	①红塔区、新平县、峨山县、元江县部分户厕缺少冲水箱。
②红塔区、新平县、峨山县、华宁县、通海县、元江县无害化设施存在问题。
该项最终得分以各县区平均得分计算为2.61分，最终扣分0.39分。

	
	满意度
（7分）
	群众满意度
	4 
	通过问卷调查了解群众对公厕改厕工作及后期管护是否满意。
	评价要点：
群众对公厕改厕工作及后期管护的满意度。
	最终得分=满意度×4分。
满意度＝A类问卷满意问卷份数/A类问卷有效问卷数×100%；
满意问卷份数：单份问卷得分≥32分的问卷份数。
	县（市、区 ）
	
	3.55 
	全市共计收集A类有效问卷1989份，满意问卷1754份，A类问卷满意度为88.19%。
该项最终得分以各县区平均得分计算为3.55分，最终扣分0.45分。

	
	
	改厕农户满意度
	3 
	通过问卷调查了解改厕农户对户厕改造工作是否满意。
	评价要点：
改厕农户对户厕改造工作的满意度。
	最终得分=B类问卷满意度×3分。
改厕农户满意度=B类问卷满意问卷份数/B类问卷有效问卷份数。
满意问卷份数：单份问卷得分≥40分的问卷份数。
	县（市、区 ）
	
	2.71 
	全市共计收集B类有效问卷1642份，满意问卷1478份，B类问卷满意90.01%.
该项最终得分以各县区平均得分计算为2.71分,最终扣分0.29分。

	合计
	100 
	
	
	
	
	
	81.61 
	


附件3

问题汇总表
	序号
	抽样点
	问题分类
	问题明细分类
	具体问题描述

	1
	市级
	项目管理问题
	项目前期工作
	市级2019年-2021年绩效目标对效益类绩效目标设置不完整，绩效目标不能客观反映奖补资金整体社会效益和生态效益。
市级主管部门按照各年度专项资金绩效目标下达情况，细化分解设置了对应的绩效指标，但2019年度-2021年度专项资金绩效指标细化程度不足，效益类指标设置不完整。2019、2020年无生态效益指标及可持续发展指标等，社会效益指标“当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的粪污无害化处理或资源化利用”难以衡量和考核，绩效指标不能客观反映奖补资金整体社会效益和生态效益。
资金额度及任务分配不合理，2019年澄江市户厕任务数量超额完成，任务数及资金额度分配不合理。

	
	
	
	项目过程管理
	2020年市级未及时足额配套户厕奖补资金及公厕奖补资金；2021年未配套公厕奖补资金。

	2
	红塔区
	项目管理问题
	项目管理制度
	红塔区管护资金使用方案滞后。管护资金下达时间分别为2019年、2020年，而提供的2019-2020年管护资金使用方案落款时间2022年4月2日。

	
	
	
	项目过程管理
	红塔区未提供2019年改厕技术指导培训资料；春和街道、北城街道、小石桥乡均未提供未提供2019年农村厕所建设和维护相关人员培训资料。
现场评价当日，小石桥3座公厕验收评分表未提供。

	
	
	资金管理问题
	资金使用率低
	截止评价日，2019-2021年到位财政资金4361.19万元，实际支出资金1737.99万元，资金使用率39.85%。

	
	
	绩效管理问题
	项目产出
	根据云南省农村人居环境整治信息平台数据及县区上报数据，2019年，红塔区项目完成及时率97.70%。
红塔区2019-2021年，共计应补助户厕数量3770座，已按奖补补助标准足额发放数量3115座，补助标准足额发放率83.51%。

	
	
	
	实施效果
	红塔区北城街道、小石桥乡、春和街道3座公厕未达到“三净两无一明”的要求，管护制度未有效执行。
红塔区小石桥一座户厕清掏口被埋。

	
	
	
	满意度低
	群众满意度86.26%，改厕农户满意度88.89%。

	3
	江川区
	项目管理问题
	项目过程管理
	2019年、2021年江川区本级财政资金配套。

	
	
	资金管理问题
	资金违规使用
	江川区管护资金用于购买公厕管护人员环卫马甲、公厕管护皮管与手套5010.00元，用于粪污清运费15900.00元，用于公厕水电费15115.63元。管护资金不得将管护资金兑付到农户，由县级结合实际统筹使用，重点支持厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设（如管网、吸粪车、吸粪泵或其他粪污清掏工具、储粪池（坑）、厕所清洁工具等设施设备），不得用于人员工资、车辆油费、服务费、劳务费等。

	
	
	
	资金使用率低
	截止评价日，2019-2021年江川区到位财政资金4610.35万元，实际支出资金2941.04万元，资金使用率63.97%，

	
	
	绩效管理问题
	项目产出
	江川区2019-年-2021年财政奖补资金录系统录入率93.94%，录入率不足。
江川区2019-2021年，共计应补户厕数量21435座，已按奖补补助标准足额发放数量17663座，补助标准足额发放率83%。

	
	
	
	实施效果
	江川区江城镇、前卫镇4座公厕未达到“三净两无一明”要求，管护制度未有效执行。
自排自查资金违规使用问题未整改。

	
	
	
	满意度低
	群众满意度86.88%。

	4
	澄江市
	项目管理问题
	项目过程管理
	澄江左所社区合同签订滞后，部分户厕开工时间为2019年12月10日，验收时间为2019年12月15日，签订合同时间为2019年12月28日。
澄江九村镇七江村委会，户厕验收档案“户册验收表、验收合格认定表”未评分、内容填写不完整。

	
	
	资金管理问题
	资金使用率低
	2019-2021年澄江市到位财政资金6005.45万元，实际支出资金5710.66万元，资金执行率95.09%。

	
	
	绩效管理问题
	项目产出
	澄江市2019-2021年，共计应补助户厕数量13063座，已按奖补补助标准足额发放数量11269座，补助标准足额发放率86.27%。
澄江市统建户厕资金直接支付至施工方。
澄江市信息平台数据录入率为99.33%，未全部录入。

	
	
	
	实施效果
	澄江龙街、九村4座公厕未达到“三净两无一明”，管护制度未得到有效执行。
澄江龙街、九村3座公厕无公厕管理制度。
澄江龙街无冲水箱户户厕厕1座，澄江九村户厕清掏口被覆盖户厕3座，建而无法使用1座。

	5
	新平县
	项目管理问题
	项目过程管理
	2020年、2021年县级资金未配套。
新平县2019年县级未提供培训资料，2019年老厂乡、新化乡未提供培训资料。

	
	
	资金管理问题
	资金使用率低
	新平县2019-2021年共计到位财政资金5229.73万元，实际支出资金4399.49万元资金使用率84.12%。

	
	
	绩效管理问题
	项目产出
	新平县2019-2021年，共计应补助户厕数量33564座，已按奖补补助标准足额发放数量12580座，补助标准足额发放率37.48%。
新平县统建户厕资金直接支付至施工方。
根据云南省农村人居环境整治信息平台数据及县区上报数据，2021年新平县项目完成及时率99.76%。

	
	
	
	实施效果
	新平戛洒镇、水塘镇拉博村2座公厕未达到“三净两无一明”，新平县老厂镇，两座公厕无保洁员。管护制度未得到有效执行。
新平县水塘拉、戛洒4座公厕无保洁服务标准、公共厕所管理制度或公共厕所监督公示牌。
新平戛洒1座户厕无冲水箱，1座公厕未留清掏口，1座公厕三格化粪池满水。

	
	
	
	满意度低
	群众满意度86.77%，改厕农户满意度87.54%。

	6
	易门县
	项目管理问题
	项目管理制度
	未提供2021年厕所革命实施方案。

	
	
	
	项目过程管理
	2019年、2021年县级开展相关改厕技术培训资料未提供；绿汁镇2019年、2021年未提供乡镇改厕技术培训资料；铜厂乡2019年未提供改厕技术指导培训资料，2021年铜厂无改厕任务。

	
	
	资金管理问题
	资金使用率低
	2019年-2021年易门县到位财政资金3473.29万元，实际支出资金2168.82万元，资金使用率73.43%。

	
	
	绩效管理问题
	项目产出
	易门县2019-2021年，共计应补户厕数量19436座，已按奖补补助标准足额发放数量6488座，补助标准足额发放率33.46%。
信息录入准确度待提高。绿汁镇棚苴村抽查18户户厕建设方式录入错误，实际为统建，录入信息为自建。
易门县统建户厕厕所革命奖补资金统一拨付至施工方。

	
	
	
	实施效果
	易门铜厂乡2座公厕未达到“三净两无一明”要求；2座公厕冲水箱损坏、没有水，小沙衣灯不亮、男公厕没有水、部分男侧位被隔档，管护制度未得到有效执行。
易门县铜厂2座公厕无公共厕所管理制度或公厕保洁标准。

	
	
	
	满意度低
	群众满意度85.53%，改厕农户满意度72.6%。

	7
	峨山县
	项目管理问题
	项目管理制度
	农村厕所管护资金使用方案制定时间为2021年，管护资金下达时间为2019年和2020年，未见2019年及2020年管护资金使用方案。
2021年峨山县未提供厕所革命实施方案。

	
	
	
	项目过程管理
	峨山县未提供2021年农户改厕技术指导培训资料；峨山富良棚、小街2021年乡镇未提供改厕技术指导培训资料。
峨山县于2022年3月设立群众和社会监督渠道，制定时间滞后。
现场评价当日，富良棚乡翻家村翻家组李锦富、普占有、李梅杰和普成云四人的验收评分表未找到，峨山小街王桂英的验收评分表未见，档案资料保留不完整。

	
	
	资金管理问题
	资金使用率低
	截止评价日，2019-2021年峨山县到位财政资金3428.88万元，实际支出资金3607.03万元，资金使用率89.45%。

	
	
	绩效管理问题
	项目产出
	峨山县小街乡农户马存德在未录入系统。
峨山县2019-2021年，共计应补户厕数量16047座，已按奖补补助标准足额发放数量10853座，补助标准足额发放率67.56%。
根据云南省农村人居环境整治信息平台数据及县区上报数据，2019年峨山县项目完成及时性为92.17%，2021年峨山县项目完成及时性为98.88%，

	
	
	
	实施效果
	峨山县富良棚、双江街道共4座公厕无公厕管理制度或保洁服务标准
峨山县双江街道1座户厕无冲水箱；峨山县富良棚、双江、小街8座户厕无清掏口。
峨山富良棚1座公厕未达到“三净两无一明”，无保洁员，管护制度未得到有效执行。

	
	
	
	满意度低
	群众满意度未达到90%。

	8
	华宁县
	项目管理问题
	项目过程管理
	现场评价日当天，华宁县盘溪镇大寨村16户农户户厕厕验收表未找到；华宁宁州街道暮车村存档资料验收评分表未打分。
华宁县未提供2019年-2021年县级改厕技术指导培训资料；华宁盘溪镇、宁州街道未提供2019年-2021年乡镇改厕技术指导培训资料。

	
	
	资金管理问题
	资金使用率低
	截止评价日，2019-2021年华宁县到位资金1466.88万元，实际支出资金1303.16万元，资金使用率88.84%。

	
	
	绩效管理问题
	实施效果
	华宁县宁州街道、盘溪镇3座公厕未达到“三净两无一明”的要求，个别厕位无水，且5个公厕均无所长、保洁员管护制度为有效执行
华宁县6座公厕都缺少公厕管理制度及厕所保洁服务标准；盘溪8座户厕未留清掏口。

	9
	通海县
	项目管理问题
	项目过程管理
	2021年县级未配套财政资金。

	
	
	资金管理问题
	资金使用率低
	截止评价日，2019-2021年通海县到位资金7262.99万元，实际支出资金2595.51万元，资金使用率35.74%。

	
	
	绩效管理问题
	项目产出
	2021年公厕通海县河西镇甸基坝公厕还未完工，已录入系统。
通海县2019-2021年，共计应补助户厕数量25952座，已按奖补补助标准足额发放数量2059座，补助标准足额发放率7.93%。

	
	
	
	实施效果
	通海河西镇3座公厕未达到“三净两无一明”的要求，且存在小便器损坏的情况，里山乡里山社区无保洁员，管护制度未有效执行；通海河西下回村公厕无保洁服务标准。
高大乡共计42户户厕因建房尚未装修，未使用户厕,摸排整改问题未整改。
通海里山社区2座户厕未留清掏口、1座户厕未安装门。

	10
	元江县
	项目管理问题
	项目过程管理
	元江县2019年改厕技术指导县级培训相关资料未存档；2019年澧江街道、羊街乡、甘庄街道未提供改厕技术指导培训资料。
2021年县级未配套财政资金。

	
	
	资金管理问题
	资金使用率低
	2019-2021年元江县到位财政资金2664.95万元，实际支出资金1162.12万元，资金使用率43.97%。

	
	
	绩效管理问题
	项目产出
	元江县2019年-2021年，共计应补助户厕数量17096座，已按奖补补助标准足额发放数量1000座，补助标准足额发放率5.85%。

	
	
	
	实施效果
	元江县澧江街道、羊街乡、甘庄街道共5座公厕未达到“三净两无一明”的要求，1座公厕洗手台没有水，管护制度未得到有效执行。元江澧江街道4座公厕缺少保洁服务标准，缺少公厕管理制度。
元江县无冲水箱户厕2座、厕所堆满杂物未使用户厕1座，因新建住房拆除户厕4座，3座户厕清掏口被覆盖，1座户厕未留清掏口。

	
	
	
	满意度低
	改厕农户及群众满意度均未达到90%


附件4
玉溪市财政绩效评价结果整改反馈表

	被评价项目
	

	项目实施单位
	

	联系人
	　
	联系电话
	　

	整改情况
	（整改报告单独附在表后。）

	项目实施单位负责人（签字）
	主管部门意见：

	（单位盖章）
	（盖  章）

	年    月    日
	年    月    日

	资金管理科室审核意见
	　

	资金管理科室负责人（签字）
	分管领导意见：

	（科室盖章）
	 （签字  ）

	年    月    日
	年    月    日


注：本表报财政局对口资金管理科室，经科室审核后，报送投资合作中心备案。
  抄送：市人大预工委，市纪委监委，市审计局，各县（市、区）财政，局内各相关科室。
  玉溪市财政局办公室                      2022年8月22日印发
� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���









 

_1234567890.unknown

