## 具体问题明细表
附件4
抽样点发现问题汇总表
项目名称：玉溪市人民医院改扩建工程项目
序号 | 抽样点 | 问题分类 | 问题明细分类 | 具体问题描述 | 涉及金额 （万元） | 备注
1 | 玉溪市人民医院 | 项目管理问题 | 项目实施不够规范 | 未在规定时间内进行决算。玉溪市人民医院改扩建工程由玉溪物流投资有限公司代建，2014年9月1日动工，2019年9月30日正式投入使用 (手术室除外)。洁净手术室及 ICU 工程于 2020 年 11 月完工投入使用。2021年1月20日完成工程竣工验收。截至2023年2月16日，因提供结算资料不及时、设计变更多等原因正在开展竣工结算审查，尚未编报竣工财务决算。
未经竣工验收提前使用。《建设工程质量管理条例》第58条规定：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；……”，因此，发包人未经验合格擅自使用将会受到行政处罚，并应就该行为承担赔偿责任。
|  | 资金管理问题 | 资金管理不够规范 | 专项债利息未上缴国库，利息收入全部用于支付改扩建项目工程款，不符合中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）中“项目对应的政府性基金收入和用于偿还专项债券的专项收入及时足额缴入国库，纳入政府性基金预算管理，确保专项债券还本付息资金安全”的规定。
未编制医院建设专项债券资金使用收支决算报告。不符合管理办法中“第二十一条 每年度末，医院建设专项债券资金管理使用单位应当向同级卫生计生、财政部门上报医院建设专项债券资金使用收支决算报告，财政部门应当会同卫生计生部门、医院编制医院建设专项债券收支决算，在政府性基金预算决算报告中全面、准确反映医院建设专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。”
玉溪市卫健委未组织医院建设专项债券资金项目的竣工验收，不符合《玉溪市人民医院建设专项债券资金使用暂行管理办法》中第三十六条“负责组织医院建设专项债券资金项目的竣工验收”的规定。
|  |  | 存在还款风险 | ①2020-2025年总收入：根据玉溪市人民医院2020年至2022年收支情况表,2020年-2022年总收入年平均增长率为9.14%，以此增长率预测2023年-2025年总收入分别为163602.95万元，178553.78万元,194870.89万元，因此2020-2025年总收入为951601.61万元。 ②2020-2025年总支出：2020年-2022年医院总支出年平均增长率为9.67%，因此预测2023年-2025年总支出分别为162240.72万元，177914.20万元,195101.85万元，因此2020-2025年总支出为940146.77万元。 ③2020-2025年可偿债收入：951601.61-940146.77=11454.84万元。 ④2020-2025年还款支出：专项债券利息每年为812.04万元，2025年一次性偿还本金，因此，2020-2025年共需还款24872.24万元。 ⑤专项债券本息保障倍数：11454.84/24872.24=0.46，预期收益不能合理保障专项债券的本金和利息。
|  | 绩效管理问题 | 未开展绩效自评及监控 | 未开展绩效自评及绩效监控。
|  | 业务管理问题 | 医疗服务能力与三级综合医院要求不符 | 随着新大楼投入使用及病床的扩张，医务人员数量不足、人员结构不合理的问题凸显，医疗质量安全压力增大，不符合《三级综合医院医疗服务能力指南》的规定：①新增床位利用率。根据玉溪市人民医院填报的基本情况调查表，各年度床位使用率分别为：2020年89.04%；2021年91.36%；2022年93.66%；2023年1-6月100.88%，其中，2020年和2021年低于93%，不符合国家卫健委《三级综合医院医疗服务能力指南》中“年床位使用率 93%-97%”的要求。②卫生技术人员与实际开放床位之比：根据玉溪市人民医院填报的基本情况调查表，2020年医院卫生技术人员与实际开放床位之比为1.13,2021年为1.16,2022年为1.11,2023年1-6月为1.08，不符合国家卫健委《三级综合医院医疗服务能力指南》中“卫生技术人员与实际开放床位之比≥1.2”的要求。