玉溪市农业科学院2024年

部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目基本情况

（一）项目名称

玉溪市农科院协作项目专项经费

（二）项目背景、立项来源

1.项目背景

（1）与企业合作的必要

玉溪市农科院作为市级综合性的农业科研机构，在科研、人才、农技推广等方面有着较强的资源优势，为充分发挥其在发展高原特色农业和农业产业结构调整、新兴农业产业发展中全过程、全方位中的支撑、带动及突破作用，与涉农企业加强合作，实现优势互补、合作双赢、共同发展，有着广泛的合作基础和广阔的发展前景，这对促进玉溪“三农”的协调发展，实现农业新跨越具有十分重要的战略意义。

（2）有与省内外高校科研机构长期合作的基础

进一步加强与省内外高校科研机构合作，是贯彻落实党的二十大精神、汇聚优质创新资源、加快创新型农业建设的必然要求和现实路径。玉溪市农科院与云南农大、云南省农科院、中国农科院等长期合作，共同选育作物新品种，协作承担农业科研项目，得到资金支持和技术帮助，在加快科技成果转移转化等方面取得一批重要成果，发展新动能增强。

（3）承担上级行业部门下达任务的职责

玉溪市农科院履行农业应用技术开发和推广职能职责，每年承担省农业农村厅、省科技厅、玉溪市农业农村局等上级部门下达的项目任务。近年来，承担了省级农业生产发展专项、云南省现代农业（水稻、油菜、花卉、小麦）产业技术体系4个玉溪试验站项目，2023年，承担云南省科技特派团红塔区花卉、新平县林下魔芋、华宁县鲜食玉米、澄江市食用豆、元江县特色水果产业等5个协作项目。

2.立项来源

（1）大力发展高原特色现代农业

2021年3月，玉溪市人民政府印发《玉溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，要求“大力发展高原特色现代农业，实施农业科技创新提升工程，推进现代农业产业技术体系建设，打造现代农业产业科技创新中心”，这对玉溪而言就是要把农业农村农民工作作为重点，抓好农业产业，促进农民增收致富奔小康。

（2）加强项目资金管理

按照《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发﹝2015﹞86号）、《云南省人民政府关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》（云政发﹝2018﹞56号）及《云南省农业生产发展专项资金管理办法》等规定，加强组织领导，切实承担管理和实施责任，及时将资金落实到具体项目并拨付至项目实施单位。

（3）强化全过程绩效管理。根据《云南省省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（云财预﹝2016﹞5号）和《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法的通知》（云农财﹝2016﹞15号）要求，切实加强对资金的管理和监督，严格按照经费使用范围专款专用，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价工作。

二、项目组织机构

（一）成立项目组

为保证建设项目顺利实施，在项目建设期间成立项目组，做好项目组织协调、资金就位、实施方案制定、技术培训及指导、具体项目实施、项目总结等工作。

组  长：张  钟  玉溪市农业科学院  院  长    研究员

副组长：杨进成  玉溪市农业科学院  副院长    研究员

张军云  玉溪市农业科学院  副院长    研究员

成  员：张建康  市农科院信息中心  主  任  正高级农艺师

施立安  市农科院薯作所    所  长    研究员

杨淑艳  市农科院药植所    所  长  正高级农艺师

安正云  市农科院粮作所    所  长    研究员

钱荣青  市农科院植肥所    所  长  正高级农艺师

王文智  市农科院花卉所    所  长   高级农艺师

（二）项目组成员分工

组长：张钟组长负责项目协调、安排、监督检查，负责柑桔项目的监督与指导。

副组长：负责项目技术部署、实施、指导。杨进成副组长负责粮油作物、菜类、果类和高原特色作物种植土壤和营养调控技术研究等项目的实施监督与指导；张军云副组长负责花类、药类、薯类、荞麦类等项目的实施监督与指导。

成员：各研究所所长负责制定技术方案，带领技术团队实施具体项目工作。

项目办公室：办公室主任由瞿观担任，负责项目申报、项目绩效跟踪评价和项目总结。会计禹莎负责项目资金管理，出纳周处巍负责劳务费、培训费等费用支出。

三、项目开展时间

项目实施进度表

| 实施时间 | 实施内容 |
| --- | --- |
| 2024年1月 | 科研试验示范基地水电路、沟渠清理维护，子课题具体实施方案准备试验地落实。 |
| 2024年2月 | 大春类课题育苗、物资准备落实工作。 |
| 2024年1—6月 | 小春类课题项目领导小组中期检查。完成试验总结、示范资料分析汇总、项目总结验收及项目绩效评价等工作。 |
| 2024年3—9月 | 大春类课题实施，做好栽培管理工作及试验数据调查，项目领导小组中期检查。 |
| 2024年9—10月 | 小春类课题育苗、物资准备落实工作。 |
| 2024年10—11月 | 小春类课题实施，做好栽培管理工作及试验数据调查。 |
| 2024年12月 | 大春类课题完成试验总结、示范资料分析汇总、项目总结验收及项目绩效评价等工作。 |

四、项目资金安排

（一）项目总预算

根据近几年项目承担单位与其他单位签订的协作项目合同金额及省级行业部门下达的项目资金，项目经费预算300.00万元。主要用于农用物资30.00万元、劳务用工100.00万元、科技培训8.00万元、品种引进40.00万元、样品检测10.00万元、田间试验示范补助费75.00万元，知识产权费用7.00万元、差旅费30.00万元等支持环节。

（二）资金预算

| 支出明细 | 计量单位 | 数量 | 标准/单位 | 申请财政 补助金额 | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农用物资费 | 吨 | 100.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 与农资公司签订的采购协议。实施面积500.00亩，每亩每年需化肥农药0.20吨，需100.00吨，每吨3,000.00元。 |
| 试验示范 劳务用工费 | 个 | 10,000 | 100.00 | 1,000,000.00 | 工价为市场价格。试验示范实施面积500.00亩，每亩用工20个，需10,000.00个工，100.00元/工。 |
| 农业科技 培训费 | 人/次 | 800 | 100.00 | 80,000.00 | 玉财行〔2021〕157号中共玉溪市委组织部玉溪市财政局关于调整玉溪市市级机关培训费综合定额标准的通知。培训800人次，每人次100.00元。 |
| 新品种 引进费 | 个 | 800 | 500.00 | 400,000.00 | 市场价格。研究试验需引进水果、蔬菜、花卉、中草药、粮油作物新品种800个，每个500.00元。 |
| 样品检测费 | 个 | 500 | 200.00 | 100,000.00 | 市场价格。试验需委托第三方检测机构检测分析土壤、植株、产品等样品400个，每个样品检测费200.00元。 |
| 田间试验 示范补助费 | 亩 | 250.00 | 3,000.00 | 750,000.00 | 田间试验补偿协议。试验研究、示范补助农户250.00亩，每亩补助3,000.00元。 |
| 知识产权 费用 | 批 | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 | 市场价格，专利申请委托合同。项目测产、验收、总结资料费1.00万元，项目实施期发表科技论文8篇，每篇出版费3,000.00元，计2.40万元，申报专利4项，每项费用5,000.00元，计2.50万元，新品种登记注册2个，计1.10万元。合计7.00万元。 |
| 差旅费 | 项 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 《云南省财政厅云南省科技厅关于印发云南省科技计划项目资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕10号）按项目预算经费10.00%计。租车费：400次，每次500.00元，计20.00万元，伙食补助：1,000.00人次，每人次每天100.00元，计10.00万元。 |
| 合计 |  |  |  | 3,000,000.00 |  |

五、项目开展的具体内容和措施

（一）项目目标

1.总体目标

为玉溪高原特色生态农业发展提供品种支撑和技术支撑，促进农村经济的发展，加快推进传统农业向现代农业转变和乡村振兴步伐。同时农业科技创新能力进一步增强，农业科研综合实力得到提升。

2.年度目标

圆满完成上级部门下达的科研、农业产业发展项目任务；按照与省内外高校、科研院所、企业等单位合签订的项目合同内容，以科技创新的态度、科学的方法实施农业科研试验、农业新技术、新品种示范推广。

（二）项目开展的具体内容

与省内外高校、科研院所、行业部门、企业等单位合作开展农业科研试验、农业新技术、新品种示范推广等项目。

1. 实施云南省产业科技特派团5个协作项目。

完成云南省红塔区花卉产业、新平县林下魔芋、元江县特色水果产业等5个华宁县优质鲜食玉米产业、澄江市食用豆科技特派团项目的协作合同任务。

（1）红塔区花卉产业科技特派团

品种筛选：负责切花月季、盆栽玫瑰、盆栽蝴蝶兰、切花及盆栽绣球4个花卉种类，收集引进30个以上新优品种并完成评价筛选，筛选适合玉溪及其滇中地区种植生产的10个品种进行示范推广。开展杂交选育关键技术研发，形成杂交育种技术规程，选育新品种2个并完成申报。形成技术成果：针对良种繁育、绿色生产等关键技术，形成2项技术规程，申报专利1项，研制标准1项。 建立示范点：依托示范园、产业园乡镇、村社、龙头企业或合作社等建立1~2个新品种和新技术示范范推广点并树立特派团大标识牌。

（2）华宁县优质鲜食玉米业科技特派团

品比试验：优质鲜食玉米品种鉴定筛选从省内外引进优质鲜食玉米新品种（包括高叶酸鲜食玉米品种），进行多年多点品种比较试验，从品质、生育期、抗病性、丰产性等方面筛选适宜当地种植的优质鲜食玉米品种；核心示范：优质鲜食玉米品种绿色高效栽培技术核心示范；技术培训：开展技术培训种植户及技术人员50人次。

（3）澄江市食用豆产业科技特派团项目

食用豆品种鉴定筛选；食用豆种绿色高效栽培技术核心示范。

（4）新平县核桃林下魔芋产业科技特派团

承担核桃林下魔芋核心示范样板、玉米/魔芋核心示范样板、技术培训，参与标准和规程编写，并协助魔芋新品种选育等工作，具体指标标如下：魔芋新品种玉魔1号、玉魔2号示范200.00亩；“魔芋双行条栽二次培土”标准化种植示范区应用1,000.00亩（其中：核桃林下魔芋标准示范500.00亩、玉米/魔芋标准示范500.00亩），建设魔芋核心样板100.00亩、高产攻关10.00亩；技术培训200人次；论文1篇以上；协助新品种筛选和选育；协助魔芋原种繁殖；协助编制相关标准、规程等。

（5）元江县特色水果产业科技特派团

针对元江县芒果、椰枣、番荔枝产业技术需求，提供科技服务，开展实地科技服务。解决椰枣产业发展中的种植技术难题。引进示范推广新技术新品种。

2.完成水稻、小麦、油菜、花卉、玉米、食用豆、高粱新品种选育及配套栽培技术集成研究与应用等协作合同任务。

（1）多抗优质食用豆种质评价创新与新品种示范应用

豌豆、蚕豆、鹰嘴豆等食用豆新品种异地鉴定试验：包括蚕豆、豌豆的区域实验、鹰嘴豆异地鉴定试验、ICARDA 引进材料的国际联合育种试验。项目实施期内，蚕豆、豌豆、鹰嘴豆等食用豆种质虫害（仓储豆象）抗性鉴定评价。蚕豆、豌豆、菜豆、鹰嘴豆等食用豆新品种核心基地建设及示范推广。

（2）云南优质食味水稻种质创新与新品种培育及其产业化应用

参与优质常规粳稻新品种选育及示范，挖掘优质抗稻瘟病优异种质10份，骨干亲本3份，选育优质高产水稻新品种1个，申请国家植物新品种权1个，申请国家发明专利1项，建立水稻稻瘟病抗性鉴定体系1套，发表科技论文1篇，技术培训种植户及技术人员50人次，示范推广优质抗稻瘟病水稻新品种5万亩。

（3）玉优质油菜新品种选育及配套种植技术研究与应用项目

主要开展粮油菜单产提升、油菜新品种筛选，油菜单产增产动态监测。

（4）优质抗病玉米新品种选育及配套技术应用研究

开展玉米新品种、新技术试验、示范研究，实施云南春玉米联合体普通玉米品种区域、生产试验（企业联合体试验）工作。

（5）优质高产多（专）用大豆新品种选育及应用

开展玉米新品种、新技术试验、示范研究，实施云南春玉米联合体普通玉米品种区域、生产试验（企业联合体试验）工作。

（6）优质高产多（专）用大豆新品种选育及应用

在红塔区研和贾井村，开展多抗优质高产大豆新品种（系）筛选试验研究1组。试验材料由云大提供；在易门且完成10.00亩优质大豆绿色高产高效技术示范；峨山县、易门县，开展新品种配套栽培技术试验2组，每县各1组。

（7）山地食粒豌豆高效栽培技术研究与示范

在易门县十街开展山地食粒豌豆品种“云豌18号”绿色高效栽培技术核心示范。

（8）花卉新品种选育试验示范推广项目

开展切花月季等花卉新品种选育、试验，新技术的研究、开发，种植示范。

（9）云南特色稻麦豆作物重要性状鉴定技术研发与应用

挖掘出优质、抗病、营养高效等目标性状突出、遗传信息明确的麦类资源20份;创制麦类新种质3份;培育麦类新品种1个，并申请植物新品种保护;在适宜地区建立新品种技术应用示范区2个，研究小麦、杂豆关键种质配套的高效规模化生产技术并进行应用。

（10）优质弱筋小麦种质精准鉴定及新种源培育项目

在玉溪市生态环境下对培育的小麦新品种（系）进行产量、品质及抗性的协同评价试验；开展小麦新种源示范样板5亩。

（11）江苏小麦异地鉴定和示范项目

与盐城市盐都区农业科学研究所合作开展小麦新品种（系）异地鉴定，开展小麦新品种示范。

（12）云南省小麦品种试验

按照方案要求，种植新品种（系），调查生育期、抗性、产量等指标。为我省品种审定和推广提供科学依据。每年开展2组田麦组区域试验。

（13）云南酿酒高粱新品种引进筛选及轻简化栽培技术集成示范

开展高粱新品种引进筛选，高粱轻简化栽培技术集成高产、轻简化生产技术示范，推动高粱标准化生产基地建设，提供高粱优质农产品原料提供技术支撑。

3.完成玉溪烟区粮烟协同发展研究与应用、烟--油菜协同绿色增效关键技术研究与示范项目。

（1）烟--油菜协同绿色增效关键技术研究与示范

开展烟后油菜新品种新技术及种植模式试验研究，实施烟后油菜品种及绿色高质高效种植技术示范。

（2）玉溪烟区粮烟协同发展研究与应用

开展荞麦、藜麦种质资源收集及鉴定，烟后荞麦、藜麦新品种新技术及种植模式试验研究，实施溪烟区烟后荞麦、藜麦新品种及绿色高质高效种植技术示范。

4.现代农业产业技术体系建设玉溪试验站项目。

继续做好云南省现代农业花卉苗木、水稻、小麦、油菜等4产业技术体系玉溪试验站建设项目年度工作任务，继续实施国家现代农业柑桔产业技术体系云南极早熟柑桔综合试验站项目。

（1）麦类产业技术体系玉溪试验站建设

进行云南麦类产业技术集成与绿色发展模式，建立100 .00亩小麦连片核心高产示范区1个；承担展示麦类新品种；接受体系安排的麦类新品种筛选和鉴定任务；开展基层农技人员、农户技术培训，发放技术资料；对本区域的生产进行调研和指导。

（2）花卉苗木产业技术体系玉溪试验站建设

对新品种及新技术进行示范推广，提出对新品种、栽培技术、病虫草害防控等技术需求。收集花卉苗木产业问题、病虫害、土壤肥料、市场等相关基础数据，提供技术咨询与服务。

（3）油菜产业技术体系玉溪试验站建设

主推品种、主导技术筛选及集成示范，建立1个百亩油菜核心高产示范区；接受功能研究室分配的品种筛选、栽培技术、病虫草害防治技术等试验任务；开展技术培训，带动本区域油菜生产发展；参与对区域推广站的业务指导。

（4）水稻产业技术体系玉溪试验站建设

完成水稻育种材料及穿梭育种材料（F1-Fn）3,000份左右的种植。在红塔、峨山、江川、易门、新平展示新品系7个。实施百亩产量公关。调查区域内水稻生产情况，收集水稻生产实际问题与技术需求信息。调研水稻产业动态信息和突发性生产问题，完成农业厅、首席科学家、岗位专家等交办的临时性应急任务，及时研究并提出解决突发性生产问题的切实可行的建议与措施方案。

（5）国家现代农业柑桔产业技术体系云南极早熟柑桔综合试验站

围绕华宁打造全国最早熟柑桔示范基地，元江打造全国最早熟冰糖橙示范基地，新平打造全国最好品质柑桔基地的“两最早一最好”目标组织开展工作。引进、鉴定新品种，研究配套栽培技术，开展柑桔新品种新技术示范推广。

5.实施基层农技推广体系改革与建设补助、玉溪市青年人才科研“兴玉英才支持计划”、科技特派员服务企业、玉米联合体等其他项目。

（1）红塔区基层农技推广体系改革与建设补助项目

一是花卉新品种选育杂交技术示范。二是盆栽花卉新品种及配套栽培技术示范八仙花、长寿花，天竺葵。三是花卉绿色高效栽培技术示范切花月季无土栽培、盆花水肥一体、管道栽培和潮汐栽培示范。四是切花多头新品种橙色芭比、梦幻芭比、猩红泡泡、折射展示，水肥一体，病虫害高效绿色防控技术（三诱+生物药剂+多功能助剂+统防统治）。五是科技人员、花卉企业、合作社和种植户现场展示学习观摩。

（2）玉溪市青年人才科研项目

持续丰富月季种质资源，建设富有特色的种质资源保护体系，制定《月季种质资源圃田间保存技术规程》地方标椎；从生物学特性、观赏性状、生态适应性方面系统分析与评价种质多样性，重点开展染色体倍性、花粉活力、抗病性等种质基因及育性的背景研究，构建完善的月季资源精准鉴定评价体系；种质创新利用，通过田间杂交育种和自然芽变, 跟踪调查不同月季品系品种的杂交亲和性、结实率、F1代遗传性状，筛选优异的杂交亲本，培育中间优质种质资源，掌握遗传变异规律及相关性，构建杂交育种体系；以市场需求为导向，优选杂交后代，培育具有自主知识产权的月季新品种。

6.其他临时新增协作项目及合同。

六、分月用款计划和支出目标

用款计划表

| 用款时间 | 用款内容 | 用款计划 |
| --- | --- | --- |
| 1月—4月 | 小春类项目支出农用物资、劳务费、补偿费、培训费。 | 75.00万元 |
| 3月—9月 | 大春类项目支出农用物资、劳务费、补偿费、培训费。 | 148.00万元 |
| 10月—12月 | 小春类项目支出农用物资、劳务费、补偿费、培训费。 | 30.00万元 |
| 1月—12月 | 支出委托业务费、知识产权费。 | 47.00万元 |

七、项目预期效果

（一）项目绩效年度目标

项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标和满意度指标。明确了绩效指标的具体内容，定量指标值细化具体，定性指标描述充分具体，绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应，项目预算按照行业标准等测算，预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。

（二）绩效目标设置

产出指标设置6个，其中数量指标5个，一是专利申请数4件，二是专利授权4件，三是植物新品种权2个，四是发表科研论文8篇以上，五是制定地方或企业标准3项以上。质量指标1个，项目验收合格率≥95.00%。

效益指标设置4个，其中经济效益指标1个，新增产值增加3,000.00万元；社会效益指标2个，一是成果示范和推广应用面积4,000.00亩；二是参加产学研合作的科技人员80人；可持续影响指标1个，新品种新技术示范推广8,000.00亩。

满意度指标1个，反映服务对象对科技成果整体满意度情况，服务对象满意度90.00%以上。

（三）社会效益

1.社会效益

通过农业科技创新展示区的新品种、新技术展示及宣传培训作用，展示高效农业新品种和新技术，让广大农户和农业企业直观的了解新品种的特征特性和种植效果，学习配套栽培技术关键，提高采用优良新品种、新技术的科技意识；另一方面，科技创新展示可以有效带动和促进农户使用优良新品种和新技术，取得良好的种植效益，有效增加农民收入。因此，项目具有良好的社会效益。

2.经济效益

通过项目实施获得新品种推广应用，创新技术的示范推广，在节肥、节水、省工实现突破，提高单位面积的产量、产值。“十三五”以来，结合玉溪高原特色现代农业发展需要，研究集成重点技术和研发单项高效技术20余项，在本地累计示范推广新品种100.00多万亩，新技术200.00多万亩，各项新品种、新技术和集成的科技成果累计推广应用（含市外）5,350.00余万亩，新增农产品产量超3.00亿公斤，实现产值52.00亿多元，新增产值23.00亿多元，节肥超1,800.00万公斤，其中直接减氮70.00万公斤，减磷92.00万公斤，减钾71.00万公斤，新增纯收益约4.85亿元。新品种新技术及相关科技成果的示范推广应用有力推动了我市高原特色现代农业发展，对农民增产增收起到了重要促进作用，经济效益显著。

3.生态效益

项目实施以推广新品种和水肥一体、无土栽培，实现节肥、节水循环使用生产，通过开展新品种、新技术引进试验示范与展示，带动农民进行种植业结构调整。通过新品种的引进及套种技术研究，既提高作物种植范围数量和提高土地利用率，又可通过轮作或套种降低了各种病虫害发病率，减少农药喷施次数，降低农药残留量，有良好的生态效益。

八、项目实施的保障制度

（一）内控制度

内控制度方面我单位已按照严格按照相关规定，制定了《玉溪市农科院内控制度》，该项目的实施按照内控制度各项规定严格执行。

（二）财务制度

玉溪市农科院已制定《玉溪市农业科学院财务管理办法》，该项目严格按照专项资金管理要求、使用经费及进度，单独设帐，单独核算、专款专用。具体内容使用符合预算支出明细或任务书规定的用途。

（三）预算绩效管理制度

预算绩效管理制度执行玉农发﹝2019﹞34号关于印发《玉溪市农业农村局项目绩效管理制度》中的各项规定。加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金使用效益。

（四）建设和运行管理措施

建设根据项目内容由首席专家负责，创新团队共同实施，分工到人，目标任务责任明确。项目运行期间按照市农业局、市农科院项目的管理办法进行管理。