玉溪市财政局2024年部门预算

重点领域财政项目文本公开

- 重点领域财政项目（一）

- 一、项目名称

财政深化改革及信息化建设系统运维项目

- 二、立项依据

玉溪市财政自2011年10月按省财政厅的统一部署采用市级数据大集中模式建设全市财政应用支撑平台及一体化财政管理信息系统以来，财政业务信息系统成为财政工作正常开展的重要支撑。为保障市财政局中心机房设备正常运转，财政部、省财政厅和市财政局部署的业务能较好的为预算单位和财政部门服务，并及时解决系统使用过程中出现的问题，定期为财政业务系统提供升级和技术支持等服务，玉溪市财政局按照上级财政部门和要求和全市财政工作正常开展的需求购买系统运维、系统端口使用技术服务、设备质保与运维等服务。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，为做好新时代财政工作提供了根本遵循。财政监督检查按照《财政检查工作办法》（财政部令 第32号）要求开展检查，严格执行财政行政执法检查工作程序、工作纪律、文书格式。将财政深化改革及信息化建设系统运维项目列入预算。根据局内部职责任分工，结合实际情况，制定2024年财政深化改革及信息化建设系统运维项目工作实施方案。

- 三、项目实施单位

玉溪市财政局

- 项目基本概况

2024年财政深化改革及信息化建设系统运维项目主要包含4个工作内容：玉溪政务云机柜租用项目、更换运维审计系统、财政监督检查、财政绩效评价工作。

- 五、项目实施内容

（一）财政信息系统运维服务：通过玉溪政务云机柜租用、更换运维审计系统项目，为市财政局中心机房服务、存储、网络安全设备等持续正常运转提供保障，为全市预算单位和财政部门提供服务，并按照上级财政部门的要求及时对系统进行升级，加强网络安全建设保障玉溪市财政网络安全。同时做好运维系统的数据备份，保证财政业务数据安全。根据项目情况，需要公开招标的，及时请示汇报，组成局采购小组进行项目询价、制定实施方案，按照规定确定采购方式，进行政府采购。如未达政府采购标准，严格按照《玉溪市财政局机关政府采购内控制度》进行项目申报及采购。

（二）绩效评价及重点项目绩效监控或自评核查：由各资金管理科室上报预评价项目；形成具体实施方案上报党组会研究；通过竞争性磋商方式聘请专业的中介机构提供服务。

（三）财政监督检查：开展预算、决算信息公开检查各1次（覆盖全部预算单位1,474个）、预算、决算信息公开整改复查各1次（覆盖全部预算单位1,474个）。按照《财政检查工作办法》（财政部令 第32号）要求开展检查，严格执行财政行政执法检查工作程序、工作纪律、文书格式。在玉溪市政府采购限额标准以下服务市场（八戒公采）上按竞争性采购中的“谈判采购—竞争性磋商—综合评分”方式采购第三方服务参与检查，明确检查内容和工作要求，完成检查任务。

- 六、资金安排情况

财政深化改革及信息化建设系统运维项目经费，根据走访、电话咨询供应商等方式进行市场调查、了解费用，预算资金81.50万元。具体支出进度和资金支出安排按照各合同约定和项目实施计划执行。

（一）玉溪政务云机柜租用项目：计划安排经费17.50万元。

（二）更换运维审计系统：计划安排经费9.00万元。

（三）财政绩效评价工作：委托第三方开展重点绩效评价和绩效运行监控，计划安排经费30.00万元。

（四）财政监督检查经费：2024年计划委托第三方开展预算、决算信息公开检查各1次（覆盖全部预算单位1,474个）、预算、决算信息公开整改复查各1次（覆盖全部预算单位1,474个），计划预算经费25.00万元。

### 七、项目实施计划

（一）玉溪政务云机柜租用项目：计划2024年3月进行项目申报，11月前完成项目采购及实施，11月底前完成合同款项支付。

（二）更换运维审计系统：计划2024年3月进行项目申报，11月前完成项目采购及实施，11月底前完成合同款项支付。

（三）财政监督检查时间为2024年1－12月。

（四）财政绩效评价相关工作：2024年6月－2024年11月开展。

- 八、项目实施成效

（一）通过玉溪市财政信息化项目实施可保障债务、预算管理一体化系统、决算系统、政府采购管理系统、非税收入管理平台系统等财政业务系统稳定运行，同时保障支撑财政业务信息系统的各设备正常、稳定运行及办公楼搬迁后市财政局各项工作正常开展。同时为预算单位业务人员和财政业务人员提供电话、远程和现场技术支持和咨询，协助财政和预算单位业务人员更好、更顺利的使用各财政业务系统，提高各财政业务系统的使用效率，实现让信息多跑路，业务人员少跑腿。

（二）加快完善预算执行、财政监督、绩效评价体系，加强财政信息化建设，绩效评价结果应用率100.00%。

（三）开展预算、决算信息公开检查各1次（覆盖全部预算单位1,474个）、预算、决算信息公开整改复查各1次（覆盖全部预算单位1,474个）。通过检查，有效提高预决算信息公开的质量，提高单位会计信息质量水平，提高财政管理水平，提高财政资金使用效益。

- 重点领域财政项目（二）

- 一、项目名称

- 玉溪市“智税理财”平台项目建设资金

- 二、立项依据

- 2022年3月《云南省税收征管保障办法》正式出台，10月市政府根据玉溪市实际情况和机构改革后部门职责调整情况，印发了《玉溪市税收征管保障实施方案（修订版）》，为玉溪市综合治税提保了制度保降，标志着玉溪市税收共治工作迈上了新台阶。为保证《玉溪市税改征管保障实施方案（修订叛）》切实发挥作用，需建设“智税理财”平台，通过数据交换、数据分析和数据应用，做实、做优智税理财和税收征管保障合作数据资产，及时发现税收征管漏洞，加强税收征收管理，为税收征管保障各相关主体提供更为全面、丰富的决策和参考支持，实现政府保障税收收入、夯实财源建设、优化政务治理、服务实体经济发展的目标。

- 三、项目实施单位

玉溪市财政局

- 四、项目基本概况

玉溪市“智税理财”平台拟由市财政局牵头，市税务局、市委网信办协同配合，以玉溪市“政务云”为基础，将税收征管保障数据交换平台由1.0版升级到2.0版，在2.0版的基础上建设税收征管保障数据中台和数据治理体系，台和数据治理体系，通过集中、拓宽和整合内外部数据资源，强化税收征管保障数据分析。在建设税收征管保障专题应用的同时，平台同时将数据工具、数据管理、数据分析、数据服务、应用支撑、基础应用等模块沉淀为共性的服务组件，并预留好模块端口，为下一步与其他平台协同运用做好准备。

- 五、项目实施内容

（一）开展智税理财平台建设，内容包括业务侧和数据侧两方面。在业务侧建设税收征管保障专题应用，在数据侧建设智税理财平台数据中台。税收征管保障专题应用是智税理财平台数据中台的业务输出，智税理财平台数据中台是税收征管保障专题应用的数据资源和数据智能基础。

（二）进行税收征管保障专题应用，为提供财政和税务部门税收要素分析、税收风险分析、税源经济动态分析，智税理财和税收保障工作报告、重点税源监控、专家自主深索、工作任务管理等智税理财和税收征管保障职能，并建设大屏进行可交互性展示。

（三）建设智税理财平台数据中台，实现税收征管保障合作数据资源管理与数据分析挖掘，相当于智税理财平台的“中央厨房”。包括数据采集与传输、数据清洗与转换、数据融合与规整、领域数据聚合、数据分析与挖掘、对数据资源管理与分析的软硬件进行统一管理、据资产管理、数据共享服务功能、应用支撑服事、应用基础服务。

- 六、资金安排情况

本项目计划安排总投资965.00万元，实际投资约915.70万元，预计共节约资金49.30万元。2023年已支付715.16万元，2024年预算108.19万元。

- 七、项目实施计划

该项目已于2023年11月完成投入试运行，按软件系统试运行3个月进行最终验收，2024年预算为支付项目尾款及培训。

- 八、项目实施成效

玉溪市“智税理财”平台，通过数据交换、数据分析和数据应用，做实、做优智税理财和税收征管保障合作数据资产，及时发现税收征管漏洞，加强税收征收管理，为智税理财和税收征管保障各相关主体提供更为全面、丰富的决策和参考支持，实现政府保障税收收入、夯实财源建设、优化政务治理、服务实体经济发展的目标，预期将取得良好的经济与社会效益。