玉溪市财政局2022年

预算重点领域财政项目文本公开

- 重点领域财政项目（一）

- 一、项目名称

财政预算改革项目经费

- 二、立项依据

党的十九大作出了一系列重大战略部署，提出了一系列重大目标任务，明确提出要“加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，为做好新时代财政工作提供了根本遵循。2018年，中央出台了《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，2019年4月，云南省出台了《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》，2021年4月，国务院出台了《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，为深入贯彻落实党中央、国务院和省的决策部署，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，经玉溪市财政局集体研究讨论，将2022年财政预算改革项目列入预算。

- 三、项目实施单位

玉溪市财政局

- 四、项目基本概况

（一）项目主要包括深化预算改革、加强预算管理及财政监督检查3个方面的内容。根据局内部职责任分工，结合实际情况，制定2022年财政预算改革工作实施方案。

（二）为适应财政国库管理制度改革需要，保证财政性资金及时支付与清算，提高财政资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为，提高各代理银行代理国库业务的积极性，确保国库集中支付业务高效运转。根据玉溪市政府2018年8月27日批示同意从2018年起将年度国库集中支付代理银行手续按当年实际业务量计算后据实纳入次年预算安排。

（三）财政监督检查按照《财政检查工作办法》（财政部令 第32号）要求开展检查，严格执行财政行政执法工作程序、工作纪律、文书格式。

- 五、项目实施内容

（一）绩效评价及自评核查：由各资金管理科室上报预评价项目；形成具体实施方案上报党组会研究；通过竞争性磋商方式聘请专业的中介机构提供服务。

（二）项目入库评审及事前评估：成立领导小组；通过竞争性磋商方式聘请专业人员参与建设和入库评审；组织预算项目入库评审，及时保质完成项目评审；委托第三方机构开展财政部门的事情评估工作，形成事前评估报告。

（三）代理手续费：按年度据实结算，代理银行于次年1月30日前将上一年度代理支付清算资金量等相关材料及计算结算费用情况报财政国库部门，经财政国库部门审核报批后，于次年3月财政国库部门与市级6家代理银行进行最终的数据核对确认，并根据玉溪市财政局与各代理银行签订的《委托银行代理市级财政国库集中支付业务协议》约定，按照实际清算量的0.40‰支付各代理银行代理业务手续费。

（四）财政监督检查按照《财政检查工作办法》（财政部令 第32号）要求开展检查，严格执行财政行政执法工作程序、工作纪律、文书格式。通过询价委托第三方参与检查，明确检查内容和工作要求，完成检查任务。

- 六、资金安排情况

财政预算改革工作经费，统一由2022年财政预算改革预算经费支出，预算资金442.00万元。具体支出进度和资金支出安排按照合同约定和项目实施计划执行。

（一）项目入库评审及事前评估工作：委托第三方开展年度入库评审及财政事前评估，计划安排经费20.00万元。

（二）财政绩效评价及自评核查工作：委托第三方开展12个项目4个市级部门绩效评价，计划安排经费100.00万元。

（三）市本级国库集中支付手续费300.00万元。

（四）财政监督检查经费：计划委托第三方开展预算、决算信息公开检查各1次（覆盖一级预算单位630个）、预决算整改复查1次（覆盖一级预算单位630个）、会计监督检查1次、财政专项监督检查1次，计划预算经费22.00万元。

### 七、项目实施计划

（一）绩效评价部分

1．项目入库评审及相关工作：开展时间为2022年全年。

2．财政绩效评价相关工作：2022年6月—11月，年度内分两批（次）开展。

3．财政事前评估：2022年9月—11月。

（二）国库集中支付手续费部分

1．统计核对阶段：2022年1—2月。

2．支付阶段：2022年3月。

（三）财政监督检查

财政监督检查时间为2022年1—12月。

- 八、项目实施成效

（一）加大对市级财政专项资金的整合和规范力度，强化财政专项资金评审。组织预算项目入库评审，合格储备项目增长率不低于5.00%。

（二）加快完善预算执行、财政监督、绩效评价体系，加强财政信息化建设。开展4个部门整体及12个项目财政绩效评价，绩效评价结果应用率100.00%。

（三）满足财政国库管理制度改革需要，保证财政性资金及时支付与清算；提高财政资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为；提高各代理银行代理国库业务的积极性，确保国库集中支付业务高效运转。

（四）开展预算、决算信息公开检查各1次（覆盖一级预算单位630个）、预决算整改复查1次（覆盖一级预算单位630个）、会计监督检查1次、财政专项监督检查1次。

- 重点领域财政项目（二）

- 一、项目名称

打击非法集资及金融监督管理经费

- 二、立项依据

- 党的十九大作出了一系列重大战略部署，提出了一系列重大目标任务，明确提出要坚决打好“三大攻坚战”，其中防范化解金融风险为各级党委政府最重要的属地职责。玉溪市在2016年就成立了玉溪市人民政府金融办公室，并在2019年机构改革中并入玉溪市财政局。从2016年成立起就成立了防范处置非法集资领导小组，市政府常务副市长为组长，市财政局局长为办公室主任、市金融办主任为办公室常务副主任，下设办公室于市财政局金融稳定科。2020年12月，国务院出台了《防范和处置非法集资条例》，并于2021年5月1日正式开始实施。《条例》内第五条明确了地方人民政府应建立机制与机构开展防范处置非法集资工作；第七条明确各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并列入本级预算。为深入学习习近平总书记在中央财经委第十次会议上的重要讲话，具体贯彻落实服务“一级两区”建设和防范化解重大金融风险的要求，经玉溪市委市政府同意，将2022年打击非法集资及金融监督管理经费列入预算。

- 三、项目实施单位

玉溪市财政局

- 四、项目基本概况

- 解放思想，立足实际，推动金融改革取得实效，继续提升金融服务实体经济的能力，贯彻执行中央、省、市金融工作方针、路线，坚决守住不发生系统性风险的底线。对全市人民群众进行防范非法集资知识宣传，对全市领导干部进行金融知识宣传和普及。

- 五、项目实施内容

（一）防范和处置非法集资工作：1．委托第三方在抖音平台播放防范和处置非法集资花灯宣传短视频（已于2021年花费10余万元拍摄完毕），预计在抖音APP开机画面推送该公益广告300万次，该项目重点用于覆盖青少年及中青年抖音用户；2．委托第三方在微信朋友权推送公益广告，预计推送300万次，该项目重点用于覆盖全市所有微信用户，及常驻玉溪市的外来人群；3．在市区核心位置极中心、聂耳广场租用广告公司大屏以每天播放120次、80次，每次15秒的方式开展宣传；4．委托第三方在各广场、商超、菜市场预计开展专项宣传8次，该宣传方式重点用于覆盖退休人员、中老年人。5.印刷防范和处置非法集资宣传折页100000份、宣传布袋50000份，按要求宣传页及宣传品将全部分给各县（市、区）。

（二）金融监督管理工作：1．编印《金融政策汇编、金融知识汇编》300份，发放给市党政班子成员、各部门主要领导、各县（市、区）主要领导；2．与玉溪日报等本地官方媒体合作开展金融工作宣传及向市民发送风险提示，预计全年开展宣传不少于5次。

- 六、资金安排情况

- 打击非法集资及金融监督管理经费共安排预算资金53.80万元，其中：

- 防范和处置非法集资工作：1．在抖音平台推送防范和处置非法集资花灯公益宣传短视频，预计需安排经费10.00万元；2．在微信朋友全推送公益广告，预计需安排经费10.00万元；3．在市区核心位置租用大屏开展宣传，预计需安排经费20.00万元；4．印刷防范和处置非法集资宣传页及宣传品，预计需安排经费10.00万元。

- （二）金融监督管理工作：1．编印《金融政策汇编、金融知识汇编》，预计需要安排经费2.00万元；2．与媒体合作开展金融工作及风险宣传，预计需安排经费1.80万元。

- 七、项目实施计划

2022年度打击非法集资及金融监督管理经费项目主要包含3个工作内容：

（一）在抖音、微信平台开展宣传：于2022月1月以政府购买服务形式，通过采购程序招标选购第三方合作够。该项工作开展方式为实际投放点阅量，各投放300万条万，合计600万条。点阅结束即完成了该项工作。

（二）市区核心位置租用大屏开展宣传：于2021年末通过政府采购服务方式，招标。开展时间为2022年全年。

（三）其他各项工作：（1）印制防范和处置非法集资宣传品为2022年7月，印制完成后于当月全部下发。（2）编印《金融政策汇编、金融知识汇编》，开展时间为2022年9月。（3）与媒体合作事宜期限为2022年全年，具体报道和发送风险提示以实际工作需要时间为准。

- 八、项目实施成效

一是运用新媒体宣传手段使全市非法集资宣传工作能更大范围覆盖市民群众，特别是将金融知识普及、非法集资防范、非法金融活动防范宣传等内容结合起来，以宣传月、大型宣传活动等平台，持续深入推进防范宣传工作，营造良好社会氛围。建立风险提示、风险告知等工作机制，切实提升群众防范意识和能力。

二是通过提升宣传力度及“线上线下”多部门，多手段排查，特别是发动群众加大非法集资风险排查，充分利用党建引领基层社会治理智能化平台，开展地毯式排查，严格控制新增风险，力争年内零新增5000万以上非法集资案件。

三是与媒体合作开展宣传工作，可有效增强群众的金融理财能力，能有效辨别各类骗局。同时编印《金融政策汇编、金融知识汇编》给市党政班子成员、各部门主要领导、各县（市、区）主要领导能有效提升领导干部管理金融水平，在做重大决策时能更加明晰政策法规，提升决策水平。一旦在日常排查中发现重大风险，通过媒体平台发布风险提示将有效减少群众损失，及时将案件发展势头进行遏制。

- 重点领域财政项目（三）

- 一、项目名称

- 道交基金委托管理服务专项资金

- 二、立项依据

按照中华人民共和国财政部56号令《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》规定，经云南省人民政府批准的《云南省道路交通事故社会救助基金管理实施细则（试行）》于2012年6月1日正式实施。市财政局多次向市政府请示尽快建立救助基金管理机构，认真抓好道路交通事故社会救助基金工作，至今未设立救助基金管理机构。在机构成立之前参照省本级和其他州市的做法，委托全省统一政府采购的第三方机构（云南诚泰保险公司）进行管理。

- 三、项目实施单位

玉溪市财政局

- 四、项目基本概况

- 根据《云南省道路交通事故社会救助基金管理实施细则（试行）》规定和2012年5月25日省级相关七部门召开的联席会议要求，各州市人民政府应当设立本级救助基金，并成立工作机构进行管理，市财政局金融涉外科承担道路交通事故社会救助基金管理有关职能。根据《道路交通事故社会救助基金服务委托合同》和市政府批示的道路交通事故社会救助基金管理委托管理费纳入年度预算的请示，需按年支付受托方服务管理费用。

- 五、项目实施内容

在预算年度内，做好玉溪市道交基金垫付项目，达到垫付案件量不少于4起的数量目标，达到所有案件均按时垫付的时效目标，使道路交通事故受害人得到及时救助，并依照相关法律法规向赔偿义务人进行追偿，目标期内完成追偿案件不少于1起，建立完善救助基金申请审核垫付业务档案，保证每年度终了时相关审计工作顺利完成。

受委托的第三方机构安排专业服务人员2人，提供本辖区的道路交通事故社会救助基金（以下简称道交基金）的垫付和追偿服务，具体内容以委托合同为准。

- 六、资金安排情况

- 自2017年11月21日起，整个项目的服务价格为18.00万元，此资金申请列入次年市级预算安排。费用的支付分两次支付，第一次支付在签订合同时支付70.00%，第二次支付在合同终止后一个月内，经市财政组织对受委托的第三方机构工作情况实施考核，视考核情况支付剩余合同价款。

- 七、项目实施计划

2012年2月，云南省财政厅发布了《云南省道路交通事故社会救助基金管理实施细则（试行）》，文件中对于道路交通事故社会救助基金的垫付及追偿做了相关说明，规定该实施细则于2012年6月1日起实行。玉溪市财政局委托诚泰保险公司玉溪中心支公司为本辖区道路交通事故社会救助基金服务机构，委托管理合同一年一签，服务有效期为11月21日至次年的11月20日。道交基金主要是针对符合垫付要求的情形，负责垫付相关抢救费和丧葬费。

诚泰保险公司责任：承担救助基金管理机构职能职责,负责救助基金的垫付及追偿工作，具体内容以委托合同为准。

市财政局责任：由金融涉外科贯彻道路交通事故社会救助基金管理制度，抓好道交基金委托服务工作，监管好账户资金，按合同约定支付委托管理经费，并组织开展绩效评价工作。

- 八、项目实施成效

道交基金委托管理项目的实施，加强了玉溪市道交基金垫付及追偿管理，根据救助基金工作的实施，体现了对伤者的及时救治和对死者的妥善安置，避免了矛盾激化，维护了社会稳定。

市财政局将继续加强与相关部门的协调与沟通，做好道交基金救助垫付工作，也对以往垫付的路救案件进行整理，对于可以追偿的案子及时送律师处展开追偿工作。加强管理，加强与基金管理中涉及到的各部门人员的联系，相互配合，齐心协力，将玉溪路救工作做的更好。