玉溪市防震减灾局2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

新建华宁县地球物理场观测站项目建设资金。

- 立项依据

《中华人民共和国防震减灾法》第四条、第十八条地震监测经费纳入财政预算、《云南省防震减灾条例》、《新时代防震减灾事业现代化纲要（2019—2035年）》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”规划的通知》（云政办发〔2021〕53号）。》《玉溪市防震减灾局关于印发玉溪市防震减灾“十四五”规划的通知》（玉震发〔2021〕4号）。

- 《中华人民共和国防震减灾法》第四条、第十八条地震监测经费纳入财政预算。

- 2.《云南省防震减灾条例》第三章地震监测预报。

3.《国家综合防灾减灾“十四五”规划初步框架》《云南省新时代防震减灾事业现代化建设规划纲要（2019-2035 年）》《玉溪市防震减灾“十四五”规划》（市政府重点专项规划之一）法律法规和市委、市政府等要求，2023年在华宁县新建地球物理场观测站，提升地震监测能力。

- 项目实施单位

玉溪市防震减灾局。

- 项目基本概况

为大力推进新时代防震减灾事业现代化建设，全面提升玉溪防震减灾综合能力，结合中国地震局、云南省地震局党组新时代防震减灾事业发展重大规划布局，依据“云南省深入推进预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程（2019年至2023年）”、“提高自然灾害防治能力九大工程”建设相关要求，提出华宁县地球物理场建设。

- 项目实施内容

（一）专业设备采购。计划采购流体、形变等专业设备，主要用于地震监测，基本完成形变等组网工作。

（二）开展基础设施建设。改建或新建地震观测用房，主要用于专业设备摆放。新钻2至3口地震专用观测井，累计深度预计在300米左右，根据2021年新建峨山县地球物理场观测站测算预计在23万左右。

（三）租地1至2亩，根据前期摸底预计每年费用在0.5万元，租用10年，预计费用在5万元左右。

（四）其他方面。完成围墙、架电、通水、通信、绿化、监控、防盗措施等建设。

- 资金安排情况

资金来源：市级财政

资金估算：37万元

具体测算明细为：

- 观测机井16.50万元，井孔预计深度300米左右。

- 地震监测设备购置17.00万元，按照2022年地震监测设备采购标准，采购流体、形变等观测设备。

- 其他资本性支出3.50万元。

- 项目实施计划

项目正式实施日期 1年，建设进度为 2023年1月初完成局党组会议研究决定正式实施方案，2月底前向省地震局领导汇报项目建设方案，争取上级部门支持;3月底前开展前期建设准备、可研初设等工作;5月底前完成租地;6月底前完成基建和钻孔招投标等;8月底前完成观测设备招投标;10月底前,完成施工初步验收及设备安装;11月30日前，完成监测仪器安装调试工作，产出地震监测数据;12月31日前，完成竣工验收及资料整理归档等工作。

- 项目实施成效

本项目属于基础设施项目，具有公益属性，货币量化的效果不是项目目标的主体，加之针对本项目的实际情况，外部效果可以描述，但量化和货币化存在较大难度，同时难以收集到翔实充分的统计数据、资料，所以本项目经济采用以定性分析为主，定量分析为辅。

1.经济效益。本项目属于公益工程，不以营利为目的。在实际操作中，实行“弹性投入”的方式，即道路改造、市政基础设施改造、水电安装相互配合,根据各自的施工情况，控制人力、物力、财力的投入量，并积极主动地与其他工种、标段相互协调，减少不必要的摩擦，这样可以减少人力、物力和财力浪费，降低工程成本。

2.社会效益。随着物质生活水平的不断提高，人们对地震安全的需求越来越高，安全的需求也是防震减灾的需求。在这种大背景下，防震减灾工作也日益突显其重要性。本项目的建设，对于进一步防御和减轻地震灾害，保护人民生命和财产安全，促进经济社会的可持续发展起到重要的作用，也是和谐社会追求的目标。

3.其他效益。地震灾害位列各种自然灾害之首，我国又是地震灾害频发的国家，地震作为玉溪最主要的自然灾害之

一，在建设社会主义和谐社会进程中，不能不考虑防御与减轻地震灾害问题，防震减灾工作保障和谐社会构建，应从建立健全公共安全体系入手，加强灾害预警机制，完善防震减灾指挥功能和工作功能，树立“宁可千日不震，不可一日不防”的观念，只要把震情危害分析透，做到科学有效的应对，那么，我们就会实现减轻地震灾害损失的现实目的，就会大大促进和谐社会的安全、少灾、稳定的健康发展。