- 玉溪市农业农村局2024年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

- 2024年玉溪市第三次全国土壤普查专项资金

- 立项依据

《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）提出自2022年起开展第三次全国土壤普查，全面查明查清我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。按照国家下发的样点布设任务，全市共布设土壤样点7,717个，包括表层样点7,558个，剖面样点159个。2023年，我市在红塔区、澄江市、华宁县、峨山县和元江县开展土壤三普工作，包括表层样点4,277个，剖面样点94个。2024年在江川区、通海县、易门县和新平县开展土壤三普工作，包括表层样点3,281个，剖面样点65个。2025年12月底前完成全市普查工作。

- 项目实施单位

- 项目实施单位：玉溪市农田建设与土壤肥料工作站。玉溪市第三次全国土壤普查领导小组办公室具体负责本地区土壤普查工作落实、质量督查和成果验收等工作。县（市、区）土壤三普领导小组，要建立工作领导机制，制定工作方案，负责推进本地区土壤普查工作的组织实施。

- 项目基本概况

根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）和《云南省人民政府关于开展云南省第三次全国土壤普查的通知》（云政发〔2022〕30号）要求，玉溪市2024年第三次全国土壤普查专项资金项目预算市本级项目资金336.25万元。

- 项目实施内容

开展2023年土壤三普工作的红塔区、澄江市、华宁县、峨山县和元江县5个县（市、区）共4,371个土壤样品的检测工作。

按照全国土壤普查办对实验室筛选的要求、政府采购相关规定确定承担相关任务的实验室。市级根据发布的《第三次全国土壤普查检测实验室目录》，从中选择检测实验室承担红塔区、澄江市、华宁县、峨山县和元江县5个县（市、区）的检测化验工作。

土壤样品到达选定的检测实验室后，采用样品流转APP扫码登记，并在土壤普查工作平台上填报收样信息，按照土壤普查工作平台样品任务清单中的样品测试指标与测试方法，进行样品相关指标测定。检测实验室在质控实验室的指导下，按照检查计划、检查任务、检测指标和方法等的要求和技术规范的规定开展土壤样品检测工作。检测实验室严格执行《第三次全国土壤普查技术规范（修订版）》《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检查技术规范（修订版）》《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范（修订版）》的相关要求，制定内部质量控制计划、编制质量报告，做好样品流转、检测和保存工作。样品检测结束后，及时填写检测结果电子数据，上报省级和国家级工作平台。

检测实验室按照《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范（修订版）》的要求，对检查数据质量进行内部审核，审核合格后检测实验室完成数据填报工作。

- 六、资金安排情况

- 玉溪市2024年第三次全国土壤普查专项资金项目预算市本级项目资金336.25万元。资金支出明细：4,371个土壤样品检测费用1,256.31万元，其中：4,277个表层样品检测单价0.27万元、费用1,154.79万元；94个剖面样品检测单价1.08万元、费用101.52万元。本次申请市级资金336.25万元，不足部分从上级下达资金和市级追加配套资金中支出。

- 七、项目实施计划

2023年起在红塔区、澄江市、华宁县、峨山县、元江县5个县（市、区）逐步开展各项土壤普查工作。2023年9月起开展全部外业调查采样工作，2024年2月完成红塔区、澄江市、华宁县、峨山县、元江县5个县（市、区）的内业检测实验室采购工作，2024年9月底前完成5个县（市、区）的内业检测工作。

- 八、项目实施成效

土壤普查是查明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量等的重要方法，普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

（一）开展土壤三普是守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础。随着经济社会发展，耕地占用刚性增加，要进一步落实耕地保护责任，严守耕地红线，确保国家粮食安全，需摸清耕地数量状况和质量底数。全国第二次土壤普查（以下简称“土壤二普”）距今已40年，相关数据不能全面反映当前农用地土壤质量实况，要落实藏粮于地、藏粮于技战略，守住耕地红线，需要摸清耕地质量状况。在第三次全国国土调查（以下简称“国土三调”）已摸清耕地数量的基础上，迫切需要开展土壤三普工作，实施耕地的“全面体检”。

（二）开展土壤三普是落实高质量发展要求加快农业农村现代化的重要支撑。完整、准确、全面贯彻新发展理念，推进农业发展绿色转型和高质量发展，节约水土资源，促进农产品量丰质优，都离不开土壤肥力与健康指标数据作支撑。推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，提高农产品质量和竞争力，需要详实的土壤特性指标数据作支撑。指导农户和新型农业经营主体因土种植、因土施肥、因土改土，提高农业生产效率，需要土壤养分和障碍指标数据作支撑。发展现代农业，促进农业生产经营管理信息化、精准化，需要土壤大数据作支撑。

（三）开展土壤三普是保护环境促进生态文明建设的重要举措。随着城镇化、工业化的快速推进，大量废弃物排放直接或间接影响农用地土壤质量：农田土壤酸化面积扩大、程度增加，土壤中重金属活性增强，土壤污染趋势加重，农产品质量安全受威胁。土壤生物多样性下降、土传病害加剧，制约土壤多功能发挥。为全面掌握全国耕地、园地、林地、草地等土壤性状、耕作造林种草用地土壤适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”。

（四）开展土壤三普是优化农业生产布局助力乡村产业振兴的有效途径。人多地少是我国的基本国情，需要合理利用土壤资源，发挥区域比较优势，优化农业生产布局，提高水土光热等资源利用率。推进国民经济和社会发展“十四五”规划纲要提出的优化农林牧业生产布局落实落地，因土适种、科学轮作、农牧结合，因地制宜多业发展，实现既保粮食和重要农产品有效供给、又保食物多样，促进乡村产业兴旺和农民增收致富，需要土壤普查基础数据作支撑。