## 附表10项目支出概况
表10
项目支出概况
项目名称 | 2018年省级财政节能降耗专项资金
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 节能与资源综合利用科
| 项目分管处室（单位）负责人 | 张建文 | 0877-2021625
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 | 304.2 |  | 省级财政 | 304.2
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 2018年省级财政节能降耗专项资金 |  | 304.2 |  | 304.2
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 玉溪市工业和信息化局
| 2.保障措施 | 1.《云南省省级财政节能降耗专项资金管理办法》（云政办函〔2014〕193号）明确了资金管理使用，机构职责，监督机制等内容，严格按照管理办法开展项目实施。2.《关于做好燃煤锅炉验收工作的通知》（云工信节能〔2017〕411号）明确了验收条件、工作程序等内容。市工信局、环保局、质监局三部门联合市质量技术监督综合检测中心，区工信、环保、质监部门，分批次对25台锅炉进行了现场验收，现场验收采取听取汇报、复核资料、查看现场、质询讨论等方式进行，对符合验收条件25台淘汰燃煤锅炉的出具验收意见，形成《淘汰燃煤锅炉验收意见表》。
| 3.资金安排程序 | 根据《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于下达2018年省级财政节能降耗专项资金的通知》（云财建〔2018〕300号），按照2018年1月上报的《玉溪市淘汰燃煤锅炉工作报告》和25个《淘汰燃煤锅炉验收意见表》，市财政局和市工信局联文下发《玉溪市财政局 玉溪市工业和信息化委员会关于下达2018年省级财政节能降耗专项资金的通知》（玉财建〔2018〕257号），文件中明确了每台燃煤锅炉对应的企业、锅炉型号、锅炉设备注册代码、额定出力量、补助的金额、所属县区。市财政局按照文件中的金额，把专项资金235.8万元拨付到红塔区财政局，专项资金68.4万元拨付到高新区财政局，由区财政局对应项目安排明细表拨付至相关企业。

## 附表11项目支出绩效自评
表11
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
产出指标 | 数量指标 | 燃煤锅炉淘汰数量 | 25台，100%完成 | 2018年1月，完成25台燃煤锅炉淘汰任务。进行现场验收，并形成《淘汰燃煤锅炉验收意见表》，数量指标已完成。 | 上年度未安排该类别资金，不纳入绩效评价范围。 | 100% | 优
产出指标 | 时效指标 | 燃煤锅炉淘汰工作的完成时效 | 要求在资金下达时100%完成淘汰任务 | 省级资金下达时玉溪市已100%完成25台燃煤锅炉淘汰任务，且都符合验收条件并通过市级验收，时效指标已完成。 | 上年度未安排该类别资金，不纳入绩效评价范围。 | 100% | 优
效益指标 | 社会效益 | 节能量 | 4.0656万吨标准煤 | 按照燃煤锅炉每蒸吨耗标准煤0.2吨，燃煤锅炉改为电、天然气锅炉后能效提高30%，每年运行7000小时计算。玉溪市淘汰的25台燃煤锅炉共96.8蒸吨，则产生节能量为：96.8×0.2×0.3×7000=4.0656万吨标准煤，社会效益指标已完成。 | 上年度未安排该类别资金，不纳入绩效评价范围。 | 100% | 优
效益指标 | 生态效益 | 减排二氧化碳 | 10.164万吨 | 按照节约每吨标准煤折合2.5吨二氧化碳计算，节约4.0656万吨标准煤，可减少二氧化碳排放10.164万吨，社会效益指标已完成。 | 上年度未安排该类别资金，不纳入绩效评价范围。 | 100% | 优
满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得燃煤锅炉淘汰补贴企业的满意度 | 80% | 通过对获得燃煤锅炉奖励资金的企业进行满意度调查，企业对获得燃煤锅炉奖励资金很满意，满意度达85%以上，满意度指标已完成。 | 上年度未安排该类别资金，不纳入绩效评价范围。 | 100% | 优
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 有。按照《关于做好燃煤锅炉验收工作的通知》（云工信节能〔2017〕411号）文件，市工信局、环保局、质监局三部门严格按程序开展淘汰燃煤锅炉验收工作，联合上报了《玉溪市淘汰燃煤锅炉工作报告》，并附上符合验收条件的25台燃煤锅炉的验收意见表。
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 有。对照淘汰及节能环保改造燃煤锅炉验收条件和程序，2018年1月，市工信局、环保局、质监局三部门联合市质量技术监督综合检测中心，区工信、环保、质监部门，分批次对25台锅炉进行了现场验收，现场验收采取听取汇报、复核资料、查看现场、质询讨论等方式进行，对符合验收条件25台淘汰燃煤锅炉的出具验收意见，形成《淘汰燃煤锅炉验收意见表》，并上报省工信厅。2018年12月，收到《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于下达2018年省级财政节能降耗专项资金的通知》（云财建〔2018〕300号），按照2018年1月上报的《玉溪市淘汰燃煤锅炉工作报告》和25个《淘汰燃煤锅炉验收意见表》，市财政局和市工信局联文下发《玉溪市财政局 玉溪市工业和信息化委员会关于下达2018年省级财政节能降耗专项资金的通知》（玉财建〔2018〕257号），文件中明确了每台燃煤锅炉对应的企业、锅炉型号、锅炉设备注册代码、额定出力量、补助的金额、所属县区。市财政局按照文件中的金额，把专项资金235.8万元拨付到红塔区财政局，专项资金68.4万元拨付到高新区财政局，由区财政局对应项目安排明细表拨付至相关企业。
| 项目是否达到标准的质量管理水平 |  | 已达到。项目严格按照《云南省省级财政节能降耗专项资金管理办法》（云政办函〔2014〕193号）和《关于做好燃煤锅炉验收工作的通知》（云工信节能〔2017〕411号）文件规定的申报、验收、程序执行，保证了项目完成质量。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 2018年12月18日，市财政局与市工信局联文，下发《玉溪市财政局 玉溪市工业和信息化委员会关于下达2018年省级财政节能降耗专项资金的通知》（玉财建〔2018〕257号），把资金下拨至企业所在的县区财政局，由区财政局对应项目安排明细表拨付至相关企业。2019年4月，开展绩效评价，并将绩效评价报告报至省工信厅。
| 验收的有效性 |  | 严格按照《关于做好燃煤锅炉验收工作的通知》（云工信节能〔2017〕411号）文件开展验收工作，项目验收真实有效。
自评结论 |  |  | 下达红塔区、高新区省级财政节能降耗专项资金304.2万元，完成25台燃煤锅炉淘汰任务，产生节能量4.0656万吨标准煤。项目实施后，企业大气污染排放各项指标全线达标，二氧化碳排放值大大降低。且在天然气未通达的禁煤区域，生物质固体成型燃料的使用，有效解决了企业面临的环保问题。

## 附表12项目绩效目标管理
表12
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 严格验收程序，严格资金管理。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 无
| 4.其他需要说明的情况 | 请求省级层面协调天然气供应商加快天然气管道建设及天然气通达，并提前采取相关措施应对冬季供气紧张问题，保障使用天然气的企业冬季正常生产。