## 附表10项目支出概况
表10
项目支出概况
项目名称 | 2018年无线电频率占用费
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 玉溪市工业和信息化委员会无线电管理办公室
| 项目分管处室（单位）负责人 | 解保清、姚庆国 | 0877-2024661、2022471
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-07-01 |  | 截止时间 | 2019-10-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 528 |  | 中央财政 | 528
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 无线电管理设施构建支出 |  | 410 |  | 249.68
| 无线电管理基础设施和技术设施运行维护支出 |  | 98 |  | 56
| 专项监管和其他相关支出 |  | 20 |  | 14
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 玉溪市工业和信息化委员会
| 2.保障措施 | 从制度保障方面，严格按照《云南省无线电管理技术设施建设管理办法》《云南省无线电监测网工程建设项目管理规范》《玉溪市工业和信息化委机关财务管理办法》开展项目实施；从组织保障方面，为确保项目顺利实施，成立建设项目工作领导小组，由玉溪市工业和信息化委员会分管无线电管理工作的副局长担任组长，成员由玉溪市工业和信息化委员会分管无线电管理工作的副局长担任组长，副组长由无线电管理科及监测站负责人担任，成员收无线电管理科、无线电监测站相关业务科室工作人员组成。
| 3.资金安排程序 | 资金安排严格按程序开展，具体情况如下： 一是2017年8月23日《玉溪市工业和信息化委员会关于2018年无线电频率占用费专项资金的申请报告》（玉工信[2017]197号）上报玉溪市2018年无线电频率占用费支出822.50万元，其中，无线电管理设施购建支出365万元，专项用于“玉溪市无线电智能监测网系统建设”项目。 二是2018年5月28日，《云南省财政厅 云南省工业和信息化委关于下达2018年无线电管理经费的通知》（云财建【2018】95号）文件下达2018年无线电频率占用费支出528万元，其中，无线电管理设施购建支出365万元，专项用于玉溪市无线电智能监测网系统建设项目。 三是2018年7月25日，《玉溪市财政局关于下达2018年无线电管理经费的通知》玉财建[2018]95号文件下达2018年无线电管理经费528万元，其中，无线电管理设施购建支出365万元，专项用于玉溪市无线电智能监测网系统建设项目。 四是2018年8月6日玉溪市无线电管理办公向市工信委提出项目建设申请： 《关于2018年无线电智能监测网系统建设、无线电管理特种车辆申请项目实施的汇报。 五是2018年8月20日，《中共玉溪市工业和信息化委员会会议纪要》第十期。研究了无线电智能监测网建设项目各项管理制度及管理方法，会议要求严格按照公开招标方式及政府采购程序实施项目建设。 六是2018年9月29日，玉溪市财政局批复通过政府采购项目申报表。审核意见：采用公开招标方式进行分散采购。 七是2018年10月16日，按政府采购规定，选取招标代理人对该项目组织公开招标。项目于2018年10月29日在《云南省政府采购网》及《全国公共资源交易平台》发布招标公告 。2018年11月09日开标评标 。2018年11月9日，在《云南省政府采购网》《全国公共资源交易平台》及《玉溪市政府采购网》上发布中标公告，成交价为351.81万元。 八是2018年12月01日，玉溪市工业和信息化委与成都大公博信息技术有限公司签订《玉溪市无线电智能监测网系统项目合同书 》。《合同书》约定：合同签订后15日内甲方向乙方支付合同总金额60%的预付款，项目试运行后支付。项目初验合格后支付合同价款的37%，验收后运行正常付3%质保金。
资金安排严格按程序开展，具体情况如下： 一是2018年12月《云南省财政厅关于下达2018年无线电频率占用费支出 预算的通知》（云财产业[2018]155号）下达曲靖市2018年无线电频率占用费支出528万元，专项用于“曲靖市无线电现场监测系统”项目建 设。 二是2018年12月7日，曲靖市无线电监测站向曲靖市工业和信息化委员 会提交了《曲靖市无线电现场监测系统建设项目请示》。 三是2018年12月18日，《曲靖市财政局关于下达2018年无线电频率占用 费的通知》曲财产业[2018]147号文件下达2018年无线电频率占用费支出200万元，专项用于曲靖市无线电现场监测系统建设项目。 四是2019年1月25日，中共曲靖市工业和信息化局2019年第1次党委 会决定同意《曲靖市无线电现场监测系统建设项目请示》。由无线电管 理办公室王小龙主任牵头，无线电监测站负责，严格按照有关招投标程 序进行采购，严禁任何领导干部违规插手和干预项目，设备采购既要做 到合法合规，也要做到合情合理。 五是2019年2月27日，曲靖市财政局批复通过政府采购项目申报表。审 核意见：委托社会代理机构或集中采购机构组织采购。 六是2019年3月4日，委托曲靖市中晟招标代理服务咨询有限公司对该项 目组织公开招标。项目于2019年3月12日在《云南省政府采购网》及《 云南省公共资源交易信息网》发布采购公告，有效期3月13日至3月19日 。2019年4月1日15：00在曲靖市公共资源交易中心五号开标厅公开招标 。2019年4月2日，在《云南省政府采购网》及《曲靖市公共资源交易信 息网》上发布中标公告，成交价为198.5万元。 七是2019年4月23日，曲靖市工业和信息化局与成都点阵科技有限公司 签订《曲靖市工业和信息化委员会无线电现场监测系统建设项目合同书 》。《合同书》约定：本项目所有分项均无预付款，采用根据项目实施 进度付款的方式。项目初验合格后支付合同价款的60%，项目终验合格 后支付合同价款的40%。

## 附表11项目支出绩效自评
表11
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
投入 | 资金的落实 | 目标设定与资金到位率 | 资金到位与预算申报率 | 大于60% | 完成 | 64.19% | 优
过程 | 各项管理及操作流程合法合规 | 严格按规范操作，每次违规扣0.5分 | 严格按政府采购程序、按操作规程进行管理。 | 大于90% | 100% | 100% | 优
产出 | 质量管理 | 质量指标： 重大活动非法信号处理率会效益指标：干扰申诉办结率 | 重大活动非法信号处理率 =有效阻段非法信号数/实际发现 非法信号数干扰申诉办结率 | 大于90% | 100% | 100% | 优
效果 | 社会效益与经济效果相辅相成 | 服务对象满意度指标：相关单位对无线电安全保障工作的满意度 | 相关单位对无线电安全保障工作的满意度 | 大于90% | 100% | 100% | 优
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 项目有节支增效的改进措施。 原可研报告批复资金365.50万元。经过公开招标确定中标价351.81万元，节约13.69万元。无线电特种车辆预算45万元，采购完成使用38万元，节约7万元。
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 项目有规范的内控机制，严格按照《云南省无线电管理技术设施建设管理办法》 《云南省无线电监测网工程建设项目管理规范》开展项目建设。
| 项目是否达到标准的质量管理水平 |  | 公告规定工期为合同签订后9个月内完工，现项目未完工，由于项目未完工，暂不能确定是否达到了标准的质量管理水平，已严格按照《云南省无线电管理技术设施建设管理办法》《云南省无线电监测网工程建设项目管理规范》开展项目建设。无线电监测用车已完成全部采购程序。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 项目完成的及时性： 一、“玉溪市智能无线电监测系统建设”可行性研究申请。 二、2017年8月玉溪市智能无线电监测系统建设可研报告。 三、2017年8月21日《玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市无线电智能监测网系统建设项目可行性研究报告的批复》（玉发改基础【2017】375号。 四、2018年5月28日，《云南省财政厅 云南省工业和信息化委关于下达2018年无线电管理经费的通知》（云财建【2018】95号）下达2018年无线电频率占用费支出528万元，其中，无线电管理设施购建支出365万元，专项用于玉溪市无线电智能监测网系统建设项目。 五、2018年7月25日，《玉溪市财政局关于下达2018年无线电管理经费的通知》玉财建[2018]95号文件下达2018年无线电管理经费528万元，包括：无线电管理设施购建支出410万元，无线电基础设施和技术设施运行维护支出98万元，专项监管和其他相关支出20万元。 六、2018年9月29日，玉溪市财政局批复通过政府采购项目申报表。审核意见：采用公开招标方式进行分散采购。 七、2018年11月9日至30日公开招投标，确定中标人：成都大公博信息技术有限公司。 八、2018年12月01日，玉溪市工业和信息化局与成都大公博信息技术有限公司签订《玉溪市无线电智能监测网系统项目合同书》。 九、2018年12月3日《中共玉溪市工业和信息化委员会会议经要》第十五期，同意招安合同支付预付款211.086万元。 十、2018年12月12日支付预付款211.086万元，项目实施。目前项目正在进行中。
| 验收的有效性 |  | 无线电特种车辆已完成验收，项目有效完成；智能监测网系统处于试运行阶段，由于项目尚未组织验收，不能评价验收的有效性，项目交验时严格按照相关要求组织验收；运维经费中已实施项目准备组织验收，完成合同约定的工作；专项监管经费按正常工作需要完成有关支出。
自评结论 |  |  | 无线电特种车辆已于去年完成，智能监测网系统因项目技术复杂，实施周期稍长，但已进入试运行阶段，基本按照行业正常的周期运作，今年内可完成项目验收。运维费、专项监管经费严格按规程运行。

## 附表12项目绩效目标管理
表12
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 建设项目其中一个已完成，另一个已完成百分之九十，运维经费、专项监管经费的使用因国家相关规定，在有关项目计划及实施上有难度。但已完成大部分支出。
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 下一步，在执行省级无线电频率占用费资金收支两条线的基础上，提前预估省对下专职支付频占费资金规模，提前做好项目招投标前期准备工作，一旦资金下达，立即开展相关工作，加强预算执行进度。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 根据目前工作实际，对今后的预算申报作出符合实际需求的调整
| 3.需改进的问题及措施 | 全面考虑无线电管理、监测工作的实际需要，做出适当调整
| 4.其他需要说明的情况 | 无其他需要说明的情况