## 附表1收入支出决算总表
附件4
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：玉溪市抚仙湖管理局 |  |  |  | 单位：万元
收 入 |  |  | 支 出
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额
栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2
一、财政拨款收入 | 1 | 7916 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 48
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 36
二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37
三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38
四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39
五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40
六、其他收入 | 7 | 555.4 | 七、文化体育与传媒支出 | 41
| 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 273.77
| 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 138.49
| 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 | 3081.48
| 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45
| 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 | 4111.89
| 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47
| 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 48
| 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49
| 16 |  | 十六、金融支出 | 50
| 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51
| 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 52
| 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 181.78
| 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54
| 21 |  | 二十一、其他支出 | 55
| 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 56
| 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 57
本年收入合计 | 24 | 8471.4 | 本年支出合计 | 58 | 7835.41
用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 59
年初结转和结余 | 26 | 1674.47 | 交纳所得税 | 60
基本支出结转 | 27 |  | 提取职工福利基金 | 61
项目支出结转和结余 | 28 | 1674.47 | 转入事业基金 | 62
经营结余 | 29 |  | 其他 | 63
| 30 |  | 年末结转和结余 | 64 | 2310.45
| 31 |  | 基本支出结转 | 65 | 42.75
| 32 |  | 项目支出结转和结余 | 66 | 2267.73
| 33 |  | 经营结余 | 67
总计 | 34 | 10145.86 | 总计 | 68 | 10145.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 附表2收入决算表
收入决算表
公开02表
编制单位： | [9 empty] | 单位：万元
项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入
支出功能分类科目编码 |  |  | 科目名称
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
|  |  | 合计 | 8471.4 | 7916 |  |  |  |  | 555.4
208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 273.77 | 273.77
20805 |  |  | 行政事业单位离退休 | 264.59 | 264.59
2080501 |  |  | 归口管理的行政单位离退休 | 64.9 | 64.9
2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.01 | 194.01
2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.68 | 5.68
20827 |  |  | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.18 | 9.18
2082701 |  |  | 财政对失业保险基金的补助 | 3.24 | 3.24
2082702 |  |  | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.97 | 2.97
2082703 |  |  | 财政对生育保险基金的补助 | 2.97 | 2.97
210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 138.49 | 138.49
21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 138.49 | 138.49
2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 83.23 | 83.23
2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 55.26 | 55.26
211 |  |  | 节能环保支出 | 3368.16 | 2815.66 |  |  |  |  | 552.5
21103 |  |  | 污染防治 | 3368.16 | 2815.66 |  |  |  |  | 552.5
2110302 |  |  | 水体 | 3368.16 | 2815.66 |  |  |  |  | 552.5
213 |  |  | 农林水支出 | 4509.2 | 4506.3 |  |  |  |  | 2.9
21301 |  |  | 农业 | 30 | 30
2130135 |  |  | 农业资源保护修复与利用 | 30 | 30
21303 |  |  | 水利 | 4479.2 | 4476.3 |  |  |  |  | 2.9
2130301 |  |  | 行政运行 | 1571.36 | 1568.46 |  |  |  |  | 2.9
2130302 |  |  | 一般行政管理事务 | 2344.88 | 2344.88
2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 562.96 | 562.96
221 |  |  | 住房保障支出 | 181.77 | 181.77
22102 |  |  | 住房改革支出 | 181.77 | 181.77
2210201 |  |  | 住房公积金 | 173.55 | 173.55
2210203 |  |  | 购房补贴 | 8.22 | 8.22
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附表3支出决算表
支出决算表
公开03表
编制单位：玉溪市抚仙湖管理局 | [8 empty] | 单位：万元
项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 |  |  | 科目名称
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | 合计 | 7835.41 | 3363.64 | 4471.77
201 |  | 201 | 一般公共服务支出 | 48 |  | 48
20104 |  | 20104 | 发展与改革事务 | 48 |  | 48
2010409 |  | 2010409 | 应对气候变化管理事务 | 48 |  | 48
208 |  | 208 | 社会保障和就业支出 | 273.77 | 273.77
20805 |  | 20805 | 行政事业单位离退休 | 264.59 | 264.59
2080501 |  | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.9 | 64.9
2080505 |  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.01 | 194.01
2080506 |  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.68 | 5.68
20827 |  | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.18 | 9.18
2082701 |  | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.24 | 3.24
2082702 |  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.97 | 2.97
2082703 |  | 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.97 | 2.97
210 |  | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 138.49 | 138.49
21011 |  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.49 | 138.49
2101101 |  | 2101101 | 行政单位医疗 | 83.23 | 83.23
2101103 |  | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.26 | 55.26
211 |  | 211 | 节能环保支出 | 3081.48 |  | 3081.48
21103 |  | 21103 | 污染防治 | 3081.48 |  | 3081.48
2110302 |  | 2110302 | 水体 | 3081.48 |  | 3081.48
213 |  | 213 | 农林水支出 | 4111.9 | 2769.6 | 1342.3
21301 |  | 21301 | 农业 | 30 |  | 30
2130135 |  | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 30 |  | 30
21303 |  | 21303 | 水利 | 4081.9 | 2769.6 | 1312.3
2130301 |  | 2130301 | 行政运行 | 1547.76 | 1547.76
2130302 |  | 2130302 | 一般行政管理事务 | 1990.3 | 678 | 1312.3
2130306 |  | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 543.84 | 543.84
221 |  | 221 | 住房保障支出 | 181.77 | 181.77
22102 |  | 22102 | 住房改革支出 | 181.77 | 181.77
2210201 |  | 2210201 | 住房公积金 | 173.55 | 173.55
2210203 |  | 2210203 | 购房补贴 | 8.22 | 8.22

## 附表4财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：玉溪市抚仙湖管理局 | [6 empty] | 单位：万元
收 入 |  |  | 支 出
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款
栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7916 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 48 | 48
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30
| 3 |  | 三、国防支出 | 31
| 4 |  | 四、公共安全支出 | 32
| 5 |  | 五、教育支出 | 33
| 6 |  | 六、科学技术支出 | 34
| 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35
| 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 273.77 | 273.77
| 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 138.49 | 138.49
| 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 2781.07 | 2781.07
| 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39
| 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 4109 | 4109
| 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41
| 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42
| 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43
| 16 |  | 十六、金融支出 | 44
| 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45
| 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46
| 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 181.78 | 181.78
| 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48
| 21 |  | 二十一、其他支出 | 49
| 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50
| 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51
本年收入合计 | 24 | 7916 | 本年支出合计 | 52 | 7532.11 | 7532.11
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1623.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2007.77 | 2007.77
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1623.88 |  | 54
政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55
合计 | 28 | 9539.88 | 合计 | 56 | 9539.88 | 9539.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位：玉溪市抚仙湖管理局 | [14 empty] | 单位：万元
项目 |  |  |  | 年初结转和结余 |  |  | 本年收入 |  |  | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余
[15 empty] | 项目支出结转 | 项目支出结余
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | 合计 | 1623.88 |  | 1623.88 | 7916 | 3403.46 | 4512.54 | 7532.11 | 3360.74 | 4171.37 | 2007.77 | 42.72 | 1965.05
201 |  |  | 一般公共服务支出 | 50 |  | 50 |  |  |  | 48 |  | 48 | 2 |  | 2
20104 |  |  | 发展与改革事务 | 50 |  | 50 |  |  |  | 48 |  | 48 | 2 |  | 2
2010409 |  |  | 应对气候变化管理事务 | 50 |  | 50 |  |  |  | 48 |  | 48 | 2 |  | 2
208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 273.77 | 273.77 |  | 273.77 | 273.77
20805 |  |  | 行政事业单位离退休 |  |  |  | 264.59 | 264.59 |  | 264.59 | 264.59
2080501 |  |  | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  | 64.9 | 64.9 |  | 64.9 | 64.9
2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 194.01 | 194.01 |  | 194.01 | 194.01
2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  | 5.68 | 5.68 |  | 5.68 | 5.68
20827 |  |  | 财政对其他社会保险基金的补助 |  |  |  | 9.18 | 9.18 |  | 9.18 | 9.18
2082701 |  |  | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  | 3.24 | 3.24 |  | 3.24 | 3.24
2082702 |  |  | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  | 2.97 | 2.97 |  | 2.97 | 2.97
2082703 |  |  | 财政对生育保险基金的补助 |  |  |  | 2.97 | 2.97 |  | 2.97 | 2.97
210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  | 138.49 | 138.49 |  | 138.49 | 138.49
21011 |  |  | 行政事业单位医疗 |  |  |  | 138.49 | 138.49 |  | 138.49 | 138.49
2101101 |  |  | 行政单位医疗 |  |  |  | 83.23 | 83.23 |  | 83.23 | 83.23
2101103 |  |  | 公务员医疗补助 |  |  |  | 55.26 | 55.26 |  | 55.26 | 55.26
211 |  |  | 节能环保支出 | 1375.85 |  | 1375.85 | 2815.66 |  | 2815.66 | 2781.07 |  | 2781.07 | 1410.44 |  | 1410.44
21103 |  |  | 污染防治 | 1375.85 |  | 1375.85 | 2815.66 |  | 2815.66 | 2781.07 |  | 2781.07 | 1410.44 |  | 1410.44
2110302 |  |  | 水体 | 1375.85 |  | 1375.85 | 2815.66 |  | 2815.66 | 2781.07 |  | 2781.07 | 1410.44 |  | 1410.44
213 |  |  | 农林水支出 | 198.03 |  | 198.03 | 4506.3 | 2809.42 | 1696.88 | 4109 | 2766.7 | 1342.3 | 595.33 | 42.72 | 552.61
21301 |  |  | 农业 |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30
2130135 |  |  | 农业资源保护修复与利用 |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30
21303 |  |  | 水利 | 198.03 |  | 198.03 | 4476.3 | 2809.42 | 1666.88 | 4079 | 2766.7 | 1312.3 | 595.33 | 42.72 | 552.61
2130301 |  |  | 行政运行 |  |  |  | 1568.46 | 1568.46 |  | 1544.86 | 1544.86 |  | 23.6 | 23.6
2130302 |  |  | 一般行政管理事务 | 198.03 |  | 198.03 | 2344.88 | 678 | 1666.88 | 1990.3 | 678 | 1312.3 | 552.61 |  | 552.61
2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 |  |  |  | 562.96 | 562.96 |  | 543.84 | 543.84 |  | 19.12 | 19.12
221 |  |  | 住房保障支出 |  |  |  | 181.77 | 181.77 |  | 181.77 | 181.77
22102 |  |  | 住房改革支出 |  |  |  | 181.77 | 181.77 |  | 181.77 | 181.77
2210201 |  |  | 住房公积金 |  |  |  | 173.55 | 173.55 |  | 173.55 | 173.55
2210203 |  |  | 购房补贴 |  |  |  | 8.22 | 8.22 |  | 8.22 | 8.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：玉溪市抚仙湖管理局 | [10 empty] | 单位：万元
人员经费 |  |  | 公用经费
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额
301 | 工资福利支出 | 2233.5 | 302 | 商品和服务支出 | 1057.92 | 309 | 资本性支出（基本建设支出） |  | 311 | 对企业补助（基本建设）
30101 | 基本工资 | 415.61 | 30201 | 办公费 | 22.55 | 30901 | 房屋建筑物购建 |  | 31101 | 资本金注入
30102 | 津贴补贴 | 513.28 | 30202 | 印刷费 | 4.93 | 30902 | 办公设备购置 |  | 31102 | 其他对企业补助
30103 | 奖金 | 447.96 | 30203 | 咨询费 | 0.24 | 30903 | 专用设备购置 |  | 312 | 对企业补助
30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.07 | 30905 | 基础设施建设 |  | 31201 | 资本金注入
30107 | 绩效工资 | 290.94 | 30205 | 水费 | 3.27 | 30906 | 大型修缮 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.01 | 30206 | 电费 | 10.48 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  | 31204 | 费用补贴
30109 | 职业年金缴费 | 5.68 | 30207 | 邮电费 | 5.93 | 30908 | 物资储备 |  | 31205 | 利息补贴
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.23 | 30208 | 取暖费 |  | 30913 | 公务用车购置 |  | 31299 | 其他对企业补助
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.26 | 30209 | 物业管理费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  | 313 | 对社会保障基金补助
30112 | 其他社会保障缴费 | 26.08 | 30211 | 差旅费 | 58.23 | 30921 | 文物和陈列品购置 |  | 31302 | 对社会保险基金补助
30113 | 住房公积金 | 173.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 30922 | 无形资产购置 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金
30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 12.14 | 30999 | 其他基本建设支出 |  | 399 | 其他支出
30199 | 其他工资福利支出 | 27.9 | 30214 | 租赁费 | 115.48 | 310 | 资本性支出 | 3.59 | 39906 | 赠与
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.72 | 30215 | 会议费 | 1.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出
30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 6.95 | 31002 | 办公设备购置 | 3.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.66 | 31003 | 专用设备购置 |  | 39999 | 其他支出
30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31005 | 基础设施建设
30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31006 | 大型修缮
30305 | 生活补助 | 65.72 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新
30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 678.19 | 31008 | 物资储备
30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 4.32 | 31009 | 土地补偿
30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.08 | 31010 | 安置补助
30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 20.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿
30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.95 | 31012 | 拆迁补偿
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 79.83 | 31013 | 公务用车购置
|  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.35 | 31019 | 其他交通工具购置
|  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 | 31021 | 文物和陈列品购置
|  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31022 | 无形资产购置
|  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 31099 | 其他资本性支出
|  |  | 30702 | 国外债务付息
|  |  | 30703 | 国内债务发行费用
|  |  | 30704 | 国外债务发行费用
人员经费合计 |  | 2299.22 | 公用经费合计 | [7 empty] | 1061.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：玉溪市抚仙湖管理局 | [15 empty] | 单位：万元
项目 |  |  |  | 年初结转和结余 |  |  | 本年收入 |  |  | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余
[15 empty] | 项目支出结转 | 项目支出结余
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 附表8财政专户管理资金收入支出决算表
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位：玉溪市抚仙湖管理局 | [16 empty] | 单位：万元
项目 |  |  |  | 年初结转和结余 |  |  | 本年收入 |  |  | 本年支出 |  |  | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |  | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
合计
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

## 附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位：玉溪市抚仙湖管理局 |  |  | 单位：万元
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数
栏 次 |  | 1 | 2
一、“三公”经费支出 | 1 | — | —
（一）支出合计 | 2 | 28.93 | 6.15
1．因公出国（境）费 | 3
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 8.93 | 2.01
（1）公务用车购置费 | 5
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 8.93 | 2.01
3．公务接待费 | 7 | 20 | 4.14
（1）国内接待费 | 8 | — | 4.14
其中：外事接待费 | 9 | —
（2）国（境）外接待费 | 10 | —
（二）相关统计数 | 11 | — | —
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | —
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | —
3．公务用车购置数（辆） | 14 | —
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 48
其中：外事接待批次（个） | 17 | —
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 607
其中：外事接待人次（人） | 19 | —
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —
二、机关运行经费 | 22 | —
（一）行政单位 | 23 | —
（二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 1061.51
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 附表10项目支出概况（环境卫生1）
表10
项目支出概况
项目名称 | 抚仙湖保护专项经费(本级）
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 玉溪市抚仙湖管理局
| 项目分管处室（单位）负责人 | 罗江鹏
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 市级财政 | 820 |  | 市级财政 | 820
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 抚仙湖沿湖环境卫生保洁支出 |  | 820 |  | 820
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 玉溪市抚仙湖管理局
| 2.保障措施 | 为极大提升抚仙湖环境卫生保洁水平和质量，有力营造了一个洁净、舒适、美丽、生态、和谐的人居旅游环境。抚仙湖环境卫生实行分片包干、责任到人的长效保洁、管理、监督全覆盖模式，极大减少了农业、农村生产生活垃圾及泥沙等固废对抚仙湖的污染，在净化美化抚仙湖环境的同时，进一步增强了公众护湖的责任和意识。按照市级财政预算资金，根据每月考核检查情况拨付资金
| 3.资金安排程序 | 市级财政预算安排

## 附表10项目支出概况（土地租金）
表10
项目支出概况
项目名称 | 抚仙湖湖滨缓冲带退田退塘退房还湖一期工程土地租金
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 玉溪市抚仙湖管理局
| 项目分管处室（单位）负责人 | 罗江鹏
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 市级财政 | 967.99 |  | 市级财政 | 895.02
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 抚仙湖湖滨缓冲带一期工程退田退塘退房 |  | 967.99 |  | 895.02
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 澄江县政府
| 2.保障措施 | 市级按每亩1500元补助，下达县级兑付土地租金
| 3.资金安排程序 | 市级财政预算安排

## 附表10项目支出概况（资源保护费）
表10
项目支出概况
项目名称 | 抚仙湖资源保护费
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 玉溪市抚仙湖管理局
| 项目分管处室（单位）负责人 | 罗江鹏
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 市级财政 | 900 |  | 市级财政 | 1079.78
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 抚仙湖湖滨缓冲带一期工程退田退塘退房 |  | 900 |  | 1079.78
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 玉溪市抚仙湖管理局
| 2.保障措施 | 按取之于湖用之于湖的原则，2018年收取抚仙湖资源保护费1079.78万元，安排市本级支出646.65万，下达县级433.13万元，市级支出主要用于抚仙湖保护治理工程措施和非工程措施、代征手续费及征收工作经费等支出
| 3.资金安排程序 | 市级财政预算安排

## 附表10项目支出概况（土地休耕轮作）
表10
项目支出概况
项目名称 | 抚仙湖流域休耕轮作农业面源污染监测及效果评估
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 玉溪市抚仙湖管理局
| 项目分管处室（单位）负责人 | 罗江鹏
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-06-30 |  | 截止时间 | 2021-06-15
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 | 1692.18 |  | 省级财政 | 1692.18
| 市级财政 |  |  | 市级财政
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 抚仙湖流域休耕轮作农业面源污染监测及效果评估 |  | 1692.18 |  | 561.3
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 玉溪市抚仙湖管理局
| 2.保障措施 | 按照合同约定及工程进度、验收情况拨付资金
| 3.资金安排程序 | 省级财政安排

## 附表10项目支出概况（增殖放流）
表10
项目支出概况
项目名称 | 中央农业资源及生态保护补助专项
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 玉溪市抚仙湖管理局
| 项目分管处室（单位）负责人 | 罗江鹏
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-06-30 |  | 截止时间 | 2021-06-15
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 30 |  | 中央财政 | 30
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 市级财政 |  |  | 市级财政
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 渔业资源增殖放流 |  | 30 |  | 30
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 玉溪市抚仙湖管理局
| 2.保障措施 | 按照抗浪渔实际放流数量支付费用
| 3.资金安排程序 | 中央财政安排

## 附表11项目支出绩效自评（环境卫生）
表11
项目支出绩效自评（抚仙湖保护专项支出）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
投入（15分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
| 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
过程（25分） | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 项目质量可控性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 档案管理规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 会计核算规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
产出（30分） | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 | 项目完成率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 资金使用率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 1.按月对环境卫生保洁工作进行考核打分，根据分值计算资金 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
|  | 2.垃圾清运处理 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
效果（20分） | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 | 1.树立沿湖群众及游客爱湖、护湖意识 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
|  | 2.保持抚仙湖良好的生态环境 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
|  | ......（可增加行） | 不超过7分
满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10 | 完成 | 100% | 100%
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 否
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 是
| 项目是否达到标准的质量管理水平 |  | 是
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 及时完成
| 验收的有效性 |  | 极大提升抚仙湖环境卫生保洁水平和质量，有力营造了一个洁净、舒适、美丽、生态、和谐的人居旅游环境
自评结论 |  |  | 推行抚仙湖一级保护区市场化运作管理模式，形成科学规范、高效运转的管理机制，极大提升抚仙湖环境卫生保洁水平和质量，有力营造了一个洁净、舒适、美丽、生态、和谐的人居旅游环境。抚仙湖环境卫生实行分片包干、责任到人的长效保洁、管理、监督全覆盖模式，极大减少了农业、农村生产生活垃圾及泥沙等固废对抚仙湖的污染，在净化美化抚仙湖环境的同时，进一步增强了公众护湖的责任和意识。

## 附表11项目支出绩效自评（资源保护费）
表11
项目支出绩效自评（抚仙湖保护专项支出）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
投入（15分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
| 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
过程（25分） | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 项目质量可控性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 档案管理规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 会计核算规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
产出（30分） | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 | 项目完成率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 资金使用率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 1、完成抚仙湖资源保护费900万元的征收任务 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
|  | 2、做好抚仙湖保护各项工作 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
效果（20分） | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 | 1.提高全民保护抚仙湖意识 | 不超过5分 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 2.督促民众减少对抚仙湖的污染 | 不超过5分 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 3.继续保持抚仙湖I类水质 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10 | 完成 | 100% | 100%
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 否
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 是
| 项目是否达到标准的质量管理水平 |  | 是
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 及时完成
| 验收的有效性 |  | 按取之于湖用之于湖的原则，2018年收取抚仙湖资源保护费1079.78万元，安排市本级支出646.65万，下达县级433.13万元，市级支出主要用于抚仙湖保护治理工程措施和非工程措施、代征手续费及征收工作经费等支出
自评结论 |  |  | 超额完成抚仙湖资源保护费征收任务，随着抚仙湖景区建设的快速推进，抚仙湖周边旅游地产项目房产销售有所回暖，企业资源保护费大幅增长；按取之于湖用之于湖的原则，抚仙湖资源保护费有利补充了抚仙湖保护治理的资金需求，为抚仙湖持续稳定保持I类水质作出贡献。

## 附表11项目支出绩效自评（土地租金）
表11
项目支出绩效自评（抚仙湖一级保护区缓冲带建设土地租金）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
投入（15分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
| 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
过程（25分） | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 项目质量可控性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 档案管理规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 会计核算规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
产出（30分） | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 | 项目完成率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 资金使用率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 1、足额兑付5966.81亩的土地租金 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
|  | 2、每年5月前下达土地租金 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
效果（20分） | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 | 1.保障沿湖群众的即得利益 | 不超过5分 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 2.社会稳定 | 不超过5分 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 3.生态良好，继续保持抚仙湖I类水质 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10 | 完成 | 100% | 100%
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 否
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 是
| 项目是否达到标准的质量管理水平 |  | 是
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 及时完成
| 验收的有效性 |  | 市级按每亩1500元补助，下达县级兑付土地租金
自评结论 |  |  | 及时下拨抚仙湖湖滨缓冲带一期工程退田退塘退房租用土地租金，确保了沿湖租用土地群众的即得利益，安定了民心，维护了社会稳定；租用土地进行缓冲带建设，减少了入湖污染，改善了抚仙湖生态环境，为抚仙湖持续稳定保持I类水质作出贡献。

## 附表11项目支出绩效自评（增殖放流）
表11
项目支出绩效自评（中央农业资源及生态保护补助专项）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
投入（15分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
| 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
过程（25分） | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 项目质量可控性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 档案管理规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 会计核算规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
产出（30分） | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 | 项目完成率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 资金使用率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 抗浪白鱼30万尾 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
|  | 放流苗种检验检疫 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
效果（20分） | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 | 1、抗浪白鱼回捕长量增加 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
|  | 2.增殖放流投入产出大于1:10 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10 | 完成 | 100% | 100%
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 否
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 是
| 项目是否达到标准的质量管理水平 |  | 是
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 及时完成
| 验收的有效性 |  | 抗浪白鱼数量增加
自评结论 |  |  | 通过抗浪白鱼的增殖放流，使得水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复

## 附表11项目支出绩效自评（土地休耕轮作）
表11
项目支出绩效自评（抚仙湖流域休耕轮作农业面源污染监测及效果评估）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
投入（15分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
| 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
过程（25分） | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 项目质量可控性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 档案管理规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 会计核算规范性 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
产出（30分） | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 | 项目完成率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 资金使用率 | 5 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 气象雨量站建设 | 不超过5分 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 水文站建设 | 不超过5分 | 5 | 完成 | 100% | 100%
|  | 抚仙湖模型软件开发 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
效果（20分） | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 | 休耕轮作对氮污染减少的影响 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
|  | 休耕轮作对磷污染减少的影响 | 不超过10分 | 10 | 完成 | 100% | 100%
满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 农户对休耕轮作满意度 | 10 | 10 | 完成 | 100% | 100%
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 否
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 是
| 项目是否达到标准的质量管理水平 |  | 是
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 及时完成
| 验收的有效性 |  | 按照合同约定在规定时间内完成
自评结论 |  |  | 通过项目的实施，有效调整优化农业种植结构，削减农业面源污染

## 附表12项目绩效目标管理（土地租金）
表12
项目绩效目标管理（抚仙湖一级保护区缓冲带建设土地租金）
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 一是高度重视，加强组织领导，成立了绩效评价领导小组，由局长任组长，分管财务的副局长副组长，各部门负责人为成员，领导小组下计划财务科，由局科长兼任绩效评价工作办公室主任，专门负责绩效评价方面的日常工作；二是根据资源保护征收任务及使用方向，将绩效评价具体化；三是公平透明过程，绩效评价项目，严格按照相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。四是创新评价方法，保证全面深入。采用工作总结和实地检查相结合的方法，收集相关数据、资料，结合现场查验，确保绩效评价工作的全面、深入。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 土地租金支付项目是一项长期的涉及民生项目，每年预算应给予优先保障，但由市级财政困难，未能建立优先保障机制。建议每年市级财政预算安排给予优先保障。
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 附表12项目绩效目标管理（土地休耕轮作）
表12
项目绩效目标管理（抚仙湖流域休耕轮作农业面源污染监测及效果评估）
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 一是高度重视，加强组织领导，成立了绩效评价领导小组，由局长任组长，分管财务的副局长副组长，各部门负责人为成员，领导小组下计划财务科，由局科长兼任绩效评价工作办公室主任，专门负责绩效评价方面的日常工作；二是根据资源保护征收任务及使用方向，将绩效评价具体化；三是公平透明过程，绩效评价项目，严格按照相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。四是创新评价方法，保证全面深入。采用工作总结和实地检查相结合的方法，收集相关数据、资料，结合现场查验，确保绩效评价工作的全面、深入。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 按照合同内容分年度完成目标
| 3.需改进的问题及措施 | 无
| 4.其他需要说明的情况 | 该项目实施时间2018年6月-2021年6月，总支出1692.18万元，2018年严格按照合同及项目进度支付工程款561.30，完成当年合同约定支付的金额

## 附表12项目绩效目标管理（增殖放流）
表12
项目绩效目标管理（中央农业资源及生态保护补助专项）
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 一是高度重视，加强组织领导，成立了绩效评价领导小组，由局长任组长，分管财务的副局长副组长，各部门负责人为成员，领导小组下计划财务科，由局科长兼任绩效评价工作办公室主任，专门负责绩效评价方面的日常工作；二是根据资源保护征收任务及使用方向，将绩效评价具体化；三是公平透明过程，绩效评价项目，严格按照相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。四是创新评价方法，保证全面深入。采用工作总结和实地检查相结合的方法，收集相关数据、资料，结合现场查验，确保绩效评价工作的全面、深入。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 加大增殖放流力度，丰富放流鱼苗种类
| 3.需改进的问题及措施 | 加强增殖放流后的管理与监督
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 附表12项目绩效目标管理（资源保护费）
表12
项目绩效目标管理（抚仙湖资源保护费）
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 一是高度重视，加强组织领导，成立了绩效评价领导小组，由局长任组长，分管财务的副局长副组长，各部门负责人为成员，领导小组下计划财务科，由局科长兼任绩效评价工作办公室主任，专门负责绩效评价方面的日常工作；二是根据资源保护征收任务及使用方向，将绩效评价具体化；三是公平透明过程，绩效评价项目，严格按照相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。四是创新评价方法，保证全面深入。采用工作总结和实地检查相结合的方法，收集相关数据、资料，结合现场查验，确保绩效评价工作的全面、深入。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 按取之于湖用之于湖的抚仙湖资源保护费征收原则，征收的抚仙湖资源保护费全额用于抚仙湖保护。2018年资源保护费主要用于抚仙湖网格化管理，一级保护区垃圾清运、入湖河道管护，抚仙湖保护综合执法、宣传等工作根据国家减税降费政策，计划对沿湖征收企业实现零收费，抚仙湖资源保护将大幅减少。征收工作中存在沿湖停车场经营户监管不到位，无证经营、乱收费，停车场经营户票据使用不规范、新建小型景区景点经营行为管理不规范，沿湖地产企业缴费意识不高等问题。下一步将加大政策宣传、严格征管措施，为湖泊保护治理起到关键作用
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 附表12项目绩效目标管理（环境卫生）
表12
项目绩效目标管理（抚仙湖保护专项支出）
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 制定《玉溪市抚仙湖环境卫生清扫保洁市场化运作考核管理办法》，垃圾日产日清，加大巡查力度，对发现的问题要求12小时内整改，同一问题，同一地点12小时后未整改或整改不达标的，甲方逐次翻倍扣分，1个月内出现相同问题的，均逐次翻倍扣分，直至扣完当月保洁服务费。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 抚管部门负责推行的抚仙湖环境卫生市场化管理范围仅为一级保护区，没有实现全流域覆盖，100米外的环境卫生管理尚未形成常态化和规范化，致使垃圾累积成堆，被雨水冲刷进入抚仙湖的问题时有发生。积极和相关部门协调，加大环境卫生工作力度，力争抚仙湖流域环境卫生干净、整洁。
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 附表13部门整体支出绩效自评报告
表13
2018玉溪市抚仙湖管理局整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 玉溪市抚仙湖管理局机构规格副厅级，以玉溪市人民政府管理为主，保留云南省抚仙湖旅游度假示范区管理委员会牌子。玉溪市抚仙湖管理局直接管理抚仙湖、星云湖、杞麓湖（以下简称“三湖”），设4个内设机构（副处级），分别是综合处、抚仙湖管理处、星云湖管理处、杞麓湖管理处，设4个综合执法大队，分别是综合行政执法一大队、二大队、三大队、四大队。核定事业编制155人。2018年编制部门预算单位共2个，均为财政全供给单位，财政全供给单位中参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个（工程管理中心），2018年预算编制在职职工120人，离退休人员21人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 部门绩效目标根据抚仙湖保护工作会议纪要和市委、市政府保护抚仙湖的相关要求设立，整体目标符合相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策；符合三定方案确定的职责；符合部门中长期规划。
| （三）部门整体收支情况 |  | 2018年收入合计8471.40万元，比上年107,072.12万元减少98600.72万元，下降92.09%，其中:财政拨款7916万元，比上年数107,066.8万元减少99150.8万元，下降92.61%，财政拨款收入占总收入的93.44%；其他收入555.40万元，占总收入的6.56%。财政拨款收入减少10000万元的主要原因是：山水林田湖草项目中央投入建设专项资金的减少。其他收入增加主要是从澄江环保局拨入土地休耕轮作项目费550万元。2018年支出合计7835.41万元，比上年数106,813.18万元减少98977.77万元，增长92.66%，其中：基本支出3363.64万元，比上年数2,676.46万元增687.18万元，增长25.67%，占总支出的42.93%；项目支出4471.77万元，比上年数104,136.72万元增99664.95万元，减少95.71% ，占总支出的57.07%。收入支出数减少，主要是项目投入建设资金减少。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 为进一步加强单位预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，我局根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位计制度》等制定了《玉溪市抚仙湖管理局预算管理制度》，每年根据市财政安排进行预算编审并严格执行各项财务规章制度，不断加强内部管理，制定并完善了一系列内部控制制度，规范各项财务收支。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 绩效自评可以客观公正地揭示我局预算资金的使用效益和部门职能的实现程度，完善部门管理体系，强化预算支出的责任和效率，提高资金使用效率。
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 根据市财政局《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》的通知要求,按我局工作安排及年初预算项目，首先进行整体支出绩效及项目进行申报，其次对预算执行中的项目进行跟踪反馈，为项目自评作好准备
|  | 2.组织实施 | 收到市财政《关于市本级开展2018年预算资金绩效自评的通知》后，我局及时成立绩效评价工作小组，明确各自工作职责，对我局整体支出绩效、项目支出绩效进行自评
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 2018年，市抚仙湖管理局认真学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实省委陈豪书记调研抚仙湖重要讲话精神和省政府主要领导重要批示精神，围绕市委、市政府各项决策部署，按照“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”的思路，坚决打好新时代抚仙湖保卫战，抚仙湖总体水质稳定保持Ⅰ类，总体完成年初即定目标。综合自评得分95分，一是投入指标自评15分，在整体评价中目标设定合理，在职人员未超编，“三公”预算与上年持平；二是部门管理过程自评30分，在管理制度上建立并完善了我局内控制度并按各项规章制度执行，预算完成率95%以上、支出进度按时间节点完成、公用经费及结余结转得到有效控制，资产保存完整使用合理；三是绩效产出自评50分，扣5分，主要是抚仙湖“十三五”项目建设由于有11个项目拟在中期评估时进行调减，未能在2018年开工建设，未能100%开工建设，其次是2018年基础性支出向上争取资金未能完成，因此算评扣分。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 预算资金绩效评价是加强预算管理，落实支出责任，提高资金使用效益的有效途径，但由于部门上人手缺少、事务性工作较多，绩效评价存在如下问题：一是没有专业的部门和人员对单位整体支出绩效和项目绩效进行详细评价，存在部分评价不深入的情况；二是2018年由于项目调整，部门工作未能完成；三是向上争取资金有一定的不确定性，因此未能完成目标任务。因此，下一部的工作建议一是从年初开始重视绩效评价的整个过程，组织并明确专门的部门和人员进行绩效评价工作；二是及时对“十三五”项目按程序进行及时调整；三是理确定年度目标任务。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 部门整体绩效自评，为下一步设定工作目标、改进工作、完成工作任务提供很好的参考
六、主要经验及做法 |  |  | 一是高度重视，加强组织领导，成立了绩效评价领导小组，由局长任组长，分管财务的副局长副组长，各部门负责人为成员，领导小组下计划财务科，由局科长兼任绩效评价工作办公室主任，专门负责绩效评价方面的日常工作；二是注重以各项抚仙湖保护治理工程的实施为载体，将绩效评价具体化；三是公平透明过程，绩效评价项目，严格按照相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。四是创新评价方法，保证全面深入。采用工作总结和实地检查相结合的方法，收集相关数据、资料，结合现场查验，确保绩效评价工作的全面、深入。
七、其他需说明的情况

## 附表14部门整体支出绩效自评表
表14
部门整体支出绩效自评表
目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2018年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明
职责履行良好 | 抚仙湖保护专项支出 | 提升抚仙湖环境卫生保洁水平和质量，有力营造了一个洁净、舒适、美丽、生态、和谐的人居旅游环境，减少了农业、农村生产生活垃圾及泥沙等固废对抚仙湖的污染 | 达到“十净”、“十不见”保洁质量目标 | 较好完成 | 抚仙湖总体水质稳定保持Ⅰ类，圆满完成年初即定目标
| 抚仙湖资源保护费 | 2018年计划征收900万元，征收的抚仙湖资源保护费全额用于抚仙湖保护，主要用于抚仙湖网格化管理，一级保护区垃圾清运、入湖河道管护，抚仙湖保护综合执法、宣传等工作 | 超额完成抚仙湖资源保护费征收任务 | 较好完成 | 2018年征收入库1079.78万元全额用于湖泊保护治理，促进了抚仙湖总体水质稳定保持Ⅰ类
| 中央农业资源及生态保护补助专项 | 增殖放流30万尾抗浪白鱼 | 完成增殖放流任务 | 较好完成 | 每年投放至抚仙湖的抗浪白鱼大于30万尾
| 抚仙湖流域休耕轮作农业面源污染监测及效果评估 | 完成气象雨量、水文站的建设、抚仙湖模型软件开发 | 完成气象雨量、水文站的建设，抚仙湖模型软件已在研发 | 较好完成 | 该项目实施时间2018年6月-2021年6月，总支出1692.18万元，2018年严格按照合同及项目进度支付工程款561.30，完成当年合同约定支付的金额
| 抚仙湖一级保护区缓冲带建设土地租金 | 抚仙湖一级保护区退田、退房、退塘还湖缓冲带建设土地租金，做好租金到位下划县级财政兑付租金工作 | 根据实际租用土地面积5966.81亩，2018年下达县级市级补助资金895.02万元 | 较好完成 | 完成2018年缓冲带建设土地租金的兑付工作
履职效益明显 | 经济效益 | 争取国家山水林田湖生态修复项目资金 | 资金已到位 | 较好完成 | 为项目的实施提供有力保障
| 社会效益 | 提高全民保护抚仙湖意识 | 提高全民保护抚仙湖意识 | 较好完成 | 护湖责任意识的提高
| 生态效益 | 减少抚仙湖入湖污染物，继续保持抚仙湖I类水质 | 减少抚仙湖入湖污染物，继续保持抚仙湖I类水质 | 较好完成 | 抚仙湖总体水质稳定保持Ⅰ类
| 社会公众或服务对象满意度 | 对抚仙湖保护工作的付出得到社会公众的认可 | 对抚仙湖保护工作的付出得到社会公众的认可 | 较好完成 | 小手拉大手、仙湖卫士活动的开展，得到社会公众的认可
预算配置科学 | 预算编制科学 | 按照工作重点编制预算 | 按照工作重点编制预算 | 较好完成 | 按照财政预算编制要求
| 基本支出足额保障 | 足额下达基本支出3363.64万元 | 足额下达基本支出3363.64万元 | 较好完成 | 足额保障基本支出
| 确保重点支出安排 | 湖泊保护、执法协管员人员经费、资源保护费列支非工程措施项目等重点项目资金支出 | 湖泊保护、执法协管员人员经费、资源保护费列支非工程措施项目等重点项目资金支出 | 较好完成 | 确保湖泊保护、污染治理等重点项目
| 严控“三公经费”支出 | “三公”决算比2017年下降 | “三公”决算比2017年下降51.54% | 较好完成 | 严控“三公经费”支出
预算执行有效 | 严格预算执行 | 2018年市级财政拨款预算资金与年初预算差异较小 | 2018年市级财政拨款预算资金与年初预算差异较小 | 较好完成 | 严格执行预算
| 严控结转结余 | 严控2018年市级财政拨款资金结转 | 严控2018年市级财政拨款资金结转 | 较好完成 | 严控资金结转
| 项目组织良好 | 项目有序开展，完成 | 项目有序开展，完成 | 较好完成 | 项目有序开展，完成
| “三公经费”节支增效 | “三公”决算比预算下降 | “三公”决算与预算相比下降78.7420.3% | 较好完成 | “三公”决算与预算相比上下降
预算管理规范 | 管理制度健全 | 《玉溪市抚仙湖管理局绩效管理制度》、《玉溪市抚仙湖管理局内部控制管理规范》 | 《玉溪市抚仙湖管理局绩效管理制度》、《玉溪市抚仙湖管理局内部控制管理规范》 | 较好完成 | 制度健全
| 信息公开及时完整 | 在规定时间内按要求进行预算公开和“三公”经费预算公开 | 在规定时间内按要求进行预算公开和“三公”经费预算公开 | 较好完成 | 预算公开及时、完整
| 资产管理使用规范有效 | 《玉溪市抚仙湖管理局内部控制管理规范》 | 《玉溪市抚仙湖管理局内部控制管理规范》 | 较好完成 | 制度健全