## 附表10项目支出概况
表10
项目支出概况
项目名称 | 玉财教﹝2017﹞205号一般项目奖励资金
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 玉溪市艺术创作研究所
| 项目分管处室（单位）负责人 | 潘勇
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-01
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 33万元 |  | 中央财政 | 33万元
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 市级财政 |  |  | 市级财政
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 非物质文化遗产录音录像资料转录 |  | 20万元 |  | 20万元
| 艺术创作与研究工作 |  | 5万元 |  | 5万元
| 玉溪市国家艺术基金申报工作 |  | 8万元 |  | 8万元
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 玉溪市艺术创作研究所
| 2.保障措施 | 由所领导统一负责项目实施各阶段工作的统一组织和协调，对计划实施进行总体把握和业务指导，为项目的逐步推进提供必要条件。全所职工合力做好项目规划、项目实施、项目流程控制、项目协调及保障等工作。
| 3.资金安排程序 | 该项目资金由我所申报，纳入年度预算，经主管局及市财政审批后，随部门预算下达

## 附表11项目支出绩效自评
表11
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
数量指标 | 数量指标 | 数字化转录6000分钟、报送国家艺术基金项目19项 | 分钟、项 | 6000分钟、19项 | 完成 | 100% | 优
质量指标 | 质量指标 | 完成数字化转录能够在现有设备上播放；完成国家艺术基金申报工作 | 画质清晰、完成申报 | 转录6000分钟音像资料能够在现有设备上播放；完成艺术基金申报 | 完成 | 100% | 优
社会效益指标 | 社会效益指标 | 为我市艺术精品创作和理论研究共同繁荣发展作出贡献，为地方文化艺术发展提供理性的评判和理论支撑 | 达到 | 为玉溪宣传思想工作和文化事业发展以及文艺精品创作作出贡献 | 完成 | 100% | 优
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 严格执行《玉溪市公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》、《玉溪市艺术创作研究所绩效管理制度》
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 项目有规范的内控机制。 我所按照国家有关财经法律法规制定了健全的财务管理制度，专门制订了《玉溪市艺术创作研究所项目支出管理办法》，确保资金使用的合法、合规、安全、高效。形成项目预算支出、制定绩效考核办法，领导审批规范的内控制度，保证项目实施。
| 项目是否达到标准的质量管理水平 |  | 认真贯彻落实国家和我省有关财务开支的规定，遵循财务管理制度要求，依法履行职责,严格按规章制度办事，切实开业务工作的管理和监督。自觉接受相关部门的业务指导和监督，成立了项目实施领导小组。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 及时完成该项目中的各项工作。
| 验收的有效性 |  | 做到事前预算，事后决算工作，均按年度计划组织实施完成，并顺利完成工作任务。
自评结论 |  |  | 多年来，我所一代代老艺术家在云南全省拍摄了一大批珍贵的民族文化和民间艺术的音像资料，许多在今天已经拍不到了。由于时间及技术更新的关系，许多重要资料由于设备报废等原因，面临毁灭的危险。今年以来，在局领导的大力支持下，拔给专项资金，对这些珍贵的资料进行抢救性保护。经多方努力，终于在8月间派2位同志到上海，完成了300多盘录像带的数字转化工作，使这一大批重要资料得以完整保存。同时，今年以来，还补拍了元江它克崖画、哈尼梯田农耕文化、花腰傣民俗文化的部分相关资料。到峨山富良棚、塔甸等彝族聚居地对原生态彝族“三苏调”进行抢救性采集工作。扎实做好“玉溪2019年度国家艺术基金申报”组织、指导和服务工作。我所在局里的领导下，制定“2019国家艺术基金申报玉溪实施方案”，成立专家小组；认真组织市、县、区各级相关人员召开2019国家艺术基金申报工作动员会议，利用信息交流平台，和市专家委员会专家，保证申报工作的顺利进行。我市2019年度国家艺术基金申报工作于2018年3月2正式开始，于2018年6月15日结束，共收到各县区初步预报的项目19项，其中小型项目13项，人才培养项目1项，青年艺术创作人才资助项目3项。

## 附表12项目绩效目标管理
表12
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 已完成
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 1、多年来，我所一代代老艺术家在云南全省拍摄了一大批珍贵的民族文化和民间艺术的音像资料，许多在今天已经拍不到了。由于时间及技术更新的关系，许多重要资料由于设备报废等原因，面临毁灭的危险。今年以来，在局领导的大力支持下，拔给专项资金，对这些珍贵的资料进行抢救性保护。经多方努力，终于在8月间派2位同志到上海，完成了300多盘录像带的数字转化工作，使这一大批重要资料得以完整保存。2、同时，今年以来，还补拍了元江它克崖画、哈尼梯田农耕文化、花腰傣民俗文化的部分相关资料。到峨山富良棚、塔甸等彝族聚居地对原生态彝族“三苏调”进行抢救性采集工作。3、扎实做好“玉溪2019年度国家艺术基金申报”组织、指导和服务工作。我所在局里的领导下，制定“2019国家艺术基金申报玉溪实施方案”，成立专家小组；认真组织市、县、区各级相关人员召开2019国家艺术基金申报工作动员会议，利用信息交流平台，和市专家委员会专家，保证申报工作的顺利进行。我市2019年度国家艺术基金申报工作于2018年3月2正式开始，于2018年6月15日结束，共收到各县区初步预报的项目19项，其中小型项目13项，人才培养项目1项，青年艺术创作人才资助项目3项。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 在专项资金使用和项目保护动态上，建立经费使用周期内多次定期报告机制；加强业务培训，加大青年人的传承培养力度，建立传承人梯次人才队伍。
| 3.需改进的问题及措施 | 在艺术创作与研究工作开展中建议科学分配各艺术门类经费使用，在年初制定重点门类工作计划，根据工作安排科学有效地执行经费支出。
| 4.其他需要说明的情况 | 无