## 绩效评价指标
附件1-2：
省储备粮玉溪直属库建设项目绩效目标表
绩效目标 |  |  | 完成一期建设，新建楼房仓4座，新建工作塔1栋，新建卸粮棚1栋，新建油罐区、油泵房1栋、发油棚1个；办公区主要新建综合楼1栋，一站式服务中心1栋，配套用房1栋；新建器材库1栋、辅助用房1栋；新建管理用房1栋、停车区等辅助设施；建成后可储备粮食30万吨，储备油脂1万吨，实现《云南省“十四五”粮食和物资储备发展规划》建设目标。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 指标说明 | 指标设置来源
产出 | 产出数量 | EPC总承包建设项目实际完成率 | 100% | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：截至评价日，实际已完工的建设任务数量，根据2024年6月30日最近一期计量进度报表为依据； 计划产出数：依据初步设计方案确定，截至评价日计划完成的建设任务数量。建设任务包括以下两大项： （1）楼房仓及配套设施工程含13项： ①土方及挡墙工程； ②楼房仓1-4 栋14851.48㎡×4栋； ③卸粮棚和工作塔1946.75㎡； ④综合楼2165.36㎡； ⑤配套用房1184.3㎡； ⑥一站式服务中心515.1㎡； ⑦门卫56.8㎡； ⑧辅助用房1047.04㎡； ⑨器材库1100㎡； ⑩成品油罐区1761㎡； ⑪ 油泵房98.6㎡； ⑫ 发油棚41.2㎡； ⑬工艺设备31项. （2）室外附属工程13项： ①室外给水管网,后期调整为588.25m; ②室外消防管网,后期调整为2962m； ③室外电力管网及照明,后期调整为2621m； ④室外雨水管网,后期调整为1848m; ⑤道路、场地，后期调整为21542.86㎡ ⑥绿化工程16714.76㎡； ⑦透视围墙、大门1214m； ⑧土方工程6524.26m³; ⑼10KV引线1523m; ⑽ 土方工程6524.26m³; ⑾变压器配电系统1项； ⑫ 标识标牌1551㎡； ⑬挡土墙工程361.22m³。 | 合同文件、施工资料、现场踏勘
产出 | 产出质量 | EPC总承包建设项目质量达标率 | 100% | 根据分部分项验收资料、隐蔽工程验收资料、第三方质量检测成果文件、其他质量证明资料等，评价施工工程质量情况。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：截至评价日，实际达到既定质量标准的建设任务数量； 实际产出数：截至评价日，实际完成的建设任务数量。 | 第三方验收资料、监理资料
| 产出时效 | 设计施工图完工时效 | 按合同约定日期完成 | 评价要点： 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或合同相关规定完成该项目所需的时间（根据合同约定的时间）；即： ①初步设计文件是否按照合同约定提交； ②施工图设计文件是否按照合同约定提交；每一单项深化设计是否是先设计后施工。 | 施工图、第三方审图资料
|  | 工程施工时效 | 2023-07-18 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间（根据合同约定的时间）。 （1）是否按照可行性研究报告建设时间完成； 两年 （2）是否按照投资项目备案证批复建设时间2022年11月30日-2024年12月31日完成； （3）是否按照《施工合同》完成建设项目。 | 合同、现场踏勘
产出 |  | 资金支付时效 | 按照合同约定支付 | 评价要点： 根据资金支付计划时间及合同约定付款期限进行评价，是否按照合同约定支付。 | 财务资料
| 成本控制 | 建设成本控制情况 | 未超概算金额，未增加建设成本 | 本项目为EPC总承包，建筑安装工程费不得高于初步设计金额。 （1）建设安装工程成本控制情况 ①监理是否对过程中的工程量予以控制；全过程造价是否对过程中的造价进行了审核。符合得分，不符合不得分。 ②若各标段累计数，截止到评价日最近一期实际计量进度款＞初设批复上的计划建设安装工程投资金额，该指标不得分；＜则得分。 （2）待摊投资成本控制情况 成本控制度=截止到评价日最近一期会计报表中的“在建工程待摊投资-计划总投资”,结果为“负数”说明不超支，结果为“正数”说明超支； 截止到评价日最近一期会计报表中的“在建工程-待摊投资”：根据会计报表上的累计完成值填列。 计划总投资：初设批复上的计划投资金额。 | 造价资料、财务资料、现场踏勘
效益 | 社会效益 | 安全事故控制情况 | 未发生安全事故 | 评价要点： 是否严格按照《建设工程安全生产管理条例》规定，预防较大事故发生，杜绝发生重大以上安全责任事故。若发生安全责任事故，是否严格按照规定程序及时上报。 | 施工资料、监理资料
|  | 预期储备粮提升效果 | 增加储备粮食30万吨，储备油脂1万吨 | 评价要点： 考察本项目建设规模预期能否达到粮食储备容量30万吨，油脂储备容量1万吨 | 可行性研究报告
| 生态效益 | 水土保持监测和环境保护监测效果 | 符合行业监管 | 评价要点 ①是否取得行政许可批复； ②是否提供了项目过程监测技术成果文件，污染是否得到有效控制； ③是否发现有环境污染的问题和整改情况。 | 环境影响资料
| 可持续影响 | 运营期管理筹备情况 | 运营管理方案或计划完备 | 评价要点： ①是否制定了运营管理方案、管理制度或运营计划等运营管理相关政策、制度。 ②相关制度是否完整、科学、有效。主要评价：是否有明确具体的管理措施、运营管理流程；是否明确人员配置及详细有效地岗位职责；是否明确运营移交工作的主要时间节点；是否有相应的风险分析及有效应对准备措施。 | 建设单位提供运营期管理筹备方案
| 满意度 | 相关监管部门及项目实施机构满意度情况 | 80% | 本项目为在建工程，对相关监管部门及项目实施机构采用问卷调查 | 问卷调查