## 项目建设进度 (1)
附件6-1
项目建设进度情况表
项目名称：省储备粮玉溪直属库建设项目
序号 | 项目名称 | 项目计划实施内容 | 实际完成情况描述 | 计划完工时间 | 实际完工时间 | 是否完工 | 完工百分比（相对准确） | 是否竣工验收 | 是否投入使用 | 进度滞后原因分析 | 备注
一 | 楼房仓及配套设施工程含13项 |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 89% | 否 | 否 | 1.图纸调整及审查；2.桩基础调整； 3.主体结构调整； 4.天气影响； 5.工艺设备制作周期长； 6.楼房仓钢结构彩钢瓦屋面计划调整为光伏发电板。
1 | 土方及挡墙工程 | 土方工程308500m³,挡土墙934m | 土方工程完成100%，挡土墙完成90% | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 否 | 90% | 否 | 否
2 | 新建楼房仓4座 | 计划1-4号仓房，均为3层、层高12m | 1号仓屋面钢结构完成100%，屋面输粮设备完成95%，屋面防水完成60%，内墙涂料完成100%，仓内找平层完成100%，外墙保温装饰完成100%； 2号仓屋面钢结构完成100%，屋面输粮设备完成95%，内墙涂料完成100%，仓内找平层完成100%，外墙保温装饰完成100%； 3号仓屋面钢结构完成100%，内墙涂料完成100%，仓内找平层完成100%，外墙保温装饰完成100%，屋面输粮设备完成95%； 4号仓屋面钢结构完成100%，屋面输粮设备完成95%，内墙涂料完成100%，外墙保温装饰完成100%，仓内找平层完成80%； | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 否 | 85% | 否 | 否
3 | 新建工作塔1栋 | 卸粮棚和工作塔1946.75㎡ | 工作塔内外墙涂料完成100%，工作设备完成80% | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 否 | 80% | 否 | 否
4 | 新建卸粮棚1栋 |  | 卸粮棚钢结构、二次结构完成100%，卸粮棚顶钢筋绑扎完成80%、混凝土浇筑及设备安装未施工。 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 否 | 85% | 否 | 否
5 | 办公区主要新建综合楼1栋 | 综合楼2165.36㎡ | 全部完工100% | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 是 | 100% | 否 | 是
6 | 配套用房1栋 | 配套用房1184.3㎡ | 全部完工100% | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 是 | 100% | 否 | 是
7 | 一站式服务中心1栋 | 一站式服务中心515.1㎡ | 主体完成100%，设备安装未施工。 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 否 | 90% | 否 | 否
8 | 门卫 | 门卫56.8㎡ | 主体完成100%，设备安装未施工。 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 否 | 90% | 否 | 否
9 | 辅助用房(含食堂) | 辅助用房1047.04㎡ | 主体完成100%，设备安装未施工。 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 否 | 90% | 否 | 否
10 | 新建器材库1栋 | 器材库1100㎡ | 主体完成100% | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 90% | 否 | 否
11 | 新建油罐区 | 成品油罐区1761㎡ | 基础完成100%，罐体完成10%。 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 40% | 否 | 否
12 | 油泵房1栋 | 油泵房98.6㎡ | 主体完成100% | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 80% | 否 | 否
13 | 发油棚 | 发油棚41.2㎡ | 主体完成100% | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 85% | 否 | 否
14 | 工艺设备31项 |  | 工艺设备安装完成60%。 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 否 | 70% | 否 | 否
合计 | [6 empty] | 89%
二 | 室外附属工程14项 |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 |  | 否 | 否 | 1.图纸调整及审查； 2.桩基础调整 3.主体结构调整； 4.天气影响； 5.工艺设备制作周期长； 6.楼房仓钢结构彩钢瓦屋面计划调整为光伏发电板。
1 | 室外给水管网 | 室外给水管网，后期调整为588.25m | 完成250m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 42% | 否 | 否 |  | 后期调整为588.25m
2 | 室外排水管网 | 室外排水管网，后期调整为384m | 完成334m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 86% | 否 | 否 |  | 后期调整为384m
3 | 室外消防管网 | 室外消防管网，后期调整为2962m | 完成1105m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 37% | 否 | 否 |  | 后期调整为2962m
4 | 室外雨水管网 | 室外雨水管网，后期调整为1848m | 完成1788m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 96% | 否 | 否 |  | 后期调整为1848m
5 | 室外电力管网及照明 | 室外电力管网及照明，后期调整为2621m | 完成2351m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 89% | 否 | 否 |  | 后期调整为2621m
6 | 道路、场地 | 道路、场地，后期调整为21542.86㎡ | 完成2000㎡ | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 9% | 否 | 否 |  | 后期调整为21542.86㎡
7 | 绿化工程 | 绿化工程16714.76㎡ | 0 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 0% | 否 | 否
8 | 透视围墙、大门 | 透视围墙、大门1214m | 完成750m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 0% | 否 | 否
9 | 土方工程 | 土方工程6524.26m³ | 完成4500m³ | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 68% | 否 | 否
10 | 10KV引线 | 10KV引线1523m | 0 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 0% | 否 | 否
11 | 标识标牌 | 标识标牌1551㎡ | 0 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 0% | 否 | 否
12 | 变压器配电系统 | 变压器配电系统1项 | 0 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 0% | 否 | 否
13 | 挡土墙工程 | 挡土墙工程361.22m³ | 完成278m³ | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 76% | 否 | 否
合计 | [6 empty] | 39%

## 项目建设进度 (2)
附件6-2
项目建设进度情况表
项目名称：省储备粮玉溪直属库建设项目
序号 | 项目名称 | 项目计划实施内容 | 实际完成情况描述 | 计划完工时间 | 实际完工时间 | 是否完工 | 完工百分比（相对准确） | 是否竣工验收 | 是否投入使用 | 进度滞后原因分析 | 备注
二 | 室外附属工程14项 |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 |  | 否 | 否 | 1.图纸调整及审查； 2.桩基础调整 3.主体结构调整； 4.天气影响； 5.工艺设备制作周期长； 6.楼房仓钢结构彩钢瓦屋面计划调整为光伏发电板。
1 | 室外给水管网 | 室外给水管网，后期调整为588.25m | 完成250m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 42% | 否 | 否 |  | 后期调整为588.25m
2 | 室外排水管网 | 室外排水管网，后期调整为384m | 完成334m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 86% | 否 | 否 |  | 后期调整为384m
3 | 室外消防管网 | 室外消防管网，后期调整为2962m | 完成1105m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 37% | 否 | 否 |  | 后期调整为2962m
4 | 室外雨水管网 | 室外雨水管网，后期调整为1848m | 完成1788m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 96% | 否 | 否 |  | 后期调整为1848m
5 | 室外电力管网及照明 | 室外电力管网及照明，后期调整为2621m | 完成2351m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 89% | 否 | 否 |  | 后期调整为2621m
6 | 道路、场地 | 道路、场地，后期调整为21542.86㎡ | 完成2000㎡ | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 9% | 否 | 否 |  | 后期调整为21542.86㎡
7 | 绿化工程 | 绿化工程16714.76㎡ | 0 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 0% | 否 | 否
8 | 透视围墙、大门 | 透视围墙、大门1214m | 完成750m | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 0% | 否 | 否
9 | 土方工程 | 土方工程6524.26m³ | 完成4500m³ | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 68% | 否 | 否
10 | 10KV引线 | 10KV引线1523m | 0 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 0% | 否 | 否
11 | 标识标牌 | 标识标牌1551㎡ | 0 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 0% | 否 | 否
12 | 变压器配电系统 | 变压器配电系统1项 | 0 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 0% | 否 | 否
13 | 挡土墙工程 | 挡土墙工程361.22m³ | 完成278m³ | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 否 | 76% | 否 | 否
合计 | [6 empty] | 39%