## 项目资金到位情况表
附件3-1
项目资金到位情况表
截止时间：2023年6月30日
项目名称：省储备粮玉溪直属库建设项目（一期）
序号 | 资金来源 | 到位资金 | 银行存款利息 | 收违规操作罚款 | 上缴财政 | 小计 | 备注
名称
1 | 收到玉溪市发改委拨2022年预算内前期工作经费 | 4000000 |  |  | 1779300 | 2220700 | 未使用完的已经于2023年7月上缴财政
2 | 玉溪红塔农村商业银行项目借款，授信额度1.8亿 | 180000000 | 82705.4 | 4200 |  | 180078505.4 | 两个农商行账户银行账户
3 | 玉溪交运物流有限公司借款 | 1000000 |  |  |  | 1000000
4 | 2023年农发行玉溪分行539811贷款授信额度5亿 | 176962906.7 | 389.58 |  |  | 176963296.28 | 农发行玉溪分行539811（贷款户）
5 | 2023年下达财政资金 | 43000000 |  |  |  | 43000000
6 | 2024年下达财政资金 | 20400000 | 25051.64 | 200 |  | 20424851.64 | 农发行玉溪分行00591
小计 |  | 425362906.7 | 108146.62 | 4400 | 1779300 | 423687353.32

## 资金支出情况表
附件3-2
省储备粮玉溪直属库建设项目（一期）资金支出明细汇总表
截止时间：2024年6月30日
序号 | 项目费用名称 | 承建单位 | 合同金额（元） | 已拨付资金（元） | 未拨付资金（元） | 备注 | 已付第一次 |  | 已付第2次 |  | 已付第2次 |  | 已付第2次 | 已付第2次 | 已付第2次 | 已付第2次 | 已付第2次 | 已付第2次
1 | 建设项目工程总承包(EPC)合同 | 云南建投第六建设有限公司 | 491918117 | 389726644.4 | 102191472.6 | 公开招标
|  | 无锡中粮工程科技有限公司 | 4430210 | 2500000 | 1930210
2 | 供用电合同（临时用电） | 云南新耀安电力工程有限公司 | 560000 | 388439.61 | 171560.39 | 竞争性谈判
3 | 建设工程设计合同（初步设计） | 华商国际工程有限公司 | 920000 | 920000 | 0 | 邀请招标 | 920000 | 23.4付4
4 | 建设工程勘察合同 | 云南省玉溪建筑设计院 | 860970 | 860970 | 0 | 合同总价77万，补勘90970元，竞争性谈判 | 731824.5 | 23.5付3 | 38175.5 | 23.9付4 | 90970 | 24.5付4
5 | 地质灾害危险性评估合同 | 西南能矿建设工程有限公司 | 34800 | 34800 | 0 |  | 34800 | 23.2付1
6 | 社会稳定风险评估合同书 | 玉溪博安社会稳定风险评估有限公司 | 30000 | 30000 | 0 |  | 30000 | 23.1付1
7 | 工程检测合同书 | 云南佳盛工程检测有限公司 | 930000 | 558000 | 372000 | 公开招标 | 186000 | 23.4付5 | 372000 | 24.5付1
8 | 工程影像资料城建归档及规划验线服务合同 | 云南华优建设咨询有限公司 | 249700 | 55100 | 194600 | 竞争性谈判 | 7900 | 23.2付2 | 35000 | 23.2付3
9 | 建设工程设计合同(规划设计方案) | 云南建学综合设计院有限公司 | 193000 | 193000 | 0 | 竞争性谈判 | 193000 | 23.5付2
10 | 建设工程监理合同 | 云南监协工程咨询有限公司 | 3272500 | 1472625 | 1799875 | 公开招标 | 654500 | 23.2付4 | 818125 | 24.5付2
11 | 技术咨询合同（可行性研究报告编制） | 华商国际工程有限公司 | 190000 | 190000 | 0 | 竞争性谈判 | 190000 | 23.4付3
12 | 建设工程勘察及施工图设计文件审查合同 | 云南兴滇建筑设计咨询有限公司 | 248000 | 248000 | 0 | 竞争性谈判 | 200000 | 23.1付2 | 48000 | 23.6付4
13 | 矿产资源压覆查询备案及水土保持评估报告编制 | 云南华优建设咨询有限公司 | 82900 | 42900 | 40000 | 竞争性谈判 | 55100 | 23.8付1
14 | 建设工程造价咨询合同 | 玉溪汇励工程造价咨询事务所有限责任公司 | 1960000 | 882000 | 1078000 | 公开招标 | 392000 | 23.2付7 | 490000 | 24.5付5
15 | 建设工程招标代理合同 | 云南舜意工程管理有限公司 | 69600 | 0 | 69600 | 邀请7家询价，中标人支付
16 | 审计业务约定书 | 云南溪达会计师事务所 | 15000 | 15000 | 0 |  | 15000
17 | 审计业务约定书 | 云南德瀛会计师事务所 | 3000 | 3000 | 0 |  | 3000
18 | 项目管理服务合同 | 玉溪交运物流有限公司 | 6000000 | 3000000 | 3000000 |  | 2000000 | 24.2付2 | 1000000
19 | 印花税 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 |  | 157794.33
20 | 城市道路占用挖掘费 |  |  | 87732
21 | 水土保持补偿费 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 |  | 57260
22 | 绿化费 |  |  | 7200
23 | 城市道路占用费 |  |  | 227.36
24 | 防空地下室易地建设费 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 |  | 54901.84
25 | 办公费 |  |  | 2703.6
26 | 业务接待费 |  |  | 4734
27 | 工资 |  |  | 85742.89
28 | 社保 |  |  | 16.24
29 | 企业所得税 |  |  | 5.56
30 | 交通费 |  |  | 1979
31 | 电费 |  |  | 4009.98
32 | 车辆租赁费 |  |  | 5621
33 | 差旅费 |  |  | 7914
34 | 培训费 |  |  | 5575
35 | 代垫劳务派遣工资及五险 |  |  | 11104
36 | 贷款利息 |  | 11009980.17 | 11009980.17
37 | 存款利息 |  |  | -108146.62
合计 |  |  | 522977777.17 | 412516833.36 | 110847317.99

## 往来账清理
附件3-3
省储备粮玉溪直属库建设项目往来账清理
截止时间：2024年6月30日
序号 | 借款单位 | 合同金额（元） | 出借资金 | 借入金额 | 收回借款 | 余额 | 备注
1 | 云南玉溪红塔农村商业银行股份有限公司 | 180000000 |  | 180000000 |  | 0
2 | 中国农业发展银行玉溪市分行 | 500000000 |  | 176962906.7 |  | 323037093.3
3 | 玉溪交运物流有限公司 | 1020000 |  | 1020000 | 1020000 | 0
4 | 玉溪交运物流有限公司 | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 0
5 | 玉溪交运物流有限公司 | 2600000 | 2600000 |  | 2600000 | 0
6 | 玉溪交运物流有限公司 | 4000000 | 4000000 |  | 4000000 | 0
7 | 玉溪交运物流有限公司 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000
合计 |  | 690020000 | 6600000 | 360382906.7 | 9020000 | 324037093.3

## 玉溪交运物流借款明细
附件3-4
玉溪交运物流有限公司借款收支明细表
建设单位: 生储备粮玉溪直属库建设项目（一期） 截止日期: 2024.6.30 |  |  |  |  | 单位：元
序 号 | 凭证日期 | 凭证号 | 摘要 | 金额 | 审核情况
1 | 2023.7.31 | 收-0002 | 收到玉溪交运物流有限公司借款 | -1020000 | 企业借款，借款利息6%，借款期限2个月
2 | 2023.9.20 | 收-0002# | 收到玉溪交运物流有限公司借款 | -1400000 | 企业借款，借款利息6%，借款期限2个月
3 | 2023.11.30 | 付-0003 | 11.12归还玉溪交运物流有限公司借款 | 1000000 | 还回借款
4 | 2023.11.30 | 付-0003 | 11.12归还玉溪交运物流有限公司借款 | 1000000 | 还回借款
5 | 2023.11.30 | 付-0003 | 11.13归还玉溪交运物流有限公司借款 | 420000 | 还回借款
6 | 2023.11.30 | 付-0004 | 11.13付玉溪交运物流有限公司借款 | 2600000 | 借出
7 | 2023.11.30 | 付-0006 | 付玉溪交运物流有限公司借款11.17 | 1000000 | 借出
8 | 2023.11.30 | 付-0006 | 11.18付玉溪交运物流有限公司借款 | 1000000 | 借出
9 | 2023.11.30 | 付-0006 | 付玉溪交运物流有限公司借款11.18 | 1000000 | 借出
10 | 2023.11.30 | 付-0006 | 付玉溪交运物流有限公司借款11.18 | 1000000 | 借出
11 | 2023.12.31 | 收-0002 | 收玉溪交运物流有限公司归还借款12.20 | -1400000 | 还回借款
12 | 2023.12.31 | 农发行00591# | 收玉溪交运物流有限公司归还借款10万 | -100000 | 还回借款
13 | 2024.1.31 | 收-0001 | 收回玉溪交运物流有限公司借款1.09 | -2670000 | 还回借款400万
14 | 2024.1.31 | 收-0001 | 收回玉溪交运物流有限公司借款1.09 | -1330000
15 | 2024.2.29 | 农发行00591# | 2.26日收玉溪交运物流有限公司归还借款110万元 | -1100000 | 还回借款
16 | 2024.6.30 | 收-0004 | 收到玉溪交运物流有限公司借款 | -1000000 | 借款期限；2024.6.17-2025.6.16
合计 |  |  |  | -1000000