## 合同
附件4：
省储备粮玉溪直属库建设项目合同台账汇总表
截止时间：2024年6月30日
序号 | 合同内容 | 单位 | 服务内容 | 合同金额 | 支付金额 | 未付金额 | 合同日期 | 备注
1 | 招标代理 | 云南舜意工程管理有限公司 | 本项目涉及的所有招标代理工作 | 69600 |  |  | 2022.9.7 | 中标人支付
2 | 建设项目工程总承包(EPC)合同 | 云南建投第六建设有限公司 | 施工总承包（牵头方） | 491918117 | 389726644.4 | 102191472.6 | 2022.12.30 | 电子投标方式、公开招标
|  | 无锡中粮工程科技有限公司 | 设计（联合体） | 4430210 | 2500000 | 1930210
3 | 可行性研究报告编制 | 华商国家工程有限公司 | 可行性研究报告编制 | 190000 | 190000 | 0 | 2022.9.16 | 竞争性谈判
4 | 建设工程设计合同 | 华商国际工程有限公司 | 初步设计 | 920000 | 920000 | 0 | 2022.10.26 | 竞争性谈判
5 | 电力工程施工总承包合同 | 云南新耀安电力工程有限公司 | 电力工程 | 560000 | 388439.61 | 171560.39 | 2023.4.6 | 预付款40%，超过文件规定10-30%
6 | 建设工程勘察合同 | 云南省玉溪建筑设计院 | 岩土勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探 | 770000 | 860970 |  | 2022.10.18 | 竞争性谈判，据实结算。合同总价77万，补勘90970元
7 | 地质灾害危险性评估合同 | 西南能矿建设工程有限公司 | 编制地质灾害评估方案报告并完成项目评审的相关手续，确保评审通过 | 34800 | 34800 | 0 | 2022.11.3
8 | 社会稳定风险评估合同书 | 玉溪博安社会稳定风险评估有限公司 | 社会稳定风险评估报告，取得同意备案通知书 | 30000 | 30000 | 0 | 2022.11.2
9 | 工程检测合同书 | 云南佳盛工程检测有限公司 | 地基基础工程检测; 主体结构工程现场检测: 见证取样检测; 民用建筑室内环境空气质量检测; 建筑电气工程检测、 钢结构工程检测、建筑节能检测等，具体检测范围以该项目实际需要检测的事项为准。 | 930000 | 558000 | 372000 | 2023.1.6
10 | 工程影像资料城建归档及规划验线服务合同 | 云南华优建设咨询有限公司 | 规划验线测量数据及技术报告成果资料（含初验和复验，满足规划部门要求）、划归竣工测量成果资料（满足竣工验收条件）、综合管网竣工地形测量成果资料、工程建设声像照片（满足城建档案归档要求）、档案资料扫描成果资料（满足城建档案归档要求）、房产实测成果资料（满足不动产登记要求）、不动产权籍数据整合成果资料 | 249700 | 55100 | 194600 | 2023.4.14 | 项目未完工，合同内容未完成
11 | 建设工程设计合同 | 云南建学综合设计院有限公司 | 规划方案设计（规划方案设计，完成规划方案的报批报建，并取得本项目工程规划许可证） | 193000 | 193000 | 0 | 2022.10.21 | 竞争性谈判
12 | 建设工程监理合同 | 云南监协工程咨询有限公司 | 监理 | 3272500 | 1472625 | 1799875 | 2022.12.26 | 公开招标
13 | 建设工程勘察及施工图设计文件审查合同 | 云南兴滇建筑设计咨询有限公司 | 建设工程勘察及施工图设计文件审查 | 248000 | 248000 | 0 | 2022.12.26 | 竞争性谈判
14 | 矿产资源压覆查询备案及水土保持评估报告编制 | 云南华优建设咨询有限公司 | 压覆矿产资源三级查询备案，取得自然资源部门的备案文件、水土保持方案报告编制、工程施工期间水土保持监测、《工程水土保持实施验收鉴定书》 | 82900 | 42900 | 40000 | 2022.11.3
15 | 建设工程造价咨询合同 | 玉溪汇励工程造价咨询事务所有限责任公司 | 项目概算审核；施工图预算编制（审核）或工程量清单及招标控制价编制（审核）；施工阶段全过程造价控制与项目管理；项目实施过程中合同管理、协助合同签订；过程计量、计价及工程款支付确定；过程设计变更、工程签证、工程索赔、工程新增单价审核处理；提出工程设计、施工方案的优化建议；各方案工程造价的编制与必选、材料价格询价及咨询；全过程造价动态控制管理咨询；项目实施相关审计风险得控制与管理；工程竣工决算的审核；按法律法规规定需要审计监督的事项，协助配合第三方及政府部门的审计、检查等工作。 | 1960000 | 882000 | 1078000 | 2022.11.16 | 公开招标
16 | 审计业务约定书 | 云南德瀛会计师事务所 | 2022年年报审计 | 3000 | 3000 | 0 | 无 | 直接委托
17 | 审计业务约定书 | 云南溪达会计师事务所 | 云储土地专项审计费 | 15000 | 15000 | 0 | 2023.7.28 | 未提供采购资料
18 | 项目管理服务合同 | 玉溪交运物流有限公司 | 建设管理费 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 2023.11.30 | 无招投标资料及预算资料
19 | 固定资产借款合同 | 云南玉溪红塔农村商业银行股份有限公司 | 固定资产借款合同（借款期限36个月，到期日2026年1月18日，最后一笔借款必须在2024年1月19日之前提取。担保人：云南玉溪交通运输集团有限公司，到期一次性还本；采用固定利率，按一年期加25个基点，一个基点=0.01%，年利率3.9%，账户：6100033841154012） | 180000000 |  |  | 2023.1.19 | 授信额度1.8亿已经用完
20 | 固定资产借款合同 | 中国农业发展银行玉溪分行 | 固定资产借款合同（借款期限：2023.6.7-2043.6.6共计20年，采用浮动利率，在5年期以上LPR基础上减20个基点，一个基点=0.01%） | 500000000 |  |  | 2023.6.7 | 授信额度5亿使用1.77亿，尚有3.23亿未使用。
合计 |  |  |  | 1191876827 | 401120479.01 | 110777717.99