《玉溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》实施情况中期评估报告

2018年12月

前  言

根据《云南省发展规划条例》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于建立健全云南省“十三五”规划纲要实施机制的意见〉的通知》《云南省发展和改革委员会关于开展云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中期评估工作的通知》等要求，按照市委、市政府安排部署，对《玉溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）提出的主要目标、重点任务、重大工程、重大项目、重大政策中期执行情况进行全面评估，总结经验、找出差距、提出建议，为确保“十三五”规划目标的如期实现、任务的顺利完成，提供强有力的支撑和保障。

目  录

一、《纲要》中期执行情况	2

（一）主要指标完成情况	2

（二）重点任务执行情况	10

二、存在问题和面临形势	33

（一）存在问题	33

（二）面临形势	37

三、指标建议说明	38

四、推动《纲要》顺利实施的建议	40

（一）加快产业转型升级，推动经济高质量发展	41

（二）大力发展数字经济，拓展发展新空间	46

（三）推进新型城镇化，打造魅力之城	47

（四）实施乡村振兴战略，建设美丽家园	49

（五）建设生态文明，构筑三湖生态屏障	52

（六）健全公共服务体系，织牢织密民生保障网	54

（七）加大五网建设力度，推进基础设施现代化	57

（八）扩大开放合作，努力实现共赢发展	59

（九）破解体制机制障碍，推进重点领域和关键环节改革	60

（十）推进依法治市，提升社会治理能力	62

附件：玉溪市“十三五”规划《纲要》主要指标中期完成情况及预期

# 一、《纲要》中期执行情况

《纲要》实施两年半以来，在党中央、国务院和省委、省政府关心支持下，在市委、市政府的正确领导下，各级各部门精心部署，周密安排，狠抓落实，《纲要》实施总体进展情况良好，全市经济社会蓬勃发展，民族团结进步示范作用逐步凸显，生态文明建设排头兵作用得到发挥，辐射南亚东南亚基地建设步伐加快，魅力之城形态初显，为率先在全省全面建成小康社会奠定了坚实基础。

## （一）主要指标完成情况

《纲要》提出了经济发展、创新驱动、民生福祉、生态文明共4大类26项主要指标，其中预期性指标13项，约束性指标13项，到目前为止，26个主要指标大多数达到了预期进度要求，总体完成情况较好。具体是：4个（约束性3个，预期性1个）指标超进度完成了2020年的规划目标； 20个（约束性10个，预期性10个）指标基本达到预期，完成中期任务；2个（预期性2个）指标进度相对滞后，与预期目标还有一定差距。

1.超进度完成4项指标

——科技进步贡献率（预期性）。规划目标为2020年达到60%，2015年的基数为55%，“十三五”期间累计需增加5个百分点。2016年、2017年分别达到58.5%、58.5%，预计2018年年底达到59%，可完成总规划目标的80%，“十三五”后两年只需提高1%，考虑我市先进装备制造、电子信息、生物医药及大健康等新兴产业项目陆续投产，预计到2020年可超额完成规划目标。

——耕地保有量（约束性）。规划目标为2020年保持在21万公顷以上（根据《玉溪市土地利用总体规划2006—2020年调整完善方案》，省政府分解下达玉溪耕地保有量目标不低于23.33万公顷），2015年的实际基数为25.13万公顷。2016年、2017年均保持在23.33万公顷以上，预计2020年将保持在23.33万公顷以上，已提前完成规划目标。

——城镇污水集中处理率（约束性）。规划目标为2020年达到90%，2015年的基数为87%，“十三五”期间需增加3个百分点。2016年、2017年分别为90.53%、93.17%，预计2018年可达到94%，已经提前完成规划目标，随着“三湖”保护治理的力度加大，城镇污水处理及配套管网设施建设加快，城镇污水集中处理率有望持续提高。

——水功能区水质达标率（约束性）。规划目标为2020年达到80%，省下达目标为77%；2015年的基数为57.9%，省下达目标为71%，实际达到72%。2016年、2017年省下达目标均为72%，实际达到分别为66.7%、80%，截止2017年底，已完成省级下达目标，并提前完成2020年达到80%的规划目标。

2.基本完成20项指标

——全市生产总值（预期性）。2015年全市完成生产总值1244.5亿元，规划目标为年均增长9%左右。2016年、2017年分别完成1311.9亿元、1415.1亿元，分别增长7.6%、9.3%，预计2018年达到1543亿元，增长9%，2016-2018年年均增长8.5%，从增速上看，基本达到规划预期目标。随着我市高质量跨越式发展步伐加快，新动能持续成长，力争实现全市生产总值年均增速9%左右的规划目标。

——全市地方公共财政预算收入（预期性）。规划目标为2020年达到159亿元，2015年的基数为124.8亿元，“十三五”期间累计需增加34.2亿元。2016年、2017年、2018年上半年分别完成131.06、137.22、65.08亿元，预计2018年达到141.34亿元，完成总规划目标的48%，基本达到进度要求，考虑到国家为促进区域协调发展，将持续加大转移支付力度，且我市推动经济高质量发展将促进财政增收，预计到2020年规划目标可以完成。

——全市500万元以上固定资产投资（预期性）。规划目标为2020年达到1700亿元，2015年的基数为667.6亿元，年均增速需达20%以上。2016、2017年分别完成893.7亿元、1080.8亿元，年均增速分别达33.87%、20.92%，均超过了20%以上年均增速的要求。按照国家、省统计要求，将2017年完成投资数核减为780亿元。投资是拉动全市经济增长的第一拉动力，我市正在谋划储备一批重大项目，夯实全市投资增长基础，同时加快建设一批在建项目、积极推进一批项目前期，以2017年核减后的基数进行测算，到“十三五”末，接近完成年均增长20%的目标。

——社会消费品零售总额（预期性）。规划目标为2020年达到500亿元，2015年的基数为291.4亿元，“十三五”期间累计需增加208.6亿元。2016年、2017年、2018年上半年分别完成326.8、367.4、193.7亿元，预计2018年可达到411.5亿元，可完成规划目标的58%，随着供给侧结构性改革的深入推进，消费需求进一步释放，全市社会消费品零售总额将稳步增长，预计2020年规划目标可以完成。

——户籍人口城镇化率（预期性）。规划目标为2020年达到60%，2015年的基数为46.9%，“十三五”期间累计需增加13.1个百分点。2016年、2017年分别达到38.35%、39.18%，预计2018年可达到40%左右。由于进入“十三五”以来，户籍人口城镇化率的统计口径发生重大变化，2015年的基数也由《纲要》中的46.9%调整为37.41%，排除因统计口径变化带来的影响，随着农业转移人口政策完善，落户障碍基本消除，产业发展和城市建设步伐加快，新型城镇化的持续深入，力争完成2020年的规划目标。

——全员劳动生产率（预期性）。2020年的规划目标11.7万元，2015年的基数为7.8万元，“十三五”期间需增加3.9万元。2016年、2017年、2018年上半年分别达到8.3、9、4.62万元，预计2018年达到9.62万元，完成规划目标的47%。考虑到全市GDP年均增速达到9%的目标任务能顺利完成，我市全员劳动生产率2020年的规划目标也能同步完成。

——非烟生产总值比重（预期性）。规划目标为2020年达到75%，2015年的基数为66.3%，“十三五”期间累计需增加8.7个百分点。2016年、2017年、2018年上半年分别达到70.5%、70.2%、72.5%，预计2018年可达到74%，完成总规划目标的89%，考虑到国家对烟草发展“双控”政策的继续实施，我市烟草产业较快增长的可能性不大，再加上全市新兴产业的加快发展，预计到2020年可完成规划目标。

——居民人均可支配收入（预期性）。城镇常住居民人均可支配收入规划目标为2020年到达49000万元，2015年的基数为29631元，“十三五”期间累计需增加19369元。2016年、2017年分别达到32177元、34880元，预计2018年达到40524元，完成规划目标的56%；农村常住居民人均可支配收入2020年的规划目标为19000万元，2015年的基数为10977元，“十三五”期间累计需增加8023元。2016年、2017年分别达到11968元、13057元，预计2018年达到15012元，完成规划目标的50%，考虑到脱贫攻坚成果巩固提升，社会保障体系日趋完善，产业培育和园区发展加快，我市居民收入将保持与经济增长同步，预计2020年可以基本完成规划目标。

——九年义务教育巩固率（约束性）。2020年的规划目标为达到97%以上，2015年规划基数为97%以上。“十三五”期间，省教育部门统一对全省九年义务教育巩固率的统计方法进行调整，全省的数据均往下调，省统一反馈到我市的完成情况是：2015年90.85%，2016年91.34%，2017年91.4%，预计2018年达到93%。玉溪的义务教育水平一直处于全省领先水平，巩固率高于全省平均水平，随着我市推动民生保障和公共服务走在全省前列，加快推进义务教育均衡和优质发展，到2020年力争完成97%规划目标。

——城镇新增就业人数（约束性）。规划目标为“十三五”期间需累计增加11万人。2016年、2017年、2018年上半年分别累计达到2.55、5.22、6.87万人，预计2018年累计达到8.23万人，完成规划目标的62%，预计2020年可顺利完成规划目标。

——农村贫困人口脱贫（约束性）。规划目标为“十三五”期间需累计脱贫93162人（实际任务分解为73751人）。2016年、2017年分别脱贫20024人、41466人，预计2018年脱贫1.2万人，能顺利完成在2018年顺利脱贫的目标任务。脱贫攻坚是党中央确定的三大攻坚战之一，经过“十三五”后半段的努力，全市将进一步提升脱贫质量并全力巩固脱贫成果。

——基本养老保险参保率（约束性）。规划目标为2020年达到95%，2015年的基数为85%，“十三五”期间累计需增加10个百分点。2016、2017年我市城镇常住人口基本养老保险参保率分别为91.5%、91.65%，2018年上半年为91.8%，已实现参保率不低于国家和省要求的达到90%的目标，按目前趋势，预计2020年能顺利完成95%的规划目标。

——安居工程建设（约束性）。城镇保障性安居工程规划目标为“十三五”期间累计完成23105套，2016年、2017年分别累计完成8081、21081套，预计2018年累计完成27081套，完成规划目标的101%；农村危旧房改造和抗震安居工程规划目标为“十三五”期间累计完成90771户，2016年、2017年分别累计完成约40613户、44213户，预计2018年累计完成约48213户，完成规划目标的56%，由于国家和省对农村危房可享受补助人群实施范围缩小，危房数仅16219户，与《纲要》编制时的政策变化较大，若规划目标按照国家和省的相关政策进行修正后，我市将能按要求完成2020年规划目标。

——人均预期寿命（预期性）。规划目标为2020年达到77.5岁，2015年的基数为75.49岁，“十三五”期间需增加2.01岁。目前2016年为75.35岁、2017年为75.58岁，（云南省2017年为74.62，我市排全省第二），随着我市健康城市建设深入推进，医疗卫生服务水平的提高，人民生活的改善，群众健康意识增强，预计能够完成2020年的规划目标。

——万元工业增加值用水量（约束性）。规划目标为2020年控制在26立方米/万元以内，2015年的基数为36.3立方米/万元，“十三五”期间每万元需减少10.3立方米。2016年、2017年分别为31.6立方米/万元、27.8立方米/万元，预计2018年可下降到27.6立方米/万元左右，完成规划目标的77%，考虑到我市深入推进节水型社会建设，推动工业产业结构向资金、技术密集型转变，将促进单位工业增加值用水量下降，预计到2020年可完成规划目标。

——单位生产总值能耗降低率（约束性）。规划目标为 “十三五”期间需累计下降15个百分点。2016年在2015年基础上下降了4.06%，2017年在2016年的基础上下降了4.33%，预计2018年在2017年的基础上下降3.2%，完成总规划目标的74%。2018年开始市场回暖，钢铁、水泥等高耗能行业复产达产，以及新上项目完工投产，预计2018-2020年间我市新增能耗416万吨标准煤，2019年和2020年节能目标可能不降反升，节能降耗面临“十一五”以来的最严峻挑战。但考虑到单位生产总值能耗降低率为省级下达的刚性指标，我市将加大力度确保2020年规划目标顺利完成。

——城镇生活垃圾无害化处理率（约束性）。规划目标为2020年达到95%，2015年的基数为90%，“十三五”期间需增加5个百分点。2016年、2017年分别为86.35%、86.79%，预计2018年可达到88%，2015年的基数包括了澄江和元江以焚烧方式处理垃圾的能力。“十三五”后半期，经努力改进，随着中心城区垃圾焚烧场投产，可以完成2020年规划目标。

——森林增长（预期性）。森林覆盖率规划目标为2020年达到60%，2015年的基数为56.7%，“十三五”期间需增加3.3个百分点，2016年、2017年分别达到 56.7%、56.71%，预计2018年可达到57.28%；森林蓄积量规划目标为2020年达到6000万立方米，2015年的基数为5512万立方米，“十三五”期间需增加488万立方米，预计2016年、2017年分别达到5500、5510万立方米，预计2018年可达到5690万立方米，考虑到石漠化综合治理、防护林建设、退耕还林、陡坡地生态治理、低效林改造、经济林发展等林业项目实施，将促进森林覆盖率和蓄积量增长，预计到2020年可完成的规划目标。

——中心城区及县城空气质量优良率（约束性）。规划目标为2020年达到100%，2015年的基数为99.4%，“十三五”期间需增加0.6个百分点，2016年、2017年分别达到99.72%、99.17%，预计2018年可达到98.4%，由于淘汰落后产能、高污染燃料禁燃区范围扩大、天然气县级覆盖、工业和施工粉尘监管等力度加大，空气质量保持优良的能力提高，到2020年可基本完成规划目标。

——三湖保护（约束性）。规划目标为2020年抚仙湖、星云湖、杞麓湖分别达到Ⅰ类、Ⅴ类、Ⅴ类水质，2015年分别为Ⅰ类、劣Ⅴ类、劣Ⅴ类水质水平，2016年、2017年全年水质基本保持，但星云湖、杞麓湖部分季节已达到Ⅴ类水质标准，随着三湖保护治理的投入逐步加大，前期实施保护治理项目的效应逐步发挥，预计到2020年可完成的规划目标。

3.进度滞后2项指标

——研究与试验经费（R&D）投入占生产总值比重（预期性）。规划目标为2020年达到2.5%，2015年的基数为0.37%，“十三五”期间需增加2.13个百分点。2016年、2017年分别达到0.44%、0.64%，预计2018年达到1.05%，仅完成规划目标的32%。完成困难的主要原因，一是政府投入不足，2017年R&D经费中政府资金仅占10%，比全省低16.5个百分点；二是企业自主创新意识不强，缺乏自主创新能力，全市规模以上工业企业中开展研发的仅占27.9%；三是多渠道投入机制尚未建立，天使投资、创业投资、风险投资等社会多元化的研发投入小，金融机构对中小企业研发投入支持力度弱。

——进出口总额（预期性）。规划目标为2020年达到48亿美元，2015 年的基数为19 亿美元，“十三五”期间需增加29 亿美元。2016 年、2017 年分别达到20.19、21.01 亿美元，预计2018 年达到26.26 亿美元，完成总规划目标的25%，完成进度滞后。玉溪外贸自2009 年以来已连续保持8 年增长，企业正在“调结构、转方式”，从数量增长向提高效益转变，加上中美贸易摩擦，国际贸易环境不确定不稳定因素增多，企业面临更大挑战，到2020 年完成48 亿美元目标存在困难。

（二）重点任务执行情况

《纲要》提出的创新发展、五网建设、产业转型升级、新型城镇化建设、生态文明建设、公共服务建设、民族地区发展、深化改革、发展开放型经济和依法治市等十大重点任务，经过两年半的努力，总体实施情况良好、成效明显。

1.创新发展走在全省前列

坚持创新作为引领发展的第一动力的导向，坚定实施创新驱动发展战略，深入推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新，努力促进全市创新发展走在全省前列。

创新型玉溪建设取得突破性进展。努力建设滇中科教创新中心，着力打造科技创新平台，围绕优势产业的关键技术开展攻关，加快科技创新人才培养，全市高新技术企业数量、省级以上研发平台数量、专利申请量、专利授权量和发明专利有效量5项指标居全省第二位。目前，已建成1个国家高新区、3个省级高新区、2个国家农业科技园区、3个省级农业科技园区、3个省级可持续发展实验区，3个全国科普教育基地、9个省级科普教育基地；全市拥有高新技术企业93户，科技型中小企业331户、省级众创空间4家；建成国家级企业技术中心2个，省级企业技术中心29个，省级工程技术研究中心8个，院士专家工作站13个；已有国家创新创业人才3人，国家创新创业领军人才2人，云南省学术和技术带头人及后备人才12人，云南省技术创新人才及培养对象12人，市级学科技术带头人170人，4个团队入选云南省创新团队。“十三五”以来，全市共登记科技成果225项，37项重大成果获云南省科学技术奖。科技创新迈上新高度，2018年4月玉溪进入科技部、国家发改委新一批国家创新型城市建设名单。

体制机制不断完善。不断加快科技体制改革，创新活力竞相迸发、创新成果高效转化、创新价值充分体现的政策机制和体制框架初步形成，基本形成了国家、省、市关联配套的科技创新政策体系。制定出台《深化科技体制改革实施意见》《关于加强财政科研项目和资金管理的实施意见》《促进科技成果转移转化实施方案》《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的实施意见》《实现2020年全市R&D经费投入占GDP2.5%实施方案（试行）》《玉溪科技创新实施方案》《创新驱动争先创优两年行动计划》《玉溪市建设国家创新型城市实施方案》等推进创新驱动发展的政策文件，国家创新型城市建设加快推进。

全面推动大众创业万众创新。进一步优化创业创新环境，释放全社会创业创新活力，以高新区为重点，玉溪双创中心启迪众创园建成投产，建立专业化众创空间，依托华为、阿里、腾讯、融创天下、华唐教育等大型互联网企业开展网络平台众创。鼓励企业发展内部众创，激活企业家精神，激发企业的积极性和创造力，支持员工创业和培育创客文化，大幅降低创业创新成本。“十三五”以来，新增注册企业14712户，比2015年增加了80.6%。

2.现代基础设施网络建设全面提速

按照省委、省政府加快建设五大基础设施网络的决策部署，积极争取上级支持，狠抓重大工程项目建设，综合交通、水利、能源保障、信息基础设施建设明显加快，复合型的基础设施网络基本形成。

综合交通建设成效显著。大力推进铁路、公路、机场建设，综合交通投资高速增长，2016-2017年，综合交通完成投资402.1亿元，比“十二五”期间完成投资增长198.6%，两年完成投资是前五年的2倍。昆玉电气化铁路建成通车，玉溪进入高铁时代，玉磨铁路建设顺利推进，轨道交通覆盖率进一步提高。围绕“县县通高速”目标，着力抓好“能通全通”，武易高速玉溪段、晋红高速、昆明东南绕城高速宜良至澄江段建成通车，江通、澄川、大戛、元蔓、弥玉、玉楚等高速公路快速推进，初步形成广覆盖的高速公路网。加快“四好”农村公路建设，完成农村公路6994公里。航空网建设取得新突破，江川森林防火直升机场投入使用，江川通用机场启动建设，元江、澄江、新平、华宁、易门通用机场前期工作加快推进。

区域性的能源保障网建设有序推进。积极推进电源项目建设，戛洒江一级水电站建设顺利推进，建成投产风电场6座、太阳能光伏电站7座，开工建设玉溪市生活垃圾焚烧发电项目。加快电网主网架建设，新建和改造220千伏变电站3座，建成投产110千伏变电站10座；农村电网改造升级基本完成，新建和改造35千伏及以下输变电站 3 座。油气网络进一步完善，建成成品油输送管道178公里，并配套建成中石油玉溪油库和中石化中村油库，新增储备能力13万吨；天然气管网已覆盖6个县区，开工建设玉溪应急气源储备中心工程，累计建成城镇管网350公里，中心城区管道气化率达到62%。积极推广新能源汽车，全市建成投产电动汽车充电站6座，建成投运分散式充电桩（群）354棵，投入营运电动大巴车113辆，中巴车60辆，乘用车58辆。电力体制改革取得阶段性成果，玉溪大化产业园区列入全国第三批增量配网业务改革试点，全市参与电力市场化交易企业428户，年成交电量77亿千瓦时。

水网安全可靠性得到提升。贯彻落实全省“兴水强滇”战略，积极配合推进滇中引水工程，加快推进涉及我市红塔区、江川区、通海县主体工程的前期工作，超前谋划协调好二期工程和主体工程以及各受水区之间的关系，优化细化了玉溪受水区水资源配置和输水线路方案。着力建设水源工程网、城镇供水网和污水处理网，努力实现水资源优化配置和高效利用。完成玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程一期工程，二期工程正在建设，开工建设元江鲁布、易门苗茂、华宁矣则河水库扩建等16件重点水源工程。

共享高效的互联网建设加快。着力推进国家信息消费、信息惠民、宽带中国、宽带乡村、智慧城市试点等网络基础设施建设，华为玉溪云计算数据中心投入运营，云南联通玉溪数据中心主体工程完工，移动通信基站增加到1.4万座，通信光缆线路发展到5.4万皮长公里，全市267个社区和435个行政村实现光纤宽带和4G网络全覆盖，自然村光纤通达覆盖率达73%，互联网通信出口总带宽从296G增加到890G，骨干网从50G已升级到200G，光纤端口总数达124万个，宽带用户从38.6万户增长到47.6万户，免费WiFi热点数从173个增长到412个。在全省首家启动“互联网+现代农业”，全市共77个乡镇（含街道办事处）全部按“六个一”标准建成了农村综合经济信息服务站，率先在云南省实现了农业信息“乡乡通”，2017年荣获全国农业农村信息化示范基地称号。

3.产业转型升级有序推进

围绕“三区一港”产业发展定位，加快传统产业改造升级，积极培育新兴产业，新产业、新业态、新商业模式不断涌现，有力地保障全市经济社会平稳健康发展。

（1）三大传统支柱产业得到有效巩固提升

卷烟及配套产业支柱地位保持稳固。加强卷烟产业技术改造升级，严把入口关，提高烟叶质量，促进卷烟产品升级换代，丰富卷烟品类结构，加快装备技术改造升级，积极开展打叶复烤车间易地搬迁技术改造及烟叶仓库、中烟施伟策造纸法烟草薄片等项目，卷烟实现了量效齐增。加快卷烟配套产业链拓展延伸，配套行业从单一商标印刷发展到几十种产品，配套能力全面提升。2017年，卷烟及配套产业实现增加值403.9亿元，占生产总值的比重为28.5%。

矿冶产业转型升级步伐加快。实施“中国制造2025玉溪行动计划”，加大钢铁行业整合力度，玉昆、汇溪、福玉3家企业整合为全省最大民营钢铁企业。推进矿冶行业技术改造，易门铜业10万吨粗铜环保高效技改项目建成投产，推广应用黄磷电炉电极升降智能化控制技术，围绕“淘小上大” 加快置换水泥企业产能。积极做好非煤矿山转型升级工作，完成转型升级非煤矿山96座，淘汰关闭104座。2017年全市矿冶产业实现增加值125.6亿元，比上年增长19.4%，占全市生产总值的8.9%。

高原特色农业现代化水平提高。稳定粮食生产，粮食产量连续5年站稳60万吨台阶，实现12连增，积极扶持壮大烟草、蔬菜、水果、花卉、药材、畜牧等特色种养殖基地和龙头企业，大力推广标准化种养殖、测土配方、生物防治等农业技术，实施化肥农药零增长行动，强化秸秆还田、农膜回收、养殖粪污综合利用，提升农业生产机械化水平，多渠道提高农产品品牌知名度，79家企业持有“三品一标”产品143个，144个农产品获省级以上名牌产品、著名商标、名牌农产品称号。我市被国家认定为首批国家农业可持续发展试验示范区，是云南省唯一一个被列为示范的州市，建成国家蔬菜水果标准化生产示范园11个、农业部标准化养殖示范场7个、省级农业科技示范园21个，新建种养结合生态循环农业示范场45个。全产业链谋划高原特色农业发展，集中力量开展高原特色农业种养殖、精深加工、销售消费、休闲观光全产业链打造，推动一二三产业融合，培育创建国家级休闲农业与乡村旅游示范县1个，国家级休闲农业与乡村旅游示范点2个，省级休闲农业与乡村旅游示范企业9个，市级休闲农业与乡村旅游示范企业5户，启动建设产加销、休闲、观光、体验融为一体的农业庄园60个。实施农产品质量安全保障能力提升工程，建设市农产品质量安全检验检测中心，农产品可追溯平台入网企业112家，入网农产品260个。深化土地、林权等农村产权制度改革，基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。2017年农业总产值、农业增加值、农村居民人均可支配收入分别为245.6亿元、143.7亿元、13057元，分别比2015年增加5.9、5.9、9.0个百分点。

（2）四个新支柱产业发展有力

文化旅游产业发展迅速。坚持全域旅游发展理念，按照“一核两翼”总体布局，主动融入“一部手机游云南”，继续擦亮“帽天山、抚仙湖、花腰傣”三张名片，做特做优旅游城市、旅游名镇、旅游名村，积极创建特色小镇，进一步完善景区景点和旅游线沿途服务设施，推进旅游产业与文化、体育、康体、农林等产业融合发展，抓紧开展抚仙湖国家级旅游度假区创建工作，寒武纪乐园、仙湖山水、通海古城、新平民族文化园及五星级酒店、元江山云华界庄园、果香四季国际旅游度假区等旅游开发项目有序推进，抚仙湖国际医疗健康城前期工作加快开展，打通了三湖旅游环线、哀牢山—红河谷旅游环线。华宁陶、江川铜、通海银等为代表的文化旅游产品市场逐步得到拓展，易门滇鉴陶文化创意产业园被省文产办列入全省十个重点扶持文化产业园区，新平县民族文化产业园启动建设。旅游精准营销成效明显，发挥旅游列车桥梁作用，客源地市场由昆明等周边主要城市向粤、川、渝、黔、桂等省外新兴市场不断拓展。2017年，接待旅游者3580万人次，旅游总收入达283亿元，分别是2015年的1.55倍和2.25倍。

装备制造产业发展提速。抢抓国家和省加快完善基础设施网络、推进农业现代化的战略机遇，加快装备制造业调整转型步伐，先后引进数控机床、风电装备、铸造、农机装备、节能环保设备、装配式建筑体系、升华电梯西南生产运营中心等一批装备制造项目，基本建成“四县两区”装备制造产业基地，重点聚焦航空装备、智能装备、新能源汽车及零配件等领域开展精准招商，钢结构绿色工业装配化建筑产业基地、合续环保等一批先进装备制造项目顺利推进。2017年，全市装备制造产业实现增加值24.92亿元，比上年增长10.3%，在2013年的基础上实现了翻番。

生物医药及食品产业稳步提升。加快推进生物医药产业建设，大力开发科技含量高、附加值高的中西药和原料药新品种，已形成以新药为龙头、以普药为基础、以原药为后盾、以疫苗为特色的产业体系，依托沃森生物、维和药业、九洲生物等重点企业，建设疫苗、治疗性单抗药物、中草药提取及衍生产品生产、康体养生和高端保健四大基地，生物医药产业地位和作用持续提升。健康食品产业蓬勃发展，发挥达利集团、猫哆哩、源天生物、贡润祥、滇雪等知名龙头骨干企业的带动作用，抓好健康食品重点产业项目的引入与推进，我市食品工业正由“数量驱动”向“价值驱动”加快转型。2017年生物医药及食品产业实现增加值41.5亿元，比上年增长29.1%，占全市生产总值比重2.9%。

现代物流产业量质齐升。紧紧围绕把玉溪建成面向南亚东南亚国际内陆港和滇中综合物流枢纽的发展目标，布局建设了一批重大物流园区、物流项目，在滇中环线经济带布局实施了中国东南亚食品商贸物流港、宏程综合现代物流、雄关农产品冷链物流园、通海杨广国际农产品冷链物流园，在城市核心区布局了滇中粮食物流产业园、通力公路港二期、活发物流园、交运物流、盐业仓储等项目，在昆曼经济带布局了大化罗里物流园、新平冷链物流、元江红河谷农产品物流园，在华宁、易门布局了与县域产业经济相配套的盘溪、冲麦、六街等物流节点。目前，全市投资亿元以上现代物流产业项目19个，其中，已竣工3个、在建8个、前期项目8个，全部概算投资超过300亿元，现代物流产业发展的基础进一步夯实。

（3）两个战略性新兴产业迸发活力

信息产业发展加快。以玉溪高新区为依托，加快构建以云计算、大数据产业链为核心的信息产业集群，进一步深化与华为公司在产业发展、云计算应用、人才培育等方面的合作，华为玉溪云基地业务不断拓展，融创天下、华唐教育、深圳永兴元、亿赞普等知名信息产业企业落户玉溪，高新区九龙片区云计算产业基地建设加快，互联网+教育、互联网+医疗和互联网+综治运用在全国处于领先水平，被国家认定为示范运用项目。2017年，全市信息产业实现增加21.7亿元，比上增长26.9%，占全市生产总值1.5%。

新能源新材料及节能环保产业呈现新亮点。积极开发新能源，红塔区响水、通海河西大平地、易门朝阳3座光伏电站建成并网发电。新材料进一步扩大规模，部分技术和产品具有国际国内影响力，蓝晶科技成为中国最大的蓝宝石芯片单晶体生产企业，汇龙科技、太标太阳能等企业竞争力明显增强，经开区新材料产业园建成投产，引进环宇赛尔、国雅智能、弘顺龙、高恩德等动力电池、数码电池、储能电池及信卓誉锂电池负极材料生产项目，蓝晶科技蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目、贵研资源稀贵金属二次资源综合利用产业化项目加快推进，以蓝宝石单晶生产为代表的新材料产业成为全市经济增长的亮点，我市成为西南地区快速崛起的新材料产业集聚区。积极引进节能环保产业，LED模组生产项目、聚光科技环保设备产业化示范项目正在实施。

（4）产业园区集聚效应得到发挥

加快推进园区实体化改革，下放经济行政管理审批权限，全面推行园区规划区域范围城乡规划建设、产业发展、经济社会发展一体化和权责合一、党政合一、经济社会发展合一实体化管理，园区管理体制机制逐步理顺。按照发挥优势、错位发展的思路，明确各产业园区功能定位和发展方向，加快完善园区水电路气等基础设施和公共服务配套，加大园区土地收储及开发力度，扩大标准厂房规模，构建园区信息化综合服务平台，加快“互联网+”和产业融合，大力推进大众创业、万众创新，增强园区自主创新的能力，加大招商引资力度，园区已经成为全市工业经济增长主动脉。“十三五”期间，全市工业园区规划面积由257平方公里扩大到目前的371.85平方公里，建成面积达71.6平方公里，各产业园功能初步清晰。2017年，全市园区工业增加值完成674.8亿元，同比增8.7%，占全市第二产业增加值90%以上，招商引资完成420.05亿元，同比增19.5%，土地收储4578.42亩，三通一平土地3044.52亩，建成标准化厂房60.38万平方米。

（5）营商环境不断优化

成立玉溪高新区智能制造产业服务中心，帮助企业解决报关、流动资金、出口退税、产业基金、装修和设备补助等问题，有力助推了一批招商引资项目的快速落地投产。强化产业发展要素保障，实施用地保障、税收支持、金融服务、人才支撑等产业投资配套政策，对产业项目进行全程跟踪，实行“一站式”办公、“一条龙”服务和招商引资重点企业市级领导直接联系制度。不断完善融资担保体系，鼓励银行业金融机构加大对招商引资企业的信贷支持，为企业提供有力的融资担保服务。

4.新型城镇化建设成效显著

围绕建成生态宜居文明幸福的魅力之城，主动融入和服务滇中城市群，以产业和人口聚集为重点，优化城镇体系结构，促进产城深度融合，城镇发展品质不断提升，城镇承载能力持续增强，新型城镇化步伐加快。

新型城镇化空间布局框架形成雏形。围绕滇中城市群一体化发展，统筹推进“增绿添色、点亮玉溪、建设花城”，促进城市北进东拓、产业轴带聚集，初步构建了“一核、双心、两轴、四城、多节点”的玉溪新型城镇化空间布局框架，牢固树立人民城市为人民的理念，强化规划引领，启动新版城乡总规编制，完成美丽玉溪行动、试点县区“多规合一”等规划编制，被列为全国首批城市设计和第三批“城市双修”试点。

城乡建设统筹推进。持续开展“六城同创”，抓好道路、供排水、地下综合管廊等市政基础设施建设，推进红塔大道、红龙路等城市道路、安全骑行系统等配套设施建设，火车西站广场、城南客运站投入使用，启动海绵城市项目58个20.9平方公里试点区建设，建成19.6公里城市地下综合管廊，加快推进4条黑臭水体整治，成功创建国家节水型城市。强化城镇“两污”设施运营管理，新建改建城市公厕80余座，玉溪城市规划馆主体封顶。统筹推进县城建设，江川实现撤县设区，江川、澄江、峨山3个提质扩容示范县城有序开展城市改造，元江、新平国家园林县城建设有力推进。抢抓国家和省加快特色小镇建设的机遇，澄江广龙旅游小镇、寒武纪小镇、峨山嶍峨古镇、新平戛洒花腰傣风情小镇、通海杨广智慧农业小镇、华宁盘溪橘乡文化小镇共6个小镇列入省级创建名单，项目建设顺利推进。实施12个美丽乡镇建设，启动65个建制镇“一水两污”项目，自来水供水、生活垃圾处理设施实现全市乡镇全覆盖。“百村示范、千村整治”工程第一轮1105个村组建设基本完成，启动了第二轮53个“直过民族”示范村建设，28个传统村落列入中央财政补助范围。深入开展城乡人居环境提升行动，城市“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”环境整治各项指标居全省前列。

人口市民化有序推进。全面放开城镇落户政策，建立城乡统一的户口登记制度，以农民工、城中村居民、失地农民为重点，兼顾高校毕业生、城镇间易地就业人口及城郊农业人口，引导农业转移人口向城镇有序迁移，建立健全相关配套政策，全面落实转户居民医疗、养老等基本社会保障，强化就业、住房、教育、救助等基本公共服务均等化。“十三五”以来，全市共计推进农业转移人口和其他常住人口约3.7万人落户城镇，截至2017年底，全市户籍人口219万人，其中城镇人口85.8万人，户籍人口城镇化率39.18%；全市常住人口238.1万人，其中城镇人口121.5万人，常住人口城镇化率50.8%。

5.生态文明建设深入实施

牢固树立保护生态环境就是保护生产力、绿水青山就是金山银山的理念，按照争当全省生态文明建设排头兵的要求，以“三湖”保护治理为重点，不断加大生态建设和环境保护力度，全市生态系统保持稳定，环境质量稳步提升，生态建设和环境保护迈出了新的步伐。

国土空间开发结构得到优化。深入实施主体功能区战略，积极推进“多规合一”试点，做好生态保护红线划定工作，将全市自然保护区、风景名胜区、森林公园、水源保护区等保护地及生态重要的森林、水面等区域纳入全省生态红线范围，全市4348.4平方公里划入生态红线区域，占全市国土面积的29.1%。经积极争取，澄江县、江川区、华宁县纳入国家重点生态功能区财政转移支付范围。

“三湖”治理成效显著。采取了最严的预防措施、最严的保护措施、最严的管理措施、最严的监管措施，实施抚仙湖径流区湖长责任制网格化管理，全面防范抚仙湖水环境风险，实施生态保护修复项目，着力推进“四退三还”、截污治污、流域产业结构调整，持续深入推进保卫抚仙湖雷霆行动及三年行动计划，将抚仙湖径流区整体委托澄江县管理等，抚仙湖水质得以稳定保持I类。抚仙湖流域水环境保护治理“十三五”规划项目前期工作完成率100%，累计完成湖泊治理项目投资63.73亿元，投资完成率43.93%。星云湖实施流域污染治理、入湖径流负荷削减、内源控制、外流域补水、生态修复、监管体系完善等13项治理项目，“十三五”以来，完成投资10.43亿元，投资完成率38.54%。杞麓湖实施农业农村面源污染治理工程、城镇生活源治理工程、流域生态修复及建设工程、清水入湖及沿湖截污治污工程、湖泊内源治理工程、环境管理能力建设工程等14项治理项目，“十三五”以来完成投资3.21亿元，投资完成率15.92%。星云湖和杞麓湖水质均呈现好转态势，全年部分时段水质从劣Ⅴ类转变为Ⅴ类。

污染防治工作深入开展。围绕改善空气质量，制定实施《玉溪市大气污染防治行动实施方案》，落实大气污染防治目标责任书，深入开展大气污染防治，着力改善环境空气质量。在全省率先对中心城区开展污染现状调查，全面推行“绿色施工”，全市累计建成51条机动车尾气检测线，机动车尾气检测工作走在全省前列，在全省率先建成县级空气自动监测站，实现全市空气质量实时监测。2016年、2017年中心城区环境空气质量优良率分别达到99.72%、99.17%。加强土壤污染源管控、污染土壤治理与修复，保障农业生产土壤环境安全，制定了《玉溪市土壤污染防治工作方案》，公布了重点监管企业名单，启动了易门县芦溏冷水箐片区土壤污染治理与修复示范项目和重点行业企业隐患排查工作。以市区工业企业、建筑工地等噪声污染源为监管重点，建设9个噪声监测点，加大噪声扰民处罚力度。

森林玉溪建设取得实效。坚持依法治林、科技兴林，大力推进绿化造林，积极发展特色林产业，全市森林植被持续增加、生态状况持续改善，生态林业和民生林业建设取得新的成效。加强自然保护区和森林公园建设，完成元江国家级自然保护区总体规划、新平哀牢山县级自然保护区条例立法工作，完成国家重点保护野生动植物资源调查工作，全市共有国家、省、市、县级自然保护区和森林公园20个。严格执行森林采伐限额制度，强化林地管理，依法审核审批建设工程征占用林地。建成森林防火信息指挥系统、护林员定位管理系统，南方航空护林总站江川直升机场正式启用，完成红塔区国家森林防火“以水灭火”试点项目建设。积极做好林业有害生物防治工作，加强疫情监测预警，认真组织开展野生动物公众责任保险，加强野生动物收容救护和疫源疫病监测防控。“十三五”以来，全市累计育苗超过2000亩，完成营造林超过80万亩，完成低效林改造超过15万亩，每年实施森林生态效益补偿超过700万亩，建成林区林火阻隔防火道路超过100公里。

资源节约集约综合利用水平稳步提升。大力发展循环经济，推进土地、水、矿产等资源综合利用。落实《节约集约利用土地规定》，优化结构、严控增量、盘活存量，促进低效用地再开发，全面推进城乡土地综合利用，城乡建设用地增减挂钩试点工作规范推进。把节约用水、建设节水型社会作为破解水资源短缺问题的重要举措，全面开展节水型城市创建工作，在工业、农田灌溉等重点领域推广节水设备、技术和工艺，鼓励居民生活节约用水，2017年，全市建成节水灌溉面积88.7万亩，灌溉水利用系数0.57，工业用水重复利用率87.6%，全市城区供水管网漏损率低于13%，低于全省的平均数。持续开展金属非金属矿山整顿关闭、煤炭产业转型升级、非煤矿山转型升级工作，全市关闭了一批小散乱矿山，大力推进绿色矿山示范项目和矿产资源节约与综合利用示范项目建设，矿山规模化和集约化程度不断提高。

节能减排按要求实施。严格控制能源消费过快增长，着力实施省、市级重点节能示范项目，加强工业领域节能减排、清洁生产、污染防治和资源综合利用，大力推进燃煤小锅炉淘汰，完成市区建成区10蒸吨（t/h）及以下燃煤锅炉完成淘汰任务，推广天然气、电力、生物质替代燃煤技术。积极推广新能源汽车在公共交通应用，落实国家补贴政策，鼓励居民购买新能源汽车，推广市政公用设施、政府机关、企事业单位使用节能灯具。严格落实省下达的减排任务和计划，积极淘汰落后产能，持续推进二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量等污染减排。

6.民生得到有效保障和改善

按照共享发展理念，大力推进民生工程建设，提升公共服务供给能力，推进基本公共服务均等化，人民群众获得感幸福感安全感进一步提升。

教育均等化水平提高。学前教育快速发展，实施一、二期学前教育项目，改建幼儿园171所，增设附属幼儿园77所，全市幼儿园从2015年的264所增加到298所，“入园难”问题现已初步缓解，保教质量明显提高，2017年学前教育三年毛入园率达82.04%，比2015年提高6.12个百分点。义务教育更加优质均衡，推进学校标准化建设，农村义务教育薄弱学校改造实现全覆盖，实行优秀教师多点执教、免试划片入学、特殊教育送教上门等措施，发展远程教育，新招聘教师95%以上安排到农村和薄弱学校，每年培训教师覆盖面达100%，我市被列为外来务工人员随迁子女入学工作省级试点城市、国家特殊教育改革实验区和全国教育质量综合评价改革试验区，全市9个县区率先在全省实现义务教育发展基本均衡目标。2017年九年义务教育巩固率高于全省4.42个百分点。高中阶段教育全面普及，实行“阳光招生工程”，全面取消借读生、旁听生和择校生，建立了“教、学、研、训、考”一体化联动工作机制，实施市属县区20所普通高中组建4个“捆绑体”，实现了全市高中阶段学校管理水平、教学质量的共同提高。2017年高中阶段教育毛入学率达到83.74%。高等教育办出特色，玉溪师范学院2017年顺利通过了教育部本科教学专业审核评估，学校与华为技术有限公司和玉溪国家高新技术开发区联合创建玉溪互联网大学，与新华网联合创办创客学院。积极推进“政产学研”结合和校企联合办学，开展订单式、定向式专业技术人才培养模式，云南启迪与玉溪师范学院及玉溪农业职业技术学院校企联合取得实质性进展，玉溪工业与信息技术学院正积极筹建，玉溪职教园区开工建设。

创业带动就业实施有效。着力扩大创业、鼓励创业，构建和谐劳动关系，提高就业服务水平。认真组织开展“退市企业专场招聘”“就业援助月活动”“春风行动”“民营企业招聘周活动”等各项就业服务专项活动，启动青年创业园第二轮创业孵化工作，新建成2个创业孵化平台，认真落实“贷免扶补”扶持政策，协调金融机构为创业者提供创业担保贷款。“十三五”以来，帮助超过2.1万名就业困难人员、2.48万城镇下岗失业人员实现就业，新增农村劳动力转移就业超过40万人次，城镇新增就业人员6.87万人，全市城镇登记失业率控制在4.0%以内。

社会保障体系更加完善。努力扩大社会保障覆盖面，稳步提高保障标准，全面完成了全市机关事业单位退休人员调整待遇兑现和机关事业单位养老保险清算工作，基本医疗保险制度城乡统筹有效推动。支持社会福利事业发展，实现儿童福利制度由补缺型向适度普惠型转变，新建2个农村养护院和1个社会福利中心。不断完善残疾人就业服务体系，推进残疾人就业服务机构规范化建设，“助盲脱贫”任务圆满完成。全面放开养老服务市场，初步建立多层次养老服务体系，改扩建15所农村敬老院、建设46个居家养老服务中心。全面推进“棚户区”改造，通过公共租赁住房、租赁补贴等多种方式，改善城镇中低收入家庭、新就业毕业生居住条件。2017年，全市参加基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险人数分别达153.56万人、211.76万人、16.14万人、24.25万人、19.77万人，城乡三项医疗保险覆盖率达到97%以上，比2015年增加2个百分点。

健康玉溪建设不断推进。按照病有所医的要求，进一步健全医疗卫生服务体系，发展中医药事业，做好卫生应急和疾病防控，关爱妇幼健康，医改步伐不断加快，医联体建设试点快速启动，分级诊疗制度逐步建立完善，启动了公立医院药品联合限价采购，在全省率先实现五级医疗机构互联互通，成为我省首家入选全国健康城市试点的州市。积极推进市人民医院改扩建，市儿童医院、玉溪医养康产业园、中山大学澄江教学医院建设。加强基层卫生服务体系建设，县乡村医疗服务一体化管理覆盖率达60%，2017年家庭医生签约总人数为99.53万人。红塔区、峨山县、元江县省市医养结合试点工作稳步推进。体育锻炼设施逐步完善，完成抚仙湖环湖健身步道、磨盘山山楂湖健身步道、喜祥庄园户外运动休闲基地赛车赛道及通海县城市综合体育馆升级改造。

文化繁荣发展多点开花。不断强化意识形态工作，坚持正确舆论导向，大力弘扬社会主义核心价值观。持续建设聂耳音乐之都，加快文化广播影视传媒中心建设。加强文艺队伍建设和文化交流，打造文艺精品，发展文化产业。实施文物保护工程，加强文物古迹、古镇名村、名人故居及文化自然遗产保护。围绕省级民族文化“双百工程”项目建设，“花腰傣”文化品牌已经打造形成；加强文化遗产保护开发利用，华宁碗窑村文化遗存保护开发等项目顺利实施。改扩建2个县级文化馆，建成5个乡镇文化站，基本实现全覆盖。广泛开展全民健身运动，进一步加强体育工作。

7.民族团结进步持续稳定

以脱贫攻坚和加快少数民族地区发展为重点，加强基础设施建设，完善公共服务体系，努力补齐短板，为贫困群众和少数民族地区如期实现全面小康提供有力保障。

民族团结进步示范区建设取得实效。制定实施了《民族团结示范区建设三年行动计划》《民族地区“五网”建设行动计划》，实施167项民族地区基础设施项目，民族地区的交通、水利、通信等基础设施条件得到有效改善，基础设施瓶颈制约进一步缓解。扶持人口较少民族发展，完成了20户以上拉祜族聚居村的整村推进49个、30户以上村组公路硬化28项131.9公里、危房改造836户，拉祜族群众生产生活条件发生了历史性的变化。对蒙古族、苗族、拉祜族、彝族山苏及仆拉、哈尼族布孔六种人口较少民族实施补助城乡居民医疗保险个人缴费部分、实施普通高中学生“三免一补”、考入本地高校学历培养政策等支持。在少数民族地区实施示范村项目35个、整治村项目332个，涵盖131个村（居）民小组，受益户数30836户，受益人口98293人，形成了红塔区黄草坝、峨山摆依寨、易门平摊子、新平南薅等一批民族团结进步示范典型，有13个民族特色村寨被国家民委命名为“中国少数民族特色村寨”。 2017年，3个民族自治县完成生产总值299.3亿元，增长10.7%，主要指标增幅均达到或高于全省、全市平均水平。

脱贫攻坚取得决定性成效。始终把在全省率先实现整体脱贫作为新时代必须打赢的第一场硬仗来抓紧抓实，坚持目标导向、政策导向和问题导向，强力推进精准扶贫精准脱贫各项工作。认真贯彻落实中央和省委省政府脱贫攻坚各项重大决策部署，紧扣“2017年全面脱贫、2018年巩固提升，在全省率先全面建成小康社会”的脱贫攻坚目标，按照“12345”脱贫攻坚思路，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚与巩固提升并举，强化协调统筹专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫聚力攻坚，深入推进“六个到村到户”和“五个一批”措施政策，扎实开展“挂包帮”工作，积极对建档立卡贫困人口享受基本医疗保险、大病保险待遇政策给予倾斜，完成了符合参保条件的建档立卡贫困人口100%参加基本养老保险和基本医疗保险，脱贫攻坚工作取得了决定性成效。“十三五”以来，完成了9个贫困乡整乡推进、198个整村推进、53个村组“直过”民族等项目建设。截止2017年底，全市贫困人口由2015年的7.38万人减少到1.24万人，全市贫困发生率下降到0.78%。

8.深化改革取得新突破

认真贯彻落实全面深化改革的要求，稳步推进供给侧结构性改革、商事制度改革、农村产权改革、行政管理体制改革等，进一步发挥了市场配置资源的决定性作用，促进了社会公平正义。大力推进“先照后证”改革，推进工商注册便利化，全面实施“多证合一，一照一码”登记，推进电子营业执照和企业注册全程电子化，放宽经营场所登记条件，允许经营场所“一址多照”“一照多址”；不断推行企业登记注册权限下放，将特殊的普通合伙企业和有限合伙企业的登记权下放至县区。认真贯彻落实全面深化改革的要求，稳步推进供给侧结构性改革、商事制度改革、农村产权制度改革、行政管理体制改革等，进一步发挥了市场配置资源的决定性作用，促进了社会公平正义。严格落实“三去一降一补”，“十三五”以来，全市化解钢铁行业粗钢过剩产能96万吨、生铁过剩产能55万吨，淘汰落后炼钢产能50万吨、炼铁产能192万吨、地条钢产能359万吨，化解水泥行业过剩产能181万吨，淘汰平板玻璃落后产能387万重量箱。完成了全市党政机关公务用车制度改革。精简和下放企业投资项目核准、备案前置审批事项，除国家、省规定不得下放和上级要求由市级核准备案的投资项目以外，所有权限一律下放县区、园区。加快推进农村承包地确权登记颁证工作，完善“三权”分置改革，探索建立村集体对进城落户农民自愿退出承包地、宅基地的补偿机制，深化集体林权制度、小型水利工程管理体制等改革。率先在全省建立重大行政决策追究相关制度。市县乡三级同步开展推行权力清单、责任清单工作，全市共梳理出各类行政职权5.9万项、行政职权对应的责任事项51.2万项，其中，市级行政职权6982项、对应责任事项5.8万项，并向社会进行公开。

9.对内对外开放合作得到深化

主动服务和融入国家和省重大战略，努力扩大外贸出口，积极参与区域合作，加快发展开放型经济，全面开放合作呈现新局面，不断为我市经济社会发展注入新动力、增添新活力、拓展新空间。

对外贸易规模不断扩大。进一步巩固和发挥玉溪国家级蔬菜出口基地、省级水果出口基地的重要作用，加大外贸结构调整力度，不断完善内外贸一体化公共服务平台，重视研究开发高附加值产品，增强了玉溪市产品在国际市场上的竞争力，设立玉溪市对外贸易服务中心，推进人民币结算范围进一步扩大，形成了出口市场以亚洲为主，并以亚洲为桥梁，逐步打入欧美、澳洲等新兴市场的格局，贸易伙伴遍及五大洲的70多个国家和地区，对主要贸易市场出口稳定增长。2016年进出口总额成功迈上20亿美元台阶。2017年，全市实现外贸进出口21.01亿美元，已连续8年创新高，居全省前五位，果蔬出口稳居全省前列，105户外经贸企业开展人民币结算业务，收付金额51.69亿元，产品主要涉及农产品、五金机电、橡胶、矿石等，农产品结算占90%以上。

境外投资步伐和国际产能合作加快。加大对境外投资的引导和支持，积极拓宽国际产能合作领域，鼓励企业走出去。截至目前，全市共有境外投资项目39个，涉及13个国家和地区，项目总投资近3亿美元，项目投资涉及农产品加工、烟草种植加工、矿产资源开发、建筑建材、房地产、水电开发、精细磷化工、贸易等领域。“走出去”企业境外罂粟替代种植企业品种从单一的橡胶1个品种增加为橡胶、稻谷、玉米3个品种，配额指标从2015年的671吨增加到2017年的19751吨。老挝寮中红塔好运烟草有限公司已是中国烟草在东南亚投资最多、生产规模最大、制造功能最全的形态完整的烟草企业，2017年销售收入5亿元人民币，向老挝政府上缴各种税金1772.78万美元，跻身老挝全国工商企业纳税前十名，为推动老挝社会经济发展作出了积极贡献。老挝万象的中亚公司、元江县永发水泥有限公司也逐步拓展成为了老挝建筑市场的一支重要力量。

高位推进招商工作。采取推介招商、以商招商、全产业链招商等方式，高位推进招商引资工作，主动做好服务工作，并主动加强与国开行、农发行等政策性银行的对接，深入实施“引银入玉”，调动信贷资源支持落户企业。获评2017年中国最具投资吸引力城市，成功引进签约正威国际、华大基因、万科、复星、比亚迪、览海等知名集团，其中世界500强企业2户，2017年引进市外国内资金912亿元、外资1133万美元。

10.民主法治和社会治理不断进步

民主政治建设不断加强。发挥党委总揽全局、协调各方的作用，人大、政协和“一府两院”工作在民主法制轨道上迈出新步伐，抓大事、建诤言、献良策的能力水平进一步提高。爱国统一战线巩固壮大，新的社会阶层人士统战工作得到加强。工青妇等群团组织和关工委、老干部作用得到有效发挥。支持国防和军队改革，军民融合发展进一步深化，连续四届荣膺全国双拥模范城。依法管理宗教事务，着力抓好民族团结工作，呈现出民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面。

法治玉溪建设卓有成效。深入推进依法治市工作，全面加强法治政府建设，依法设定权力，推进政府机构职能法定化。依法行使权力，坚持法定职责必须为、法无授权不可为。清理废止市政府规范性文件28件，健全重大行政决策程序和终身责任追究制度，率先在全省实现市、县区人民政府及其工作部门法律顾问全覆盖，深入推进行政执法规范化建设，加强和改进行政执法。行政机关负责人行政诉讼出庭应诉率达95%以上，位居全省前列，加强对行政权力运行的制约和监督。出台加强党委领导立法工作意见，强化司法体制改革创新，制定颁布实施《玉溪市新平哀牢山县级自然保护区条例》《玉溪市城镇绿化条例》《玉溪市森林防火条例》3部地方性法规，实现了玉溪立法工作零的突破。加强法治文化建设，“七五”普法深入推进，全社会尊法学法守法用法的意识普遍增强。

和谐稳定局面更加巩固。深化平安玉溪建设，加强社会治安综合治理，在全省率先实现社会稳定风险评估信息化。严格执行安全生产党政同责和“一岗双责”，强化生产、交通、食品药品等重点领域专项整治和安全监管。推动大调解体系建设，矛盾纠纷化解成功率达98%以上，党的十九大期间实现进京“零上访”，被国家信访局推荐参加新华网“市委书记谈信访”系列访谈。严防电信网络诈骗、非法集资等违法犯罪行为，加大反恐维稳、禁毒防艾和反邪教力度。玉溪市第七次登上中国最安全城市排行榜，第三次荣获“全国社会治安综合治理优秀市”，首捧“长安杯”。

# 二、存在问题和面临形势

## （一）存在问题

《纲要》执行两年半以来，尽管成效明显，但仍然存在一些困难和问题。

1.发展动力不足

随着经济发展进入新常态，受宏观经济下行压力持续加大影响，投资消费增长乏力的问题更加突出。重大项目、产业投资面临政府资金不足和民间投资明显下降的局面，受制造业持续产能过剩、需求不足影响，民间投资意愿减弱，有效投资增速放缓。烟草产业缓慢发展和房地产市场深度调整，带动烟草相关产业和房地产相关产业投资持续下行。大企业、大项目储备不足，且由于投资量大、回收期长，资源成本、融资成本、制度交易成本、税费成本、劳动力成本等持续升高，全市实体经济发展依然困难重重，企业运行成本居高不下，投资风险高，投资意愿较低。由于“十三五”前期完全依赖财政担保实施的PPP项目快速推进，使得政府在未来两年多时间继续融资的空间有限，社会资本对以使用者付费为主的特许经营项目的投资积极性不高，未来两年投资拉动的压力会持续加大。

2.产业结构不优

长期以来，我市形成了第二产业占主导地位的产业结构，近年来我市加大了产业结构调整力度，三次产业结构由2015年的10.2:55.6:34.2调整为2017年的10.1:51.5:38.4，但第三产业比重低于全省平均9个百分点，烟草、矿冶等传统产业所占比重较大，一产不优、二产不强、三产相对滞后、三次产业结构不合理的问题依然存在。传统产业占比高但转型升级难度大，发展速度放缓、同质化矛盾突出，而新兴产业比较少，尚处于起步阶段，难以形成支撑。从创新驱动看，我市科技进步对经济增长的贡献率仅为58.5%，与创新型国家70%以上的要求差距较大，科技投入的强度仍显不足，企业主要依靠劳动力、资源等生产要素，缺乏核心竞争力，我市大型企业由于近年利润下滑，对研发创新和技术引进的投入能力和积极性不足，技术来源仍主要是模仿和跟踪，创新人才尤其是高素质创新人才供给不足。

3.发展不协调

县域经济实力不强，增长动能不足，县区加快发展的办法措施不多，基础设施不适应发展需要，重大项目进展慢，生产性投资不足，工业投资占比下降，经济发展速度不快、总量不大、质量不高。县域之间发展不平衡，红塔区经济总量占全市近一半，5个县区生产总值未过百亿元，2017年人均生产总值最高的红塔区是最低的江川区的近4倍；各县区产业发展特色不突出，生产经营方式较为粗放，传统农业、工业和服务业仍占县域经济的主导地位，新的特色产品、优势产业不多，产品单一，产业结构趋同，产业链条短，高附加值产品少，具有县域地方特色的主导产业和品牌少且规模小；社会事业发展仍然存在短板，基本公共服务供给不足，就业、教育、医疗、社会保障等方面仍然存在不少短板。城乡发展不协调，居民收入差距较大，边远农村地区基础设施仍然薄弱，缺乏优质公共服务，发展滞后的问题依然突出。

- 开发和保护矛盾突出

玉溪人均耕地面积仅0.75亩，低于全国1.4亩、全省1.97亩水平，人均占有水资源1882立方米，为全国的89.6%、全省的38.9%，红塔区、江川区、通海县属水资源紧缺或严重缺水地区，60%以上总耕地面积工程性缺水。环境容量小，生态脆弱，“三湖”保护与生态建设环境压力较大，特别是抚仙湖水资源总量占全国湖泊淡水资源总量的9.16%，是国内屈指可数的优质淡水资源，对全省生态系统稳定、珠江流域可持续发展有重要意义。多年来，玉溪市相关县区牺牲发展速度，投入了大量人力、财力、物力，积极开展三个湖泊的保护治理工作，面临着既要退出部分产业，又要投入大量资金保护的困境。抚仙湖“十三五”规划将实施5大类45个项目，规划总投资145亿元，而现有的投资渠道单一，融资压力巨大，特别是“四退三还”和一级保护区范围内2.8万人的搬迁资金需求较大。“十三五”期间，省级下达我市的能源消费总量增量为120万吨标准煤，但“十三五”前2年，增量已经达到87万吨标准煤，意味着后3年我市能源消费总量增量仅剩33万吨标准煤，能源消费总量控制的压力巨大。

5.资金保障压力大

财政收支平衡的压力大，财政资金需求与供给的矛盾仍然突出，历史遗留欠账多，投资需求大，财政结构稳定性不高，抗风险能力不强，政府债务性风险依然存在，以往财政主要依赖的烟草产业发展缓慢，财政自求平衡、自求发展、自我调节的能力有待加强。财政收支矛盾突出， 2016年至2018年第一季度，全市一般公共预算收入完成302.5亿元，一般公共预算支出完成564.4亿元，缺口超过260亿元，财政支持公共基础设施建设、环境保护、基本公共服务和民生改善的压力加大。目前，我市多个重大项目已进入偿债高峰期，虽然积极争取债券资金置换，偿债金额有所下降，但财力增加缓慢，财政调控能力较弱，加之受国家严控地方政府债务的影响，融资遇到了前所未有的困难，导致一批重大投资项目无法按期推进。“十三五”后半期，处理重大投资项目建设与政府举债、财政增收与债务偿还的关系，将成为我市需要解决的主要问题。

## （二）面临形势

近年来，国际国内形势出现了一些新变化新要求，总的来看，“十三五”后半期，内外形势更加严峻，我们必须清醒认识、超前谋划、顺势而为，继续推动我市“十三五”规划有效实施。

从国际看，世界经济呈现反全球化趋势，中美贸易摩擦持续升级，中国将面临西方世界在各个领域的全面竞争，国际环境不稳定不确定因素增多，在一定程度上影响我市对外贸易、对外投资、国际合作、劳务输出等的实施。

从国内看，当前我国经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，但这些变化不足以改变中国经济长期向好的基本面，中国经济发展潜力大、韧性强、后劲足，总体平稳、稳中向好的发展态势在持续。党的十九大提出习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵和坚持高质量发展的要求，“十三五”后半期，国家将大力推动经济高质量发展，将坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战提到了前所未有的高度。一方面，国家对地方政府各类举债、担保等行为的控制，对各地生态环境质量提出更加严厉的要求，我市加快推进重大项目建设、实现经济社会较快发展难度进一步加大。另一方面，我国有着巨大的市场，有世界最大规模的中等收入群体，仍处于工业化和城镇化快速发展阶段，交通、水利、信息、能源、民生等领域仍然存在短板，无论是从消费还是投资来看，国内需求都具有巨大的潜力和增长空间。国家在提升实体经济水平、补齐基础设施和民生短板、实施乡村振兴战略、加大脱贫攻坚力度等方面的各项举措，将有利于我市针对经济社会发展中存在短板，促进区域间、城乡间协调发展；新一轮科技革命和产业变革正在积聚力量，互联网、大数据与实体经济深度融合，催生新产业、新业态、新模式，抓住这个重大机遇，以创新引领未来，就能推动全市经济实现高质量跨越式发展；国家实施新一轮西部大开发、“一带一路”、长江经济带等战略，加快滇中城市群建设，为我市在新形势下发展更高层次开放型经济提供了强劲动力和广泛空间。

从省内看，未来一段时期，将是我省工业化和城镇化加速推进期，随着全省产业结构调整和新旧动能转化步伐不断加快，围绕高质量的供给、高质量的需求、高质量的配置、高质量的投入产出、高质量的收入分配和高质量的经济循环，省委、省政府提出重点加快发展八大产业和“全力打造世界一流的‘绿色能源’‘绿色食品’‘健康生活目的地’三张牌”。这将为我市充分发挥区位及资源优势，依托现有产业基础，发展现代高原特色农产品加工、生物医药及大健康、旅游文化、信息、现代物流等产业，践行“六个走在全省前列”，推进高质量跨越式发展带来重大的机遇。

# 三、指标建议说明

根据对《纲要》发展目标的评估，2个指标由于统计口径发生变化，有必要对基数及目标进行修正；完成进度滞后的2项指标需要进一步加大工作力度，力争2020年完成规划目标。

1.2个指标由于统计口径变化需要对其进行修正

——城镇化率。我市《纲要》中设置的城镇化率指标为户籍人口城镇化率，为保持与国家和省《纲要》指标设置的一致性，建议对指标名称、基数和规划目标相应进行修正。具体为：一是将指标名称修正为“城镇化率”；二是新增二级指标“常住人口城镇化率”，同时将2020年规划目标设置为60%；三是将原《纲要》中户籍人口城镇化率保留作为二级指标，同时修正其规划目标和2015年基数，其中，2015年基数修正为37.41%，并将2020年的规划目标修正为42%。

——农村危旧房改造和抗震安居工程。《纲要》2020年目标为累计达90771户，“十三五”初期，我市农村危房改造和抗震安居工程实施范围为“经济最困难且居住最危险房屋的农户”，2016年完成40613户。2017年开始由于政策调整，实施范围缩小至“4类重点对象农村危房（4类重点对象为建档立卡贫困户、低保户、贫困残疾人家庭、农村分散供养人员）”，政策调整后，可享受补助人群缩小，经过县区多次摸底调查，全市还需进行农村危旧房改造的4类重点对象仅剩16219户，建议将农村危旧房改造目标修正为“十三五”期间累计完成56832户。

2.2个完成进度滞后的指标说明

——研究与试验经费（R&D）投入占生产总值比重。未来两年，我市将全面实施创新驱动发展战略，认真落实《实现2020年全市R&D经费投入占GDP2.5%实施方案（试行）》和《玉溪市建设国家创新型城市实施方案》，加快推进创新型城市建设，通过进一步加快科教创新城建设、推动传统产业转型升级、培育壮大新兴产业，同时创新多渠道R&D投入机制，加大财政投入力度，进一步撬动社会资本投入，特别是通过财政、金融等优惠政策鼓励、引导和激发社会资本投入，建立高效务实的加大R&D投入长效机制，力争实现2020年规划目标。

——进出口总额。扩大开放是我市高质量跨越式发展的重要任务之一，“十三五”后半段，在主动服务和融入国家“一带一路”和面向南亚东南亚辐射中心建设的背景之下，我市将以更加积极的态度发展外向型经济，鼓励企业通过大力开发符合出口市场需求、高附加值的新产品，同时产业转型升级将带动设备、原材料等进口，进出口规模和水平将得到提高，力争完成2020年规划目标。

# 推动《纲要》顺利实施的建议

# 为确保“十三五”后半段《纲要》的顺利实施，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要论述和考察云南时的重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持经济社会发展“5577”总体思路，以深化供给侧结构性改革为主线，践行“六个走在全省前列”的要求，把创新作为引领发展的第一动力，把建设创新型城市作为实施创新驱动发展战略的重要抓手，把发展数字经济作为新的增长引擎，聚力打造“三张牌”，优化提升卷烟及配套、矿冶及装备制造和高原特色现代农业三大传统产业，积极培育生物医药及大健康、文化旅游、信息、现代物流四大新兴产业，大力发展数字经济，拓展发展新空间，加快推进新型城镇化，全面实施乡村振兴战略，着力推进生态文明建设，健全公共服务体系，补齐基础设施短板，进一步继续全面深化改革，努力扩大开放，确保我市实现高质量跨越式发展。

要实现“十三五”规划提出的各项目标任务，必须把促进项目建设、做大投资规模作为重要举措强力推进，重点围绕产业转型升级、打造“三张牌”，不断夯实“五网”，加大民生保障领域投资，认认真抓项目，千方百计抓产业、培财源，形成经济发展新动能。突破项目谋划和储备不足，紧紧围绕在全省率先全面建成小康社会目标任务，主动研究国家政策导向，做好全局性、战略性、基础性项目的谋划，集中力量抓产业转型升级，进一步挖掘和优化项目储备，夯实投资增长基础。突破项目前期工作制约，加大前期经费投入力度，拓宽前期工作经费来源，有效组织推进用地、规划、环评、立项等审查、审批，着力破解项目用地等制约因素，提高项目成熟度。突破项目推进机制障碍，狠抓市级重点建设项目推进，加快实施“12456”工作机制，确保年度投资完成率、新建项目开工率达90%以上。

## （一）加快产业转型升级，推动经济高质量发展

紧紧围绕“两型三化”重点方向、“三区一港”的发展定位和“四带多园”的规划布局，准确把握产业升级和新兴产业发展趋势，蓄力改革创新，以重大项目为支撑，大力提振产业投资，积极培育七大产业，全力打好“三张牌”，促进产业转型升级、新旧动能转换取得新突破。

一是统筹优化产业布局。按照省委、省政府的新部署、新要求和玉溪发展的现实需要，规划建设“四带多园”，培育区域经济增长极。打造昆玉—玉元经济带，带动玉溪高新区、红塔工业园区、研和工业园区、大化产业园区、新平矿业循环经济特色工业园区、元江工业园区发展；打造“三湖”生态经济带，带动通海、江川、澄江、华宁绿色经济和江川航空物流园、通海高原特色农业物流园、五金产业园发展；打造滇中高速环线经济带，带动华溪高原特色水果经济园、高鲁山生态休闲文化旅游园、甸中—十街生物产业园、华宁工业园区、易门工业园区发展；打造红河谷—绿汁江热区产业经济带，带动易门、峨山、新平、元江热区资源开发。

二是巩固提升传统产业。全面实施乡村振兴战略，以国家农业可持续发展实验示范区为抓手，坚定不移发展开放型农业，推进农业绿色发展，全力打造“绿色食品”牌。瞄准世界一流标准，深入推进玉溪绿色食品的优质化、特色化、品牌化、智慧化，以农产品生产基地建设、农产品加工、农业庄园、流通体系建设为重点，加快菜、花、果、畜等优势产业转型升级，形成一批传统特色食品、生态食品、保健食品和特色食品产业集聚区，重点培育一批知名龙头骨干企业，鼓励发展一大批中小微特色食品企业，积极发展农民专业合作社、家庭农场和种养大户，做强“云菜”“褚橙”，打造“云果”“云花”“云菌”知名品牌，建设多功能纵向一体化的物流营运体系，努力把玉溪建成全省重要的新型食品工业基地、全国特色农业全产业链创新示范区、面向南亚东南亚的农产品生产加工出口基地。实施“中国制造2025玉溪行动计划”，支持烟草制品、钢铁、建材、化工等传统优势产业技改升级，提质增效。支持红塔集团高端突破，巩固提升，做大做强，加快实施玉溪卷烟厂就地技改等项目。积极推进卷烟配套企业“二次”创业，重点推进红塔集团物流园区、中烟施伟策二期、归源新材料等项目建设，打造全国一流的卷烟产业基地。加快矿冶产业转型升级，加快品种结构调整，延伸矿冶产业链，提高附加值。推进钢铁产业布局调整，加快推进玉昆钢铁、汇溪钢铁和福玉钢铁公司进行实质性整合，实施玉昆、仙福钢铁产业产能置换项目建设，建设绿色钢铁城，推进红塔区中心城区钢铁企业实施搬迁改造，向大化工业园区集中。

三是培育壮大新兴产业。做大做强装备制造产业。依托研和数控产业基地现有基础，加大招商引资力度，加快研和工业园区数控二期、云南CY集团通海数控机床生产及铸造基地等一批项目建设，将玉溪打造成为全国知名的数控机床产业基地；积极谋划铝型材深加工项目，积极推进玉溪大化产业园区铝型材深加工项目前期工作，构建玉溪铝型材深加工基地；加紧培育航空装备、新能源汽车及其配套产业。加快发展电子信息产业。充分利用华为、云南联通玉溪数据中心优势，实施“云上云”、“互联网+”行动计划，完善提升物联网、大数据、云计算和移动互联网，大力发展手机移动终端、智能穿戴等产品制造，加快推进华为云计算数据中心、西南智能终端制造产业园等项目建设，加快联通公司云南区域性国际通信业务出入口局和互联网国际出入口局、亿赞普跨境电商云等项目建设进度，积极争取实施滇中城市经济圈一体化同城数据中心、智慧城市工程包等项目，构建网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系，建设面向南亚东南亚的智能终端制造制高点和辐射中心、通信枢纽和区域信息汇集中心。壮大生物医药和大健康产业。以生物医药产业园建设为重点，以大健康理念推动生物医药全产业链发展，推动抚仙湖国际医疗健康城规划建设，壮大生物医药产业，推动生物医药全产业链发展，大力发展新型疫苗、生物技术药、现代中药、民族药、植物原料药和化学药，支持沃森、维和、克雷斯等发展壮大，加快推进望子隆天然药物系列产品规模化生产、新平庄园经贸年产2万吨纳米萃取苦瓜产品加工，抓好玉药生物生产线扩建、红云制药中药材加工生产线、康贝特生物产业基地项目建设，把玉溪建成全省重要的生物医药产业集聚区。推动文化旅游业发展。强化全域旅游供给体系，打好“健康生活目的地”牌。以云南抚仙湖国际医疗健康城建设为突破口，培育富有玉溪特色的健康旅游品牌，占领高端健康消费新阵地，抓好寒武纪乐园、广龙旅游小镇、元江果香四季、高鲁山生态休闲文化旅游园、华宁陶文化产业创意园等重大项目规划建设。深度挖掘文化资源，将聂耳音乐文化做成精品，将米线节、水果文化旅游节、花腰傣文化节等特色演艺、节事打造成品牌，重点培育陶瓷、青铜器、银器、民族刺绣等为代表的民间工艺品业，积极发展文化创意产业，重点培育陶瓷、青铜器、银器、民族刺绣等为代表的民间工艺品业，积极发展文化创意产业。以“一部手机游云南”为契机加快智慧旅游建设，整治市场秩序，提升旅游软环境。大力发展现代物流产业。按照“三区一港”的发展定位，依托玉溪区域性优势，促进物联网运用，打造高效物流通道，真正把玉溪建成滇中重要物流枢纽、辐射南亚东南亚的内陆港。加快铁路、公路、货运航空等基础设施建设，构建多式联运体系，提升物流节点资源整合功能，进一步完善物流产业体系；加快推进传化通力公路港二期、元江红河谷农产品物流园、通海杨广国际农产品冷链物流园、活发物流、九溪润特物流中心等项目规划建设，进一步夯实物流产业发展基础；培育壮大物流企业，促进传统物流企业向现代物流企业转型升级，不断壮大物流产业发展规模，以提效益、优环境、增服务、补短板为抓手，强力推进我市现代物流产业快速发展。

四是着力调整优化产业结构，提高第三产业比重。围绕“5577”总体思路和打好民营经济、县域经济、园区经济“三大战役”的部署要求，以促进服务经济转型升级创新为中心，推动生产性服务业向专业化和高端化延伸，推动生活性服务业向精细化和品质化转变，发挥服务经济在产城融合示范区与科教创新城建设中的纽带作用，培育构建宜居、宜游、宜养、宜业的服务经济新业态，在生产、流通、社会和居民4大领域，信息服务、现代物流、现代商贸、健康产业、旅游休闲、通用航空等14个重点行业实现倍增发展；电子商务、云计算大数据、平台经济、分享经济等新业态新模式不断壮大，三次产业结构有效优化，逐步形成“三二一”产业结构。

五是加快创新型城市建设。深入实施创新驱动发展战略，充分发挥科技创新在经济社会发展中的支撑引领作用，抓好创新要素集聚、创新成果转化、创新主体培育、创新人才激励、创新生态营造等，围绕“一核五片七区”高起点规划建设科教创新城，完善科教创新城管理委员会体制机制，汇集综合应用大学、科研技术院所、高新技术企业、中介服务组织、金融服务机构，加快推进科教创新城职教园区基础设施建设、滇西应用技术大学玉溪华大生物技术学院、服务外包职业技术学院等项目建设，建成滇中地区聚集科技创新、教育培训、文化传媒、体育健身等产城融合发展示范基地。加大高新技术企业培育力度，支持企业申报国家和省级高新技术企业，鼓励企业开展原创性技术研发，鼓励以专利、非专利技术等出资新成立的科技型企业，引导企业提高科技创新能力。支持重点实验室、工程技术研究中心等研发机构提档升级，鼓励企业、高校、科研院所建立院士、专家工作站，抓好本地科技创新人才的培养选拔，创建各级科技企业孵化器和众创空间，推动科技企业孵化器积极为在孵企业提供全过程、全链条、全方位的服务。加快创新产品推广应用，提高科技人员科技成果转化收益。鼓励金融机构开展科技金融产品创新，建立高新技术企业、知识产权融资担保机制，拓宽科技型企业融资渠道。

## （二）大力发展数字经济，拓展发展新空间

把发展数字经济作为我市“六个走在前列”和创新型城市建设的重要方向，构建数字流动新通道，释放数据资源新价值，激发实体经济新动能，培育数字应用新业态，推动形成转型发展的新引擎、服务社会民生的新途径、促进创业创新的新手段。

一是在提升基础设施上着力。着眼于数字经济发展的瓶颈制约和前瞻需要，加大网络基础设施建设力度，提升数据资源汇聚和应用能力，特别是要加快建设以5G网络为代表的新一代信息网络基础设施，不断夯实驱动数字经济发展能力“基础中的基础”。加大电网、水利、公路等传统基础设施与互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术深度融合，向着智能化升级，提升资源利用效率和调度能力，支撑数字经济健康可持续发展。

二是发展融合型数字经济。培育发展专业化数据采集服务，开展应用承载、数据存储、容灾备份等数据存储业务，建设数据分析服务平台，汇聚大数据应用服务企业，面向政府部门和企事业单位的服务创新、产品研发、营销运维等决策需求，开展数据资源分析挖掘业务。加快数字技术与一、二、三产业的融合应用，促进产业资源优化配置，推动实体经济的数字化、智能化转型和提质增效，形成数字融合型经济新增长极。大力发展智能制造，深化数字技术在制造业的应用，加快重点制造领域装备数字化、智能化，大力发展数字产品，提升制造业数字化控制和管理水平。加快发展数字农业，推进基于数字技术的特色农产品种植、精深加工、冷链物流、农业观光、乡村旅游等一体化发展，整合、延伸和再造农业产业链，推动高原特色高效农业的数字化、智慧化。积极发展智慧绿色能源，加强数字技术在能源产业链各环节的深入应用，加快传统能源和新型能源生产的数字化改造，推动实现能源生产的实时监测，精准调度、故障判断和预测性维护，提升能源生产效能。加快数字技术与服务业融合发展，支持与数字技术相融合的商业模式和产品服务创新，积极培育智慧旅游、智慧健康服务、数字金融、智慧物流、数字文化创意等数字化、网络化的现代服务产业新业态，着力提升服务水平和服务质量。

三是以数字经济大力提升公共服务。坚持以人民为中心，深化“互联网公共服务”，大力推进“互联网+教育”“互联网+医疗”“互联网+文化”，智慧养老等，推动公共服务便捷化、普惠化、均等化，加快智慧城市建设，更好造福人民群众。以数字经济引领创新城市管理和社会治理，提升城市管理信息化水平。以数字经济高标准推进政府数字化转型，完善全市统一的政务服务平台，以“最多跑一次”改革为牵引，推进“互联网+政务服务”，真正实现变“群众跑腿”为“数据跑路”，有力推动政府治理数字化转型。

（三）推进新型城镇化，打造魅力之城

紧紧围绕把玉溪建成全省区域性中心城市，做大中心城区、做强县城、做特集镇，全面提升城镇综合承载力、集聚力和辐射力，更好发挥新型城镇化对补短板、调结构、促改革、惠民生、培育新动能等方面的积极作用，为全省新型城镇化建设提供示范引领。

一是主动融入滇中城市群建设。主动融入和服务滇中城市经济圈一体化发展，推进滇中城市群建设，加强与滇中各州市在基础设施、旅游开发、产业布局、环境保护等方面的深度合作，推动昆玉一体化互补式、同城化发展。坚持城市北进东拓、产业轴带聚集，充分发挥红塔区、江川区“一核双心”龙头作用，推进江川区与红塔区协同发展，建立半小时交通圈，加快“三湖”生态城市群规划建设，推动“红塔时代”迈向“三湖时代”。

二是进一步增强中心城区聚集辐射功能。突出规划引领，完善新版总规修编，强化城市设计，开展城市“双修”，推进“多规合一”。着力培育壮大区域中心城市，科学规划主城区功能布局，建成“双百”中心城市。巩固提升国家园林城市、国家卫生城市创建成果，全面实施“六城同创”，高水平推进“增绿添色、点亮玉溪、建设花城”项目，建立地下管线综合管理协调机制，加快建设大坝路、红龙路、火车西站市政道路等50公里城市地下综合管廊项目，优化项目施工方案，抓好20.9平方公里海绵城市试点项目。开工12条市政道路和城北客运枢纽建设，完成玉江大道、东风路、新西河路、晋红高速连接线等改造提升。突出抓好旧城改造、市政道路、黑臭水体治理等重点项目，提升城市品位，打造城市品牌。努力实现全面建成全省区域性中心城市和创新开放生态宜居文明幸福的魅力之城的目标。

三是大力提高县城和城镇综合承载能力。把县城建设放在县域城镇化的核心位置，加强城镇基础设施和公共服务能力建设，在提质扩容上下功夫，扎实开展“七个一”行动，努力实现产业支撑、人口集聚能力明显提高，城乡面貌显著改观，生态环境进一步改善，综合承载能力和辐射带动能力明显增强。加快实施澄江县、峨山县、新平县等县城提质扩容，推进城市道路、亮化绿化工程、旧城改造、城市公园等项目建设，争取澄江撤县设立抚仙湖市。加快推进澄江县、峨山县创建国家园林县城、通海县省级园林县城的创建工作。

四是高标准建设特色小镇。突出集镇在城镇化中的“前沿阵地”作用，深入挖掘地形地貌、人文地理、民族文化、乡土特色等元素，不断提升集镇聚集辐射能力，吸引农村人口市民化，构建“层级合理、多点支撑、良性互动”的城镇发展新格局。精准定位和推进特色小镇建设，突出特色，打造产业，努力建成3-5个省级示范特色小镇，聚力形成新的亮点和示范，同时按照每个县区至少打造一个特色小镇的要求，精心储备谋划推进一批特色小镇，不断提升玉溪城镇的吸引力和竞争力。

五是全面完成通海地震灾后恢复重建。围绕“一年全面恢复、两年全面巩固”的目标，结合乡村振兴战略实施，以保障安全和改善民生为核心，整合各种资源，调动各方面积极因素，着力抓好居民住房恢复重建、公共服务和基础设施建设、产业恢复和培育、灾害防御能力提升和生态修复，努力使灾区生活条件和发展水平全面超过灾前。

## （四）实施乡村振兴战略，建设美丽家园

坚持把实施乡村振兴战略作为新时代做好“三农”工作的总抓手，紧扣乡村振兴战略20 字总要求和“五个振兴”，科学制定乡村振兴战略规划年度实施方案，着力推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，推动农村局部美向全域美、一时美向持久美、外在美向内在美、环境美向人文美、形象美向制度美转变。

一是加大产业兴农富农力度。必须持续深化农业供给侧结构性改革，以推动高原特色现代农业提质增效为目标，加快实施大产业新主体新平台建设，打造乡村振兴产业增长极。构建现代农业产业体系，走绿色化、标准化、优质化、特色化、品牌化发展路子。构建现代农业生产体系，加快划定和建设粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区，持续加大4个特色农业带建设力度，全力打造现代农业区域样板。以外向型农业为主攻方向，构建现代农业经营体系，集中扶持一批市场竞争力强、产业带动能力强的龙头企业，培育发展规模适度的家庭农场和种养大户，积极构建农村一二三产业融合发展体系。

二是推动农村基础设施提档升级。抓好农田水利建设。以骨干水源、引水调水等工程为重点，积极开展高标准农田、土地平整、土壤改良、机耕道路、配套水管网等建设，推进节水供水重大水利工程，深入实施农村饮水安全巩固提升工程，完成中低产田地改造13.8万亩，巩固提升15万农村人口饮水安全。加快“四好农村路”建设，实现100%自然村通硬化公路。加快农村能源建设，加快新一轮农村电网改造升级，新建改造10千伏以下农网261公里，推进农村可再生能源开发利用。加强数字乡村建设，推进农村地区宽带网络和第四代移动通信网络覆盖，推动电子商务进农村、农村物流配送、农村产品网络销售上行、农产品认证等电商信息化工作。加快农村公共基础设施建设，推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖，让农村群众享受到更多优质公共服务。

三是加快建设生态宜居美丽乡村。以绿色发展引领乡村振兴，抓好村庄规划布局和建设，注重传统村落保护，统筹推进美丽乡镇、美丽宜居乡村、农村危房改造和抗震安居工程、生态宜居搬迁和民族团结进步示范村等建设。继续抓好“百村示范、千村整治”行动，每个县区抓好10个示范村建设，村庄生活垃圾处理率达95%以上，推进以直过民族为重点的第二轮百村示范、千村整治，建成示范村24个、整治村29个。全面推进农村“厕所革命”和城乡“四治三改一拆一增”环境综合整治，综合提升山水林田路房村整体风貌，弘扬和保护乡土文化，强化地域文化元素符号，彰显农村生态特色，保护乡情美景。

四是加强农村人才队伍和基层组织建设。大力培养农村致富带头人、农村能人，积极建立吸引人才回流农村的机制措施，营造环境、搭建平台，调动外出人才和各类人才的积极性，以制度安排鼓励他们回流农村创新创业。加强农村基层基础工作，开展农村社区建设试点，创建法治乡村、平安乡村，提高乡村德治水平。传承优秀文化，抓好28个传统村落保护。全面推进农村精神文明建设，积极开展移风易俗，涵育文明乡风、良好家风、淳朴民风，推广“限定最高人情”等做法，根除大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习，强化农村社会治安管理和信访工作，积极排查调处各类矛盾纠纷，深入开展“村霸”和“庸、懒、滑、贪”专项治理，促进农村社会和谐稳定。

五是巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持政策不脱、帮扶不脱、责任不脱、监管不脱，建立防止返贫机制，不断提高精准脱贫质量。以哀牢山和革命老区、深度贫困地区、分散贫困人口为重点，强化产业发展增收、人居环境整治、社会保障巩固等措施落实，扶贫与扶志、扶智相结合，激发贫困人口内生动力，确保贫困户“两不愁三保障”落实到位，保证现行标准下的脱贫质量。加强贫困地区基础设施建设、产业培育发展、公共服务保障和人居环境综合整治，健全脱贫巩固提升长效机制，加快贫困地区农业结构调整，提高农产品质量和经济效益，积极培育壮大农村集体经济，有效促进农村家庭经营性、劳务性增收，推进资源变资产、资金变股金、农民变股民，激发农民群众致富奔小康的内生动力。持续抓实民生工程强保障，建立健全长效机制，有力推进教育扶贫、健康扶贫，持续强化社会保障，切实解决因学因病因灾致贫返贫问题，确保1.2万贫困人口脱贫，不落一户、不掉一人。

## （五）建设生态文明，构筑三湖生态屏障

始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，按照高质量发展要求，以环境保护和环境污染治理为重点，构建“山水林田湖草生命共同体”，坚定不移地打好污染防治攻坚战，大力推动绿色发展、循环发展、低碳发展，确保生态文明建设走在全省前列。

一是继续实施好三湖保护治理工程。加强空间管控，制定完善的空间规划体系，加快推进“三线一单”编制，具体指导“三湖”流域空间管控，以环保督察问题整改为契机，以全面落实河（湖）长制为抓手，打好“三湖”碧水保卫战。做好抚仙湖径流区区域总体规划、澄江概念性规划及城市设计、澄江县城乡总体规划、迁村并点规划之间的有效衔接，按照“止工、优农、强旅”的产业提升思路，推动产业结构调整，积极争取抚仙湖纳入“流域水环境综合治理与可持续发展试点”。对抚仙湖要始终坚持“五个坚定不移”，加快实施抚仙湖综合保护治理三年行动计划“八大行动”，深入开展雷霆行动第二阶段各项措施，统筹推进山水林田湖草试点项目建设，聚力攻坚径流区耕地休耕轮作、植被恢复、一级保护区居民生态移民搬迁等重点工程，确保到2020年项目完工率达100%，规划目标任务顺利完成，坚决守住抚仙湖I类水质底线。对星云湖要进行精准治理，通过环湖截污、两污治理、内源治理等多项措施并举，产业结构精准调整，有效改善星云湖水质，实现脱劣摘帽；对杞麓湖要进行精确调理，全力加大工程治理和非工程管理力度，彻底调整农业种植结构，确保水质持续稳定好转。

二是加大生态建设力度。继续深入推进森林玉溪建设，不断提高森林覆盖率。高度重视自然保护区建设管理工作，建立完善以国家公园为主体的自然保护地体系，健全管理制度和监管机制，深入开展好“绿盾”自然保护区监督检查专项行动，逐步解决好历史原因造成的各类保护地内人类活动频繁等问题。对生态退化地区进行修复，加强水土流失和石漠化地区的治理，对采矿区进行生态修复。保护生物多样性，进行生物多样性本底调查，建立物种保护和退化生态系统恢复重建机制，加强生物多样性迁地和近地保护，完善古树名木保护管理。

三是不断提升环境质量。实施水污染治理工程，完善城镇、产业园区污水处理设施和管网，完成玉溪市污水再生利用项目，启动第三污水处理厂、北片区供水工程。加强饮用水水源地保护，加快治理黑臭水体。完善生活垃圾无害化处理设施，探索城镇生活垃圾分类处理，积极争取建设餐厨垃圾综合处理、生活垃圾焚烧发电等项目建设。加强大气污染防治，鼓励使用绿色能源，加强污染工业企业等监管，加大惩处力度，确保达标排放。深入开展厕所革命，新建改造城市公厕57座、旅游厕所72座、农村公厕150座。开展矿山复垦，推广测土配方和使用有机肥，减少和防止土壤污染。抓好农村面源污染防治，推广农村生活简易处理设施，完善农村生活垃圾集中处理设施。

四是突出抓好节能减排。倡导简约适从、绿色低碳的生产方式、生活方式、消费方式，推进资源全面节约和循环利用。继续实施重点能耗企业节能行动，抓好重点污染源实时在线监测，严格执行重点建设项目环评和“三同时”制度。实施大气污染防治行动，全面实施城镇燃煤锅炉“煤改气”，实行“绿色施工”，加强扬尘治理，确保省下达的节能减排目标任务圆满完成，做好中心城区和县城PM2.5监测，确保中心城区和县城空气质量稳步提升，细颗粒物达标率100%。

## （六）健全公共服务体系，织牢织密民生保障网

把以人民为中心的发展思想贯穿于民生工作的各方面、全过程，在确保经济适度稳定较快增长的基础上，更好的保障民生。明确和坚持正确的民生改革方向，坚持民生保障的公平性要求，强化基本公共服务供给，统筹运用好、配置好各领域各层级公共资源，让全市人民得到更多看得见、摸得着的实惠，推进基本公共服务均等化进程。

一是加快推进教育提升。全力推进教育提质惠民工程，全力推进基础教育均衡发展，实施第三轮学前三年行动计划，进一步扩大学前教育规模；加快义务教育学校标准化建设，全面完成全市“全面改薄”建设任务，加快化解“大班额”、“择校热”现象，千方百计调整优化中心城区教育资源布局，拓展优质教育资源；认真贯彻落实深化普通高中改革促进优质均衡发展实施意见，实施普通高中建设攻坚计划项目，提高优质高中比例，实施新平一中扩建、华宁县第三中学迁建、新平县第一小学建设、峨山县双江二小建设等项目建设。加快推进现代职教体系建设，推进产教融合，全力打造一批国家级、省级品牌专业，全面提高职业教育水平，推进职教园区建设，加快实施玉溪卫生学校、玉溪体育运动学校、玉溪少体校迁建和服务外包职业技术学院、玉溪工业信息职业学院、玉溪交通职业教育园区、玉溪北方国际汽修实训基地等项目实施，做强烟草、工贸、旅游三大职教集团。

二是积极发展医疗卫生事业。深化医药卫生体制改革，推进公立医院改革，积极探索社会资本参与公立医院建设。加快全科医生培养，加快县级公立医院提质达标，提升基层医疗机构服务能力，推动各类医疗机构合理分工、有效协作，完善基层医疗卫生服务体系，全面提高公共卫生服务水平。推进国家健康城市试点工作，完成市人民医院改扩建、市儿童医院建设，加快市康养产业园（市中医医院扩建、市妇计中心迁建）和中山大学澄江教学医院、华宁县中医医院新建项目、通海县人民医院、通海县中医医院、峨山县中医医院迁建、峨山县妇幼保健院迁建等项目，加快峨山、元江医养结合试点建设。

三是努力扩大就业。持续推进全社会“大众创业、万众创新”，全面实施积极的就业政策，全面落实国家、省、市制定出台的创业就业相关政策，加快建立支持创业公共服务机构，搭建创业平台，不断完善创业支持政策，加大创业担保贷款扶持，建立健全公共就业服务平台，大力支持民营和中小微企业发展，推进大学生、农民工、失业人员、建档立卡贫困户等重点群体创业就业。加快新型城镇化建设和产城融合发展，加快农村转移人口市民化，实现转移人口稳定就业。

四是完善社会保障体系。按照社会保障“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的目标，全面实施全民参保计划，深化医疗保险制度改革，巩固提升城乡统筹基本医疗保险制度，不断完善城乡居民养老保险制度，持续抓好“五险”扩面续保，加大贫困群体缴费支持，切实做好被征地农民社会保障工作。加强城乡社会救助、残疾康复等服务能力建设。积极构建适度普惠型社会福利制度体系，进一步加强城乡社会救助、残疾康复等服务建设，加快推进农村敬老院、老年人日间照料中心、农村居家养老服务中心等设施建设。完善住房保障制度，抓好城乡住房保障，加快推进红塔区老五街片区，易门县城山片区、桥头街片区，华宁县县城片区、盘溪片区，澄江抚仙湖周边等棚户区改造进度。

五是繁荣文化体育事业。扎实抓好文明城市创建活动，大力弘扬“玉汝于成、溪达四海”玉溪精神，加快推进公共文化体育提升工程，全面实施文化惠民计划，巩固提升城镇村社文化活动室、农家书屋、文化广场等文化阵地建设，引导文化资源向乡村基层倾斜。依托聂耳、古生物化石、高原湖泊、古滇青铜、花腰傣等特色文化资源优势，加快澄江化石地博物馆展陈及配套服务设施建设，推动文化精品创作。推进“七彩云南”全民健身基础设施建设，抓好省十六届运动会和十二届残运会筹办工作，抢抓玉溪作为国家体育产业联系点城市机遇，努力规划建设全省一流体育场馆设施，加快实施玉溪市体育场综合改造、江川区城市全民健身运动场馆项目，鼓励支持社会资本投资建设体育健身设施，实现市、县区、乡镇（街道）健身设施100%覆盖，村（社区）80%覆盖。

## （七）加大五网建设力度，推进基础设施现代化

深入推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通协同发展，全力打造现代综合交通运输体系，实现公路、铁路、航空等运输通道“外达内联”，重要节点客货运“零距离换乘、无缝化衔接”，基本上形成畅通市域与周边州市、面向南亚东南亚的区域性综合交通枢纽。

一是加快综合交通网络建设。围绕实现 “县县通高速”目标，推进弥玉、玉楚、澄川、元蔓4条高速公路建设，确保江通、大戛高速大开门至新平县城段、弥玉高速华宁试验段建成通车，争取实现县县通高速目标。力争永金高速新平至元江段、机场高速红塔区至江川段开工建设，配合昆明市开工建设晋易高速，启动澄华、新平大开门至石屏宝秀、新平戛洒至镇沅者东3条高速公路前期工作。完成国道213线改造，改造提升国省道5条、县乡道4条，推进“四好农村路”建设，改扩建农村公路2000公里，建制村通客车率100%。加快推进玉磨铁路建设，积极推动呈澄江红及弥红、玉楚城际铁路、华宁轨道交通支线规划建设，争取呈澄城际轨道交通试验段启动建设，开展昆玉铁路梅园货运场建设项目前期工作。深入推进与合和集团的战略合作，加快建设通用航空机场及配套设施，争取江川民用机场项目纳入国家规划，加快元江、澄江、新平、华宁等通用机场前期工作。

二是构建安全可靠水保障网。加快骨干水源和民生水利工程建设，加强城乡供水设施及配套管网建设，实现安全饮水全覆盖。加快滇中引水主体工程及配网工程，开工建设新平洋发城中型水库和元江陆家店、华宁小箐、通海琉璃河小（一）型水库，加快13件水源续建工程、大龙潭引水通海支线、澄江甸垛龙潭调水工程建设，推进新平白沙河中型水库和“西水东调”工程前期工作，基本形成防洪减灾、水资源配置利用、水系生态保护、水利发展管理四大体系。抓好江河治理、小型农田水利、城镇供水及污水处理等项目实施，建设高标准农田25万亩，巩固提升30万农村人口饮水安全。

三是提升能源保障能力。加快骨干电源、城乡电网和油气配套设施建设，建设清洁高效、安全低碳的现代能源体系。加快推进电网扩能改造升级，进一步优化配电网结构，抓好220千伏永济输变电项目建设，新建一批100千伏变电站，改造农村电网10千伏及其以下线路500千米，加快建设戛洒江一级水电站、煤气发电站、烟气脱硫设施及供配电系统节能环保改造项目、分布式光伏发电项目。大力推广使用天然气，建设应急气源储备中心，推进年产120万吨煤焦化项目、油气深度加工项目，开展江川区规模化生物天然气项目前期工作，争取实现中心城区居民气化率达50%以上，各县城中心气化率达30%以上。

四是建设共享高效信息网。加快互联网骨干网、城域网发展提升和光纤入户工程建设，推进城市大数据运营中心建设，改造提升4G基础设施，启动5G设施建设，提高免费公共Wi-Fi覆盖率，加快建设中国联通云南区域性国际通信业务出入口局、华为玉溪云计算数据中心（二期）、国家超级计算云南中心、北斗产业云、阿里巴巴西部IDC大区、腾讯云中心，争取实施互联网+食品药品安全监管信息化、突发事件预警信息发布系统建设项目，力争到2020年全市固定宽带接入用户突破60万户，固定宽带家庭普及率达70%，城镇家庭用户宽带接入能力达到100M以上，确保全市信息化整体水平始终高于全国、全省平均水平。

## （八）扩大开放合作，努力实现共赢发展

牢牢把握国家“一带一路”和建设面向南亚东南亚辐射中心的机遇，发挥玉溪区位优势，拓宽新的发展空间，使玉溪成为资金、技术、人才聚集的“洼地”。

一是积极扩大开放。引导本地企业综合利用两个市场、两种资源，积极开展面向南亚、东南亚的商贸、种植、加工、制造、建筑等产业的合作，推动优势产业和企业在境外建立生产基地和营销平台，强化商务、税务、外管、财政、农业等涉外部门的沟通互动，鼓励企业“走出去”投资发展，进一步提高企业开拓国际市场的能力。鼓励企业通过产品研发、技术创新，大力开发新产品，提升出口产品附加值，增强出口商品的国际市场竞争力，提高生物制药、高新机电、轻工产品占全市出口比重，加大先进技术设备和关键零部件的进口，进一步扩大资源性产品、原材料产品、农产品进口业务，形成有效的多点支撑外贸格局。

二是竭力突破招商引资。围绕创新发展、高质量发展，提升招商理念，拓宽招商渠道，创新招商方式，突出产业招商、招大引强、精准招商，压实各县区、园区党政“一把手”招商引资主体责任，打造一流的专业招商工作团队，进一步完善招商引资考核奖励办法，突出项目质量和开工实绩权重，实行差别化考核。引导各县区、园区根据自身产业基础，明确主导产业、新兴产业发展方向，着力策划和培育2—3个特色产业集群，以好项目、大项目开展产业链招商，增强招商吸引力，努力引进一流的投资者。鼓励园区设立产业引导基金，与国内外创投、风投、产业等各类基金建立战略合作，通过“载体+基金+研发+人才+孵化器+产业”的模式，捕捉优质项目信息，促进高端产业项目引进。采取“政府引导、专业运营、产业合作”的方式，推动各县区、园区与社会资本合作，鼓励有条件的园区与国际国内“500强”企业、上市公司等社会资本及发达地区政府合作共建“区中园”、“园中园”。拓展招商引资渠道，调动园区内企业，行业协会、商会组织等开展以商引商招商，将招商引资与招才引智相结合，实行“双招双引”。

## （九）破解体制机制障碍，推进重点领域和关键环节改革

按照国家、省全面深化改革的部署，结合我市实际，重点推动商事制度、行政管理体制改革，落实好上级对社会事业、生态环保等领域改革的要求。

一是大力促进民间投资。逐步消除民间资本进入基础设施和公用事业等领域的各类门槛，取消和减少阻碍民间投资进入养老、医疗等领域的附加条件，下更大力气破除各类隐形壁垒。进一步加强民间投资项目政银企对接力度，完善政策性融资担保和再担保体系，探索设立信贷风险补偿基金、过桥转贷资金池等，探索设立政府引导的基础设施民间投资基金，引导金融资源流向民营企业。鼓励民间资本采取混合所有制、设立基金、组建联合体等多种方式，参与投资PPP项目。持续深化“放管服”改革，全面规范投资项目报建审批行为，推广“多评合一”，建立一次发布需求、同步评估评审、一次公布结果的评估管理方式。

二是强力推进园区实体化改革。在人权、事权、财权等方面改革取得突破，把“责、权、利”下放落实到园区。在全市园区中推广实施高新区实体化改革的经验和做法，加快推进红塔、易门、新平、通海、华宁5个工业园区实体化改革。推动园区市级直管试点，选择主导产业明确、发展潜力较强的2—3个工业园区，探索市级直管。

三是积极推进投融资改革。优化金融环境，将向资本市场直接融资作为今后融资的主渠道，力争每年都有2—3个专业投资公司通过发行企业债券、公司债券，实施资产证券化业务等方式向资本市场直接融资。设立大产业发展和产业、科技创新发展引导基金。发挥政府性投资基金引导作用，通过设立子基金等方式扩大与金融机构、保险资金的合作，进一步拓宽融资渠道。推广运用好PPP模式，投资规模大、有稳定现金流、收费定价机制灵活透明的重点工程优先采用PPP模式。增强实务操作能力，争取PPP项目入库获得国家和省支持。科学有效整合市属投融资公司，配置优质资产资源，提升资本质量，提高融投资能力。对市级行政及国有企事业单位资产和资源进行全面调查摸底和统计，按照融资平台公益性项目负债状况，结合今后承担的建设任务，分类逐步注入相关投资公司。推进具备条件的企业扩大直接融资，推动2-3户以上企业直接上市融资，发展壮大一批中小企业，重点扶持向中小板、新三板上市融资。

## （十）推进依法治市，提升社会治理能力

深入推进依法行政、加快建设法治政府，政府行政要做到法定职责必须为、法无授权不可为，要严格执行重大行政决策程序规定和终身责任追究制度，严格规范公正文明执法，保证法律、法规和规章得到全面、准确、有效实施。要深入推进科学立法、民主立法，加强城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等重点领域立法。

全面加强社会治理工作，积极推动传统社会管理向公众和政府共同承担社会治理责任转变。建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度，加强社会诚信建设。落实重大事项社会稳定风险评估机制，健全基层社会服务网格化管理体系，及时处置矛盾纠纷，依法依规解决群众诉求。集中开展重点行业领域安全生产专项整治行动，坚决遏制重特大安全生产事故发生。做好救灾物资储备和应急预案，全面提升防灾减灾救灾能力。着力推进民族团结进步示范市建设，全面开展民族团结进步示范创建“八进”活动，提高依法管理宗教事务能力。深入推进“七五”普法。健全立体化信息化社会治安防控体系，开展扫黑除恶专项斗争，强化反恐维稳，依法惩治犯罪，深入开展第四轮禁毒防艾人民战争。加强国防动员、国防教育、人民防空、双拥共建、优抚安置等工作，推进军民深度融合发展。充分发挥工会、共青团、妇联、红十字会等群团组织作用，统筹抓好外事侨务、社会科学、地方志、档案等工作。