附件5

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

- 公益林管理专项经费

- 立项依据

根据《玉溪市财政局 玉溪市林业局转发云南省财政厅云南省林业厅关于转发云南省森林生态效益补偿资金管理办法的通知》（玉财农〔2017〕189号）中指出：为规范森林生态效益补偿资金的使用和管理，提高资金使用效益。管护补助支出由县级财政列支，主要用于管护人员培训，及县级财政部门和林业主管部门组织开展的辖区内国家级和省级公益林管护单位设备及用品购置。

- 项目实施单位

玉溪市玉白顶自然保护区管护局

- 项目基本概况

根据玉溪市财政局、玉溪市林业局转发云南省财政厅、云南省林业厅关于转发《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》玉财农〔2017〕189号文件，管护补助支出由县级财政列支，主要用于管护人员培训，及县级财政部门和林业主管部门组织开展的辖区内国家级和省级公益林管护单位设备及用品购置。确立森林生态效益补偿基金制度,是落实科学发展观的重要举措,是推进林业历史性转变的重大突破,是依法治林的必然要求,是落实“以人为本”、保护务林人切身利益的具体体现。市直相关单位要严格按照省级下达我市的国家级公益林资金和任务，做好补偿和管理工作。我单位为开展公益林管理工作，按程序向财政申报资金。

- 项目实施内容

（一）开展的具体内容

1.由玉溪市玉白顶自然保护区管局负责召开一次公益林培训班，提升管护人员管护水平。

2.开展公益林管护、巡查，起止时间2022年1月1日-12月31日。

3.定期巡查，加强管理，最大程度上预防滥砍滥发及森林火灾的发生

- （二）措施

1.每月工资通过月考勤表、日巡护日志、实地查勘管护情况来考核。

2.通过每月考勤表、月、季度巡护日志、实地查勘管护情况作为年终考核。

- 资金安排情况

用于开展公益林管护培训1天，培训费5000元；

巡山护林日志记录本60本，每本30元，共计1800元；

公益林巡护车用油1101.9升，每升7.26元，共8000元；

公益林管护设备用油716.2升，每升7.26元，共5200元。

费用总计20000元。

- 项目实施计划

资金到位后，将完成以下工作：

1.2022年1-2月完成燃油、巡山护林日志记录本采购；

2.2022年3月完成公益林培训工作。

3.2022年1月-12月每月抽查公益林巡护、管护情况。

4.2022年12月按照相关考核办法，对公益林管护人员进行考核，并制作2022年公益林管护台账，迎接市级考核，完成存档。

- 项目实施成效

（一）经济效益

项目的实施严格按照采购合同按质按量降低成本，节省≥1000元的成本，项目实施后，有效防控森林火灾的发生。

（二）社会效益

①项目实施为保护区周边村民提供≧22个就业岗位，提高就业，助力乡村振兴。

②项目的实施有效保护森林资源，守护绿水青山，有效践行习近平总书记“五位一体”总体布局关于生态文明建设。

（三）生态效益

通过实施公益林管护巡查，对生物多样性的保护、维持地区生态平衡具有重要作用，对该区域的动植物资源管理与保护具有现实意义，能有效保护森林资源，使森林覆盖率不低于87.09%，有效地维持森林生态环境稳定发展。

（四）可持续性效益

项目实施后，对生物多样性的保护、维持地区生态平衡具有重要作用，使森林环境得到有效改善，使森林覆盖率不低于87.09%。