## Sheet1
玉溪市农业农村局2020年重点项目建设进展情况统计表
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 项目建设单位 | 开工时间 | 项目总投资（万元） |  | 项目实际完成投资情况（万元） |  | 项目实施形象进度 | 备注
[6 empty] | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金投资完成情况
2 | 峨山县峨山双胞胎猪业有限公司生猪规模化养殖场建设项目 | 项目总投资15600万元，其中2020年完成投资6000万元。该项目占地142.5亩，建设办公区、污水处理设施、猪舍以及仓库、配电房等设施建设，购置生猪养殖、防疫诊断等设备。 | 峨山农业农村局填报 | 2017-09-01 | 15600 |  | 15600 | 0 | 项目已竣工投产，累计完成投资1.56亿，其中财政拨款0元。截至9月底，存栏生猪4719头，其中：母猪4700头，种公猪19头。
4 | 江川九溪蝴蝶兰新品种繁育、现代化组培苗工厂及蝴蝶兰鲜切花示范基地建设项目 | 项目总用地约80亩，总投资7000万元，分三期实施，一期（2020年）投资1200万元，建设高标准组培苗生产厂房及配套设施。 | 市农产品公司负责填报 | 2019-11-01 | 7000 |  | 620 |  | 已完成一期大部分工程场地平整工作，并和多家设备、材料供应商进行材料购买和签订采购协议。一期场地平整基本完成，并已确定大棚及组培室的建设单位，目前已完成大棚及组培室的结构搭建，正在进行绿聚隆蝴蝶兰驯化、催花温室大棚整体结构安装施工。
5 | 澄江县长江经济带农业面源污染治理项目 | 新建畜禽散养污水贮存及生态净化塘，对抚仙湖流域3.7万亩农田建设高效节水及配套设施、建设农业废弃物田间回收设施、建设农业面源污染监测点。 | 澄江县农业农村局负责填报 | 2019-12-01 | 16000 | 5595 | 7542.26 | 2537.26 | 完成项目建设选址、施工初设、工程拦标价编制及其审计、工程招投标和监理招投标工作，确定施工单位和监理单位。完成高效节水及配套设施建设、在右所镇完成生物可降解地膜示范1000亩。12个水质监测点建设招标工作现已确定第三方招标单位，进行公开招标；环评报告、水保报告正在编制中。完成生态沟渠和畜禽养殖污染净化塘建设的全部主体工程，其中生态沟渠建设17条，共计9841.05m；畜禽养殖污染净化塘建设10个，共计91.22亩；道路建设8条，共计3067m。已进行县级初验。
6 | 玉溪市农村“厕所革命”建设项目 | 完成农村无害化卫生户厕改建27106座，行政村所在地村庄公厕改造提升259座，总投资13000万元。 | 市农村社会事业中心负责填报 | 2019-12-02 | 13000 |  | 12900 | 8332.72 | 2020年公厕：任务数 259 座，澄江市开工在建5座，全市改造建设完工261座，其中新平县超额完成7座； 户厕：任务数 27106 座 本年度完成改造建设27106 座。
7 | 红塔区“一县一业”示范县创建项目 | 项目总投资45000万元，其中2020年完成投资16000万元。建设花卉生产基地，培育花卉龙头企业，打造花卉专业村，建设高标准栽培设施。 | 红塔区农业农村局负责填报 | 2019-12-03 | 45000 | 3000 | 22248.61 | 2904 | 1、创建目标：2019年围绕“五化”共设置创建目标28项，截至填表日期已完成28项。2、项目进度：2019年围绕“五化”共设置创建项目27项，截至填表日期已完成26项。未完成的1项项目（“3000亩春和现代花卉产业园区一期工程建设项目”），预计2020年12月31日前完成（11月10日动工），资金已拨付378.87万元。3、资金进度：2019年省级财政奖补资金3000万元，截至填表日期已拨付各项目实施主体（单位）2904万元，96万元（一村一品项目已完工）项目拨款按项目审计（项目审计报告正在征求意见）情况预计在11月15日全部拨付至各项目实施主体（单位）。总投资23312.11万元（实际投入22248.61万元）,其中：州市级整合投入1429.91万元（实际投入462.41万元），自筹14729.22万元，企业贷款投入4152.98万元，财政资金3000万元（实际支出2904万元）。
8 | 通海县“一县一业”示范县创建项目 | 项目总投资47000万元，其中2020年完成投资20000万元。建设蔬菜种植基地35万亩，培育蔬菜龙头企业，建设蔬菜专业村，打造蔬菜知名品牌。 | 通海县农业农村局负责填报 | 2019-12-04 | 47000 | 3000 | 21800 | 3000 | 蔬菜种植面积达到34.97万亩，产量138.28万吨，产值21.02亿元，认定“一村一品”蔬菜示范村10个，开展绿色食品认证19个，绿色蔬菜基地检测面积达到3.19万亩，新认定省级以上蔬菜龙头企业4个，出口基地备案达12.6万亩，新增出口企业14户。6户企业已登录国家农产品质量安全追溯信息平台。获云南省“20佳创新企业”1个，100亩蔬菜物联网基地建设项目建设完成。目前冷链物流园一期110门新型冷库工程已完工，支持通海县清禾卫士植保协会购买了植保无人机开展病虫害统防统治，提升了中介组织的装备水平和服务能力。通海高原农产品公司已经进驻北京华联超市。已完成农田视频监控采集项目。有机肥物资采购项目、绿色防控项目杀虫灯安装、黄板发放已经完成 ，喷灌建设完成工0.5万亩。完成项目总投资2.18亿元，其中财政拨款3000万元，项目已经全部完成。
9 | 江川区长江经济带农业面源污染治理项目 | 完善规模养殖场粪污治理设施，推进散养户畜禽集中养殖，新建16个畜禽集中养殖点，实施农业废弃物回收示范点和农业面源污染监测小区建设。 | 江川区农业农村局负责填报 | 2020-03-01 | 10100 | 5000 | 6432 | 1370 | 畜禽养殖污染治理措施方面，目前16个规范畜禽散养户集中养殖点工程建设已开工14个，工程进度正常，其余2个集中养殖点正在组织开展招投标。 农业面源污染治理田间措施方面，废弃菜叶收集池工程已开工建设，正在组织开展田间污水生态净化塘和废弃农膜（农药包装）收集箱建安工程招投标；已在大街街道、前卫镇、江城镇和雄关乡完成1600亩生物可降解膜示范工程。