玉溪市农业科学院2025年

部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目基本情况

（一）项目名称

玉溪市农科院协作项目专项经费

（二）项目背景、立项来源

1.项目背景

（1）与企业合作的必要

玉溪市农科院作为市级综合性的农业科研机构，在科研、人才、农技推广等方面有着较强的资源优势，为充分发挥其在发展高原特色农业和农业产业结构调整、新兴农业产业发展中全过程、全方位中的支撑、带动及突破作用，与涉农企业加强合作，实现优势互补、合作双赢、共同发展，有着广泛的合作基础和广阔的发展前景，这对促进玉溪“三农”的协调发展，实现农业新跨越具有十分重要的战略意义。

（2）有与省内外高校科研机构长期合作的基础

进一步加强与省内外高校科研机构合作，是贯彻落实党的二十大精神、汇聚优质创新资源、加快创新型农业建设的必然要求和现实路径。玉溪市农科院与云南农大、云南省农科院、中国农科院等长期合作，共同选育作物新品种，协作承担农业科研项目，得到资金支持和技术帮助，在加快科技成果转移转化等方面取得一批重要成果，发展新动能增强。

（3）承担上级行业部门下达任务的职责

玉溪市农科院履行农业应用技术开发和推广职能职责，每年承担省农业农村厅、省科技厅、玉溪市农业农村局等上级部门下达的项目任务。近年来，承担了省级农业生产发展专项、云南省现代农业（水稻、油菜、花卉、小麦）产业技术体系4个玉溪试验站项目，2023年，承担云南省科技特派团红塔区花卉、新平县林下魔芋、华宁县鲜食玉米、澄江市食用豆、元江县特色水果产业等5个协作项目。

2.立项来源

（1）大力发展高原特色现代农业

2021年3月，玉溪市人民政府印发《玉溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（玉政发〔2021〕5号），要求“大力发展高原特色现代农业，实施农业科技创新提升工程，推进现代农业产业技术体系建设，打造现代农业产业科技创新中心”。这对玉溪而言就是要把农业农村农民工作作为重点，抓好农业产业，促进农民增收致富奔小康。

（2）加强项目资金管理

按照《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发﹝2015﹞86号）、《云南省人民政府关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》（云政发﹝2018﹞56号）及《云南省农业生产发展专项资金管理办法》等规定，加强组织领导，切实承担管理和实施责任，及时将资金落实到具体项目并拨付至项目实施单位

（3）强化全过程绩效管理。根据《云南省省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（云财预﹝2016﹞5号）和《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法的通知》（云农财﹝2016﹞15号）要求，切实加强对资金的管理和监督，严格按照经费使用范围专款专用，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价工作。

二、项目组织机构

（一）成立项目组

为保证建设项目顺利实施，在项目建设期间成立项目组，做好项目组织协调、资金就位、实施方案制定、技术培训及指导、具体项目实施、项目总结等工作。

组  长：张  钟  玉溪市农业科学院  院长       研究员

副组长：杨进成  玉溪市农业科学院  副院长     研究员

胡选江  玉溪市农业科学   办公室主任  农艺师

成 员： 张建康  市农科院信息中心  主任  正高级农艺师

张艳军  市农科院薯作所    副所长  正高级农艺师

杨淑艳  市农科院药植所    所长    正高级农艺师

安正云  市农科院粮作所    所长    研究员

钱荣青  市农科院植肥所    所长    正高级农艺师

王文智  市农科院花卉所    所长    正高级农艺师

段永华  市农科院果蔬所    所长    高级农艺师

姚万福  市农科院柑桔所    副所长  农艺师

（二）项目组成员分工

组长：张钟组长负责项目协调、安排、监督检查，负责柑桔项目的监督与指导。

副组长：负责项目技术部署、实施、指导。杨进成副组长负责粮油作物、菜类、果类和高原特色作物种植土壤和营养调控技术研究等项目的实施监督与指导；胡选江副组长负责花类、药类、薯类、荞麦类等项目的实施监督与指导。

成员：负责制定技术方案，带领技术团队实施具体项目工作。

项目办公室：办公室主任由瞿观担任，负责项目申报、项目绩效跟踪评价和项目总结。会计禹莎负责项目资金管理，出纳周处巍负责劳务费、培训费等费用支出。

三、项目开展时间

项目实施进度表

| 实施时间 | 实施内容 |
| --- | --- |
| 2025年1月 | 科研试验示范基地水电路、沟渠清理维护，子课题具体实施方案准备试验地落实。 |
| 2025年2月 | 大春类课题育苗、物资准备落实工作。 |
| 2025年1—6月 | 小春类课题项目领导小组中期检查。完成试验总结、示范资料分析汇总、项目总结验收及项目绩效评价等工作。 |
| 2025年3—9月 | 大春类课题实施，做好栽培管理工作及试验数据调查，项目领导小组中期检查。 |
| 2025年9—10月 | 小春类课题育苗、物资准备落实工作。 |
| 2025年10—11月 | 小春类课题实施，做好栽培管理工作及试验数据调查。 |
| 2025年12月 | 大春类课题完成试验总结、示范资料分析汇总、项目总结验收及项目绩效评价等工作。 |

四、项目资金安排

（一）项目总预算

根据近几年项目承担单位与其他单位签订的协作项目合同金额及省级行业部门下达的项目资金，项目经费预算200万元。主要用于农用物资30万元、劳务用工90万元、科技培训4万元、品种引进5万元、样品检测3万元、田间试验示范补助费33万元，知识产权费用15万元、差旅费20万元等支持环节。

- 资金预算

- 玉溪市农科院协作项目专项经费预算表

| 支出明细 | 计量单位 | 数量 | 标准/单位 | 申请财政补助金额 | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农用物资费 | 吨 | 100 | 3,000 | 300,000 | 与农资公司签订的采购协议。实施面积500亩，每亩每年需化肥农药0.2吨，需100吨，每吨3000元。 |
| 试验示范劳务用工费 | 个 | 9,000 | 100 | 900,000 | 工价为市场价格。试验示范实施面积500亩，每亩用工18个，需9000个工，100元/工。 |
| 农业科技培训费 | 人/次 | 800 | 50 | 40,000 | 玉财行〔2021〕157号中共玉溪市委组织部玉溪市财政局关于调整玉溪市市级机关培训费综合定额标准的通知。培训800人次，每人次50元。 |
| 新品种引进费 | 个 | 100 | 500 | 50,000 | 市场价格。研究试验需引进水果、蔬菜、花卉、中草药、粮油作物新品种100个，每个500元。 |
| 样品检测费 | 个 | 100 | 300 | 30,000 | 市场价格。试验需委托第三方检测机构检测分析土壤、植株、产品等样品100个，每个样品检测费300元。 |
| 田间试验示范补助费 | 亩 | 110 | 3,000 | 330,000 | 田间试验补偿协议。试验研究、示范补助农户110亩，每亩补助3000元。 |
| 知识产权费用 | 批 | 1 | 150,000 | 150,000 | 市场价格，专利申请委托合同。项目测产、验收、总结资料费1万元，项目实施期发表科技论文8篇，每篇出版费5000元，计4万元，申报专利4项，每项费用10000元，计4万元，新品种登记注册6项次，计6万元。 |
| 差旅费 | 项 | 1 | 200，000 | 200,000 | 《云南省财政厅云南省科技厅关于印发云南省科技计划项目资金管理办法的通知》（云财规【2021】10号）按项目预算经费10%计。玉管发【2022】36号《2023年市级单位公务出行社会车辆定点租赁服务有关事项》、玉财行【2023】99号《玉溪市市级党政机关公务差旅费管理办法》。租车费：200次，每次500元，计10万元，伙食补助：1000人次，每人次每天100元，计10万元。 |
| 合计（万元） |  |  |  | 2,000,000 |  |

五、项目开展的具体内容和措施

（一）项目目标

1.总体目标

为玉溪高原特色生态农业发展提供品种支撑和技术支撑，促进农村经济的发展，加快推进传统农业向现代农业转变和乡村振兴步伐。同时农业科技创新能力进一步增强，农业科研综合实力得到提升。

2.年度目标

圆满完成上级部门下达的科研、农业产业发展项目任务；按照与省内外高校、科研院所、企业等单位合签订的项目合同内容，以科技创新的态度、科学的方法实施农业科研试验、农业新技术、新品种示范推广。

（二）项目开展的具体内容

与省内外高校、科研院所、行业部门、企业等单位合作开展农业科研试验、农业新技术、新品种示范推广等项目。

1. 实施云南省产业科技特派团5个协作项目

完成红塔区花卉、新平县林下魔芋、元江县特色水果、华宁县优质鲜食玉米、澄江市食用豆产业等5个科技特派团项目的协作合同任务。

（1）红塔区花卉产业科技特派团

品种筛选：负责切花月季、盆栽玫瑰、盆栽蝴蝶兰、切花及盆栽绣球4个花卉种类，收集引进30个以上新优品种并完成评价筛选，筛选适合玉溪及其滇中地区种植生产的10个品种进行示范推广。开展杂交选育关键技术研发，形成杂交育种技术规程，选育新品种2个并完成申报。形成技术成果：针对良种繁育、绿色生产等关键技术，形成2项技术规程，申报专利1项，研制标准1项。 建立示范点：依托示范园、产业园乡镇、村社、龙头企业或合作社等建立1-2个新品种和新技术示范范推广点并树立特派团大标识牌。

（2）华宁县优质鲜食玉米业科技特派团

建设优质鲜食玉米百亩核心示范区1个，面积100亩，实施地点：华宁宁州平地社区；继续开展优质鲜食玉米品种试验2组，开展鲜食玉米品种SBS902、叶甜1号、最适宜播期、种植密度、最佳施肥时期、病虫害绿色防控技术试验示范各1组；培训基层农技人员和种植户200人次以上。

（3）澄江市食用豆产业科技特派团项目

完成甲方布置的蚕豆、豌豆、菜豆、鹰嘴豆等食用豆新品种鉴定评价试验各1组；开展玉米后鲜食蚕豆正交试验、烟后鲜食蚕豆正交试验、鲜食蚕豆有机肥替代试验各1组；完成食用豆2个新品种国家登记申报，发表论文2篇，申报地方标准1套；2024-2025年共建500亩食用豆核心示范基地；年完成技术培训50人次；指导完成食用豆品种+技术示范推广3000亩。

（4）新平县核桃林下魔芋产业科技特派团

建设种质资源圃300㎡；建设品种鉴定圃2亩；建设新品种示范园5亩，引进、展示新品种8个；建设核桃林下魔芋标准化种植示范区100亩；建设魔芋//玉米标准化种植示范区100亩；开展核桃林下魔芋-滇黄精等中药材轮作模式研究面积10亩、开展魔芋栽培技术试验3组，面积3亩;开展技术培训3期，培训人次150人以上。

（5）元江县特色水果产业科技特派团

针对元江县芒果、椰枣、番荔枝产业技术需求，提供科技服务，开展实地科技服务。解决椰枣产业发展中的种植技术难题。引进示范推广新技术新品种。引进5个椰枣新品种栽培试验，形成一套完整的种植技术。科技培训及服务企业，开展椰枣引种栽培技术培训，培训科技人才或企业骨干10人次，服务1家企业。完成特色水果节本增效、示范推广、试验示范基地建设。

2.完成粮油、食用豆、花卉、水果、中药材新品种选育及配套栽培技术集成研究与应用等协作合同任务。

（1）水稻新品种选育及配套栽培技术研究与应用

与云南省农业科学院粮食作物研究所开展优质常规粳稻新品种选育及示范，利用本地易发稻瘟病的气候条件，挖掘、创制优质抗稻瘟病水稻种质，摸索建立水稻稻瘟病抗性鉴定体系。种植水稻育种材料（F1-Fn）2000份（包括：穿梭育种材料、亲本材料、高低代材料）；完成穗瘟诱发鉴定供试材料600份；完成叶瘟鉴定供试材料约5000份种植。

（2）多抗优质食用豆种质评价创新与新品种示范应用

豌豆、蚕豆、鹰嘴豆等食用豆新品种异地鉴定试验：包括蚕豆、豌豆的区域实验、鹰嘴豆异地鉴定试验、ICARDA 引进材料的国际联合育种试验。项目实施期内，蚕豆、豌豆、鹰嘴豆等食用豆种质虫害（仓储豆象）抗性鉴定评价。蚕豆、豌豆、菜豆、鹰嘴豆等食用豆新品种核心基地建设及示范推广。

（3）玉优质油菜新品种选育及配套种植技术研究与应用

开展粮油菜单产提升、油菜新品种筛选，油菜单产增产动态监测。开展油菜新品种、新技术应用研究，组织实施油菜新品种（组合）试验示范；筛选适宜当地油菜品种（组合）1个以上。

（4）玉米联合体试验协作

开展玉米新品种、新技术试验、示范研究，实施云南春玉米联合体普通玉米品种区域、生产试验（企业联合体试验）、育种材料（自交系）选育。完成云南春玉米联合体普通玉米品种试验1组4-5组；优质抗病玉米新品种选育及配套技术应用研究；组织实施玉米新品种（组合）试验示范2-3组；玉米。

（5）小麦新品种选育及配套栽培技术研究与应用

江苏小麦异地鉴定和示范，与盐城市盐都区农业科学研究所合作开展小麦新品种（系）材料7000余份异地鉴定及新组合配制，开展小麦新品种示范。在玉溪市生态环境下对培育的小麦新品种（系）进行产量、品质及抗性的协同评价试验；开展小麦新种源示范样板5亩。按照协作项目要求，种植新品种（系），调查生育期、抗性、产量等指标。为我省品种审定和推广提供科学依据。每年开展2组田麦组区域试验。

（6）烟后荞麦品种选育及栽培技术示范

与云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所合作.开展10个荞麦、藜麦新品种筛选试验；实施荞麦、藜麦关键种植技术示范10亩；荞麦、藜麦新品种示范100亩；培训指导种植农户150人次。筛选高产、优质、适宜性强荞麦、藜麦新品种2-3个；2.开展荞麦、藜麦关键种植和新品种示范120亩成本降低8%以上，每亩新增产值60-80元。种植农户满意度达95%以上。

- （7）酿酒高粱新品种引进筛选及轻简化栽培技术集成示范

与山西省农业科学院合作开展高粱新品种引进筛选，高粱轻简化栽培技术集成高产、轻简化生产技术示范，推动高粱标准化生产基地建设，提供高粱优质农产品原料提供技术支撑。实施10个酿酒高粱新品种筛选试验；实施高粱冬繁试验示范2亩；酿酒高粱新品种示范20亩；4.培训指导种植农户50人次。

（8）花卉新品种选育试验示范推广项目

以切花月季为主，开展花卉新品种选育、试验，新技术的研究、开发，种植示范。一是花卉新品种选育杂交技术示范。二是盆栽花卉新品种及配套栽培技术示范八仙花、长寿花，天竺葵。三是花卉绿色高效栽培技术示范切花月季无土栽培、盆花水肥一体、管道栽培和潮汐栽培示范。四是切花多头新品种橙色芭比、梦幻芭比、猩红泡泡、折射展示，水肥一体，病虫害高效绿色防控技术（三诱+生物药剂+多功能助剂+统防统治）。五是科技人员、花卉企业、合作社和种植户现场展示学习观摩。

（9）草莓新品种绿色高效生产集成创新与产业化示范

收集国外及省外草莓新优品种2个，筛选优异新优品种2个；集成创新草莓裸根苗繁育和鲜果绿色高效露地栽培技术，总结相关技术体系1套，农药使用量下降15%，培训人员300人次以上，开展草莓新品种绿色高效生产技术示范推广。发表科技论文 2-4篇，申请专利1-2项，申报新品种权1-2个，完成省农科院下达的草莓新品种绿色高效生产技术示范推广任务。

（10）国家现代农业柑桔产业技术体系云南极早熟柑桔综合试验站建设

围绕华宁打造全国最早熟柑桔示范基地，元江打造全国最早熟冰糖橙示范基地，新平打造全国最好品质柑桔基地的“两最早一最好”目标组织开展工作。引进、鉴定新品种，研究配套栽培技术，开展柑桔新品种新技术示范推广。实施对特早熟柑橘采后生产投入品的违规使用和非法添加的科普宣传和正确的舆论引导。完成采后投入品使用和生产过程的调查、监管工作，推广使用绿色保鲜技术，逐步减少对传统化学投入品的依赖。开展柑橘采后生产中的风险隐患摸底排查，对存在的风险隐患进行预测报告和化解。

（11）毛萼香茶菜人工种植技术研究与应用

与红云制药（昆明）有限公司合作，实施毛萼香茶菜良种繁育1亩；完善毛萼香茶菜栽培技术研究，为红云制药原料种植基地提供全程技术服务。提供300亩大田种植所需种子；完成毛萼香茶菜栽培技术综合标准的制定和修改完善；开展育苗及栽培技术现场培训指导10次以上。

（12）植物源农药除虫菊新品种示范及产业化关键技术研究

为圆满玉溪高新区科技创新联合专项，与云南南宝生物科技有限责任公司合作，实施标准化工厂化育苗示范面积10亩；高产攻关示范10亩；标准化种植示范650亩；“千亩片”标准化示范区种植6000亩；关键技术研究试验6组，其中育苗关键技术3组，大田种植技术3组。形成工厂化育苗技术体系1套、优质丰产栽培技术体系1套；编制地方标准2个；发表论文2篇；.开展技术培训2期150人次以上。

3.完成科技特派员服务工作任务。

协助企业研发适宜玉溪作物种植的土壤和营养调控配套产品2-3个；依据研发产品的特性，开展相开展蓝莓、蟠桃、大樱桃绿色种植土壤和营养技术、修剪技术、病虫害绿色防控技术示范应用400亩次;以公司基地为中心，开展农业实用技术培训与指导100人次，培育基层科技人才和新型农民40人。

4.其他临时新增协作项目及合同。

六、分月用款计划和支出目标

2025年分月用款计划表

| 支出明细 | 计量单位 | 数量 | 标准/单位 | 金 额（万元） | 分月用款计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农用物资费 | 吨 | 100 | 3,000 | 300,000 | 4月支付12万元，9月支付18万元 |
| 试验示范劳务用工费 | 个 | 9,000 | 100 | 900,000 | 按月结算支付 |
| 农业科技培训费 | 人/次 | 800 | 50 | 40,000 | 3-4月支付2万元，8-9月支付2万元 |
| 新品种引进费 | 个 | 100 | 500 | 50,000 | 5月支付3万元，9月支付2万元 |
| 样品检测费 | 个 | 100 | 300 | 30,000 | 11月一次性支付 |
| 田间试验示范补助费 | 亩 | 110 | 3,000 | 330,000 | 6月支付18万元，11月支付15万元 |
| 知识产权费用 | 批 | 1 | 150,000 | 150,000 | 每月结束算一次性支付 |
| 差旅费 | 项 | 1 | 200，000 | 200,000 | 按月结算支付 |
| 合计 |  |  |  | 2,000,000 |  |

七、项目预期效果

（一）项目绩效年度目标

项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标和满意度指标。明确了绩效指标的具体内容，定量指标值细化具体，定性指标描述充分具体，绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应，项目预算按照行业标准等测算，预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。

（二）绩效目标设置

产出指标设置6个，其中数量指标5个，一是专利申请数4件，二是专利授权4件，三是植物新品种权2个，四是发表科研论文8篇以上，五是制定地方或企业标准3项以上。质量指标1个，项目验收合格率≥95%。

效益指标设置4个，其中经济效益指标1个，新增产值增加3000万元；社会效益指标2个，一是成果示范和推广应用面积4000亩；二是参加产学研合作的科技人员80人；可持续影响指标1个，新品种新技术示范推广8000亩。

满意度指标1个，反映服务对象对科技成果整体满意度情况，服务对象满意度90%以上。

（三）社会效益

1.社会效益

通过农业科技创新展示区的新品种、新技术展示及宣传培训作用，展示高效农业新品种和新技术，让广大农户和农业企业直观的了解新品种的特征特性和种植效果，学习配套栽培技术关键，提高采用优良新品种、新技术的科技意识；另一方面，科技创新展示可以有效带动和促进农户使用优良新品种和新技术，取得良好的种植效益，有效增加农民收入。因此，项目具有良好的社会效益。

2.经济效益

通过项目实施获得新品种推广应用，创新技术的示范推广，在节肥、节水、省工实现突破，提高单位面积的产量、产值。“十三五”以来，结合玉溪高原特色现代农业发展需要，研究集成重点技术和研发单项高效技术20余项，在本地累计示范推广新品种100多万亩，新技术200多万亩，各项新品种、新技术和集成的科技成果累计推广应用（含市外）5350余万亩，新增农产品产量超3亿公斤，实现产值52亿多元，新增产值23亿多元，节肥超1800万公斤，其中直接减氮70万公斤，减磷92万公斤，减钾71万公斤，新增纯收益约4.85亿元。新品种新技术及相关科技成果的示范推广应用有力推动了我市高原特色现代农业发展，对农民增产增收起到了重要促进作用，经济效益显著。

3.生态效益

项目实施以推广新品种和水肥一体、无土栽培，实现节肥、节水循环使用生产，通过开展新品种、新技术引进试验示范与展示，带动农民进行种植业结构调整。通过新品种的引进及套种技术研究，既提高作物种植范围数量和提高土地利用率，又可通过轮作或套种降低了各种病虫害发病率，减少农药喷施次数，降低农药残留量，有良好的生态效益。

八、项目实施的保障制度

（一）内控制度

内控制度方面我单位已按照严格按照相关规定，制定了《玉溪市农科院内控制度》，该项目的实施按照内控制度各项规定严格执行。

（二）财务制度

玉溪市农科院已制定《玉溪市农业科学院财务管理办法》，该项目严格按照专项资金管理要求、使用经费及进度，单独设帐，单独核算、专款专用。具体内容使用符合预算支出明细或任务书规定的用途。

（三）预算绩效管理制度

预算绩效管理制度执行玉农发﹝2019﹞34号关于印发《玉溪市农业农村局项目绩效管理制度》中的各项规定。加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金使用效益。

（四）建设和运行管理措施

建设根据项目内容由首席专家负责，创新团队共同实施，分工到人，目标任务责任明确。项目运行期间按照市农业局、市农科院项目的管理办法进行管理。