## 合同情况表
附件4
玉溪市妇幼保健院迁建项目合同资金支出汇总表
截至时间：2024年8月31日 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 工程费或其他费 | 施工单位 | 合同金额 | 送审金额 | 工程结算审核 征求意见稿金额 | 备注
1 | 玉溪市妇幼保健院迁建项目施工总承包 | 丹彤建设工程有限公司 | 96684759.24 | 100870362.38 | 88288941.8 | 未审定（含基坑、外墙门窗采购及安装）
2 | 电梯采购及安装 | 云南安捷电梯安装维修有限公司 | 2245000 | 2245000 | 2245000 | 未审定
3 | 室内装修工程 | 科泰建设工程有限公司 | 42383480.26 | 50017523.92 | 44067062.32 | 未审定，总包，三方
4 | 室外绿化及景观工程 | 云南省玉溪市荣玉建筑工程有限公司 | 5166324.04 | 4822838.39 | 3132834.03 | 未审定，总包，三方
5 | 智能化建筑系统工程项目 | 云南威耀建设工程有限公司 | 12328900 | 13872381.79 | 11794462.48 | 未审定，总包，三方
6 | 10KV配电工程 | 云南新耀安电力工程有限公司 | 1036000 | 1144903.7 | 978040.97 | 已经审定
7 | 太极路中段供水管道安装工程施工 | 玉溪市供排水有限公司 | 149001.93 | 156863.68 | 155384.01 | 已经审定
8 | 标识牌设计、制作、安装项目 | 云南尊文广告装饰工程有限公司 | 487000 | 500062.45 | 497143.59 | 未审定
9 | 灯光亮化 | 云南尊文广告装饰工程有限公司 | 631373.9 | 631373.9 | 631373.9 | 未审定
10 | 灯光亮化-增加发光字体补充协议 | 云南尊文广告装饰工程有限公司 | 56373.9
11 | 10KV临时用电新建工程 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 345000 |  | 345000 | 未送审，暂按合同计算
12 | 施工用电引流线、开关及金具拆除 | 云南玉溪合丰建安工程有限公司 | 15085.4 |  | 15085.4 | 未送审，暂按合同计算
13 | 太极路市妇幼保健院道路开口绿化移栽 |  | 12734.03 |  | 12734.03 | 未送审，暂按合同计算
建安小计 |  |  | 161541032.7 | 174261310.21 | 152163062.53
14 | 项目方案、初步设计、施工图设计招标 | 开源国际建筑设计院（广州）有限公司 | 1750000 |  | 1750000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
15 | 工程地质勘察 | 云南省玉溪建筑设计院 | 130000 |  | 130000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
16 | 工程地质勘察补充勘察 | 云南省玉溪建筑设计院 | 55680 |  | 55680 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
17 | 土壤氡浓度检测 | 云南省玉溪建筑设计院 | 14000 |  | 14000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
18 | 迁建项目岩土工程勘察监理 | 云南省玉溪市工程建设监理有限责任公司 | 7000 |  | 7000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
19 | 全过程造价咨询服务招标 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 900706.81 |  | 900706.81 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
20 | 项目监理服务 | 重庆大地建设项目管理有限公司 | 1320000 |  | 1320000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
21 | 建设工程质量检测 | 玉溪市建设工程质量检测中心 | 476300 |  | 476300 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
22 | 可行性研究报告编制 | 玉溪市规划设计研究院有限公司 | 120000 |  | 120000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
23 | 环境影响报告表编制 | 云南涔霖环保科技有限公司 | 16000 |  | 16000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
24 | 地质灾害危险性评估、压覆矿产资源查询备案 | 云南乔木工程设计咨询有限公司 | 55000 |  | 55000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
25 | 社会稳定风险评估 | 玉溪博安社会稳定风险评估有限公司 | 26000 |  | 26000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
26 | 水土保持方案、监测及验收报告编制 | 云南环丰环保技术服务有限公司 | 42000 |  | 42000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
27 | 勘察设计施工图设计文件审查 | 云南建安昆宁工程设计咨询有限公司 | 106000 |  | 106000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
28 | 专项债券实施方案咨询 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 60000 |  | 60000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
29 | 装修工程设计服务 | 开源国际建筑设计院（广州）有限公司 | 960000 |  | 960000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
30 | 装修工程施工图设计文件审查 | 玉溪嘉佑工程设计有限公司 | 38051 |  | 38051 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
31 | 装修工程及智能化建筑系统工程监理服务 | 重庆大地建设项目管理有限公司 | 660000 |  | 660000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
32 | 智能化建筑系统设计服务 | 恒创智城科技有限公司 | 144000 |  | 144000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
33 | 园林景观设计 | 上海开艺设计集团有限公司 | 109884.8 |  | 109884.8 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
34 | 红线内电力配套设计服务 | 云南恺远工程设计有限公司 | 67000 |  | 67000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
35 | 节能检测 | 云南煜展建设工程检测有限公司 | 20600 |  | 20600 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
36 | 人防工程质量检测 | 国检测试控股集团云南有限公司 | 9000 |  | 9000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
37 | 项目竣工环境保护验收、突发环境事件应急预案编制、排污许可证办理相关服务 | 云南中正检测技术有限公司 | 31700 |  | 31700 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
38 | 施工占道费 | 红塔区城市管理综合执法大队 | 29664 |  | 29664 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
39 | 迁建项目选址方案工程咨询费 | 玉溪市规划设计研究院有限公司 | 15000 |  | 15000 | 未做竣工决算审计，暂按合同计算
其他费用小计 |  |  | 7163586.61 |  | 7163586.61
合计 |  |  | 168704619.31 | 174261310.21 | 159326649.14