## 项目资金使用情况汇总表
附件3-1
项目资金下达及使用情况表
截至时间：2023年6月30日
项目名称：玉溪市妇幼保健院迁建项目 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 下达资金 |  |  | 到位资金 | 银行存款利息 | 上缴财政 | 已使用资金 | 结余资金 | 备注
| 名称 | 资金文件及资金性质 | 金额
1 | 2019年12月下达财政资金 | 根据玉财建[2019]244号财政拨入重点项目前期工作经费 | 630000 | 630000 |  |  | 630000 |  | 银行存款利息已经上缴财政
2 | 2020年4月20日玉溪市妇幼保健院自有事业基金 | 2019 第13期 第五届市人民政府第31次常务会议纪要；自有资金 | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 |  | 自有资金（土地）
3 | 2020年6月30日玉溪市卫生健康委员会汇入迁建土地划拨经费 | 玉财社〔2020〕116号玉溪市财政局关于下达市妇幼保健院迁建土地划拨经费的通知；财政资金 | 46703615 | 46703615 |  |  | 46703615
4 | 2020年6与30日玉溪市卫生健康委员会汇入迁建项目专项债券款 | 玉财债〔2020〕20号_玉溪市财政局关于再提前下达部分2020年新增地方政府专项债券额度的通知；债券资金 | 96000000 | 96000000 | 464996.53 | 460803.54 | 91762636.04 | 4241556.95
5 | 2020年7月31日根据玉财建[2020]97号文年第二批市预算内前期工作经费剩余部分 | 玉财建〔2020〕97号玉溪市财政局关于下达2019年第二批市预算内前期工作经费剩余部分的通知；财政资金 | 270000 | 270000 |  |  | 270000
6 | 玉溪大健康投资有限公司汇入迁建项目前期工作经费 | 玉抚投请[2021] 21号.关于将玉溪医养康产业园( -园两片区)项目前期工作经费划转到玉溪市妇幼保健院的请示；财政资金 | 1940000 | 1940000 |  |  | 1940000
7 | 2022年财政资金下拨工程款 | 玉财建〔2022〕21号玉溪市财政局关于下达玉溪市公共实训基地建设项目等5个项目上年结转资金的通知；财政资金 | 12079702.68 | 12079702.68 |  |  | 12079702.68
8 | 2023年财政资金下拨工程款 | 玉财建〔2022〕21号玉溪市财政局关于下达玉溪市公共实训基地建设项目等6个项目上年结转资金的通知；财政资金 | 20920297.32 | 20920297.32 |  |  | 20920297.32 | 0
9 | 自有资金 | 2022年支付2020年专债利息和服务费 | 2323316.16 | 2323316.16 |  |  | 2323316.16 |  | 自有资金
10 | 自有资金 | 2022年支付2021年专债利息和服务费 | 2323316.16 | 2323316.16 |  |  | 2323316.16 |  | 自有资金
11 | 自有资金 | 2023年支付2023年专债利息和服务费 | 1892053.96 | 1892053.96 |  |  | 1892053.96 |  | 自有资金
12 | 自有资金 | 2024年支付2023年6月1日-2023年11月专债利息和服务费 | 1136681.96 | 1136681.96 |  |  | 1136681.96 |  | 自有资金
13 | 自有资金 | 支付可研等其他费用 | 72483.43 | 72483.43 |  |  | 72483.43 |  | 自有资金
14 | 自有资金 | 标识牌设计、制作、安装项目 | 243500 | 243500 |  |  | 243500 |  | 自有资金
小计 |  |  | 196534966.67 | 196534966.67 | 464996.53 | 460803.54 | 192297602.71 | 4241556.95
备注：资金结存于玉溪市妇幼保健院

## 项目资金明细表
附件3-2
玉溪市妇幼保健院迁建项目资金支出明细表
截至时间：2024年6月30日
序号 | 项目费用名称 | 承建单位 | 合同金额（元） | 工程结算审核征求意见稿金额（元） | 已拨付资金（元） | 未付款金额（元） | 备注
1 | 玉溪市妇幼保健院迁建项目施工总承包 | 丹彤建设工程有限公司 | 96684759.24 | 88288941.8 | 73099953.15 | 15188988.65
2 | 室内装修工程 | 科泰建设工程有限公司 | 42383480.26 | 44067062.32 | 31520993.58 | 12546068.74
3 | 绿化及景观工程 | 云南省玉溪市荣玉建筑工程有限公司 | 5166324.04 | 3132834.03 | 3536652.57 | -403818.54
4 | 电梯采购及安装 | 云南安捷电梯安装维修有限公司 | 2245000 | 2245000 | 2132750 | 112250
5 | 智能化建筑系统工程项目 | 云南威耀建设工程有限公司 | 12328900 | 11794462.48 | 8588220.25 | 3206242.23
6 | 10KV配电工程 | 云南新耀安电力工程有限公司 | 1036000 | 978040.97 | 880236.87 | 97804.1
7 | 灯光亮化 | 云南尊文广告装饰工程有限公司 | 631373.9 | 631373.9 | 631373.9 | 0
8 | 灯光亮化-增加发光字体补充协议 | 云南尊文广告装饰工程有限公司 | 56373.9 |  |  | 0
9 | 10KV临时用电新建工程 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 345000 | 345000 | 345000 | 0
10 | 施工用电引流线、开关及金具拆除 | 云南玉溪合丰建安工程有限公司 | 15085.4 | 15085.4 | 15085.4 | 0 | 自有资金
11 | 标识牌设计、制作、安装项目 | 云南尊文广告装饰工程有限公司 | 487000 | 497143.59 | 243500 | 253643.59 | 自有资金
12 | 太极路中段供水管道安装工程施工 | 玉溪市供排水有限公司 | 149001.93 | 155400 | 155384.01 | 15.99
13 | 太极路市妇幼保健院道路开口绿化移栽 |  | 12734.03 | 12734.03 | 12734.03 | 0 | 自有资金
14 | 高可靠性供电保障费 | 云南电网有限责任公司玉溪供电局 | 330000 | 330000 | 330000
15 | 迁建项目城市基础设施配套费 | 玉溪市住房和城乡建设局 | 326699.25 | 326699.25 | 326699.25
建安工程费小计 |  |  | 162197731.95 | 152819777.77 | 121818583.01 | 31001194.76
16 | 项目方案、初步设计、施工图设计 | 开源国际建筑设计院（广州）有限公司 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0
17 | 装修工程设计服务 | 开源国际建筑设计院（广州）有限公司 | 960000 | 960000 | 854500 | 105500
18 | 工程地质勘察 | 云南省玉溪建筑设计院 | 130000 | 130000 | 114986.16 | 15013.84
19 | 工程地质勘察补充勘察 | 云南省玉溪建筑设计院 | 55680 | 55680 | 55680 | 0
20 | 土壤氡浓度检测 | 云南省玉溪建筑设计院 | 14000 | 14000 | 14000 | 0
21 | 迁建项目岩土工程勘察监理 | 云南省玉溪市工程建设监理有限责任公司 | 7000 | 7000 | 7000 | 0
22 | 全过程造价咨询服务招标 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 900706.81 | 900706.81 | 343770.5 | 556936.31
23 | 项目监理服务 | 重庆大地建设项目管理有限公司 | 1320000 | 1320000 | 1056000 | 264000
24 | 建设工程质量检测委托 | 玉溪市建设工程质量检测中心 | 476300 | 476300 | 420400 | 55900
25 | 可行性研究报告编制 | 玉溪市规划设计研究院有限公司 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 财政资金
26 | 环境影响报告表编制 | 云南涔霖环保科技有限公司 | 16000 | 16000 | 16000 | 0
27 | 地质灾害危险性评估、压覆矿产资源查询备案 | 云南乔木工程设计咨询有限公司 | 55000 | 55000 | 55000 | 0
28 | 社会稳定风险评估 | 玉溪博安社会稳定风险评估有限公司 | 26000 | 26000 | 26000 | 0
29 | 水土保持方案、监测及验收报告编制 | 云南环丰环保技术服务有限公司 | 42000 | 42000 | 42000 | 0
30 | 勘察设计施工图设计文件审查 | 云南建安昆宁工程设计咨询有限公司 | 106000 | 106000 | 106000 | 0
31 | 专项债券实施方案咨询 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 60000 | 60000 | 60000 | 0
32 | 装修工程施工图设计文件审查 | 玉溪嘉佑工程设计有限公司 | 38051 | 38051 | 38051 | 0
33 | 雨棚采光顶车道雨棚施工图审查费 | 玉溪嘉佑工程设计有限公司 | 6000 | 6000 | 6000
34 | 装修工程及智能化建筑系统工程监理服务 | 重庆大地建设项目管理有限公司 | 660000 | 660000 | 561000 | 99000
35 | 智能化建筑系统设计服务 | 恒创智城科技有限公司 | 144000 | 144000 | 144000 | 0
36 | 园林景观设计 | 上海开艺设计集团有限公司 | 109884.8 | 109884.8 | 109884.8 | 0
37 | 红线内电力配套设计服务 | 云南恺远工程设计有限公司 | 67000 | 67000 | 67000 | 0
38 | 节能检测 | 云南煜展建设工程检测有限公司 | 20600 | 20600 | 20600 | 0
39 | 人防工程质量检测 | 国检测试控股集团云南有限公司 | 9000 | 9000 | 9000 | 0
40 | 项目竣工环境保护验收、突发环境事件应急预案编制、排污许可证办理相关服务 | 云南中正检测技术有限公司 | 31700 | 31700 | 31700 | 0
41 | 施工占道费 | 红塔区城市管理综合执法大队 | 29664 | 29664 | 29664 | 0 | 自有资金
42 | 迁建项目选址方案工程咨询费 | 玉溪市规划设计研究院有限公司 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 自有资金
43 | 整体搬迁建设意见书及改造设计施工图费 | 玉溪泰宇建筑设计有限公司 | 15000 | 15000 | 15000
44 | 招标代理费 | 云南宏鑫招标咨询有限公司、云南赛林工程管理咨询有限公司 | 8800 | 8800 | 8800
45 | 采购代理费 | 玉溪程业建设工程咨询服务有限公司 | 3000 | 3000 | 3000
其他费用小计 |  |  | 7196386.61 | 7196386.61 | 6100036.46 | 1096350.15
46 | 建设期专项债券利息 | 玉溪市财政局 | 7675368.24 | 7675368.24 | 7675368.24 |  | 自有资金
47 | 土地使用费 | 玉溪市国土资源局 | 56703615 | 56703615 | 56703615 |  | 自有资金1000万元
非合同其他费用小计 |  |  | 64378983.24 | 64378983.24 | 64378983.24
其他费用小计 |  |  | 71575369.85 | 71575369.85 | 70479019.7 | 1096350.15
合计 |  |  | 233773101.8 | 224395147.62 | 192297602.71 | 32097544.91