## 绩效评价指标体系
附件1-2
玉溪市妇幼保健院迁建项目绩效目标表
绩效目标 |  |  |  | 2022年5月13日完成门诊医技住院综合楼1栋的建设任务，预计住院楼床位200床，地上停车位190个，地下停车位49个，缓解妇幼保健院床位紧张、超负荷运转的问题，解决群众“看病难”、“停车难”等问题，提高医疗水平，提供更优质的医疗服务。为更多的患者提供就医服务，有效增加妇幼保健院医疗收入，如期偿还债券本息。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 指标说明 | 指标设置来源
产出 | 产出数量 | 项目实际完成率 | 100% | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：截至评价日，实际已完工的建设任务数量，根据2024年6月30日最后提供的工程结算送审结算金额或者工程结算审核金额为依据； 计划产出数：依据项目可行性方案确定，截至评价日计划完成的建设任务数量。 评价要点： ①是否按照施工总承包合同（土建及门窗采购安装）内容及文件规定履行了职责； ②室外附属绿化及景观工程项目： ③智能化建筑系统工程项目； ④室内装修工程； ⑤人防工程； ⑥灯光亮化工程： ⑦10KV配电工程： ⑧电梯采购及安装； ⑨标志标牌制作安装； ⑩供水管道安装工程； | 施工资料、工程结算审核资料、竣工资料
| 产出质量 | 建设项目质量达标率 | 100% | 质量达标产出数：截至评价日，实际达到既定质量标准的建设任务数量； 实际产出数：截至2024年6月30日，实际完成的建设任务数量。 ①施工总承包（土建及门窗采购安装）； ②室外附属绿化及景观工程项目： ③智能化建筑系统工程项目； ④室内装修工程； ⑤人防工程； ⑥灯光亮化工程： ⑦10KV配电工程： ⑧电梯采购及安装； ⑨标志标牌制作安装； ⑩供水管道安装工程； | 质量检测资料、初步验收资料、竣工验收资料
产出 | 产出时效 | 完成及时性 | 按照合同约定510天 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间（根据合同约定的时间）。 ①施工总承包（土建及门窗采购安装）； ②室外附属绿化及景观工程项目： ③智能化建筑系统工程项目； ④室内装修工程； ⑤人防工程； ⑥灯光亮化工程： ⑦10KV配电工程： ⑧电梯采购及安装； ⑨标志标牌制作安装； ⑩供水管道安装工程； | 施工合同、初步验收资料、竣工验收资料
| 成本控制 | 建设成本控制情况 | 不能超概算金额 | 评价要点： （1）设计阶段的投资控制情况（初步设计和施工图设计）； （2）施工阶段全过程造价控制是否有效； （3）项目建设成本是否控制在合同约定、经批复的概算内。 ①建筑安装工程总投资是否超过合同约定价格；是否超过超概（预）算计划额； ②待摊投资是否超超概（预）算计划额。 计算式如下： 项目实际成本超概（预）算=（项目实际完成投资-项目概（预）算计划额 | 概算批复、合同、工程结算审核报告、财务决算审计报告
效益 | 社会效益 | 门诊人次增长率 | ＞0 | 门诊人次增长率=（搬迁日至2024年6月30日本院的门诊人次-搬迁前的同期门诊人次）/搬迁前的同期门诊人次）* 100% | 建设单位提供收支明细及结余资金情况
|  | 住院人次增长率 | ＞0 | 住院人次增长率=（搬迁日至2024年6月30日本院的住院人次-搬迁前的同期住院人次）/搬迁前的同期住院人次）* 100% | 建设单位提供收支明细及结余资金情况
|  | 医院规模、空间、布局、功能提升情况 | 已提升 | ①是否解决了“医院建设规模太小，医院空间有限，功能设置不完善，布局不合理、停车难、看病难”等问题； ②是否完成可行性研究报告中”建成后形成玉溪市妇幼保健院住院楼床位200 床，地上停车位190个，地下停车位49个，医疗设备若干”目标。 | 可行性研究报告、初步设计批复、初步验收资料、施工资料
| 可持续发展 | 专项债券预期运营期实现情况 | 2023-01-01 | 评价要点： 实际运营期起始日期与预期运营期起始日期进行对比 ①预期运营期起始日期≥实际运营期起始日期 ②预期运营期起始日期≤实际运营期起始日期 | 债券实施方案、初步验收资料、竣工验收资料
|  | 专项债券预期收益及还款预期计划 | 提供计划 | 评价要点： ①编制了专项债券资金的还本付息计划； ②还款计划是否与医院收入相匹配。 | 建设单位提供
效益 | 经济效益 | 医疗收入增长率 | ＞0 | ①医疗收入增长率=（搬迁日至2024年6月30日本院的医疗收入-搬迁前的同期医疗收入）/搬迁前的同期医疗收入）* 100% ②依据《专项债券实施方案》该运营的项目是否在同期运营并取得收入。 | 建设单位提供收支明细及结余资金情况
|  | 运营期间收益是否覆盖专项债券本息 | 能覆盖 | 评价要点： 自交工后至2024年6月30日本院的收入情况是否能覆盖专项债券本息。 | 专项债券实施方案、建设单位提供收支明细及结余资金情况
| 生态效益 | 环境提升情况 | 规划验收通过 | 评价要点： 防护用地B15-04地块绿地面积3591.2平方米、绿地率为85.97%； 医疗卫生用地B15-05地块由为绿地面积9575.9平方米、绿地率40.89%。 | 建设单位提供规划验收资料
| 满意度 | 相关监管部门及项目实施机构满意度情况 | 80% | 设置问卷调查（电子调查方式，有效问卷不低于20份）： 对建设期情况及运营期的新医院环境的整体满意情况进行调查 本指标设置1-6题，其中：1-5题，每题分值15分，第6题分值25分，合计100分。 得分率=答案/（有效问卷）×100% | 调查问卷
|  | 社会公众满意度情况 | 80% | 设置问卷调查（电子调查方式，有效问卷不低于80份）： 建设期情况及运营期的新医院环境的整体满意情况 本指标设置1-5题，每题分值20分，合计100分。 得分率=答案/（有效问卷）×100% | 调查问卷
合计