## 项目建设进度
附件6
项目建设进度情况表
项目名称：玉溪市妇幼保健院迁建项目
序号 | 项目名称 | 项目计划实施内容 | 项目计划完成金额（万元） | 实际完成情况 | 计划完工时间 | 是否完工 | 完工百分比（相对准确）% | 是否竣工验收 | 是否投入使用 | 进度滞后原因分析
1 | 综合住院楼 | 10000㎡ | 3634 | 已完成 | 2022.3.31 | 已完工 | 100 | 否 | 是 | 2023年11月6日验收时人防审批部门以“未按战时人防建设”为由未予验收，截至2024.8.31日需要变更改造的人防工程尚未进行施工
2 | 门诊医技楼（地上部分） | 7000㎡ | 2397.5 | 已完成 | 2022.3.31 | 已完工 | 100 | 否 | 是
3 | 地下室 | 2800㎡ | 1185.8 | 已完成 | 2022.3.31 | 已完工 | 100 | 否 | 是
3.1 | 土建工程 |  | 812 | 已完成 | 2022.3.31 | 已完工 | 100 | 否 | 是
3.2 | 装修工程 |  | 61.6 | 已完成 | 2022.5.30 | 已完工 | 100 | 否 | 是
3.3 | 电气照明工程 |  | 42 | 已完成 | 2022.5.30 | 已完工 | 100 | 否 | 是
3.4 | 给排水工程 |  | 7 | 已完成 | 2022.5.30 | 已完工 | 100 | 否 | 是
3.5 | 通风工程 |  | 50.4 | 已完成 | 2022.5.30 | 已完工 | 100 | 否 | 是
3.6 | 地下人防工程 |  | 140 | 已完成 | 2022.5.30 | 已完工 | 100 | 否 | 是
3.7 | 消防、火灾自动报警系统工程 |  | 72.8 | 已完成 | 2022.5.30 | 已完工 | 100 | 否 | 是
4 | 配套基础设施建设内容 |  | 5449.83
4.1 | 室外场地道路 | 5933㎡ | 183.92 | 已完成 | 2022.5.30 | 已完工 | 100 | 否 | 是 | 规划调整滞后、海绵城市方案滞后
4.2 | 停车位 | 6040㎡ | 96.64 | 已完成 | 2022.5.30 | 已完工 | 100 | 否 | 是 | 规划调整滞后、海绵城市方案滞后
4.3 | 发电机 |  | 81.31 | 已完成 | 2022.5.30 | 已完工 | 100 | 否 | 是 | 深化方案未提供
4.4 | 景观 |  | 313.28 | 已完成 |  | 已完工 | 100 | 否 | 是 | 规划调整滞后、海绵城市方案滞后
4.5 | 围墙 | 1035.43m | 39.74 | 已完成 | 2022.5.30 | 已完工 | 100 | 否 | 是 | 规划调整滞后、海绵城市方案滞后
5 | 手术室装修 | 1400㎡ | 559.87 | 已完成 | 2022.11.20 | 已完工 | 100 | 否 | 是 | 智能化未招标、深化方案未提供
6 | ICU室装修 | 160㎡ | 63.67 | 已完成 | 2022.11.20 | 已完工 | 100 | 否 | 是 | 智能化未招标、深化方案未提供
7 | 空调工程 |  | 300 | 已完成 | 2022.11.20 | 已完工 | 100 | 否 | 是 | 智能化未招标、深化方案未提供
8 | 室内装修工程 |  | 2631.95 | 已完成 | 2022.11.20 | 已完工 | 100 | 否 | 是 | 智能化未招标、深化方案未提供
9 | 智能化建筑系统工程项目 |  | 1179.45 | 已完成 |  | 已完工 | 100 | 否 | 是 | 前期装修工程未完成
合计 |  |  | 12667.13