玉溪市供销社整治“机关病”和“衙门作风”专项行动问题整改清单

序号	整治重点	存在问题	整改措施	整改时限	进展成效	备注
1	政务服务提速增效方面	工作中秉持“过关”心态，未能结合单位实际、行业特性和服务需求探索创新路径，致使工作难以形成特色亮点。	1.强化政策学习与贯彻落实。通过多种形式深入学习习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，围绕重点任务提出贯彻落实意见建议，明确总体思路、目标任务和工作措施。打破思维定式，增强主动创新意识，提高争先创优意识。

2.锚定目标推进综合改革。按照“1+4”改革发展思路和“145”工作路径，主动对标对表，把做好供销社主责主业融入市委的重点工作、中心工作当中。	立行立改

长期坚持	1.通过党组会、干部职工学习会等深入学习，全体干部职工对习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神的核心要义和实践要求有了更深刻的理解和把握，主动服务和融入地方发展大局的意识明显提升。打破了按部就班的思维定式，形成了围绕重点任务积极谋划、主动建言献策的良好氛围，工作标准进一步提高，“争一流、创佳绩”已成为普遍共识和自觉行动。

2.综合改革深入推进。紧紧围绕“1+4”改革发展思路和“145”工作路径，将供销社主责主业深度融入市委、市政府的中心工作。聚焦生态环境改善提升，积极推动绿色发展，构建再生资源循环体系，参与城乡人居环境整治行动，加强农业面源污染治理。聚焦社会治理效能提升，深化行业治理融合发展，有效防范化解风险隐患，抓牢安全生产，参与基层社会治理。

2	下沉一线破解难题方面	对条件较好的社属企业或基层社跑得多，对偏远乡镇、经营困难的基层网点调研少，深入基层、深入群众了解情况不够深入。	大力弘扬“四下基层”优良传统，班子成员带头深入偏远基层社或薄弱网点、社有企业、农民专业合作社等，了解基层群众所思所想所愿所盼及生产生活中遇到的困难和问题。坚持奔着问题去、围着问题转、盯着问题改，及时解决调研发现的问题。对调研发现的为农服务短板列出清单，形成高质量调研报告推动工作。	立行立改

长期坚持	制定下发《关于开展全市供销系统综合调研的通知》，分为7个小组，以领题的形式分组调研，深入各县（市、区）供销社、基层社、社有企业、社有资产、基层网点、农业基地等开展实地调研，7个小组均完成调研工作，形成调研报告7篇。实行调研计划备案管理，避免多头调研、重复调研，切实减轻基层负担，提高调研实效。通过调研帮助基层解决实际困难和问题8个。
3	有效解决民生实事方面	在推动供销社改革发展过程中，有时过于注重经济效益和短期目标，对农民群众的需求和期盼关注不够，导致一些服务措施和举措不够贴近实际、不够接地气。	带头积极践行以人民为中心的思想，坚守人民情怀，牢固树立一切为了群众、一切依靠群众的观点，时刻把群众的安危冷暖挂在心上，把群众利益作为一切工作的出发点和落脚点。如，推动烤烟闲置电能烤房改造种植食用菌行动，2025年改造完成500座以上电能烤房种植食用菌，增加农民收入。	立行立改

长期坚持	目前，已在澄江市、红塔区、江川区、易门县等改造电能烤房674座，种植红托竹荪、香菇等食用菌504座，效益凸显，实现“烟一菌”融合发展，相关经验获省市肯定。编制完成《玉溪市烤烟房闲置期发展食用菌项目可行性研究报告》，帮助食用菌加工企业争取省级奖补资金70万元。积极通过招商引资，引入企业与峨山、通海、元江签订意向合作协议，投资发展食用菌产业。

4	全面提升服务质量方面	县级供销社综合改革程度不一，基层组织体系不全，社有企业小散弱，为农服务质量不高。	1.提升农产品流通体系。推进县域流通服务网络体系建设，健全各类网络，加强冷链物流建设，开展消费帮扶，探索建设城乡社区综合服务平台。2.持续深化综合改革。统筹综合改革与重点业务，健全行业治理和为农服务体系，深化社有企业改革，争取多部门支持形成工作合力。3.抓好生态文明建设。参与农村生态环境治理，推广绿色农资产品，加强农业废弃物回收处理，建设再生资源回收网点。	立行立改

长期坚持	1.农产品流通提质增效。搭建销售平台，拓展农产品销售渠道，做好消费帮扶工作。办好以“供销集市”为主题的农产品促销展示活动。消费帮扶销售农产品1000余万元。玉溪供销品牌集成店及易门、峨山等5个县（市、区）农产品展销中心顺利开业，汇聚9个县（市、区）600余种特色商品，成为展示玉溪特色文化与农产品的重要窗口。新增冷库709吨，改造农贸市场2个。

2.统筹推进社有企业发展、基层社建设、联合社治理、农资经营服务网络体系建设等重点改革任务。为农服务网络不断延伸，主动融入“党建引领＋龙头企业＋村办公司＋合作社（农业基地）＋农户”多元模式，启动元江县东峨乡供销社等5个全国示范基层社建设，改造提升薄弱基层社3个，规范和发展农民专业合作社20个，新建基层经营服务网点31个，建成农村综合服务社768个，服务触角延伸至田间地头。

3.构建再生资源循环体系。抢抓“两重”“两新”系列政策实施契机，搭建“1+8+N”再生资源回收体系，依托玉溪供销再生资源公司，成立通海、江川2家县级再生资源公司，布局江川、红塔区等4个县级中转站，建设江川绿色分拣中心，带动乡村回收点建设。全市供销系统实现再生资源销售7.6万元。