
玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2026年预算重点领域财政项目文本

一、项目名称：玉溪市第三次全国土壤普查项目
二、立项依据：根据《第三次全国土壤普查技术规程规范》（修订版）、《第三次全国土壤普查县级成果清单及验收导引》、《云南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于认真做好第三次全国土壤普查成果编制工作的通知》（云土壤普查办〔2024〕8号）、《云南省财政厅关于下达2025年中央耕地建设与利用资金（第二批）的通知》（云财农〔2025〕62号）等要求，玉溪市第三次全国土壤普查（以下简称土壤三普）成果编制工作围绕玉溪市农业产业发展实际。切实为玉溪市农业生产布局优化、土壤资源保护利用、生态环境保护以及乡村振兴战略实施等提供坚实的数据支撑与决策依据，为全面推进和美乡村建设提供依据。
三、项目实施单位：玉溪市农田建设与耕地质量保护中心

四、项目基本概况：2026年第三次全国土壤普查专项资金预算市本级项目资金20.00万元，以完成玉溪市土壤三普成果图件为主要实施内容。
五、项目实施内容：完成成果图件，包括土壤类型图、土壤属性图、退化土壤分布图、土壤有机质分布图等。
六、资金安排情况：市级财政安排2026年第三次全国土壤普查项目经费20.00万元。

七、项目实施计划：2025年12月：编制项目实施方案；2026年1月--2月：完成土壤类型图编制；2026年3月：完成土壤属性图编制；2026年4月：完成退化土壤分布图编制；2026年5月--6月：完成土壤有机质分布图编制；2026年7月--12月：完成项目验收。

八、项目实施成效：促进成果编制工作的完成，为完成第三次全国土壤普查整体工作起到推动作用。
