玉溪市救助管理站2026年预算重点领域

财政项目文本公开

- 一、项目名称

- “温暖玉溪、益路童行”项目

- 二、立项依据

- 根据云南省民政厅等21个部门印发的《云南省加强流动儿童关爱保护行动实施方案》（云民发〔2024〕106号）要求，认真落实国务院、云南省人民政府和玉溪市人民政府《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》、《关于加强困境儿童保障工作的意见》精神，围绕农村留守儿童和困境儿童开展监护评估、救助帮扶、定期随访、政策宣传引导、志愿服务项目等关爱帮扶活动，提供心理疏导、精神关爱、家庭教育指导、权益维护等服务，建立健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童福利服务体系。《中华人民共和国未成年人保护法》中规定，对困境未成年人实施分类保障，采取措施满足其生活、教育、安全、医疗康复、住房等方面的基本需要。

- 三、项目实施单位

- 玉溪市救助管理站

- 四、项目基本概况

- 截止2025年11月18日，“温暖玉溪益路童行” 项目完成66个乡镇街道、512个村社区走访工作，覆盖服务对象800人（其中留守儿童297人，低保儿童112人，流动儿童46人，事实无人抚养儿童27人，困境儿童87人，孤儿15人，残疾儿童17人，其他困难儿童199人），为800名儿童发放爱心礼包，建立家庭档案648份，填写多维度评估量表395份，确定重点关注对象148人（其中高风险45人、中风险84人、低风险再跟进19人）；在42个村社区、34所学校开展144堂公益课程，其中含65堂心理健康讲座、80堂综合公益课程（含普法宣讲、励志课堂、非遗趣味课堂等），项目整体受益总人数达7446人。发布国家级宣传2次、省级宣传2次、市级宣传8次、县级宣传22次；为有需求的儿童提供个案服务及危机干预，必要时协助转介医疗救治等专业支持；在志愿者与团队建设方面：招募并培训大学生志愿者55人参与服务，培养志愿者骨干，定期开展团队督导与能力建设，保障服务专业化推进。

- 五、项目实施内容

2026年组织未成年人救助保护机构、未成年人保护工作站以及儿童督导员、儿童主任等，对留守儿童、困境儿童进行集中走访关爱，通过走访，重点对留守儿童、困境儿童的生活保障、健康状况、精神状态、教育情况、监护情况等方面进行了解和评估，并根据走访掌握的情况分类施策，督促父母或委托监护人履行监护职责，开展心理辅导、安全教育、性教育等关爱服务，以及协调落实各项社会救助、教育保障等政策。对部分特殊留守儿童、困境儿童进行个案跟踪管理。

- 六、资金安排情况

本项目资金预算共600,000.00元，其中预算20,000.00元用于走访慰问发放宣传册，预算580,000.00元用于采购第三方服务，包括为留守儿童、困境儿童和流动儿童提供安全教育、心理辅导、行为矫治、情感关爱等服务。

- 项目实施计划

- 2026年2-6月，市救助管理站牵头，各县（市、区）民政局配合，结合实际及时研究部署，完善组织领导机制，制定、细化活动实施方案，明确任务目标、时间节点、活动内容、工作步骤和组织保障，完成各项准备工作。

- 2026年7-10月，按照细化的具体工作方案，各单位密切协同配合，组织实施各项具体关爱服务活动。加强沟通、协调、汇报，及时应对处理活动过程中的难点问题，确保活动相关目标任务全面完成。

2026年11-12月，收集整理系列活动材料，认真总结活动的工作成效和经验，及时归纳梳理有效做法和协作方式，提出有针对性的改进措施或意见建议，巩固和拓展活动成果，推动关爱服务可持续发展。

- 八、项目实施成效

项目实施可及时有效保障流浪、困境等未成年人的各项合法权益，守护未成年人健康成长，建立健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童、流动儿童福利服务体系，形成关心关爱未成年人的良好氛围。对孤儿、特困等生活困难的未成年人，实施一对一救助帮扶，并建立跟踪服务机制，确保其生活、教育、安全、医疗康复、住房等方面的基本需要得到满足。